## 研发过程评审会议纪要
评审会议记录表
会议详情
产品名称 | 超声波测试用例评审
申请人 | Sam
评审内容 | 超声波功能测试、可靠性测试、安规测试
评审时间 | 2024-06-19
评审组长 | Rock
评审专家 | Sam、Mike、吉安、Lock、谢敏、Raymond、Jessie、Eddie、Blink
会议结论
通过
评审各专家结论
评审专家 |  | 结论 | 备注
吉安 |  | 通过
Mike |  | 通过
谢敏 |  | 通过
Eddie |  | 通过
Jessie |  | 通过
待闭环问题
问题描述 | 提出人 | 解决措施 | 责任人 | 闭环时间(设计修改时间）
精度判定标准±4cm,与规格书偏差 | Mike | 依据规格书更新评判标准，±（1+S*1%） | Sam | 2024-06-20
FOV角测试与回波范围做区分 | 吉安 | 增加FOV角测试用例 | Sam | 2024-06-20
无工作电流 | 文振华 | 增加传感器工作电流测试 | Sam | 2024-06-20
没有工作电压范围 | 文振华 | 增加传感器工作电压范围测试 | Sam | 2024-06-20
一致性测试数量5，数量偏少 | Eddie | 一致性测试数量10个 | Sam | 2024-06-20
氯水浸泡测试企标变更 | 文振华 | 变更后，氯：水=4：100000，即：氯水配比：0.004% | Sam | 2024-06-20
可靠性试验后只做性能检查，无气密性检查 | 常肖 | 判定条件增加气密性检查，检查方法与供应商协商待确定 | Sam | 2024-06-20

## 填写说明
1、会议结束1天内输出会议纪要
2、需要详细描述会议详情、会议结论、各专家结论、待闭环问题
3、专家结论：会上咨询各专家结论并给出结论。 电子类评审专家Mike（组长） 电子专家：Mike（李昱树）、Frank（冯永超）、张东东 固定专家：产品经理、测试经理、相关软件开发、相关结构开发、质量 结构类评审专家Eddie（组长） 结构专家：Ives hua（花永飞）、Lily、李敏行 固定专家：产品经理、测试经理、相关软件开发、相关电子开发、质量 软件类评审专家Blink（组长） 软件类：Lewis（王俊）、Minos（王清）、王伟、王奔 算法类：edan（梁振）、 Jeffrey（彭灵杰） 、宋庆祥（吉安） 固定专家：产品经理、测试经理、相关硬件开发、相关测试、质量 测试类评审专家Rock（组长） 测试专家：Sam（周伟）、jessie（夏文亚）、闫贯五、徐芳龙 固定专家：产品经理、相关测试、相关开发、质量 评审专家因冲突无法参与评审，需指定参与人，并履行评审专家职责。（组长不可指定）
4、待闭环问题需要描述清楚提出人、解决措施、闭环时间
5、待所有问题闭环后，会议纪要需要归档：\\192.168.140.242\苏州共享盘\长期存放文件\X9项目文件夹\X9充电坞\评审会议纪要