## 二级项目计划 0704更新 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 | 任务包: 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  | 7 | 2024-05-08 | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 | 项目采购 | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 任务模块: 3.5; 任务包: 第3.5轮手板; Plan B 开始时间: 2024-01-15; Plan B 完成时间: 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 | 结构 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 | 结构
| P3.5减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 | 结构/SE | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 19 | 2024-06-14 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-15 | 8 | 2024-06-22 | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-23 | 4 | 2024-06-26 | 结构/NPI/质量 | 1台 结构 1台NPI+质量
|  | 配重调试 |  | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-27 | 结构
|  | 手板整机测试（清洁&运动） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-28 | 3 | 2024-06-30 | 实验室
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-04 | 实验室
|  | TR3 |  | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05
P4手板 | 任务模块: 4; 任务包: 第4轮手板; Plan B 开始时间: 2024-01-15; Plan B 完成时间: 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 |  |  |  |  | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 12 | 2024-06-02 | 电子
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-06-03 | 14 | 2024-06-16 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-17 | 21 | 2024-07-07 | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） |  |  |  |  | 软件
|  | 温湿度计 |  |  |  |  | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 48 | 2024-07-05 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-12 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-07-06 | 8 | 2024-07-13 | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-07-14 | 9 | 2024-07-22 | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-07-23 | 7 | 2024-07-29 | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-07-06 | 45 | 2024-08-20
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-06 | 10 | 2024-07-16 | 结构 | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 | SE/结构 | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-18 | 3 | 2024-07-20 | 结构 |  | 和手板3测试同步；实际7.21
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-28 | 7 | 2024-08-03 | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-08-04 | 3 | 2024-08-06 | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-08-06 | 5 | 2024-08-10 | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-08-08 | 6 | 2024-08-13 | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-08-14 | 7 | 2024-08-20 | 结构 |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-06-06 | 66 | 2024-08-11
|  | 投模手板备料 |  | 2024-06-06 |  | 2024-08-01
|  | 结构手板制作 |  | 2024-07-21 | 8 | 2024-07-28 | 项目采购
|  | 外观结构手板加工 |  | 2024-07-21 | 12 | 2024-08-01
|  | 电机打样 |  | 2024-06-06 | 30 | 2024-07-05 | 项目采购 |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-14 | 21 | 2024-07-05 | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-21 | 14 | 2024-07-05 | 项目采购
|  | 手板组装+调试 | 手板样机 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 结构/电子/NPI
|  | 展会手板组装 |  | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-11
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-08-05 | 1 | 2024-08-05 | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-08-06 | 2 | 2024-08-07 | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-07-24 | 18 | 2024-08-11
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-07-24 | 7 | 2024-07-30 | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-31 | 2 | 2024-08-01 | 实验室
|  | P4手板硬件基础能力测试（清洁运动） |  | 2024-08-04 | 4 | 2024-08-07 | 实验室
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-08-07 | 2 | 2024-08-08 | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-08-08 | 3 | 2024-08-11 | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-08-05 | 3 | 2024-08-07 |  |  | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-14 | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-08-15 | 7 | 2024-08-21 | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-08-08 | 10 | 2024-08-18
|  | 结构细节调整 |  | 2024-08-08 | 2 | 2024-08-09 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-08-10 | 0 | 2024-08-09 | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-08-10 | 0 | 2024-08-09 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-08-10 | 5 | 2024-08-14
|  | 组装调试 |  | 2024-08-15 | 4 | 2024-08-18
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-06-15 | 40 | 2024-07-24 | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-29 | 14 | 2024-08-11
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-29 | 3 | 2024-07-31 | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-29 | 10 | 2024-08-07 | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-29 | 14 | 2024-08-11 | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-30 |  | 2024-08-07 | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-30 | 5 | 2024-08-03 | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-08-01 | 5 | 2024-08-05 | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-08-01 | 7 | 2024-08-07 | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-08-01 | 3 | 2024-08-03 | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-08-04 | 1 | 2024-08-04 | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-08-04 | 2 | 2024-08-05 | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-07-26 | 7 | 2024-08-01 | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-08-02 | 7 | 2024-08-08 | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 | 采购 |  | 排摸表7/25最终版输出
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | 结构/采购/模具 |  | 实际8/1确认
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 |  |  |  | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 模具工程师 | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮 | 8/4研发释放图纸，8/10回复DFM
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-31 | 8 | 2024-08-07 | 模具工程师 | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-08-06 |  | 2024-08-13 | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-11 | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-08-07 | 7 | 2024-08-13 | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-14 | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-15 | 45 | 2024-09-28 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-08-12 | 3 | 2024-08-15 | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-08-13 | 7 | 2024-08-19 | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-08-13 | 1 | 2024-08-13 | 项目经理 |  | 投模通知 - 8/15（模具DFM） 投模决策（动刀通知）- 未通知
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-15 | 45 | 2024-09-28 | 模具工程师 |  | 8/17 DFM回复 8/19模具排期
包装设计 | 任务模块: 包装设计; 任务包: 包装设计; Plan B 开始时间: 2024-05-19; Plan B 完成时间: 2024-08-25
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21 | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-07-22 | 1 | 2024-07-22 | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-23 | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-07-24 | 10 | 2024-08-02 | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-08-25 | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-08-03 | 22 | 2024-08-25 | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-08-03 | 10 | 2024-08-12 | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-08-13 | 2 | 2024-08-14 | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-08-15 | 3 | 2024-08-17 | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-08-18 | 7 | 2024-08-24 | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-08-25 | 1 | 2024-08-25 | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-08-13 | 10 | 2024-08-22 | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-08-13 | 10 | 2024-08-22 | 平面工程师
T0 | 任务模块: T0准备; 任务包: 汇总试产样机需求; Plan B 完成时间: 2024-06-01; Plan B 责任人: 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-07-21 | 2 | 2024-07-22 | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-07-23 | 50 | 2024-09-10 | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-29 |  | 2024-10-10
|  | 零件FAI |  | 2024-09-29 | 3 | 2024-10-01 | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-29 | 3 | 2024-10-01 | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-29 | 5 | 2024-10-03 | 项目经理 | 10.1国庆节
|  | T0问题评审 |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-10-04 | 7 | 2024-10-10 | 实验室
DVT1 | 任务包: DVT1试产; Plan B 完成时间: -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-18
|  | 模具履历表 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-04 | 15 | 2024-10-18 | 模具工程师
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-04
|  | 物料清单更新 |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-10-05 | 2 | 2024-10-06 | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-19 | 3 | 2024-10-21 | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-07-15 | 60 | 2024-09-12 | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-07-15 | 60 | 2024-09-12 | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-23 | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-10-24 | 4 | 2024-10-27 | 项目经理 |  |  | 25
|  | 试产总结 |  | 2024-10-28 | 3 | 2024-10-30 | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-11
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-11-03 | 9 | 2024-11-11 | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-12 | 0 | 2024-11-11 | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-11 | 0 | 2024-11-10 | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-31 | 12 | 2024-11-11 | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-27
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-25 | 3 | 2024-11-27 | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-25 | 3 | 2024-11-27 | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-25 | 3 | 2024-11-27 | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-25 | 3 | 2024-11-27 | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 12 | 2024-11-22
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-27 |  | 2024-11-27
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1900-01-01 | 2 | 1900-01-02 | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-31 | 60 | 2024-12-29 | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-31 | 60 | 2024-12-29 | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-13 | 0 | 2024-11-12 | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 | 实验室
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-27
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-30
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-28 | 14 | 2024-11-10 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-31 | 14 | 2024-11-13 | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-31 | 7 | 2024-11-06 | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-31 | 20 | 2024-11-19 | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-29 |  | 2024-11-25
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-31 | 11 | 2024-11-10 | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-11-11 | 15 | 2024-11-25 | 模具工程师
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-25 | 0 | 2024-11-24 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-25 | 1 | 2024-11-25 | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-29 | 14 | 2024-11-11 | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-11-14 | 7 | 2024-11-20 | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-01
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-11-11 | 14 | 2024-11-24 | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-10
|  | EBOM更新 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-11-14 | 7 | 2024-11-20 | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-11-03 | 14 | 2024-11-16 | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-11-06 | 7 | 2024-11-12 | 采购
DVT2 | 任务包: DVT2阶段; Plan B 完成时间: -1
DVT2 | 任务模块: 模具T2; 任务包: 模具T2; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 完成时间: 2024-11-29
DVT2 | 任务包: 模具履历表更新; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具关键尺寸报告; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-27; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 样品量测报告; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-27; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 注塑成型工艺表; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-27; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: CPK量测; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-29; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务模块: 物料准备; 任务包: 物料准备; Plan B 开始时间: 2023-04-01; Plan B 完成时间: 2023-03-31
DVT2 | 任务包: 物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-10-28; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-10-30; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 长周期物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-10-31; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-10-31; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 物料下单; 任务包: 物料下单; Plan B 开始时间: 2024-11-01; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-11-02; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 检验文件更新; Plan B 开始时间: 2024-11-03; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-03; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 物料到样及检验; Plan B 开始时间: 2024-11-03; Plan B 工期: 18; Plan B 完成时间: 2024-11-20; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 塑料件检验; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-28; Plan B 责任人: 采购
DVT2 | 任务模块: 产线点检; 任务包: 产线点检; Plan B 开始时间: 2024-11-20; Plan B 完成时间: 2024-11-29
DVT2 | 任务包: 组装线工装调试; Plan B 开始时间: 2024-11-20; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-11-21; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 产线测试工装调试; Plan B 开始时间: 2024-11-20; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-11-21; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 物料布线; Plan B 开始时间: 2024-11-29; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-29; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务模块: DVT2组装; 任务包: DVT2组装; Plan B 开始时间: 2023-04-27; Plan B 完成时间: 2023-04-26
DVT2 | 任务包: 产前样组装及验证; Plan B 开始时间: 2024-11-29; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-29; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-30 | 4 | 2024-12-03 | 项目经理 |  |  | 37 | 2024-10-11
DVT2 | 任务包: 试产总结; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务模块: DVT2 DOE设计; 任务包: DVT1问题点改善; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 完成时间: 2024-12-16
DVT2 | 任务包: 组装及P0问题结构改善方案制定; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件修改模/手板; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-16; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 模具蚀纹; Plan B 开始时间: 2024-12-17; Plan B 工期: 0; Plan B 完成时间: 2024-12-16; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 结构件试模; Plan B 开始时间: 2024-12-16; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-16; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 硬件电路设计改善及验证; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-16; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务模块: 模具T2; 任务包: 模具T2; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 完成时间: 2024-12-16
DVT2 | 任务包: 模具履历表; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具关键尺寸报告; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 样品量测报告; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 注塑成型工艺表; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 问题点改模; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-16
DVT2 | 任务模块: 物料准备; 任务包: 物料准备; Plan B 开始时间: 2024-12-09; Plan B 完成时间: 2024-12-09
DVT2 | 任务包: 物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-12-09; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 长周期物料清单整理; Plan B 开始时间: 2024-12-09; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 物料下单; 任务包: 物料下单; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 初版检验文件制作; Plan B 开始时间: 1900-01-01; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 1900-01-02; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 物料到样及检验; Plan B 开始时间: 2024-12-17; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-18; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务模块: 产线准备; 任务包: 产线组建; Plan B 开始时间: 2024-12-19; Plan B 完成时间: 2024-12-18
DVT2 | 任务包: 组装线工装制作及调试; Plan B 开始时间: #REF!; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: #REF!; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务包: 产线测试工装制作及调试; Plan B 开始时间: #REF!; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: #REF!; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务包: 物料布线; Plan B 开始时间: 2024-12-19; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-19; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务模块: DVT2 DOE; 任务包: DVT2 DOE 组装; Plan B 开始时间: 2023-03-28; Plan B 完成时间: 2023-03-27
DVT2 | 任务包: 产前样组装及验证; Plan B 开始时间: 2024-12-19; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-19; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 | 任务包: DVT2 DOE组装; Plan B 开始时间: 2024-12-20; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-22; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 | 任务包: 试产总结; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-23
DVT2 | 任务模块: DVT2DOE样机评估; 任务包: DVT2 DOE样机实验室测试; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-29; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务模块: DVT2样机评估; 任务包: DVT2样机评估; Plan B 完成时间: 2024-12-19
DVT2 | 任务包: DVT2样机测试; Plan B 开始时间: 2023-05-01; Plan B 完成时间: 2024-12-19
DVT2 | 任务包: DVT2样机实验室测试; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 14; Plan B 完成时间: 2024-12-17; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: DVT2样机软件测试; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 14; Plan B 完成时间: 2024-12-19; Plan B 责任人: 软件测试
DVT2 | 任务包: DVT2样机硬件测试; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-13; Plan B 责任人: 硬件测试
DVT2 | 任务包: DVT2样机样机体验; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: DVT2样机外观评审; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: DVT2样机PFMEA分析; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-08; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 安规检查; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: 堆码路测安排; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-12; Plan B 责任人: 包装工程师
DVT2 | 任务模块: DVT2内测; 任务包: DVT2内测; Plan B 开始时间: 2024-11-29; Plan B 完成时间: 2024-12-22
DVT2 | 任务包: 内测人员筛选及确认; Plan B 开始时间: 2024-11-29; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-01; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: 保密协议签订; Plan B 开始时间: 2024-12-02; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-04; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: 内测问题搜集; Plan B 开始时间: 2024-12-05; Plan B 工期: 18; Plan B 完成时间: 2024-12-22; Plan B 责任人: CQE
DVT2 | 任务包: DVT2样机评估问题汇总及评审; Plan B 开始时间: 2024-12-03; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-03; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: DVT2问题点改善; Plan B 完成时间: 2025-01-02
DVT2 | 任务包: 研发问题点关闭; Plan B 完成时间: 2025-01-02
DVT2 | 任务模块: 结构件问题点关闭; 任务包: 研发结构问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 完成时间: 2025-01-02
DVT2 | 任务包: 结构改善方案制定; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 11; Plan B 完成时间: 2024-12-17; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件修模; Plan B 开始时间: 2024-12-18; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-27; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具蚀纹; Plan B 开始时间: 2024-12-28; Plan B 工期: 5; Plan B 完成时间: 2025-01-01; Plan B 责任人: 模具工程师; Plan B 备注: 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文
DVT2 | 任务包: 结构件试模; Plan B 开始时间: 2025-01-01; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2025-01-01; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件封样; Plan B 开始时间: 2025-01-02; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2025-01-02; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务模块: 研发电子问题点关闭; 任务包: 研发电子问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 完成时间: 2024-12-22
DVT2 | 任务包: 硬件电路设计改善打样; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 15; Plan B 完成时间: 2024-12-21; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务包: 电器件封样; Plan B 开始时间: 2024-12-22; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-22; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务包: 研发软件问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-12-20; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-22; Plan B 责任人: 软件研发
DVT2 | 任务模块: 工程&问题点关闭; 任务包: 工程问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: IE/ME
DVT2 | 任务包: 品质问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务模块: 设计文件更新; 任务包: 3D&2D更新; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 固件Beta版本释放; Plan B 开始时间: 2024-12-20; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-20; Plan B 责任人: 软件研发
DVT2 | 任务包: 产品规格书更新; Plan B 开始时间: 2025-01-05; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2025-01-05; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务模块: 零部件承认; 任务包: 零部件承认准备及提供; Plan B 开始时间: 2024-12-03; Plan B 工期: 15; Plan B 完成时间: 2024-12-17; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务模块: DVT2成本核算; 任务包: DVT2成本核算; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 完成时间: 2024-12-15
DVT2 | 任务包: DVT2 EBOM更新; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-08; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: DVT2 CBOM更新; Plan B 开始时间: 2024-12-09; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-15; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 产品认证; 任务包: 产品认证; Plan B 开始时间: 2024-11-03; Plan B 完成时间: 2025-01-11
DVT2 | 任务包: 认证样机送检; Plan B 开始时间: 2024-11-03; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-05; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: 认证样机测试; Plan B 开始时间: 2024-11-06; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: 2025-01-04; Plan B 责任人: 实验室; Plan B 备注: DVT1试产完认证
DVT2 | 任务包: 认证证书获取; Plan B 开始时间: 2025-01-05; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2025-01-11; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务模块: 工程品质文件更新; 任务包: 工程品质文件更新; Plan B 完成时间: 2024-12-28
DVT2 | 任务包: 工艺流程图更新; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-10; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: SOP更新; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-24; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 工装清单; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-24; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 整机内部布线图更新; Plan B 开始时间: 2024-12-25; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-26; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 质量验收标准更新; Plan B 开始时间: 2024-12-27; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-28; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: TEST MAp更新; Plan B 开始时间: 2023-05-13; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2023-05-13; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: DVT2阶段准出评审; Plan B 开始时间: 2025-01-03; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2025-01-03; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务模块: TR评审; 任务包: TR4A; Plan B 开始时间: 2024-12-20; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-20; Plan B 责任人: PQA/SE
PVT | 任务包: PVT; Plan B 完成时间: -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2025-01-03 | 2 | 2025-01-04 | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2025-01-04 | 1 |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-13 | 50 | 2025-01-02 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期
|  | 试产来料及检验 |  | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2025-01-06 | 15 | 2025-01-20 | 项目经理 |  |  | 37
|  | 试产样机测试 |  | 2025-01-09 | 9 | 2025-01-17 | 实验室
|  | 试产整机用户体验 |  | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-18 | 产品经理
|  | 试产总结&问题点评审 |  | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-21 | DQE
MP | 任务模块: MP前资料归档受控; 任务包: MP前资料归档受控; Plan B 开始时间: 2023-05-31; Plan B 完成时间: 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2025-01-22 | 1 | 2025-01-22 | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-20 | 1 | 2025-01-20 | 项目经理
|  | TR5 |  | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-20 | PQA/SE
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-06 | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1900-01-01 | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 1900/1/0 | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-02 | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2025-01-12 | 1 | 2025-01-12 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-13 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2025-01-29
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-11-23 | 60 | 2025-01-22 | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2025-01-21 | 2 | 2025-01-22 | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2025-01-23 | 7 | 2025-01-29 | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2025-01-27
|  | 产线准备 |  |  |  |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2025-01-21 | 7 | 2025-01-27 | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2025-01-21 | 7 | 2025-01-27 | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2025-01-21 | 7 | 2025-01-27 | IE
| MP | 产前样组装 |  |  |  |  | 代工厂
|  | MP生产 |  | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-21 | PMC
|  | 首单验货 |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-02-27 |  |  | 物流
|  | OBA |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | 品质
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-01 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-08-23 |  | 2024-08-22
|  | 售后方案 |  | 2024-08-23 | 1 | 2024-08-23 | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-08-24 | 2 | 2024-08-25 | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 |  |  |  |  | PMC
|  | 上市计划 |  |  |  |  | GTM
|  | 首三单备料计划 |  |  |  |  | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | GTM
|  |  |  | 2024-07-02 | 30 | 2024-08-01
|  |  |  | 2024-07-02 | 0 | 2024-07-02
|  |  |  | 2024-08-20 | 40 | 2024-09-29

## 二级项目计划 0823更新
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |  |  |  |  | Plan B |  |  | Plan B
|  | TR4 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | SE |  |  | 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 项目经理 |  |  |  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 | 开始时间: 2024-07-21; 工期: 7; 完成时间: 2024-07-27; 责任人: 采购
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 模具工程师 | 底盘，头壳，底座 |  |  | 模具厂确认 |  | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | 开始时间: 2024-07-28; 工期: 1; 完成时间: 2024-07-28; 责任人: 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 45 | 2024-10-04 |  |  |  |  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 模具工程师 | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 40 | 2024-09-29 |  | 底座，电池 |  |  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-31 | 8 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 8 | 2024-08-07 | 模具工程师 | 需要模具工程师资源
|  | 零件FAI |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 | 结构工程 |  |  |  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-11 | 开始时间: 2024-08-05; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-11; 责任人: 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 项目经理 | 首件 |  |  | 模图评审 |  | 2024-08-07 | 7 | 2024-08-13 | 开始时间: 2024-08-07; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-13; 责任人: 模具工程师
|  | T0其他 |  | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 模具订料 |  | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-14 | 开始时间: 2024-08-08; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-14; 责任人: 结构/采购/模具
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-14 | 15 | 2024-10-28 | 模具工程师 |  |  |  | TR4 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | SQE |  |  | 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 物料布线 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | NPI |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 模具工程师 | 底盘，头壳，底座
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 项目经理 |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 55 | 2024-10-14 | 开始时间: 2024-08-21; 工期: 55; 完成时间: 2024-10-14
|  | DVT1组装 |  | 2024-11-01 | 4 | 2024-11-04 | 项目经理 |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 40 | 2024-09-29 | 开始时间: 2024-08-21; 工期: 40; 完成时间: 2024-09-29; 备注: 底座，电池
|  | 试产总结 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | NPI |  |  |  | 零件FAI |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 | 开始时间: 2024-10-10; 工期: 3; 完成时间: 2024-10-12; 责任人: 结构工程
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 | 结构研发 |  |  |  | T0样机组装 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 3 | 2024-10-17 | 项目经理 | 首件
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 | 结构研发 |  |  |  | T0其他 |  | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-15 | 开始时间: 2024-10-18; 工期: 2; 完成时间: 2024-10-19
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 | 实验室 |  |  |  | 问题点改模 |  | 2024-10-14 | 15 | 2024-10-28 | 开始时间: 2024-10-18; 工期: 15; 完成时间: 2024-11-01; 责任人: 模具工程师
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-11-05 | 14 | 2024-11-18 | 实验室 |  |  |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 开始时间: 2024-11-02; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-02; 责任人: SQE
|  | 安规检查 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 实验室 |  |  |  | 物料布线 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | 开始时间: 2024-11-02; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-02; 责任人: NPI
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 8 | 2024-11-15 | 结构研发 |  |  |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 开始时间: 2024-11-03; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-03; 责任人: 项目经理
|  | 结构件修改模 |  | 2024-11-16 | 15 | 2024-11-30 | 模具工程师 |  |  |  | DVT1组装 |  | 2024-11-01 | 4 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4 | 2024-11-07 | 项目经理 |  |  | 21
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-30 | 0 | 2024-11-29 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹 |  |  | 试产总结 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: NPI
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-30 | 1 | 2024-11-30 | 结构研发 |  |  |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-13; 责任人: 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-19 | 电子研发 |  |  |  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 | 开始时间: 2024-11-14; 工期: 7; 完成时间: 2024-11-20; 责任人: 结构研发
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 | PQA/SE |  |  | DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 | 开始时间: 2024-11-21; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-23; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-12-01 | 2 | 2024-12-02 | 采购 |  |  |  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-11-05 | 14 | 2024-11-18 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 14; 完成时间: 2024-11-21; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | IE |  |  |  | 安规检查 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 项目经理 |  |  |  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 8 | 2024-11-15 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 8; 完成时间: 2024-11-18; 责任人: 结构研发
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-12-04 | 4 | 2024-12-07 | 项目经理 |  |  |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-16 | 15 | 2024-11-30 | 开始时间: 2024-11-19; 工期: 15; 完成时间: 2024-12-03; 责任人: 模具工程师
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 | NPI |  |  |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-30 | 0 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-02 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-12-08 | 14 | 2024-12-21 | 实验室 |  |  |  | 结构件试模 |  | 2024-11-30 | 1 | 2024-11-30 | 开始时间: 2024-12-03; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-03; 责任人: 结构研发
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-12-11 | 7 | 2024-12-17 | 结构研发 |  |  |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-19 | 开始时间: 2024-11-09; 工期: 14; 完成时间: 2024-11-22; 责任人: 电子研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-27 | 模具工程师 |  |  | TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 | 开始时间: 2024-11-24; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-24; 责任人: PQA/SE
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-28 | 5 | 2025-01-01 | 模具工程师 | 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文 | DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-12-01 | 2 | 2024-12-02 | 开始时间: 2024-12-04; 工期: 2; 完成时间: 2024-12-05; 责任人: 采购
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2025-01-01 | 1 | 2025-01-01 | 结构研发 |  | DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 开始时间: 2024-12-06; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-06; 责任人: IE
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02 | 结构研发 |  | DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 开始时间: 2024-12-06; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-06; 责任人: 项目经理
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-12-11 | 15 | 2024-12-25 | 电子研发 |  | DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-12-04 | 4 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 4 | 2024-12-10 | 项目经理 |  |  | 33
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 电子研发 |  | DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 | 开始时间: 2024-12-11; 工期: 3; 完成时间: 2024-12-13; 责任人: NPI
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-07 | 实验室 |  | DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-12-08 | 14 | 2024-12-21 | 开始时间: 2024-12-11; 工期: 14; 完成时间: 2024-12-24; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-06 | 实验室 | DVT1试产完认证 | DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-12-11 | 7 | 2024-12-17 | 开始时间: 2024-12-14; 工期: 7; 完成时间: 2024-12-20; 责任人: 结构研发
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-24 | 1 | 2024-12-24 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-27 | 开始时间: 2024-12-21; 工期: 10; 完成时间: 2024-12-30; 责任人: 模具工程师
|  | 试产备料 |  | 2024-11-28 | 35 | 2025-01-02 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期 | DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-28 | 5 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 5 | 2025-01-04 | 模具工程师 | 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文
|  | 试产来料及检验 |  | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 | SQE |  | DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2025-01-01 | 1 | 2025-01-01 | 开始时间: 2025-01-04; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-04; 责任人: 结构研发
|  | PVT上线试产 |  | 2025-01-06 | 12 | 2025-01-17 | 项目经理 |  | DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02 | 开始时间: 2025-01-05; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-05; 责任人: 结构研发
|  | 试产样机测试 |  | 2025-01-09 | 9 | 2025-01-17 | 实验室 |  | DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-12-11 | 15 | 2024-12-25 | 开始时间: 2024-12-14; 工期: 15; 完成时间: 2024-12-28; 责任人: 电子研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-17 | 项目经理 |  | DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 开始时间: 2024-12-29; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-29; 责任人: 电子研发
|  | TR5 |  | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-17 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 0; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: 实验室
| TR评审 | TR6 |  | 2025-01-12 | 1 | 2025-01-12 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-06 | 2024-11-11 | 60 | 2025-01-09 | 实验室 | DVT1试产完认证
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-13 | 项目经理 |  | DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-24 | 1 | 2024-12-24 | 开始时间: 2024-12-27; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-27; 责任人: PQA/SE
|  | MP生产 |  | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-21 | PMC |  |  |  | 试产备料 |  | 2024-11-28 | 35 | 2025-01-02 | 2024-12-01 | 35 | 2025-01-05 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期
|  | OBA |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | 品质 |  |  |  | 试产来料及检验 |  | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 | 开始时间: 2025-01-06; 工期: 3; 完成时间: 2025-01-08; 责任人: SQE
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-01 | 项目经理 |  |  |  | PVT上线试产 |  | 2025-01-06 | 12 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 12 | 2025-01-20 | 项目经理 |  |  | 33
[11 empty] | 试产样机测试 |  | 2025-01-09 | 9 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-12; 工期: 9; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: 实验室
[11 empty] | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-20; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: 项目经理
[11 empty] | TR5 |  | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-15; 工期: 0; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: PQA/SE
[10 empty] | TR评审 | TR6 |  | 2025-01-12 | 1 | 2025-01-12 | 开始时间: 2025-01-15; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-15; 责任人: PQA/SE
[10 empty] | 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-13 | 工期: 1; 完成时间: 2025-01-16; 责任人: 项目经理
[11 empty] | MP生产 |  | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-21 | 开始时间: 2025-02-10; 工期: 15; 完成时间: 2025-02-24; 责任人: PMC
[11 empty] | OBA |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | 开始时间: 2025-02-25; 工期: 5; 完成时间: 2025-03-01; 责任人: 品质
[10 empty] | 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-01 | 开始时间: 2025-03-04; 工期: 1; 完成时间: 2025-03-04; 责任人: 项目经理

## 试产各阶段目标
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |  |  |  |  | Plan B |  |  | Plan B
|  | TR4 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | SE |  |  | 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 项目经理 |  |  |  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 | 开始时间: 2024-07-21; 工期: 7; 完成时间: 2024-07-27; 责任人: 采购
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 模具工程师 | 底盘，头壳，底座 |  |  | 模具厂确认 |  | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | 开始时间: 2024-07-28; 工期: 1; 完成时间: 2024-07-28; 责任人: 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 45 | 2024-10-04 |  |  |  |  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 2024-07-29 | 7 | 2024-08-04 | 模具工程师 | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 40 | 2024-09-29 |  | 底座，电池 |  |  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-31 | 8 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 8 | 2024-08-07 | 模具工程师 | 需要模具工程师资源
|  | 零件FAI |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 | 结构工程 |  |  |  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-11 | 开始时间: 2024-08-05; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-11; 责任人: 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 项目经理 | 首件 |  |  | 模图评审 |  | 2024-08-07 | 7 | 2024-08-13 | 开始时间: 2024-08-07; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-13; 责任人: 模具工程师
|  | T0其他 |  | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 模具订料 |  | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-14 | 开始时间: 2024-08-08; 工期: 7; 完成时间: 2024-08-14; 责任人: 结构/采购/模具
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-14 | 15 | 2024-10-28 | 模具工程师 |  |  |  | TR4 |  | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | SQE |  |  | 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 2024-08-14 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 物料布线 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | NPI |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 2024-08-21 | 50 | 2024-10-09 | 模具工程师 | 底盘，头壳，底座
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 项目经理 |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 55 | 2024-10-14 | 开始时间: 2024-08-21; 工期: 55; 完成时间: 2024-10-14
|  | DVT1组装 |  | 2024-11-01 | 4 | 2024-11-04 | 项目经理 |  |  |  | 模具加工制作 |  | 2024-08-21 | 40 | 2024-09-29 | 开始时间: 2024-08-21; 工期: 40; 完成时间: 2024-09-29; 备注: 底座，电池
|  | 试产总结 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | NPI |  |  |  | 零件FAI |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 | 开始时间: 2024-10-10; 工期: 3; 完成时间: 2024-10-12; 责任人: 结构工程
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 | 结构研发 |  |  |  | T0样机组装 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 3 | 2024-10-17 | 项目经理 | 首件
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 | 结构研发 |  |  |  | T0其他 |  | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-15 | 开始时间: 2024-10-18; 工期: 2; 完成时间: 2024-10-19
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 | 实验室 |  |  |  | 问题点改模 |  | 2024-10-14 | 15 | 2024-10-28 | 开始时间: 2024-10-18; 工期: 15; 完成时间: 2024-11-01; 责任人: 模具工程师
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-11-05 | 14 | 2024-11-18 | 实验室 |  |  |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 开始时间: 2024-11-02; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-02; 责任人: SQE
|  | 安规检查 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 实验室 |  |  |  | 物料布线 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | 开始时间: 2024-11-02; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-02; 责任人: NPI
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 8 | 2024-11-15 | 结构研发 |  |  |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 开始时间: 2024-11-03; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-03; 责任人: 项目经理
|  | 结构件修改模 |  | 2024-11-16 | 15 | 2024-11-30 | 模具工程师 |  |  |  | DVT1组装 |  | 2024-11-01 | 4 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4 | 2024-11-07 | 项目经理 |  |  | 21
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-30 | 0 | 2024-11-29 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹 |  |  | 试产总结 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: NPI
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-30 | 1 | 2024-11-30 | 结构研发 |  |  |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-13; 责任人: 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-19 | 电子研发 |  |  |  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 | 开始时间: 2024-11-14; 工期: 7; 完成时间: 2024-11-20; 责任人: 结构研发
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 | PQA/SE |  |  | DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 | 开始时间: 2024-11-21; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-23; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-12-01 | 2 | 2024-12-02 | 采购 |  |  |  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-11-05 | 14 | 2024-11-18 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 14; 完成时间: 2024-11-21; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | IE |  |  |  | 安规检查 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-08; 工期: 3; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 项目经理 |  |  |  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 8 | 2024-11-15 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 8; 完成时间: 2024-11-18; 责任人: 结构研发
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-12-04 | 4 | 2024-12-07 | 项目经理 |  |  |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-16 | 15 | 2024-11-30 | 开始时间: 2024-11-19; 工期: 15; 完成时间: 2024-12-03; 责任人: 模具工程师
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 | NPI |  |  |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-30 | 0 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0 | 2024-12-02 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-12-08 | 14 | 2024-12-21 | 实验室 |  |  |  | 结构件试模 |  | 2024-11-30 | 1 | 2024-11-30 | 开始时间: 2024-12-03; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-03; 责任人: 结构研发
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-12-11 | 7 | 2024-12-17 | 结构研发 |  |  |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-19 | 开始时间: 2024-11-09; 工期: 14; 完成时间: 2024-11-22; 责任人: 电子研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-27 | 模具工程师 |  |  | TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 | 开始时间: 2024-11-24; 工期: 1; 完成时间: 2024-11-24; 责任人: PQA/SE
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-28 | 5 | 2025-01-01 | 模具工程师 | 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文 | DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-12-01 | 2 | 2024-12-02 | 开始时间: 2024-12-04; 工期: 2; 完成时间: 2024-12-05; 责任人: 采购
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2025-01-01 | 1 | 2025-01-01 | 结构研发 |  | DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 开始时间: 2024-12-06; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-06; 责任人: IE
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02 | 结构研发 |  | DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 开始时间: 2024-12-06; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-06; 责任人: 项目经理
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-12-11 | 15 | 2024-12-25 | 电子研发 |  | DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-12-04 | 4 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 4 | 2024-12-10 | 项目经理 |  |  | 33
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 电子研发 |  | DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 | 开始时间: 2024-12-11; 工期: 3; 完成时间: 2024-12-13; 责任人: NPI
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-07 | 实验室 |  | DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-12-08 | 14 | 2024-12-21 | 开始时间: 2024-12-11; 工期: 14; 完成时间: 2024-12-24; 责任人: 实验室
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-06 | 实验室 | DVT1试产完认证 | DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-12-11 | 7 | 2024-12-17 | 开始时间: 2024-12-14; 工期: 7; 完成时间: 2024-12-20; 责任人: 结构研发
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-24 | 1 | 2024-12-24 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-27 | 开始时间: 2024-12-21; 工期: 10; 完成时间: 2024-12-30; 责任人: 模具工程师
|  | 试产备料 |  | 2024-11-28 | 35 | 2025-01-02 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期 | DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-28 | 5 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 5 | 2025-01-04 | 模具工程师 | 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文
|  | 试产来料及检验 |  | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 | SQE |  | DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2025-01-01 | 1 | 2025-01-01 | 开始时间: 2025-01-04; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-04; 责任人: 结构研发
|  | PVT上线试产 |  | 2025-01-06 | 12 | 2025-01-17 | 项目经理 |  | DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02 | 开始时间: 2025-01-05; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-05; 责任人: 结构研发
|  | 试产样机测试 |  | 2025-01-09 | 9 | 2025-01-17 | 实验室 |  | DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-12-11 | 15 | 2024-12-25 | 开始时间: 2024-12-14; 工期: 15; 完成时间: 2024-12-28; 责任人: 电子研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-17 | 项目经理 |  | DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 开始时间: 2024-12-29; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-29; 责任人: 电子研发
|  | TR5 |  | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-17 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-11-08 | 0 | 2024-11-07 | 开始时间: 2024-11-11; 工期: 0; 完成时间: 2024-11-10; 责任人: 实验室
| TR评审 | TR6 |  | 2025-01-12 | 1 | 2025-01-12 | PQA/SE |  | DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-06 | 2024-11-11 | 60 | 2025-01-09 | 实验室 | DVT1试产完认证
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-13 | 项目经理 |  | DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-24 | 1 | 2024-12-24 | 开始时间: 2024-12-27; 工期: 1; 完成时间: 2024-12-27; 责任人: PQA/SE
|  | MP生产 |  | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-21 | PMC |  |  |  | 试产备料 |  | 2024-11-28 | 35 | 2025-01-02 | 2024-12-01 | 35 | 2025-01-05 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期
|  | OBA |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | 品质 |  |  |  | 试产来料及检验 |  | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 | 开始时间: 2025-01-06; 工期: 3; 完成时间: 2025-01-08; 责任人: SQE
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-01 | 项目经理 |  |  |  | PVT上线试产 |  | 2025-01-06 | 12 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 12 | 2025-01-20 | 项目经理 |  |  | 33
[11 empty] | 试产样机测试 |  | 2025-01-09 | 9 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-12; 工期: 9; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: 实验室
[11 empty] | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-20; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: 项目经理
[11 empty] | TR5 |  | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-17 | 开始时间: 2025-01-15; 工期: 0; 完成时间: 2025-01-20; 责任人: PQA/SE
[10 empty] | TR评审 | TR6 |  | 2025-01-12 | 1 | 2025-01-12 | 开始时间: 2025-01-15; 工期: 1; 完成时间: 2025-01-15; 责任人: PQA/SE
[10 empty] | 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-13 | 工期: 1; 完成时间: 2025-01-16; 责任人: 项目经理
[11 empty] | MP生产 |  | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-21 | 开始时间: 2025-02-10; 工期: 15; 完成时间: 2025-02-24; 责任人: PMC
[11 empty] | OBA |  | 2025-02-22 | 5 | 2025-02-26 | 开始时间: 2025-02-25; 工期: 5; 完成时间: 2025-03-01; 责任人: 品质
[10 empty] | 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-01 | 开始时间: 2025-03-04; 工期: 1; 完成时间: 2025-03-04; 责任人: 项目经理

## 长周期物料备料计划
X9长周期物料备料时间
| 大类 | 成本分类 | 描述 | 用量 | 供应商 | 供应 | LT/天 | 是否备料 | 采购反馈 | 规格型号 | 研发责任人 | 采购 | 确认可备物料 | T0 / 9/29 | T1/10/24 | T2/11/30 | PP/MP 1/6
[15 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-01-06
X9 | 电机 | 水泵电机 |  | 2 | 友贸 | 1供 | 50 | 除磁钢和线圈其他物料可以安排备料，采购确认磁钢和线圈LT？ | 1、研发确认轴是否要钝化，钝化工艺交期需延长8~10天（轴供应商检测3天+友贸测试3天+运输1~2天）。 | 研发提供 | Mike | Lillian | 除磁钢和线圈外其他所有物料 | 250套 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 2023-11-14
|  | 驱动电机 | 36无刷+行星轮 | 2 | 友贸+阿巴斯 | 1供 | 55 | 待供应商确认1：70的方案，轴长增加6mm，更新规格书后研发确认是否备料？ |  | 研发提供 | Ray | Lillian |  | 250套 | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2023-11-09
|  |  |  | 2 | 长锦成 | 2供 | 55 | [7 empty] | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2023-11-09
|  | 转向电机（喷口&尘盒） | 36无刷+行星轮 | 1 | 友贸+阿巴斯 | 1供 | 55 | 可以备料 |  | 研发提供 | 卞亮 | Lillian | 全部可备 | 250套 | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2023-11-09
|  |  |  | 1 | 长锦成 | 2供 | 55 | [7 empty] | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 2023-11-09
|  | 气泵电机+阀 | 两个气泵两个阀 | 2 | 胜泓威 | 1供 | 45 | [7 empty] | 2024-09-14 | 2024-10-13 | 2023-11-19
|  |  |  | 1 | 坤锦 | 2供 | 50 | 气泵和水泵均各备100套，采购确定瓶颈物料LT？ | 瓶颈物料：马达，交期35天 | 研发提供 | Link | Lillian |  | 250套 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 2023-11-14
|  | 开门电机 | 28 | 1 | 科力尔 | 1供 | 45 | 可以备料 | 组件价格本周刷新 | 研发提供 | 王涛 | Lillian | 全部可备 | 250套 | 2024-09-14 | 2024-10-13 | 2023-11-19
|  | 拨轮电机 | 2815无刷 | 1 | 友贸 | 1供 | 45 | 可以备料 | 组件价格本周刷新 | 研发提供 | 卞亮 | Lillian | 全部可备 | 250套 | 2024-09-14 | 2024-10-13 | 2023-11-19
| 天线 | WIFI天线 | 2.4GHz/BT&WIFI | 1 | 1供蝙蝠 | 1供 | 32 | 可以备料 |  | 研发提供 | 张东东 | yiyi | 全部可备 | 250套+150套 | 2024-09-27 | 2024-10-26 | 2023-12-02
|  |  |  | 1 | 2供尚远 | 2供 | 32 | [7 empty] | 2024-09-27 | 2024-10-26 | 2023-12-02
| 电源 | 电池 |  | 1 | 力科 | 1供 | 49 | 10.4Ah电芯和电路控制板可以备料，其余待研发确认？ | 电芯有库存，电路控制板7串4并 | 研发提供 | Mike | Kitty | 可备10.4AH电芯和电路控制板 | 250套 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 2023-11-15
|  | 无线充模块 | 一发一收 | 1 | 自研 | 1供 | 35 | 采购确认线圈的LT并确定是否有其他长周期电子物料？ | 线圈LT-30天 | 研发提供 | Mike | yiyi |  | 20+80+170套 | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 2023-11-29
|  | 适配器 |  | 1 | 冠宇达 | 1供 | 25 | 可以备料 | DC头研发暂未确认，先备其余物料 | 研发提供 | Mike | Kitty | 除DC头以外其余物料可备 | 250套 | 2024-10-04 | 2024-11-02 | 2023-12-09
|  | 无线充线圈 |  | 1 | [10 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-01-03
| 传感器 | 浊度检测传感器 |  | 1 | 能点 | 1供 | 37 | 研发本周确定是否备料？外壳未开模 | 塑料外壳外发开模周期一个月 | 研发提供 | lock | 漫榕 |  | 250套 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2023-11-27
|  | 出水检测 |  | 1 | 百灵 | 1供 | 37 | 研发本周确定是否备料？ | ？ | 研发提供 | lock | 漫榕 |  | 250套 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2023-11-27
|  | 下视D-TOF |  | 1 | 恒润 | 1供 | 42 | 研发确定是否可以备料？ |  | 研发提供 | 吉安，Edan | 漫榕 |  | 250套 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2023-11-22
|  | 测距超声波 | DYP-RD-L08 | 3 | 电应普 | 1供 | 28 | 研发确定是否可以备料？ | 已有模具 | 研发提供 | 吉安，Edan | 漫榕 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2023-12-06
|  | 避障超声波 | 3合一8米 | 1 | 电应普 | 1供 | 28 | 研发确定是否可以备料？外壳未开模 | 塑料壳开模周期30天 | 研发提供 | 吉安，Edan | 漫榕 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2023-12-06
|  | 岸歌水声通讯 |  | 1 | 岸歌 | 1供 | 42 | 采购确定LT?外壳未开模 | 塑料壳开模周期30天 | 研发提供 | lock | 漫榕 |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2023-11-22
| PCBA | X9_MB_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 56 | 除PCB、连接器外其余电子物料均可以提前备料 |  | 研发提供 | Mike | yiyi | 除PCB、连接器外其余电子物料可备 | 250套 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2023-11-08
|  | X9_Key_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 40 | 除PCB、连接器外其余电子物料均可以提前备料 |  | 研发提供 | Mike | yiyi | 除PCB、连接器外其余电子物料可备 | 250套 | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 2023-11-24
|  | X9_AP&Mag_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 47 | 除PCB、连接器外其余电子物料均可以提前备料 |  | 研发提供 | Mike | yiyi | 除PCB、连接器外其余电子物料可备 | 250套 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2023-11-17
|  | X9_Hall_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 47 | 除PCB、连接器外其余电子物料均可以提前备料 |  | 研发提供 | Mike | yiyi | 除PCB、连接器外其余电子物料可备 | 250套 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2023-11-17
|  | X9_WaterDet_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 40天 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | X9_Recharge&Box_Hall_Board |  | 1 | 锐明 | 1供 | 47 | 除PCB、连接器外其余电子物料均可以提前备料 |  | 研发提供 | Mike | yiyi | 除PCB、连接器外其余电子物料可备 | 250套 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2023-11-17
| 线束 | 线束 | 整套 | 1 | 墨钻 | 1供 | 37 | 线材和线芯可确定备料，采购确认瓶颈物料及对应LT? | 瓶颈物料：塑胶壳提供后需要一周时间组装+测试+打胶；先备线材（线材LT-20天） | 研发提供 | Mike | Kitty | 可备线材和线芯 | 250套 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2023-11-27
| 结构 | 注塑件 | 整套 | 1 | 科航/云春阳/柏盛 | 1供 | 50 | 研发确认开模图纸？ |  | 研发提供 | ives | Jennie | 8/15已通知供应商备模具料，待研发确认最终图纸开模 |  | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 2023-11-14
|  | 充电座 | 整套 | 1 |  |  | 50 | 研发确认是否可以备料？ |  | 研发提供 | ives | Jennie |  |  | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 2023-11-14
|  | 五金 | 整套 | 1 |  | 1供 | 15 | 研发确认是否可以备料？ |  | 研发提供 | ives | Jennie |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2023-12-19
|  | 硅胶 | 整套 | 1 |  | 1供 | 15 | 研发确认是否可以备料？ |  | 研发提供 | ives | Jennie |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2023-12-19
| 包材 |  | 整套 | 1 |  |  | 15 | [7 empty] | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2023-12-19
Formulas:
T1/10/24 = P4-[LT/天]-3
T2/11/30 = Q4-[LT/天]-3
PP/MP 1/6 = R4-[LT/天]-3

## T0 准备进度
T0 准备进度清单
| 一级分类 | 二级分类 | 项目 |  | 确认情况 | 链接
| 需求&计划 |  | 需求确认 | 项目 | 未确认 | X9 试产样机分配表
|  |  | 需求释放 | 项目 | 未确认
|  |  | 试产排产计划 | 项目 | 10/9-10/19
|  |  | 验货计划 | 质量
|  |  | 报价确认 | 采购
|  |  | 试产物料，收件信息确认 | 项目
| 物料 |  | IQC，OQC 测试工装治具
物料CTB及MRP报告
|  |  | 物料IQC报告 | NPI，质量
模具注塑，交货时间确认
模具安装调试计划，量产爬坡供货计划
T-FINAL模具CPK,FAI报告，模具Cpk,FAI 样本量，关键尺寸确认，模具认证计划
|  |  | 部品质量标准确定、限度样签收 | 质量/PM/
|  |  | 未批复元器件清单，及风险备料报告 | NPI，物料
| 成品要求 |  | SN编码要求 | 产测 | 已输出
|  |  | 标贴要求 | 项目 - NPI
零部件封样要求
|  |  | 整机硬件版本确认 | 硬件项目
|  |  | 软件固件版本确认 | 软件项目
|  |  | 包装状态要求 | 硬件项目
|  |  | CMF状态 | 硬件项目
|  |  | 认证测试 | 认证工程师
| SMT/DIP | 文件管理 | 上一次试产遗留问题及对策实施状态确认 | DQE
|  |  | BOM/ECN | 电子
|  |  | Gerber文件 | 电子
|  | 生产软件 | 芯片烧录程序确认 | NPI，制造
SPI 测试覆盖率
|  | 生产 | AOI 测试覆盖率
|  |  | 静电检查及确认结果 | NPI，制造
|  |  | 产线资源及搭建计划确认 | NPI，制造
|  |  | 人力资源确认 | NPI，制造
产能确认
周转托盘/发货包装规格确认
|  |  | 生产用二维码/条码 规则，尺寸，位置，可读性确认 | NPI，制造
|  |  | 锡膏规格、数量、采卖周期确认 | NPI，制造
X-ray 设备确认
备件/耗材规格、数量及周转周期确认
| 测试 板级\半成品\成品 | 文件管理 | DRY/PRY,CROSS SECTION报告
|  |  | 测试规格书 | NPI，制造
|  |  | 测试工装/设备清单 | NPI，制造
备件/耗材清单
|  |  | 测试覆盖率评估结果 | NPI，测试
|  | 测试软件 | 测试 Cycle time，capacity
Firmware 及版本确认
|  |  | 测试软件及版本确认 | NPI，测试
|  |  | 测试规格及版本确认 | NPI，测试
|  |  | 校准规格及版本确认 | NPI，测试
|  |  | 维修测试软件及版本确认 | NPI，测试
|  | 测试台 | APP SW确认
|  |  | 测试设备型号及状态确认 | NPI，测试
|  |  | 测试工装规格及状态确认 | NPI，测试
测试设备/工装 备件状态确认
|  |  | 测试\校准样机确认 | NPI，测试
|  |  | 测试辅助设备、部件状态确认（Chart图、TF卡、数据线、扫枪等） | NPI，测试
|  | 生产 | 维修测试设备、工装、备件确认 | NPI，测试
|  |  | 各测试站工位规划、架设、调试完成 | NPI，测试
|  |  | 各校准工位校准完成 | NPI，测试
|  |  | 测试设备GR&R | NPI，测试
|  |  | MES搭建联调 | NPI，测试
|  |  | 所有设备ESD防护无异常，点检记录完整正确； | NPI，测试
| 组装/包装 | 文件管理 | 产线测试链接、软件升级无线环境能力确认 （设备连接并行数量、升级能力确认）
|  |  | 产线布局图制作、签核、发行 | NPI，制造
|  |  | 作业指导书制作、签核、发行 | NPI，制造
|  |  | BOM/ECN 确认 | NPI，制造
|  |  | 上料表生成及确认 | NPI，制造
|  |  | 制造流程图制作、签核、发行 | NPI，制造
|  |  | 工序产能核算文件（Cycle time，line capacity） | NPI，制造
|  |  | 工艺参数文件制定、审核、发行（扭矩、胶量、保压规格等） | NPI，制造
物流包装规格书（mater carton，Palletization）
Labeling spec
|  | 生产 | 发货作业指导书 | NPI，制造
|  |  | 产线资源及搭建确认 | NPI，制造
|  |  | 静电检查及确认结果 | NPI，制造
|  |  | 人力资源及培训记录确认 | NPI，制造
|  |  | 工装治具种类、数量、状态确认 | NPI，制造
|  |  | 周转托盘规格、数量及采买确认 | NPI，制造
|  |  | 生产用二维码/条码 规则，尺寸，位置，可读性确认 | NPI，制造
|  |  | 维修工位、工装、设备确认 | NPI，制造
|  |  | MES系统及设备工作状态确认（网络、电脑、扫枪等） | NPI，制造
|  |  | 备件\耗材种类、规格、数量、采卖周期确认 | NPI，制造
|  |  | 工作样机数量、状态确认 | NPI，制造
|  |  | 工艺参数点检记录检查（扭矩、胶量、保压规格等） | NPI，制造
|  |  | 工艺设备规格、数量及状态确认（螺丝机、点胶机、镭雕、超声焊、打印机等） | NPI，制造
| 质量 | 文件管理 | 产线测试链接、软件升级无线环境能力确认 （设备连接并行数量、升级能力确认）
|  |  | 质量检查标准 | NPI，质量
|  |  | 部品承认书 | NPI，质量
|  |  | 部品检查规格书（Spec，2D图纸等） | NPI，质量
|  |  | QC工程图 | NPI，质量
|  |  | 例行可靠性测试流程及检查标准 | NPI，质量
|  |  | 例行可靠性测试 Cycle time，capacity | NPI，质量
|  |  | OQC计划， AQL LEVEL确认 | NPI，质量
|  | 样品管理 | OQC cycle time, capacity | NPI，质量
|  |  | 限度封样样品（部品，样机） | NPI，质量
| 物流 |  | 关键器件供应链流程，关键路径确认，瓶颈产能确认 | NPI，物料
|  |  | 与小米物流部门完成对接，明确小米物流要求 | NPI，物料
|  |  | 物流耗材种类、规格、数量及采买周期确认（托盘，护角，缠膜，绷带等） | NPI，物料

## 里程碑 (hidden)
Plan B
阶段 | 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人
P3 | 结构设计&手板图纸输出 | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
| 手板整机测试 | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室
P3.5 | 结构设计&手板图纸输出 | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
| 手板整机测试 | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室
| TR3 | TR评审
P4 | PCBA打样 | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
| ID输出 | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
| 结构设计&评审&发图 | 结构细节调整 |  | 2024-06-03 | 15 | 2024-06-20 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-22 | 2 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构
| 手板制作&手板测试 | 结构手板制作 |  | 2024-06-24 | 8 | 2024-07-01 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室
投模准备 | 模具DFM&审核 | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-04 | 8 | 2024-07-11 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 45 | 2024-09-02 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
| TR评审 | TR4 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | SE
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-18 | 2 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
模具加工 |  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-07 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
T0 |  | T0样机组装 |  | 2024-09-04 | 3 | 2024-09-06 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT1 |  | DVT1组装 |  | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-01 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-21 | 5 | 2024-10-25 | 24 |  | 是 | 是 | 项目经理
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-29 | 7 | 2024-11-04 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-04 | 14 | 2024-10-17 |  |  | 是 | 是 | 实验室
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 | 13 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 7 | 2024-12-03 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | 认证证书获取 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  | 是 | 实验室
| TR评审 | TR4A |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT上线试产 |  | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-25 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | TR5 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
MP | TR评审 | TR6 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-29 | 15 | 2025-01-12 | 16 |  | 是 | 是 | PMC
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-27 |  |  | 是 | 是 | 项目经理

## 投模前结构评审详细计划 (hidden)
| 模块 |  | 开始时间 | 完成时间 | 负责人
P4 - 结构设计 | 底盘模块 | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | Ray
| 矢量喷口模块 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | April
尘盒模块
| 按键模块 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 李敏行
| 外壳模块 | 3 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 花花
| 气囊模块 | 3 | 2024-07-11 |  | Link
结构评审 | 底盘模块 | 1 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Ray
| 矢量喷口模块+开仓门+喷口外壳 | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | April
| 尘盒模块 | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 卞亮
| 按键模块 | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 李敏行
| 气囊模块 | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Link
| 外壳模块 | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 卞亮
| 整机 | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 花花
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+D3

## P4样机状态和归属 (hidden)
物料情况 | [8 empty] | 气囊发货 电机物料跟进 外观遗留物料寄出 | 电池发货 气囊收到2套 |  | 电池收到
机器编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14
P4-1（A） | 硬测,All in One | T1水泵，电容水质检测， 自研无线充 | 完成 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 打胶 | 组装 All in One | 调试 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测
P4-2 | IFA，静态展示 | T1水泵，电池，按键板，71驱动，采购无线充 | 8/7现场组装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 寄出制作外观 | 手板厂收到样品 | 外观喷涂 新按键手板收到 | 按键手板喷涂 |  |  | 外观手板寄出 | 外观手板收到 外观手板打胶 | 外观手板组装 外观手板发货 | 外观手板发货 | 外观手板发货 | 外观手板发货
P4-3 | 拍摄样机/市场样机 | X6水泵, 出水检测待定，采购无线充 | 8/12组装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 寄出制作外观 | 手板厂收到样品 | 外观喷涂 新按键手板收到 | 按键手板喷涂 |  |  | 外观手板寄出 | 外观手板收到 | 外观手板打胶 | 外观手板组装 All in One | 调试 | 调试 | 拍摄 | 拍摄
P4-4 | 拍摄样机/市场样机 | 采购无线充 | 8/12组装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 寄出制作外观 | 手板厂收到样品 | 外观喷涂 新按键手板收到 | 按键手板喷涂 |  |  | 外观手板寄出 | 外观手板收到 | 外观手板打胶 | 外观手板组装 All in One | 调试 | 调试 | 拍摄 | 拍摄
P4-5(D) | 硬测，结束后释放给软测 | X6水泵，电容水质检测，自研无线充 | 配重 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 打胶 | 整机组装 | 整机组装 池底+池壁 | 调试 | 装气囊，All in One 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测 | 硬测
P4-6（b) | 软件 | T1水泵，电容水质检测，自研无线充 | 配重中 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 样品适配 打胶 | 整机组装 | 整机组装 池底+池壁 | 调试 | 装气囊,All in One 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件
P4-7(E) | 软件 | X6水泵，光电液位检测，自研无线充 | 电机仓，未装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 步进电机打胶 波轮电机打胶 | [5 empty] | 适配打胶 | 整机组装 池底，池壁 | 软测 | 软测 | 软测
P4-8 | 结构/硬件 | X6水泵，气泵/水泵，新驱动，自研无线充 | 电机仓，未装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 步进电机打胶 波轮电机打胶 | [5 empty] | 适配打胶 | 整机组装 池壁，池底 | 结构/硬件 | 气囊组装
P4-9 | 软测 | 自研无线充，X6水泵； | 未装 | 手板打样 | PCBA验证 喷三防 |  |  | 步进电机打胶 波轮电机打胶 |  | 样品适配 寄出制作外观 | 手板厂收到样品 | 外观喷涂 |  |  |  | 外观手板寄出 | 外观手板收到 | 外观手板打胶 | 外观手板组装 All in One | 软测

## 0810-0811计划 (hidden)
序号 | 任务 | 负责人 | 进展 | 备注？
1 | DFM分析和进展 | 结构 | 1. 科航 - 23套 - DFM 5套 - 上壳，底盘还没输出 - 2. 柏盛 - 19套 - 输出4套； 3. 云春阳 - DFM 21套已输出，检讨中；中框还没输出 | 中框增加橡胶件
2 | 样机测试 | 测试 | 1. 池底清洁 - 已完成，水面清洁，池壁清洁 - 周六？ 2. 运动 - 80目尘盒基本完成，聚酯纤维尘盒基础运动测试中，堵塞运动，负重爬墙，台阶等未测 3. 续航 - 8/9晚上输出脚本；8/9-8/10-8/11晚上跑续航； 4. 流量测试：？
3 | 装机计划 | NPI | 1. 8/10交付两台功能样机 - 张工 - 配重，：Link 2. 8/10 开始组装外观样机，8/11配重 - Link 两套电机仓到了 - 组装+灌胶 - 8/9 - 建鸣电机仓 - | 灯板？主板？ 无线充 外观的样机，装中惠无线充； 气囊发 8/14 周三演示，8/15拍摄 | 1台3号 1台1号 2台功能 2台外观
4 | 投模交付文件 |  | 1. 结构最终3D 2. 模具检讨的DFM - 3. 原理图，Gerber 4. DFX 5. 关键物料
5
6
7
8
9
10

## 投模前交付件清单
交付件清单 |  |  | X9
序号 | 业务阶段三 |  | 交付件 | 交付时间 |  | 是否必须 | 交付情况 | 备注 | 负责角色 | 责任人
1 | 3 | 开发阶段 | 包装设计方案报价清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  | 需要产品明确输出，设计时间不足，交付有风险， | 包装工程师 | @钟斌(Bin / 钟斌 PIC 中级包装工程师)
2 | 2 | 开发阶段 | 成本分析表 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  | 采购报价中，需要研发刷新 | 采购代表 | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
3 | 2 | 开发阶段 | 关键物料供应资源清单 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  | 研发已更新关键物料清单 | 采购代表 | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
4 | 2 | 开发阶段 | 试产需求量级备料计划 | 2024-08-09 |  | 否 |  | 待刷新 | 采购代表 | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
5 | 2 | 开发阶段 | 模具厂商与报价清单 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  | 待刷新 | 采购代表 | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
6 | 2 | 开发阶段 | 试产长周期备料清单 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  | LT待刷新 | 采购代表 | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
7 | 2 | 开发阶段 | 销售配件定义 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 | https://alidocs.dingtalk.com/uni-preview?extension=xlsx&bizType=document&cloudSpaceDentryId=148389258136&previewAtta=2&cloudSpaceSpaceId=23730597884&version=1&scene=universalSpace&mainsiteOrigin=mainsite&spaceId=23730597884&fileSize=33537190&dentryUuid=R4GpnMqJzG9pMDvZTZvnK3YZ8Ke0xjE3&isMobile=false&fileId=148389258136 |  | 产品经理 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)
8 | 2 | 开发阶段 | 产品区域渠道衍生型号差异 | 2024-08-09 |  | 否 |  | 目标市场：美国，加拿大，欧盟，澳大利亚，新西兰 欧/美，插头不一样，至少两个型号适配器 | 产品经理 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)
9 | 2 | 开发阶段 | 包装设计需求说明书 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  | 包装清单和说明未输出 | 产品经理 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)
10 | 2 | 开发阶段 | 手板体验问题点清单 | 2024-08-09 |  | 是 |  | 待P4手板体验 | 产品经理 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)
11 | 2 | 开发阶段 | 产品包需求(PRD) | 2024-08-09 |  | 是 |  | 待刷新 | 产品经理 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)
15 | 2 | 开发阶段 | 产品可制造性评估_电子 | 2024-08-09 |  | 否 |  |  | 电子工程师
16 | 2 | 开发阶段 | 在线测试方案及计划 | 2024-08-09 |  | 否 |  |  | 电子工程师
17 | 2 | 开发阶段 | 电子BOM | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | 电子研发代表 | @Mike
18 | 2 | 开发阶段 | 产品规格书_硬件 | 2024-08-09 |  | TBD |  |  | 电子研发代表 | @Mike
19 | 2 | 开发阶段 | PCBA原理图 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  | 待刷新终版 | 电子研发代表 | @Mike
20 |  |  | PCB layout，Gerber文件 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  | 待刷新终版 | 电子研发代表 | @Mike
21 |  |  | 关键零部件清单_电子 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 | https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/nYMoO1rWxamD5yXkH2Ow577eV47Z3je9?iframeQuery=sheet_range%3Dkgqie6hm_0_0_1_1 | 待刷新终版 | 电子研发代表 | @Mike
22 | 2 | 开发阶段 | 产品规格书_结构 | 2024-08-09 |  | TBD |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
23 | 2 | 开发阶段 | 结构BOM | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
24 |  |  | 结构3D图 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
25 |  |  | 结构2D图 | 2024-08-16 | 未提供 | 否 |  | 3D锁定后+1周 | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
26 | 2 | 开发阶段 | 关键零部件清单_结构 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 | https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/nYMoO1rWxamD5yXkH2Ow577eV47Z3je9?iframeQuery=sheet_range%3Dkgqie6hm_0_0_1_1 |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
27 | 2 | 开发阶段 | 完整功能手板 | 2024-08-09 | 进行中 | 是 |  | P4手板待调试 | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
28 | 2 | 开发阶段 | 公差分析 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
29 | 2 | 开发阶段 | 结构仿真报告(可选) | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
30 | 2 | 开发阶段 | PCB板框图 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | 结构研发代表 | @Ives(Ives hua)
31 | 2 | 开发阶段 | 模具制作清单 | 2024-08-09 | 已交付 | 是 |  |  | 模具工程师 | @Rock
32 | 2 | 开发阶段 | DFM及评审报告 | 2024-08-09 | 进行中 | 是 |  | 8/10输出 | 模具工程师 | @Rock @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
33 | 2 | 开发阶段 | 安规检查报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  | X9认证要求 | 认证代表 | @潘游览(Kelly)
34 | 2 | 开发阶段 | 认证需求计划 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  | 待评估 | 认证代表 | @潘游览(Kelly)
36 | 2 | 开发阶段 | 市场侧需求清单 | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | 市场代表
37 | 2 | 开发阶段 | 新品上市计划 | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | 市场代表
38 | 2 | 开发阶段 | 销售预测 | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | 市场代表
39 | 2 | 开发阶段 | 项目成员清单 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 否 |  |  | 项目经理 | @谢敏
40 | 2 | 开发阶段 | 项目里程碑计划_二级 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 否 |  |  | 项目经理 | @谢敏
41 | 2 | 开发阶段 | 风险管理清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | 项目经理 | @谢敏
42 | 2 | 开发阶段 | 样机需求计划 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  |  | 项目经理 | @谢敏
43 | 2 | 开发阶段 | 项目计划表 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | 项目经理 | @谢敏
44 | 2 | 开发阶段 | 投模决策汇报材料 | 2024-08-09 | 进行中 | 是 |  |  | 项目经理 | @谢敏
45 | 2 | 开发阶段 | 总装厂项目人员清单 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 否 |  |  | 项目经理 | @谢敏
46 |  |  | 软件测试问题投模决策评审影响评估报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  | 待P4验证 | 软件测试代表 | @夏文亚(Jessie)
47 | 2 | 开发阶段 | 关键零部件评估计划 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | 整机测试代表 | @Sam
48 | 2 | 开发阶段 | 测试策略+关键零部件测试方案 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | 整机测试代表 | @Sam
49 | 2 | 开发阶段 | 手板测试计划和总结报告 | 2024-08-11 | 进行中 | 是 |  | 需要P4手板测试，手板结构调机中 | 整机测试代表 | @Sam
50 | 2 | 开发阶段 | 专利布局清单 | 2024-08-09 | TBD | 是 |  |  | 专利 | @王大伟(David/王大伟 R&DC 知识产权总监)
51 | 2 | 开发阶段 | 专利风险评估 | 2024-08-09 | 已交付 | 是 |  |  | 专利 | @王大伟(David/王大伟 R&DC 知识产权总监)
52 |  |  | 产品质量标准 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | DQE | @徐利
53 | 2 | 开发阶段 | 产品问题点清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | DQE | @徐利
54 | 2 | 开发阶段 | 整机检验工装清单 | 2024-08-09 |  | 否 |  |  | DQE | @徐利
55 | 2 | 开发阶段 | 包装设计评审问题点清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  | 风险高 | DQE | @徐利
56 | 2 | 开发阶段 | 颜色规格书/色板（可选） | 2024-08-09 | TBD | 否 |  | NA | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
57 | 2 | 开发阶段 | 蚀纹规格书/样品（可选） | 2024-08-09 | TBD | 否 |  | NA | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
58 | 2 | 开发阶段 | 丝印文件 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
59 | 2 | 开发阶段 | CMF工艺说明书 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
60 | 2 | 开发阶段 | 外观手板（可选） | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
61 | 2 | 开发阶段 | 产品ID效果图 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
62 | 2 | 开发阶段 | 产品3D模型 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  | 已输出结构，待评估 | ID设计师 | @Gary/PIC 工业设计部总监
63 | 2 | 开发阶段 | 组件评估清单 | 2024-08-09 | 未提供 |  |  |  | NPI | @卢德(Tony)
64 | 2 | 开发阶段 | 工装治具清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | NPI | @卢德(Tony)
65 | 2 | 开发阶段 | 工艺流程图 | 2024-08-09 | 未提供 |  |  |  | NPI | @卢德(Tony)
66 | 2 | 开发阶段 | 整机线长&走线规范 | 2024-08-09 | 未提供 |  |  |  | NPI | @卢德(Tony)
67 | 2 | 开发阶段 | 可制造性评估报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | NPI | @卢德(Tony)
68 | 2 | 开发阶段 | 爬坡计划 | 2024-08-09 | 未提供 |  |  |  | NPI | @卢德(Tony)
69 | 2 | 开发阶段 | 新工艺可行性分析报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | NPI | @卢德(Tony)
70 | 2 | 开发阶段 | DFX报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | NPI | @卢德(Tony)
71 | 2 | 开发阶段 | DFMEA | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | SE | @Eddie
72 | 2 | 开发阶段 | 设计成熟度评估报告_包含风险清单 | 2024-08-09 |  | 是 |  |  | SE | @Eddie
73 | 2 | 开发阶段 | 产品设计需求和规格 | 2024-08-09 | 初版已交付，待更新 | 是 |  |  | SE | @Eddie
74 | 2 | 开发阶段 | 结构研发风险清单 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  |  | SE | @Eddie
75 | 2 | 开发阶段 | 认证样机配置确认表 | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | SE | @Eddie
76 | 2 | 开发阶段 | TR3技术评审报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | SE | @Eddie
77 | 2 | 开发阶段 | 堆叠方案终审评审会议纪要 | 2024-08-09 | 未提供 | 否 |  |  | SE | @Eddie
78 | 2 | 开发阶段 | TR4 技术评审报告 | 2024-08-09 | 未提供 | 是 |  |  | SE | @Eddie
79 | 2 | 开发阶段 | 供应商审核表(评价) | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | SQE | @Rock
80 | 2 | 开发阶段 | 供应商审核计划 | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | SQE | @Rock
81 | 2 | 开发阶段 | 零部件检验工装检具清单（可选） | 2024-08-09 | TBD | 否 |  |  | SQE | @Rock

## 关键文件链接
P3.5测试计划 | https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/pGBa2Lm8aGezpd2xI5g6ExBOVgN7R35y?iframeQuery=sheet_range%3Dkgqie6hm_0_0_1_1
P3.5问题 | https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/Exel2BLV5zg4k1eru6wnAj5pJgk9rpMq?iframeQuery=sheet_range%3Dst-719dadf5-80962_0_0_1_9
P4 测试计划 | P4测试计划
X9 关键零部件 | https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/nYMoO1rWxamD5yXkH2Ow577eV47Z3je9?iframeQuery=sheet_range%3Dkgqie6hm_40_2_8_10
周会

## 二级项目计划 0611更新-副本 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 | 任务包: 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 | 结构 |  |  | 已完成
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 | 结构 |  |  | 已完成
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 | 结构/SE |  |  | 已完成
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 结构 |  |  | 已完成
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  | 7 | 2024-05-08 | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 | 项目采购 | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 任务模块: 3.5; 任务包: 第3.5轮手板; Plan B 开始时间: 2024-01-15; Plan B 完成时间: 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 | 结构 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 | 结构
| P3.5减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 | 结构/SE | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 19 | 2024-06-14 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-15 | 8 | 2024-06-22 | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-23 | 4 | 2024-06-26 | 结构/NPI/质量 | 1台 结构 1台NPI+质量
|  | 配重调试 |  | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-27 | 结构
|  | 手板整机测试（清洁&运动） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-28 | 3 | 2024-06-30 | 实验室
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-04 | 实验室
|  | TR3 |  | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05
P4手板 | 任务模块: 4; 任务包: 第4轮手板; Plan B 开始时间: 2024-01-15; Plan B 完成时间: 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 |  |  |  |  | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 12 | 2024-06-02 | 电子
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-06-03 | 14 | 2024-06-16 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-17 | 21 | 2024-07-07 | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） |  |  |  |  | 软件
|  | 温湿度计 |  |  |  |  | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 33 | 2024-06-20 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-06-21 | 8 | 2024-06-28 | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-29 | 9 | 2024-07-07 | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-22 | 46 | 2024-08-07
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-22 | 10 | 2024-07-02 | 结构 | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-07-03 | 1 | 2024-07-03 | SE/结构 | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-04 | 4 | 2024-07-07 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-21 | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-22 | 3 | 2024-07-24 | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-24 | 5 | 2024-07-28 | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-26 | 6 | 2024-07-31 | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-08-01 | 7 | 2024-08-07 | 结构 |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-06-06 | 53 | 2024-07-29
|  | 投模手板备料 |  | 2024-06-06 |  | 2024-07-19
|  | 结构手板制作 |  | 2024-07-08 | 8 | 2024-07-15 | 项目采购
|  | 外观结构手板加工 |  | 2024-07-08 | 12 | 2024-07-19
|  | 电机打样 |  | 2024-06-06 | 30 | 2024-07-05 | 项目采购 |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-14 | 21 | 2024-07-05 | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-21 | 14 | 2024-07-05 | 项目采购
|  | 手板组装+调试 | 手板样机 | 2024-07-16 | 7 | 2024-07-22 | 结构/电子/NPI
|  | 展会手板组装 |  | 2024-07-23 | 7 | 2024-07-29
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-23 | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-24 | 2 | 2024-07-25 | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-07-11 | 18 | 2024-07-29
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-07-11 | 7 | 2024-07-17 | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-18 | 2 | 2024-07-19 | 实验室
|  | P4手板硬件基础能力测试（清洁运动） |  | 2024-07-22 | 4 | 2024-07-25 | 实验室
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-25 | 2 | 2024-07-26 | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-26 | 3 | 2024-07-29 | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-23 | 3 | 2024-07-25 |  |  | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-26 | 7 | 2024-08-01 | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-08-02 | 7 | 2024-08-08 | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-26 | 10 | 2024-08-05
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-26 | 2 | 2024-07-27 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-28 | 0 | 2024-07-27 | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-28 | 0 | 2024-07-27 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-28 | 5 | 2024-08-01
|  | 组装调试 |  | 2024-08-02 | 4 | 2024-08-05
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-06-15 | 40 | 2024-07-24 | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-16 | 14 | 2024-07-29
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-16 | 3 | 2024-07-18 | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-16 | 10 | 2024-07-25 | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-16 | 14 | 2024-07-29 | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-25 | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-17 | 5 | 2024-07-21 | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-19 | 5 | 2024-07-23 | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-19 | 3 | 2024-07-21 | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-22 | 1 | 2024-07-22 | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-22 | 2 | 2024-07-23 | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-07-12 | 7 | 2024-07-18 | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 |  |  |  | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-16 | 7 | 2024-07-22 | 模具工程师 | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-18 | 8 | 2024-07-25 | 模具工程师 | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-24 |  | 2024-07-31 | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-23 | 7 | 2024-07-29 | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-25 | 7 | 2024-07-31 | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-26 | 7 | 2024-08-01 | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-02 | 45 | 2024-09-15 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-30 | 3 | 2024-08-02 | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-31 | 7 | 2024-08-06 | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-02 | 45 | 2024-09-15 | 模具工程师
包装设计 | 任务模块: 包装设计; 任务包: 包装设计; Plan B 开始时间: 2024-05-19; Plan B 完成时间: 2024-08-10
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-04 | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05 | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-07-06 | 1 | 2024-07-06 | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-08-10 | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-07-19 | 22 | 2024-08-10 | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-07-19 | 10 | 2024-07-28 | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-29 | 2 | 2024-07-30 | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-31 | 3 | 2024-08-02 | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-08-03 | 7 | 2024-08-09 | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-08-10 | 1 | 2024-08-10 | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-29 | 10 | 2024-08-07 | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-29 | 10 | 2024-08-07 | 平面工程师
T0 | 任务模块: T0准备; 任务包: 汇总试产样机需求; Plan B 完成时间: 2024-06-01; Plan B 责任人: 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-07-10 | 50 | 2024-08-28 | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-27
|  | 零件FAI |  | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-18 | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-18 | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-18 | 3 | 2024-09-20 | 项目经理 | 9.17中秋节
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-21 | 7 | 2024-09-27 | 实验室
DVT1 | 任务包: DVT1试产; Plan B 完成时间: -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-19 |  | 2024-10-05
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-21 | 15 | 2024-10-05 | 模具工程师
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-21
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-22 | 2 | 2024-09-23 | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-06 | 3 | 2024-10-08 | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-07-15 | 60 | 2024-09-12 | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-07-15 | 60 | 2024-09-12 | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-09 | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-10 | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-10-11 | 4 | 2024-10-14 | 项目经理 |  |  | 23
|  | 试产总结 |  | 2024-10-15 | 3 | 2024-10-17 | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-29
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-21 | 9 | 2024-10-29 | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-30 | 0 | 2024-10-29 | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-29 | 0 | 2024-10-28 | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-29 |  | 2024-11-14
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-29 | 12 | 2024-11-09
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-14 | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-14 | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1900-01-01 | 2 | 1900-01-02 | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-18 | 60 | 2024-12-16 | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-18 | 60 | 2024-12-16 | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-31 | 0 | 2024-10-30 | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1DOE样机实验室测试 |  | 2024-10-30 | 3 | 2024-11-01 | 实验室
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-14
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-17
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-15 | 14 | 2024-10-28 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-18 | 7 | 2024-10-24 | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-18 | 20 | 2024-11-06 | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-18 | 1 | 2024-10-18 | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-18 | 1 | 2024-10-18 | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-16 |  | 2024-11-12
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-18 | 11 | 2024-10-28 | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-29 | 15 | 2024-11-12 | 模具工程师
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-12 | 0 | 2024-11-11 | 模具工程师 | 第一轮不蚀纹，如果要蚀纹，修模10天，5天蚀纹
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-16 | 14 | 2024-10-29 | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-07 | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-29 | 10 | 2024-11-07
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-18
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-29 | 14 | 2024-11-11 | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-19 | 14 | 2024-10-02 | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-28
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-31 | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-07 | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-21 | 14 | 2024-11-03 | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-19 | 14 | 2024-10-02 | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-23 | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-24 | 7 | 2024-10-30 | 采购
DVT2 | 任务包: DVT2阶段; Plan B 完成时间: -1
DVT2 | 任务模块: 模具T2; 任务包: 模具T2; Plan B 开始时间: 2024-11-13; Plan B 完成时间: 2024-11-16
DVT2 | 任务包: 模具履历表更新; Plan B 开始时间: 2024-11-13; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-13; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具关键尺寸报告; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-14; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 样品量测报告; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-14; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 注塑成型工艺表; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-14; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: CPK量测; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-16; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务模块: 物料准备; 任务包: 物料准备; Plan B 开始时间: 2023-04-01; Plan B 完成时间: 2023-03-31
DVT2 | 任务包: 物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-10-15; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-10-17; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 长周期物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-10-18; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-10-18; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 物料下单; 任务包: 物料下单; Plan B 开始时间: 2024-10-19; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-10-20; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 检验文件更新; Plan B 开始时间: 2024-10-21; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-10-21; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 物料到样及检验; Plan B 开始时间: 2024-10-21; Plan B 工期: 18; Plan B 完成时间: 2024-11-07; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 塑料件检验; Plan B 开始时间: 2024-11-13; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-15; Plan B 责任人: 采购
DVT2 | 任务模块: 产线点检; 任务包: 产线点检; Plan B 开始时间: 2024-11-07; Plan B 完成时间: 2024-11-16
DVT2 | 任务包: 组装线工装调试; Plan B 开始时间: 2024-11-07; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-11-08; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 产线测试工装调试; Plan B 开始时间: 2024-11-07; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-11-08; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 物料布线; Plan B 开始时间: 2024-11-16; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-16; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务模块: DVT2组装; 任务包: DVT2组装; Plan B 开始时间: 2023-04-27; Plan B 完成时间: 2023-04-26
DVT2 | 任务包: 产前样组装及验证; Plan B 开始时间: 2024-11-16; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-16; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 | 任务包: DVT2组装; Plan B 开始时间: 2024-11-17; Plan B 工期: 4; Plan B 完成时间: 2024-11-20; Plan B 责任人: 项目经理; Plan B 完成状态: 37
DVT2 | 任务包: 试产总结; Plan B 开始时间: 2024-11-21; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务模块: DVT2 DOE设计; 任务包: DVT1问题点改善; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 完成时间: 2024-12-03
DVT2 | 任务包: 组装及P0问题结构改善方案制定; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件修改模/手板; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-03; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 模具蚀纹; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 0; Plan B 完成时间: 2024-12-03; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 结构件试模; Plan B 开始时间: 2024-12-03; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-03; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 硬件电路设计改善及验证; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-03; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务模块: 模具T2; 任务包: 模具T2; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 完成时间: 2024-12-03
DVT2 | 任务包: 模具履历表; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具关键尺寸报告; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 样品量测报告; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 注塑成型工艺表; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 问题点改模; Plan B 开始时间: 2024-11-27; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-03
DVT2 | 任务模块: 物料准备; 任务包: 物料准备; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 完成时间: 2024-11-26
DVT2 | 任务包: 物料清单更新; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 长周期物料清单整理; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 物料下单; 任务包: 物料下单; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务包: 初版检验文件制作; Plan B 开始时间: 1900-01-01; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 1900-01-02; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: 物料到样及检验; Plan B 开始时间: 2024-12-04; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-05; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务模块: 产线准备; 任务包: 产线组建; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 完成时间: 2024-12-05
DVT2 | 任务包: 组装线工装制作及调试; Plan B 开始时间: #REF!; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: #REF!; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务包: 产线测试工装制作及调试; Plan B 开始时间: #REF!; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: #REF!; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务包: 物料布线; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: NPI
DVT2 | 任务模块: DVT2 DOE; 任务包: DVT2 DOE 组装; Plan B 开始时间: 2023-03-28; Plan B 完成时间: 2023-03-27
DVT2 | 任务包: 产前样组装及验证; Plan B 开始时间: 2024-12-06; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 | 任务包: DVT2 DOE组装; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 项目经理
DVT2 | 任务包: 试产总结; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-10
DVT2 | 任务模块: DVT2DOE样机评估; 任务包: DVT2 DOE样机实验室测试; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-16; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务模块: DVT2样机评估; 任务包: DVT2样机评估; Plan B 完成时间: 2024-12-06
DVT2 | 任务包: DVT2样机测试; Plan B 开始时间: 2023-05-01; Plan B 完成时间: 2024-12-06
DVT2 | 任务包: DVT2样机实验室测试; Plan B 开始时间: 2024-11-21; Plan B 工期: 14; Plan B 完成时间: 2024-12-04; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: DVT2样机软件测试; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 14; Plan B 完成时间: 2024-12-06; Plan B 责任人: 软件测试
DVT2 | 任务包: DVT2样机硬件测试; Plan B 开始时间: 2024-11-21; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-11-30; Plan B 责任人: 硬件测试
DVT2 | 任务包: DVT2样机样机体验; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: DVT2样机外观评审; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务包: DVT2样机PFMEA分析; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-25; Plan B 责任人: IE
DVT2 | 任务包: 安规检查; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: 堆码路测安排; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-11-29; Plan B 责任人: 包装工程师
DVT2 | 任务模块: DVT2内测; 任务包: DVT2内测; Plan B 开始时间: 2024-11-16; Plan B 完成时间: 2024-12-09
DVT2 | 任务包: 内测人员筛选及确认; Plan B 开始时间: 2024-11-16; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-18; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: 保密协议签订; Plan B 开始时间: 2024-11-19; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-21; Plan B 责任人: 产品经理
DVT2 | 任务包: 内测问题搜集; Plan B 开始时间: 2024-11-22; Plan B 工期: 18; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: CQE
DVT2 | 任务包: DVT2样机评估问题汇总及评审; Plan B 开始时间: 2024-11-20; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-11-20; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: DVT2问题点改善; Plan B 完成时间: 2024-12-20
DVT2 | 任务包: 研发问题点关闭; Plan B 完成时间: 2024-12-20
DVT2 | 任务模块: 结构件问题点关闭; 任务包: 研发结构问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 完成时间: 2024-12-20
DVT2 | 任务包: 结构改善方案制定; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 11; Plan B 完成时间: 2024-12-04; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件修模; Plan B 开始时间: 2024-12-05; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-12-14; Plan B 责任人: 模具工程师
DVT2 | 任务包: 模具蚀纹; Plan B 开始时间: 2024-12-15; Plan B 工期: 5; Plan B 完成时间: 2024-12-19; Plan B 责任人: 模具工程师; Plan B 备注: 第二轮蚀纹，就PVT，风险高，哪些可以在第一轮进行蚀文
DVT2 | 任务包: 结构件试模; Plan B 开始时间: 2024-12-19; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-19; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 结构件封样; Plan B 开始时间: 2024-12-20; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-20; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务模块: 研发电子问题点关闭; 任务包: 研发电子问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 完成时间: 2024-12-09
DVT2 | 任务包: 硬件电路设计改善打样; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 15; Plan B 完成时间: 2024-12-08; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务包: 电器件封样; Plan B 开始时间: 2024-12-09; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 电子研发
DVT2 | 任务包: 研发软件问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-12-09; Plan B 责任人: 软件研发
DVT2 | 任务模块: 工程&问题点关闭; 任务包: 工程问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: IE/ME
DVT2 | 任务包: 品质问题点关闭; Plan B 开始时间: 2024-11-14; Plan B 工期: 10; Plan B 完成时间: 2024-11-23; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务模块: 设计文件更新; 任务包: 3D&2D更新; Plan B 开始时间: 2024-11-24; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-26; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: 固件Beta版本释放; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-07; Plan B 责任人: 软件研发
DVT2 | 任务包: 产品规格书更新; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-23; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务模块: 零部件承认; 任务包: 零部件承认准备及提供; Plan B 开始时间: 2024-11-20; Plan B 工期: 15; Plan B 完成时间: 2024-12-04; Plan B 责任人: SQE
DVT2 | 任务模块: DVT2成本核算; 任务包: DVT2成本核算; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 完成时间: 2024-12-02
DVT2 | 任务包: DVT2 EBOM更新; Plan B 开始时间: 2024-11-23; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-11-25; Plan B 责任人: 结构研发
DVT2 | 任务包: DVT2 CBOM更新; Plan B 开始时间: 2024-11-26; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-02; Plan B 责任人: 项目采购
DVT2 | 任务模块: 产品认证; 任务包: 产品认证; Plan B 开始时间: 2024-10-21; Plan B 完成时间: 2024-12-29
DVT2 | 任务包: 认证样机送检; Plan B 开始时间: 2024-10-21; Plan B 工期: 3; Plan B 完成时间: 2024-10-23; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务包: 认证样机测试; Plan B 开始时间: 2024-10-24; Plan B 工期: 60; Plan B 完成时间: 2024-12-22; Plan B 责任人: 实验室; Plan B 备注: DVT1试产完认证
DVT2 | 任务包: 认证证书获取; Plan B 开始时间: 2024-12-23; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-12-29; Plan B 责任人: 实验室
DVT2 | 任务模块: 工程品质文件更新; 任务包: 工程品质文件更新; Plan B 完成时间: 2024-12-15
DVT2 | 任务包: 工艺流程图更新; Plan B 开始时间: 2024-11-21; Plan B 工期: 7; Plan B 完成时间: 2024-11-27; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: SOP更新; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-11; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 工装清单; Plan B 开始时间: 2024-12-10; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-11; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 整机内部布线图更新; Plan B 开始时间: 2024-12-12; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-13; Plan B 责任人: 项目工程
DVT2 | 任务包: 质量验收标准更新; Plan B 开始时间: 2024-12-14; Plan B 工期: 2; Plan B 完成时间: 2024-12-15; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: TEST MAp更新; Plan B 开始时间: 2023-05-13; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2023-05-13; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务包: DVT2阶段准出评审; Plan B 开始时间: 2024-12-21; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-21; Plan B 责任人: DQE
DVT2 | 任务模块: TR评审; 任务包: TR4A; Plan B 开始时间: 2024-12-07; Plan B 工期: 1; Plan B 完成时间: 2024-12-07; Plan B 责任人: PQA/SE
PVT | 任务包: PVT; Plan B 完成时间: -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-21 | 2 | 2024-12-22 | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-22 | 1 |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-15 | 35 | 2024-12-20 | 项目采购 | DVT2 试产第一天就下单 35天交期
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-21 | 3 | 2024-12-23 | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-24 | 7 | 2024-12-30 | 项目经理 |  |  | 37
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-27 | 9 | 2025-01-04 | 实验室
|  | 试产整机用户体验 |  | 2025-01-05 | 1 | 2025-01-05 | 产品经理
|  | 试产总结&问题点评审 |  | 2024-12-31 | 1 | 2024-12-31 | DQE
MP | 任务模块: MP前资料归档受控; 任务包: MP前资料归档受控; Plan B 开始时间: 2023-05-31; Plan B 完成时间: 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2025-01-01 | 1 | 2025-01-01 | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-30 | 1 | 2024-12-30 | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-30 | 0 | 2024-12-30 | PQA/SE
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-06 | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1900-01-01 | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 1900/1/0 | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-02 | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2025-01-05 | 1 | 2025-01-05 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-06 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2025-01-08
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-11-02 | 60 | 2025-01-01 | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-31 | 2 | 2025-01-01 | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2025-01-02 | 7 | 2025-01-08 | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2025-01-06
|  | 产线准备 |  |  |  |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-31 | 7 | 2025-01-06 | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2024-12-31 | 7 | 2025-01-06 | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2024-12-31 | 7 | 2025-01-06 | IE
| MP | 产前样组装 |  |  |  |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-16 | PMC
|  | 首单验货 |  | 2025-01-17 | 5 | 2025-01-21 | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-22 |  |  | 物流
|  | OBA |  | 2025-01-17 | 5 | 2025-01-21 | 品质
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-24 | 1 | 2025-01-24 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-08-08 |  | 2024-08-07
|  | 售后方案 |  | 2024-08-08 | 1 | 2024-08-08 | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-08-09 | 2 | 2024-08-10 | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 |  |  |  |  | PMC
|  | 上市计划 |  |  |  |  | GTM
|  | 首三单备料计划 |  |  |  |  | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | GTM
|  |  |  | 2024-07-02 | 30 | 2024-08-01
|  |  |  | 2024-07-02 | 0 | 2024-07-02

## 二级项目计划+ (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 投入人数 | 投入人天 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 |  |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  | 7 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件/电子 | 4
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  | 2024-05-17 | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 2 | 14 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 结构/实验室 |  | 0
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 实验室 | 3 | 9 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 15 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  |  |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | 是 |  | SE |  |  |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE |  |  | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  | 2024-05-21 | 是 |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-10 | 4 | 2024-06-13 |  |  | 是 |  | 结构 |  |  | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-14 | 2 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 |  |  | 是 |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 0
|  | TR3 |  | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-19 |  |  | 是 | 是
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  |  |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子 | 2
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 5 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | 电子 | 1
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  |  |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-10 | 21 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-03 | 52 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-03 | 15 | 2024-06-20 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21 |  |  | 是 |  | SE |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-22 | 2 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-10 | 5 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-13 | 6 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 59 | 2024-07-16
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-01
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-24 | 8 | 2024-07-01 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | 22 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-09 | 1 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-27 | 19 | 2024-07-16
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-04 | 2 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-09 | 4 | 2024-07-12 |  |  | 是 |  | 实验室 | 4 | 16
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-12 | 2 | 2024-07-13 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 | 4 | 12 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 | [8 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 软件 |  |  |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-13 | 10 | 2024-07-23
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-13 | 2 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-14 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-15 | 5 | 2024-07-19
|  | 组装调试 |  | 2024-07-20 | 4 | 2024-07-23
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 | 0.5 | 3 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-02 | 10 | 2024-07-11 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-03 | 5 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-05 | 5 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 |  |  | 是 |  | 模具工程师 |  |  | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-04 | 8 | 2024-07-11 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师 |  |  | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-10 |  | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-12 | 8 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 45 | 2024-09-02 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | SE |  |  |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-07 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-20
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-14 | 1 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-16 | 1 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-28 | 22 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-28 | 10 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-26 | 50 | 2024-08-14 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-13
|  | 零件FAI |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-04 | 3 | 2024-09-06 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-07 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-07 | 7 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 实验室 | 4 | 28
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-21
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-07 | 15 | 2024-09-21 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-08
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-10 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-07 | 60 | 2024-08-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-09-26 | 1 | 2024-09-26 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-01 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-19
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-17 | 0 | 2024-10-16 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-08 | 12 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-18 |  | 2024-11-03
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-03
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-17 | 2 | 2024-10-18 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-20 | 4 | 2024-10-23 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-23 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-27 | 7 | 2024-11-02 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-04
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-04 | 14 | 2024-10-17 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 42
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-05 | 14 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-05 | 20 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 0.5
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-29
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-05 | 13 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-29 | 0 | 2024-10-28 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-12 | 14 | 2024-10-25 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-19 | 7 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-05
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-17
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-21 | 7 | 2024-10-27 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-14 | 7 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 模具履历表更新 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | CPK量测 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-06 | 2 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 检验文件更新 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-08 | 18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-10-30 | 3 | 2024-11-01 |  |  | 是
DVT2 | 产线点检 | 产线点检 |  | 2024-10-25 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 组装线工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 产线测试工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | IE
DVT2 | DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 | 14 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  | 是 |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-11-17 | 1 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 模具履历表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
DVT2 |  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-20 |  |  | 是
DVT2 |  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE | DVT2 DOE 组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 |  |  | 是
DVT2 | DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 7 | 2024-12-03 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
DVT2 | DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-10 | 14 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 实验室 | 3 | 42
DVT2 |  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-08 | 14 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 软件测试
DVT2 |  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  |  |  | 硬件测试
DVT2 |  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 安规检查 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 1
DVT2 |  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 包装工程师
DVT2 | DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-25
DVT2 |  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 保密协议签订 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-08 | 18 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | CQE
DVT2 |  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 | 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-11 |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-11 | 13 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-11-24 | 10 | 2024-12-03 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-08 |  |  | 是
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 | 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-03 | 15 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 | 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | IE/ME
DVT2 |  | 品质问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | DQE
DVT2 | 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 |  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 | 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-07 | 15 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-19 |  |  | 是
DVT2 |  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-08 |  | 2024-12-26 |  |  | 是
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 3
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-10-11 | 70 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 70
DVT2 |  | 认证证书获取 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  | 是 | 实验室 | 1 | 7
DVT2 | 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-08 | 7 | 2024-11-14 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | SOP更新 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 工装清单 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-24 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | DQE
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-11-26 | 1 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-25 | 14 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-12 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-16 | 11 | 2024-12-26 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 4 | 44
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-20 | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2024-12-29
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-10-23 | 60 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-21 | 2 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-23 | 7 | 2024-12-29 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2024-12-26
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-27 | 15 | 2025-01-10 | 14 |  | 是 | 是 | PMC |  |  |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-11 | 5 | 2025-01-15 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-16 |  |  |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-25 | 1 | 2025-01-25 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-17
|  | 售后方案 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 二级项目计划+-副本-1 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 投入人数 | 投入人天 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 |  |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  | 7 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件/电子 | 4
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  | 2024-05-17 | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 2 | 14 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 结构/实验室 |  | 0
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 实验室 | 3 | 9 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 15 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  |  |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | 是 |  | SE |  |  |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE |  |  | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  | 2024-05-21 | 是 |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 12 | 2024-06-07 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-08 | 8 | 2024-06-15 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-10 | 4 | 2024-06-13 |  |  | 是 |  | 结构 |  |  | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-14 | 2 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 |  |  | 是 |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 0
|  | TR3 |  | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-19 |  |  | 是 | 是
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  |  |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子 | 2
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 5 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | 电子 | 1
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  |  |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-10 | 21 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-03 | 52 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-03 | 15 | 2024-06-20 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21 |  |  | 是 |  | SE |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-22 | 2 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-10 | 5 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-13 | 6 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 59 | 2024-07-16
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-01
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-24 | 8 | 2024-07-01 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | 22 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-09 | 1 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-27 | 19 | 2024-07-16
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-04 | 2 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-09 | 4 | 2024-07-12 |  |  | 是 |  | 实验室 | 4 | 16
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-12 | 2 | 2024-07-13 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 | 4 | 12 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 | [8 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 软件 |  |  |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-13 | 10 | 2024-07-23
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-13 | 2 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-14 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-15 | 5 | 2024-07-19
|  | 组装调试 |  | 2024-07-20 | 4 | 2024-07-23
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 | 0.5 | 3 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-02 | 10 | 2024-07-11 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-03 | 5 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-05 | 5 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 |  |  | 是 |  | 模具工程师 |  |  | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-04 | 8 | 2024-07-11 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师 |  |  | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-10 |  | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-12 | 8 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 45 | 2024-09-02 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | SE |  |  |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-07 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-20
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-14 | 1 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-16 | 1 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-28 | 22 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-28 | 10 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-26 | 50 | 2024-08-14 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-13
|  | 零件FAI |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-04 | 3 | 2024-09-06 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-07 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-07 | 7 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 实验室 | 4 | 28
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-21
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-07 | 15 | 2024-09-21 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-08
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-10 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-07 | 60 | 2024-08-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-09-26 | 1 | 2024-09-26 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-01 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-19
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-17 | 0 | 2024-10-16 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-08 | 12 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-18 |  | 2024-11-03
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-03
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-17 | 2 | 2024-10-18 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-20 | 4 | 2024-10-23 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-23 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-27 | 7 | 2024-11-02 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-04
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-04 | 14 | 2024-10-17 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 42
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-05 | 14 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-05 | 20 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 0.5
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-29
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-05 | 13 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-29 | 0 | 2024-10-28 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-12 | 14 | 2024-10-25 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-19 | 7 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是
| TR评审 | Pre - TR4A |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-05
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-17
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-21 | 7 | 2024-10-27 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-14 | 7 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 模具履历表更新 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | CPK量测 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-06 | 2 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 检验文件更新 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-08 | 18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-10-30 | 3 | 2024-11-01 |  |  | 是
DVT2 | 产线点检 | 产线点检 |  | 2024-10-25 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 组装线工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 产线测试工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | IE
DVT2 | DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 | 14 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  | 是 |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-11-17 | 1 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 模具履历表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
DVT2 |  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-20 |  |  | 是
DVT2 |  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE | DVT2 DOE 组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 |  |  | 是
DVT2 | DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 7 | 2024-12-03 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
DVT2 | DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-10 | 14 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 实验室 | 3 | 42
DVT2 |  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-08 | 14 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 软件测试
DVT2 |  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  |  |  | 硬件测试
DVT2 |  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 安规检查 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 1
DVT2 |  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 包装工程师
DVT2 | DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-25
DVT2 |  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 保密协议签订 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-08 | 18 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | CQE
DVT2 |  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 | 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-11 |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-11 | 13 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-11-24 | 10 | 2024-12-03 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-08 |  |  | 是
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 | 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-03 | 15 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 | 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | IE/ME
DVT2 |  | 品质问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | DQE
DVT2 | 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 |  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 | 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-07 | 15 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-19 |  |  | 是
DVT2 |  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-08 |  | 2024-12-26 |  |  | 是
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 3
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-10-11 | 70 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 70
DVT2 |  | 认证证书获取 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  | 是 | 实验室 | 1 | 7
DVT2 | 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-08 | 7 | 2024-11-14 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | SOP更新 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 工装清单 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-24 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | DQE
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-11-26 | 1 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-25 | 14 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-12 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-16 | 11 | 2024-12-26 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 4 | 44
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-20 | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-20 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2024-12-29
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-10-23 | 60 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-21 | 2 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-23 | 7 | 2024-12-29 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2024-12-26
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-27 | 15 | 2025-01-10 | 14 |  | 是 | 是 | PMC |  |  |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-11 | 5 | 2025-01-15 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-16 |  |  |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-25 | 1 | 2025-01-25 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-17
|  | 售后方案 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 二级项目计划+充电座 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 投入人数 | 投入人天 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE |  |  | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  | 2024-05-21 | 是 |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-10 | 4 | 2024-06-13 |  |  | 是 |  | 结构 |  |  | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-14 | 2 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 |  |  | 是 |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 0
|  | TR3 |  | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-19 |  |  | 是 | 是
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  |  |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子 | 2
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 5 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | 电子 | 1
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  |  |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-10 | 21 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-06-07 | 1 | 2024-06-07
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-06-07 | 8 | 2024-06-14 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-15 | 9 | 2024-06-23 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-01 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-08 | 49 | 2024-07-27
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-08 | 15 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  | 是 |  | SE |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-25 | 7 | 2024-07-01 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-26 | 7 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-03 | 7 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-12 | 5 | 2024-07-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-15 | 6 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 61 | 2024-07-18
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-03
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-26 | 8 | 2024-07-03 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-04 | 7 | 2024-07-10 | 24 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-11 | 1 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-12 | 2 | 2024-07-13 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-29 | 19 | 2024-07-18
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-29 | 7 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-06 | 2 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-11 | 4 | 2024-07-14 |  |  | 是 |  | 实验室 | 4 | 16
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-14 | 2 | 2024-07-15 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-15 | 3 | 2024-07-18 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 | 4 | 12 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-12 | 3 | 2024-07-14 | [8 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-21 |  |  |  |  | 软件 |  |  |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-22 | 7 | 2024-07-28 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-15 | 10 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-15 | 2 | 2024-07-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-16 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-16 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-17 | 5 | 2024-07-21
|  | 组装调试 |  | 2024-07-22 | 4 | 2024-07-25
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 | 0.5 | 3 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-04 | 14 | 2024-07-17
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-04 | 3 | 2024-07-06 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-04 | 10 | 2024-07-13 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-04 | 14 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-05 |  | 2024-07-13 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-05 | 5 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-07 | 5 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-07 | 3 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-10 | 1 | 2024-07-10 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-25 | 7 | 2024-07-01 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-09 | 7 | 2024-07-15 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-26 | 7 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-03 | 1 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-25 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-04 | 7 | 2024-07-10 |  |  | 是 |  | 模具工程师 |  |  | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-06 | 8 | 2024-07-13 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师 |  |  | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-12 |  | 2024-07-20 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-11 | 10 | 2024-07-20 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-14 | 8 | 2024-07-21 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-22 | 45 | 2024-09-04 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-19 | 3 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | SE |  |  |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-22 | 50 | 2024-09-09 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-27
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-14 | 7 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-22 | 1 | 2024-06-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-25 | 10 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-27 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-07-05 | 22 | 2024-07-27 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-07-05 | 10 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-14 | 1 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-15 | 2 | 2024-07-16 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-27 | 1 | 2024-07-27 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-15 | 10 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-15 | 10 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-28 | 50 | 2024-08-16 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15
|  | 零件FAI |  | 2024-09-05 | 3 | 2024-09-07 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-05 | 3 | 2024-09-07 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-09 | 1 | 2024-09-09 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-09 | 7 | 2024-09-15 |  |  |  |  | 实验室 | 4 | 28
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-23
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-08 | 3 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-08 | 3 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-08 | 3 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-08 | 3 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-09 | 15 | 2024-09-23 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-10 |  | 2024-09-10
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-10 | 1 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-10 | 1 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-10 | 1 | 2024-09-10 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-11 | 2 | 2024-09-12 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-09-24 | 3 | 2024-09-26 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-21 | 60 | 2024-08-19 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-09-28 | 1 | 2024-09-28 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-09-29 | 5 | 2024-10-03 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-21
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-13 | 7 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-20 | 0 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-19 | 0 | 2024-10-18 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-10 | 12 | 2024-10-21 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-20 |  | 2024-11-05
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-20 | 12 | 2024-10-31
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-19 | 3 | 2024-10-21 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-07 | 60 | 2024-12-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-07 | 60 | 2024-12-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-23 | 5 | 2024-10-27 | 24 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-27 | 1 | 2024-10-27 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-31 | 7 | 2024-11-06 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-06 |  | 2024-10-05
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-06
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-06 | 14 | 2024-10-19 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 42
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-07 | 14 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-13 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-07 | 20 | 2024-10-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-07 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-07 | 3 | 2024-10-09 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-07 | 3 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 0.5
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-07 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-31
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-07 | 13 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-20 | 12 | 2024-10-31 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-31 | 0 | 2024-10-30 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-14 | 14 | 2024-10-27 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-21 | 7 | 2024-10-27 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-20 | 12 | 2024-10-31 |  |  | 是
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-07
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-20 | 14 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-08 | 14 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-20 |  | 2024-10-19
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-20 | 3 | 2024-10-22 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-23 | 7 | 2024-10-29 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-08 | 7 | 2024-09-14 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-13 | 14 | 2024-10-26 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-08 | 14 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-13 | 3 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-22 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-04
DVT2 |  | 模具履历表更新 |  | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | CPK量测 |  | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-10-04 | 3 | 2024-10-06 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-08 | 2 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 检验文件更新 |  | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-10 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-10 | 18 | 2024-10-27 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  | 是
DVT2 | 产线点检 | 产线点检 |  | 2024-10-27 |  | 2024-11-04
DVT2 |  | 组装线工装调试 |  | 2024-10-27 | 2 | 2024-10-28 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 产线测试工装调试 |  | 2024-10-27 | 2 | 2024-10-28 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 |  |  | 是 |  | IE
DVT2 | DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-05 | 5 | 2024-11-09 | 13 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-09 | 1 | 2024-11-09 |  |  | 是 |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-19
DVT2 |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-20 | 0 | 2024-11-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-11-19 | 1 | 2024-11-19 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-10 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-19
DVT2 |  | 模具履历表 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 问题点改模 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-15
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
DVT2 |  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-20 | 3 | 2024-11-22 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-23 |  | 2024-11-22 |  |  | 是
DVT2 |  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 |  |  |  |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE | DVT2 DOE 组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-24 | 5 | 2024-11-28 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 |  |  | 是
DVT2 | DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-29 | 7 | 2024-12-05 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
DVT2 | DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-25
DVT2 |  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-25
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-12 | 14 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | 实验室 | 3 | 42
DVT2 |  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-10 | 14 | 2024-11-23 |  |  |  |  | 软件测试
DVT2 |  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-10 | 10 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 硬件测试
DVT2 |  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 安规检查 |  | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 1
DVT2 |  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-12 | 7 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 包装工程师
DVT2 | DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-04 |  | 2024-11-27
DVT2 |  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-04 | 3 | 2024-11-06 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 保密协议签订 |  | 2024-11-07 | 3 | 2024-11-09 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-10 | 18 | 2024-11-27 |  |  | 是 |  | CQE
DVT2 |  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-09 | 1 | 2024-11-09 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-11
DVT2 |  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-11
DVT2 | 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-13 |  | 2024-12-11
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-13 | 13 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-11-26 | 10 | 2024-12-05 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-06 | 5 | 2024-12-10 |  |  | 是
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-11 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 | 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-26
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-05 | 15 | 2024-11-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-24 | 3 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 | 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-11-02 | 10 | 2024-11-11 |  |  |  |  | IE/ME
DVT2 |  | 品质问题点关闭 |  | 2024-11-02 | 10 | 2024-11-11 |  |  |  |  | DQE
DVT2 | 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-24 | 1 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 |  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-14 | 1 | 2024-12-14 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 | 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-09 | 15 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-12 |  | 2024-11-21 |  |  | 是
DVT2 |  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-14 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-15 | 7 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-10 |  | 2024-12-28 |  |  | 是
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-10-10 | 3 | 2024-10-12 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 3
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-10-13 | 70 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 70
DVT2 |  | 认证证书获取 |  | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-28 |  |  |  | 是 | 实验室 | 1 | 7
DVT2 | 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-26
DVT2 |  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | SOP更新 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 工装清单 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-25 | 2 | 2024-11-26 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  | 是 |  | DQE
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-12 | 2 | 2024-12-13 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-13 | 1 | 2024-12-13 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-27 | 14 | 2024-12-11 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-12 | 3 | 2024-12-14 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-15 | 7 | 2024-12-21 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-18 | 10 | 2024-12-27 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 4 | 40
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-28 | 1 | 2024-12-28 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-23 | 1 | 2024-12-23 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-22 | 3 | 2024-12-24 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-23 | 1 | 2024-12-24 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-28 | 1 | 2024-12-28 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-24 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2025-01-02
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-10-27 | 60 | 2024-12-26 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-25 | 2 | 2024-12-26 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-02 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2024-12-28
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-28 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-28 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-28 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-31 | 15 | 2025-01-14 | 16 |  | 是 | 是 | PMC |  |  |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-15 | 5 | 2025-01-19 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-20 |  |  |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-29 | 1 | 2025-01-29 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-25 |  | 2024-07-24
|  | 售后方案 |  | 2024-07-25 | 1 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-26 | 2 | 2024-07-27 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = [工期]+[开始时间]
开始时间 = [完成时间, row above]+1
开始时间 = [开始时间, row above]+4

## 二级项目计划+-副本 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 投入人数 | 投入人天 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 |  |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 |  |  | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  | 7 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件/电子 | 4
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  | 2024-05-17 | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 2 | 14 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 结构/实验室 |  | 0
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 实验室 | 3 | 9 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  |  |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [8 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | 是 | 是 | SE |  |  |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE |  |  | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-10 | 4 | 2024-06-13 |  |  | 是 |  | 结构 |  |  | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-14 | 2 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 |  |  | 是 |  | 实验室 |  | 0
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 0
|  | TR3 |  | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-19
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  |  |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子 | 3
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 5 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | 电子 | 3
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  |  |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 硬件自测 |  |  | 7 | [5 empty] | 电子 | 3
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-10 | 21 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 实验室
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-03 | 52 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-03 | 15 | 2024-06-20 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21 |  |  | 是 |  | SE |  |  | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-22 | 2 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-10 | 5 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-13 | 6 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 结构 |  |  |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 59 | 2024-07-16
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-01
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-24 | 8 | 2024-07-01 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  |  |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | 22 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-09 | 1 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-27 | 19 | 2024-07-16
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-04 | 2 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 实验室 |  | 0
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-09 | 4 | 2024-07-12 |  |  | 是 |  | 实验室 | 4 | 16
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-12 | 2 | 2024-07-13 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 | 4 | 12 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 | [8 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 软件 |  |  |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-13 | 13 | 2024-07-26
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-13 | 2 | 2024-07-14 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  |  |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-17 | 6 | 2024-07-22
|  | 组装调试 |  | 2024-07-23 | 4 | 2024-07-26
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 | 0.5 | 3 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-02 | 10 | 2024-07-11 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-03 | 5 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-05 | 5 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 |  |  | 是 |  | 模具工程师 |  |  | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-04 | 8 | 2024-07-11 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师 |  |  | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-10 |  | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-12 | 8 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 45 | 2024-09-02 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | SE |  |  |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-18 | 2 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-07 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-20
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-14 | 1 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-16 | 1 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-28 | 22 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-28 | 10 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-26 | 50 | 2024-08-14 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-13
|  | 零件FAI |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-04 | 3 | 2024-09-06 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-07 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-07 | 7 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 实验室 | 4 | 28
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-21
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-07 | 15 | 2024-09-21 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-08
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-10 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-07 | 60 | 2024-08-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-09-26 | 1 | 2024-09-26 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-01 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-19
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-17 | 0 | 2024-10-16 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-08 | 12 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-18 |  | 2024-11-03
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-03
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-17 | 3 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-21 | 5 | 2024-10-25 | 24 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-25 | 1 | 2024-10-25 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-29 | 7 | 2024-11-04 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-04
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-04 | 14 | 2024-10-17 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 42
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-05 | 14 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-05 | 20 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 0.5
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-29
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-05 | 13 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-29 | 0 | 2024-10-28 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-12 | 14 | 2024-10-25 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-19 | 7 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-05
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-17
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-21 | 7 | 2024-10-27 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-14 | 7 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 模具履历表更新 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | CPK量测 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-06 | 2 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 检验文件更新 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-08 | 18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-10-30 | 3 | 2024-11-01 |  |  | 是
DVT2 | 产线点检 | 产线点检 |  | 2024-10-25 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 组装线工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 产线测试工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | IE
DVT2 | DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 | 13 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  | 是 |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-11-17 | 1 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 模具履历表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
DVT2 |  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-20 |  |  | 是
DVT2 |  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE | DVT2 DOE 组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 |  |  | 是
DVT2 | DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 7 | 2024-12-03 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 3 | 21
DVT2 | DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-10 | 14 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 实验室 | 3 | 42
DVT2 |  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-08 | 14 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 软件测试
DVT2 |  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  |  |  | 硬件测试
DVT2 |  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 安规检查 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 1
DVT2 |  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 包装工程师
DVT2 | DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-25
DVT2 |  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 保密协议签订 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-08 | 18 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | CQE
DVT2 |  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 | 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-11 |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-11 | 13 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-11-24 | 10 | 2024-12-03 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-08 |  |  | 是
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 | 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-03 | 15 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 | 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | IE/ME
DVT2 |  | 品质问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | DQE
DVT2 | 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 |  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 | 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-07 | 15 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-19 |  |  | 是
DVT2 |  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-08 |  | 2024-12-26 |  |  | 是
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 3
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-10-11 | 70 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 实验室 | 1 | 70
DVT2 |  | 认证证书获取 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  | 是 | 实验室 | 1 | 7
DVT2 | 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-08 | 7 | 2024-11-14 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | SOP更新 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 工装清单 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-24 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | DQE
DVT2 | TR评审 | TR4A |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-25 | 14 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-12 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  |  |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-16 | 10 | 2024-12-25 |  |  | 是 | 是 | 实验室 | 5 | 50
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-20 | 3 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-22
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2024-12-31
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-10-25 | 60 | 2024-12-24 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-23 | 2 | 2024-12-24 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-25 | 7 | 2024-12-31 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2024-12-26
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检&验收 |  | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-29 | 15 | 2025-01-12 | 16 |  | 是 | 是 | PMC |  |  |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-13 | 5 | 2025-01-17 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-18 |  |  |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-27 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-17
|  | 售后方案 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 二级项目计划+-TR (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-29 |  |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  | 2024-05-17 | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 5/11第一台 5/13第二台 5/14第三天 5/15第四台 5/16第五台 5/17第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  |  | 项目采购 | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | 是 | 是 | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-10 | 4 | 2024-06-13 |  |  | 是 |  | 结构 | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-14 | 2 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 |  |  | 是 |  | 实验室
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-22 | 5 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-27 | 14 | 2024-06-09 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-10 | 21 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-03 | 52 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-03 | 17 | 2024-06-20 |  |  | 是 | 是 | 结构 | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构评审 |  | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-21 |  |  | 是 |  | SE | 模具工程师介入评估问题点
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-22 | 2 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-10 | 5 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-13 | 6 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 结构 |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 59 | 2024-07-16
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-01
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-24 | 8 | 2024-07-01 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | 22 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-09 | 1 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-27 | 19 | 2024-07-16
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-04 | 2 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 实验室
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-09 | 4 | 2024-07-12 |  |  | 是 |  | 实验室
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-12 | 2 | 2024-07-13 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 | [6 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-13 | 13 | 2024-07-26
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-13 | 2 | 2024-07-14 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-16 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-17 | 6 | 2024-07-22
|  | 组装调试 |  | 2024-07-23 | 4 | 2024-07-26
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-02 | 10 | 2024-07-11 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-02 | 14 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-03 | 5 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-05 | 5 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-24 | 7 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 |  |  | 是 |  | 模具工程师 | 最大件开始给DFM，上盖，底座，带轮
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-04 | 8 | 2024-07-11 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师 | 需要模具工程师资源
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-10 |  | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模图评审 |  | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-12 | 8 | 2024-07-19 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 45 | 2024-09-02 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-17 | 1 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-18 | 2 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-07 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-20
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-14 | 1 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-16 | 1 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-28 | 22 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-28 | 10 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-26 | 50 | 2024-08-14 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-13
|  | 零件FAI |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-04 | 3 | 2024-09-06 | 64 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-07 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-07 | 7 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 实验室
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-21
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-06 | 3 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-07 | 15 | 2024-09-21 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-08
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-09 | 2 | 2024-09-10 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-07 | 60 | 2024-08-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-09-26 | 1 | 2024-09-26 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-09-27 | 5 | 2024-10-01 | 23 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-19
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件手办件打样验证 |  | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-18 | 0 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-17 | 0 | 2024-10-16 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-08 | 12 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-18 |  | 2024-11-03
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-03
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-03 | 1 | 2024-11-03 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-17 | 3 | 2024-10-19 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-05 | 60 | 2024-12-03 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-10-21 | 5 | 2024-10-25 | 24 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-25 | 1 | 2024-10-25 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-29 | 7 | 2024-11-04 |  |  | 是 | 是 | 实验室
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-04
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-04 | 14 | 2024-10-17 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-05 | 14 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-05 | 20 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-29
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-05 | 13 | 2024-10-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-29 | 0 | 2024-10-28 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-12 | 14 | 2024-10-25 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-19 | 7 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-18 | 12 | 2024-10-29 |  |  | 是
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-05
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT1阶段成本核算 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-17
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-21 | 7 | 2024-10-27 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-06 | 7 | 2024-09-12 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-06 | 14 | 2024-09-19 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-14 | 7 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 模具履历表更新 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | CPK量测 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-06 | 2 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 检验文件更新 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-08 | 18 | 2024-10-25 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 塑料件检验 |  | 2024-10-30 | 3 | 2024-11-01 |  |  | 是
DVT2 | 产线点检 | 产线点检 |  | 2024-10-25 |  | 2024-11-02
DVT2 |  | 组装线工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 产线测试工装调试 |  | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | IE
DVT2 | DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2组装 |  | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 | 13 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | #REF!
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  | 是 |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-18 | 0 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 模具工程师
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-11-17 | 1 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 | 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
DVT2 |  | 模具履历表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 样品量测报告 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 模具工程师
DVT2 |  | 问题点改模 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17
DVT2 | 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13
DVT2 |  | 物料清单更新 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 |  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
DVT2 |  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-20 |  |  | 是
DVT2 |  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
DVT2 |  | 物料布线 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  |  | NPI
DVT2 | DVT2 DOE | DVT2 DOE 组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
DVT2 |  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | 项目经理
DVT2 |  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-26 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
DVT2 |  | 试产总结 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 |  |  | 是
DVT2 | DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 7 | 2024-12-03 |  |  | 是 | 是 | 实验室
DVT2 | DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-23
DVT2 |  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-10 | 14 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 实验室
DVT2 |  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-08 | 14 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 软件测试
DVT2 |  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-08 | 10 | 2024-11-17 |  |  |  |  | 硬件测试
DVT2 |  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | SQE
DVT2 |  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | IE
DVT2 |  | 安规检查 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  |  | 实验室
DVT2 |  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 包装工程师
DVT2 | DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-25
DVT2 |  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 保密协议签订 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 |  |  |  |  | 产品经理
DVT2 |  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-08 | 18 | 2024-11-25 |  |  | 是 |  | CQE
DVT2 |  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-07 | 1 | 2024-11-07 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-09
DVT2 | 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-11 |  | 2024-12-09
DVT2 |  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-11 | 13 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件修模 |  | 2024-11-24 | 10 | 2024-12-03 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-08 |  |  | 是
DVT2 |  | 结构件试模 |  | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 |  | 结构件封样 |  | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 结构研发
DVT2 | 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-03 | 15 | 2024-11-17 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 电器件封样 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | 电子研发
DVT2 |  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 | 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | IE/ME
DVT2 |  | 品质问题点关闭 |  | 2024-10-31 | 10 | 2024-11-09 |  |  |  |  | DQE
DVT2 | 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 软件研发
DVT2 |  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 | 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-07 | 15 | 2024-11-21 |  |  | 是 |  | SQE
DVT2 | DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-19 |  |  | 是
DVT2 |  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 结构研发
DVT2 |  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  |  |  | 项目采购
DVT2 | 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-08 |  | 2024-12-16 |  |  | 是
DVT2 |  | 认证样机送检 |  | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  |  |  | 实验室
DVT2 |  | 认证样机测试 |  | 2024-10-11 | 60 | 2024-12-09 |  |  |  |  | 实验室
DVT2 |  | 认证证书获取 |  | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-16 |  |  |  | 是 | 实验室
DVT2 | 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-24
DVT2 |  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-08 | 7 | 2024-11-14 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | SOP更新 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 工装清单 |  | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 |  |  |  |  | 项目工程
DVT2 |  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-24 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
DVT2 |  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | DQE
DVT2 | TR评审 | TR5 |  | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-10 | 2 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-25 | 14 | 2024-12-09 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-12 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19 | 40 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-16 | 7 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-23 | 1 | 2024-12-23 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-16 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-20 | 3 | 2024-12-22 |  |  | 是 |  | 项目经理
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2024-12-31
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-10-25 | 60 | 2024-12-24 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-23 | 2 | 2024-12-24 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-25 | 7 | 2024-12-31 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 0
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-29 | 15 | 2025-01-12 | 16 |  | 是 | 是 | PMC |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-13 | 5 | 2025-01-17 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-18 |  |  |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-27 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-17
|  | 售后方案 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 二级项目计划++屏 (hidden)
Plan B
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 |  | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 |  | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 12 | 2024-05-11 |  |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 17 未开始 |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  |  | 项目采购 | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [6 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | 是 | 是 | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | 结构 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  |  | 是 |  | 结构/SE | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-11 | 4 | 2024-06-14 |  |  | 是 |  | 结构 | 4台
|  | All in One 配重调试测试 |  | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 结构
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-19 |  |  | 是 |  | 实验室
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 实验室
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [8 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  |  |  | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 是 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 |  |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-23 | 5 | 2024-05-27 |  |  | 是 |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-28 | 14 | 2024-06-10 |  |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-11 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [8 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [8 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-19 | 36 | 2024-07-25
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-19 | 5 | 2024-06-23 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  | 是 |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-25 | 2 | 2024-06-26 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-26 | 7 | 2024-07-02 |  |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-04 | 7 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-11 | 3 | 2024-07-13 |  |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-13 | 5 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-16 | 3 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 结构 |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 62 | 2024-07-19
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-04
|  | 结构手板制作 |  | 2024-06-27 | 8 | 2024-07-04 |  |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 | 24 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-12 | 1 | 2024-07-12 |  |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-13 | 2 | 2024-07-14 |  |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-06-30 | 19 | 2024-07-19
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  |  | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-07 | 2 | 2024-07-08 |  |  |  |  | 实验室
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-12 | 4 | 2024-07-15 |  |  | 是 |  | 实验室
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-15 | 2 | 2024-07-16 |  |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-16 | 3 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-13 | 3 | 2024-07-15 | [6 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-16 | 7 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-23 | 7 | 2024-07-29 |  |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  | 2024-07-16 | 13 | 2024-07-29
|  | 结构细节调整 |  | 2024-07-16 | 2 | 2024-07-17 |  |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-19 |  |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  | 2024-07-20 | 6 | 2024-07-25
|  | 组装调试 |  | 2024-07-26 | 4 | 2024-07-29
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-05 | 14 | 2024-07-18
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-05 | 10 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-05 | 14 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-06 |  | 2024-07-14 |  |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-06 | 5 | 2024-07-10 |  |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-08 | 5 | 2024-07-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 |  |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-11 | 1 | 2024-07-11 |  |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-11 | 2 | 2024-07-12 |  |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-26 | 7 | 2024-07-02 |  |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-07-03 | 7 | 2024-07-09 |  |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-10 | 7 | 2024-07-16 |  |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 | [5 empty] | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-06-27 | 7 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-04 | 1 | 2024-07-04 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | [7 empty] | 模具工程师
|  | P3-DFM报告输出 | [8 empty] | 模具工程师 |  | P3结构还没拔模，可以评估DFM
|  | P3-DFM报告审核 | [8 empty] | 模具工程师
|  | P3模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | [7 empty] | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | [7 empty] | 模具工程师
|  | 订料模图评审 | [8 empty] | 模具工程师
|  | 模具订料 | [8 empty] | 研发/采购/模具 |  | 投模决策启动
|  | 模具加工制作 | [6 empty] | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 | 模具加工进度表 | [7 empty] | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 2D图 | [7 empty] | 结构
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-26 | 1 | 2024-06-26 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-11 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-12 | 3 | 2024-07-14 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-13 |  | 2024-07-18 |  |  | 是 |  | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-21 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-07-22 | 3 | 2024-07-24 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-25 | 3 | 2024-07-27 |  |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-28 | 50 | 2024-09-15 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-25 | 3 | 2024-07-28 |  |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  | 是 | 是 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-21 | 4 | 2024-07-24 |  |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
|  | 模具加工制作 |  | 2024-07-28 | 45 | 2024-09-10 |  |  | 是 | 是 | 模具工程师
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-19 |  | 2024-07-20
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-19 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-06-07 | 7 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-06-14 | 1 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-15 | 1 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-16 | 1 | 2024-06-16 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-20 | 14 | 2024-06-02
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-03 |  | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-28 | 22 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-28 | 10 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-07-08 | 2 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-07-10 | 3 | 2024-07-12 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装二轮打样确认 |  | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-27 | 2 | 2024-06-28 |  |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-29 | 50 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模T0 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-26
|  | 零件FAI |  | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-18 |  |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-18 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-17 | 3 | 2024-09-19 | 74 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-20 |  |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-20 | 7 | 2024-09-26 |  |  |  |  | 实验室
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-19 |  | 2024-10-04
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-20 | 15 | 2024-10-04 |  |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-21
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-22 | 2 | 2024-09-23 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-05 | 3 | 2024-10-07 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-06-07 | 60 | 2024-08-05 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-06-14 | 60 | 2024-08-12 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-13 | 22 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-13 | 1 | 2024-10-13 |  |  | 是
| DVT1 DOE | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-14 |  | 2024-10-31
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-17 | 15 | 2024-10-31 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-01 | 0 | 2024-10-31 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-14 | 12 | 2024-10-25 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-16
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-31 | 7 | 2024-11-06
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-16 |  | 2024-11-16
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-17 | 60 | 2024-12-15 |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-17 | 60 | 2024-12-15 |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 |  |  |  |  | NPI
| DVT1 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1 DOE组装 |  | 2024-11-05 | 5 | 2024-11-09 | 27 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-11-09 | 1 | 2024-11-09 |  |  | 是
| DVT1 DOE样机评估 | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 |  |  | 是 | 是 | 实验室
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-16
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-16
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-17 | 14 | 2024-10-30 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-17 | 14 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-17 | 7 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-17 | 20 | 2024-11-05 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-17 | 3 | 2024-10-19 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-17 | 3 | 2024-10-19 |  |  |  |  | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 |  |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-10-24 |  | 2024-11-14
|  | 测试问题改善方案制定 |  | 2024-10-28 | 3 | 2024-10-30 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-31 | 15 | 2024-11-14 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-14 | 0 | 2024-11-13 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-14 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-24 | 14 | 2024-11-06 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-31 | 7 | 2024-11-06 |  |  |  |  | 软件研发
| 模具T2 | 问题点改模 |  | 2024-10-31 | 15 | 2024-11-14 |  |  | 是
| TR评审 | TR4A |  | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-18
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-31 | 14 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-19 | 14 | 2024-10-02 |  |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT阶段成本核算 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-30
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-11-03 | 7 | 2024-11-09 |  |  |  |  | 采购
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-25 |  |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-10-17 | 14 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-19 | 14 | 2024-10-02 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | EBOM更新 |  | 2024-10-17 | 3 | 2024-10-19 |  |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-20 | 7 | 2024-10-26 |  |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-18
|  | 模具履历表更新 |  | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | CPK量测 |  | 2024-11-16 | 3 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 模具工程师
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
|  | 物料清单更新 |  | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-18 | 2 | 2024-10-19 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 检验文件更新 |  | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-20 | 18 | 2024-11-06 |  |  |  |  | SQE
|  | 塑料件检验 |  | 2024-11-15 | 3 | 2024-11-17 |  |  | 是
| 产线点检 | 产线点检 |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-24
|  | 组装线工装调试 |  | 2024-11-06 | 2 | 2024-11-07 |  |  |  |  | IE
|  | 产线测试工装调试 |  | 2024-11-06 | 2 | 2024-11-07 |  |  |  |  | IE
|  | 物料布线 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | IE
| DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT2组装 |  | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-23 | 14 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | #REF!
|  | 试产总结 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | NPI
| DVT2 DOE设计 | DVT1问题点改善 |  | 2024-11-23 |  | 2024-11-23
|  | 组装及P0问题结构改善方案制定 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-23 |  | 2024-11-22 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 电子研发
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-30
|  | 模具履历表 |  | 2024-11-27 | 3 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-27 | 3 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-27 | 3 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-27 | 3 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-11-24 | 7 | 2024-11-30
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-11-29 |  | 2024-11-29
|  | 物料清单更新 |  | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 |  |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 | [6 empty] | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 1899-12-31 | 2 | 1900-01-01 |  |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | #REF! | 60 | #REF! |  |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-11-24 | 1 | 2024-11-24 |  |  |  |  | NPI
| DVT2 DOE | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT2 DOE组装 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-23 |  |  | 是
| DVT2DOE样机评估 | DVT2 DOE样机实验室测试 |  | 2024-11-24 | 14 | 2024-12-07 |  |  | 是 | 是 | 实验室
| DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-12-10
|  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-12-10
|  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-27 | 14 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | 实验室
|  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-24 | 14 | 2024-12-07 |  |  |  |  | 软件测试
|  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-24 | 10 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-26 | 1 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-26 | 1 | 2024-11-26 |  |  |  |  | SQE
|  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-26 | 3 | 2024-11-28 |  |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-11-26 | 1 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 实验室
|  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-26 | 7 | 2024-12-02 |  |  |  |  | 包装工程师
| DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-18 |  | 2024-12-11
|  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 保密协议签订 |  | 2024-11-21 | 3 | 2024-11-23 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-24 | 18 | 2024-12-11 |  |  | 是 |  | CQE
|  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 |  |  |  |  | DQE
|  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-12-26
|  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-12-26
| 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-12-08 |  | 2024-12-26
|  | 结构改善方案制定 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修模 |  | 2024-12-11 | 10 | 2024-12-20 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-12-21 | 5 | 2024-12-25 |  |  | 是
|  | 结构件试模 |  | 2024-12-25 | 1 | 2024-12-25 |  |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件封样 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 |  |  | 是 |  | 结构研发
| 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-19 |  | 2024-12-10
|  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-19 | 15 | 2024-12-03 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 电器件封样 |  | 2024-12-04 | 1 | 2024-12-04 |  |  | 是 |  | 电子研发
|  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 |  |  |  |  | 软件研发
| 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-11-16 | 10 | 2024-11-25 |  |  |  |  | IE/ME
|  | 品质问题点关闭 |  | 2024-11-16 | 10 | 2024-11-25 |  |  |  |  | DQE
| 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-12-08 | 3 | 2024-12-10 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 |  |  |  |  | 软件研发
|  | 产品规格书更新 |  | 2024-12-29 | 1 | 2024-12-29 |  |  |  |  | 结构研发
| 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-23 | 15 | 2024-12-07 |  |  | 是 |  | SQE
| DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-26 |  | 2024-12-05 |  |  | 是
|  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-26 | 3 | 2024-11-28 |  |  |  |  | 结构研发
|  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-29 | 7 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 项目采购
| 产品认证 | 产品认证 |  | 2024-10-20 |  | 2024-12-28 |  |  | 是
|  | 认证样机送检 |  | 2024-10-20 | 3 | 2024-10-22 |  |  |  |  | 实验室
|  | 认证样机测试 |  | 2024-10-23 | 60 | 2024-12-21 |  |  |  |  | 实验室
|  | 认证证书获取 |  | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-28 |  |  |  | 是 | 实验室
| 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-12-10
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-24 | 7 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 项目工程
|  | SOP更新 |  | 2024-12-05 | 2 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 项目工程
|  | 工装清单 |  | 2024-12-05 | 2 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 项目工程
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-12-07 | 2 | 2024-12-08 |  |  |  |  | 项目工程
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-12-09 | 2 | 2024-12-10 |  |  |  |  | DQE
|  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  |  | DQE
|  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  | 是 |  | DQE
| TR评审 | TR5 |  | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-12-27 | 2 | 2024-12-28 |  |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-12-28 | 1 | 2024-12-28 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-12-12 | 14 | 2024-12-26 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-27 | 3 | 2024-12-29 |  |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-12-06 | 1 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-12-06 | 1 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-30 | 7 | 2025-01-05 | 41 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | #REF!
|  | 试产样机测试 |  | 2025-01-02 | 7 | 2025-01-08 |  |  | 是 | 是 | 实验室
|  | 试产整机用户体验 |  | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02 |  |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-07 |  |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2025-01-04 | 2 | 2025-01-05 |  |  | 是 |  | 项目经理
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2025-01-04 | 1 | 2025-01-04 |  |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 2025-01-05 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2025-01-14
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料采购 |  | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-07 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2025-01-06 | 2 | 2025-01-07 |  |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2025-01-08 | 7 | 2025-01-14 |  |  | 是 |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 0
|  | 产线准备 | [6 empty] | 是 |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 | [6 empty] | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2025-01-06 | 7 | 2025-01-12 | 7 |  | 是 | 是 | PMC |  | #REF!
|  | 首单验货 |  | 2025-01-13 | 5 | 2025-01-17 |  |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-18 | 5 | 2025-01-22 |  |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-27 |  |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-17
|  | 售后方案 |  | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 |  |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-27 | 1 | 2024-05-27 |  |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [8 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [8 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [8 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 整机开模前详细计划 (hidden)
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 完成时间 | 是否关键 | 责任人 | 备注 | 任务风险
手板3 |  | 第3轮手板 |  |  |  |  | 2024-01-21
| P1结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 | 2024-01-01 |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 | 2023-12-21 |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 | 2023-12-26 |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 2023-12-31 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 12 | 2024-05-11 | 2024-01-01 |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  | 是 | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  | 是 | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  |  | 2024-05-08 | 2022-09-15 |  | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 | 2022-10-06 |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 | 2024-01-16 |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 | 2024-01-07 | 是 | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 | 2024-01-14 | 是 | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  | 是 | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  | 是 | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 | 2024-01-16 |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 2022-09-11 |  | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 2022-09-12 |  | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2022-09-26 |  | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-01-21 | 是 | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 |  | 是 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 2024-01-23 |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  | 是 | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 | 2022-09-21 |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2022-09-07 |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2022-09-14 |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 | 2022-09-21 |  | 项目采购
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 2024-03-21 |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 2024-03-11 |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 2024-03-13 |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-03-21 |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 2024-01-17 | 是 | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 自清洁尘盒方案器件选型和设计 | 尘盒新方案元器件选型确认 |  |  |  | 2024-05-06 |  |  | SE/结构/电子 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 尘盒新方案选型电子方案设计 | [6 empty] | 电子
| 自清洁尘盒，结构设计 | 结构设计 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-12 | 2024-01-01 |  | 结构
|  | 自清洁结构设计 |  | 2024-05-06 | 5 | 2024-05-10 | 2023-12-21 |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-05-11 | 1 | 2024-05-11 | 2023-12-26 |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-05-12 | 1 | 2024-05-12 | 2023-12-31 | 是 | 结构
| 尘盒组装测试验证 | 尘盒组装测试验证 |  | 2024-05-12 |  | 2024-05-20 | 2024-01-16 |  | 结构/电子/实验室
|  | 手板制作 |  | 2024-05-12 | 6 | 2024-05-17 | 2024-01-07 | 是 | 项目采购
|  | 手板组装 |  | 2024-05-18 | 1 | 2024-05-18 | 2024-01-14 | 是 | 结构/电子/NPI/品质
|  | 尘盒电机驱动硬件准备 |  |  |  | 2024-05-12 |  |  | 电子
|  | 尘盒电机底层驱动调试 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  | 软件
|  | 手板测试验证 |  | 2024-05-19 | 2 | 2024-05-20 |  |  | 结构/实验室 |  | 测试验证的方案和要求待明确 算法根据状态确认
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  |  | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5手板 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 |  |  |  |  | 2024-02-15 |  | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-06 |  |  | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | PCBA电子硬件测试 | 电子测试报告 | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-28 |  |  | 电子
|  | 整机硬件设计方案 | 电子概要设计 | 2023-12-02 | 4 | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  | 电子
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-29 | 2023-12-27 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-09 | 1 | 2024-05-09 | 2023-12-30 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-07 | 5 | 2024-05-11 | 2024-01-07 |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出 | E-BOM | 2024-04-21 | 10 | 2024-04-30 |  |  | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-12 | 14 | 2024-05-25 | 2024-01-23 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-10 | 7 | 2024-05-17 |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-05-26 | 21 | 2024-06-15 | 2024-02-15 |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [6 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [6 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 15 | 2024-04-29 | 2022-10-13 |  |  |  | ID方向确认的时间 4/25最新结构堆叠输出后，ID反馈需要更多时间
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-04-30 | 13 | 2024-05-12 | 2022-09-14 | 是 | ID设计
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-13 | 8 | 2024-05-20 | 2022-09-14 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-13 | 8 | 2024-05-20 | 2022-09-21 |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-05-21 | 9 | 2024-05-29 | 2022-09-28 |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-05-30 | 7 | 2024-06-05 | 2022-10-08 |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-06 | 1 | 2024-06-06 | 2022-10-13 |  | CMF
| P3.5结构设计 | 结构调整 |  | 2024-05-13 | 35 | 2024-06-17 | 2024-02-03
|  | 结构详细设计 |  | 2024-05-13 | 5 | 2024-05-17 | 2024-01-20 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-05-18 | 1 | 2024-05-18 | 2024-01-21 |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-05-19 | 4 | 2024-05-22 | 2024-01-24 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 2024-01-24 |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-29 | 2024-02-03 |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-05-30 | 7 | 2024-06-05 | 2024-01-31 |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-06-06 | 3 | 2024-06-08 | 2024-01-27 |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-06-08 | 5 | 2024-06-12 |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-06-09 | 2 | 2024-06-10 |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-06-11 | 7 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P3.5组装测试验证 | 第3.5轮手板装配及验证 |  | 2024-04-22 | 48 | 2024-06-09 | 2024-03-01
|  | 投模手板备料 |  | 2024-04-22 |  | 2024-05-30
|  | 结构手板制作 |  | 2024-05-23 | 8 | 2024-05-30 | 2024-02-03 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-04-22 | 34 | 2024-05-25 |  |  | 项目采购
|  | 传感器 |  | 2024-05-06 | 21 | 2024-05-27 |  |  | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-05-13 | 14 | 2024-05-27 |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | 2024-02-27 | 是 | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-06-07 | 1 | 2024-06-07 | 2024-02-28 |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 2024-03-01 |  | DQE
|  | 第3.5轮手板测试验证 |  | 2024-05-26 | 14 | 2024-06-09 | 2024-03-07
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-05-26 | 7 | 2024-06-01 | 2024-01-28 |  | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-06-02 | 2 | 2024-06-03 | 2024-01-30 |  | 实验室
|  | P3.5手板硬件基本能力测试 |  | 2024-06-05 | 4 | 2024-06-08 | 2024-03-05 | 是 | 实验室
|  | P3.5手板用户体验 |  | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 2024-03-07 | 是 | 产品经理
|  | P3.5手板整机验收功能测试 |  | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-16 |  |  | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-06-06 | 3 | 2024-06-08 | 2022-11-09 |  |  |  | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-15 | 2022-10-30 |  | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 | 2022-11-06 |  | 软件
| 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2024-02-13 |  | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-05-31 | 14 | 2024-06-13 | 2024-03-09
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-05-31 | 3 | 2024-06-02 | 2024-03-01 |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-05-31 | 10 | 2024-06-09 | 2024-03-02 |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-05-31 | 14 | 2024-06-13 | 2024-03-09 |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-09 | 2024-03-02 |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-06-01 | 5 | 2024-06-05 | 2024-02-28 |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-06-03 | 5 | 2024-06-07 | 2024-03-01 |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-06-03 | 7 | 2024-06-09 |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-06-03 | 3 | 2024-06-05 | 2024-03-01 |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-06-06 | 1 | 2024-06-06 | 2024-03-02 |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-06-06 | 2 | 2024-06-07 | 2024-03-02 |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12 | 2022-10-03
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-05-20 | 7 | 2024-05-26 | 2022-09-19 |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 | 2022-09-26 |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-06-03 | 7 | 2024-06-09 | 2022-10-03 |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 2024-02-18 |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24 | 2024-02-08
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 |  | 2024-01-31 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 |  | 2024-02-03 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 |  | 2024-02-04 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P3报价 | 模具报价单 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-02-07 |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-05-14 | 1 | 2024-05-14 | 2024-02-08 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P3.5报价 | 模具报价单 | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-29 |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-05-30 | 1 | 2024-05-30 | 2024-02-08 |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-04 |  | 模具工程师
|  | P3-DFM报告输出 |  | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2022-12-25 |  | 模具工程师 |  | P3结构还没拔模，可以评估DFM
|  | P3-DFM报告审核 |  | 2024-05-22 | 3 | 2024-05-24 | 2022-12-28 |  | 模具工程师
|  | P3模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-05-25 | 7 | 2024-05-31 | 2023-01-11 |  | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-06-01 | 10 | 2024-06-10 | 2023-01-11 |  | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-06-11 | 3 | 2024-06-13 | 2023-01-15 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-06-14 | 3 | 2024-06-16 | 2023-01-18 |  | 研发/采购/模具 |  | 投模决策启动
|  | 模具加工制作 |  | 2024-06-17 | 50 | 2024-08-05 | 2023-03-14 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 | 模具加工进度表 | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-19 | 2023-01-21 |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 2D图 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | 2023-01-25 |  | 结构
|  | P3.5模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-04 |  | 模具工程师
|  | P3.5-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-05-30 | 7 | 2024-06-05 | 2022-12-25 | 是 | 模具工程师
|  | P3.5-DFM报告审核 |  | 2024-06-06 | 3 | 2024-06-08 | 2022-12-28 | 是 | 模具工程师
|  | P3.5模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-06-08 |  | 2024-06-12 | 2023-01-11 | 是 | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-15 | 2023-01-11 | 是 | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-06-16 | 3 | 2024-06-18 | 2023-01-15 | 是 | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-06-19 | 3 | 2024-06-21 | 2023-01-18 | 是 | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-06-22 | 50 | 2024-08-10 | 2023-03-14 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-06-19 | 3 | 2024-06-22 | 2023-01-21 |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-06-12 | 7 | 2024-06-18 | 2023-01-25 |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 | 2022-12-19 | 是 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-06-18 | 4 | 2024-06-21 | 2023-01-16 | 是 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
| T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 | 2023-01-23 |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-05-23 | 2 | 2024-05-24 |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-05-25 | 50 | 2024-07-13 |  |  | 采购
| 工程化准备 | 工装夹具设计及制作 |  | 2024-06-09 | 60 | 2024-08-07 |  |  | NPI
|  | 产线测试工装设计及制作 |  | 2024-06-09 | 60 | 2024-08-07 |  |  | NPI
| 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-13 |  | 2024-07-19 | 2024-01-25
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-01-15 |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13 | 2024-01-16 |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-01-19 |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-05-21 | 7 | 2024-05-27 | 2024-01-23 |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-05-28 | 1 | 2024-05-28 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-05-29 | 1 | 2024-05-29 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-05-30 | 1 | 2024-05-30 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-05-30 | 1 | 2024-05-30 | 2024-01-25 |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-05-30 | 14 | 2024-06-12 | 2024-02-14 |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-15 | 14 | 2024-05-28
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-05-29 |  | 2024-07-05 | 2024-05-23 |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-30 | 2024-03-07 |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-06-13 | 22 | 2024-07-05 | 2024-03-21 |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-06-13 | 10 | 2024-06-22 | 2024-04-27 |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-06-22 | 1 | 2024-06-22 | 2024-04-28 |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-06-23 | 2 | 2024-06-24 | 2024-04-30 |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-27 | 2024-05-01 |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-04 | 2024-05-08 |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05 | 2024-05-09 |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-07-06 | 14 | 2024-07-19 | 2024-05-23 |  | 平面工程师
|  | 平面二轮打样确认 |  | 2024-07-20 | 14 | 2024-08-02 |  |  | 平面工程师
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-07-20 |  | 2024-07-19 | 2024-03-05
|  | 售后方案 |  | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 | 2024-02-28 |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-07-21 | 2 | 2024-07-22 | 2024-03-01 |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-03-02 |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-03 |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [6 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [6 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [6 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]+1
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:H28)

## 整机详细计划 - 减重版本 (hidden)
[7 empty] | 5/15调整堆叠后计划 |  |  | 5/15调整堆叠后计划
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 实际完成时间 | 二级 | 里程碑 | 责任人 | 备注 | 任务风险 | 完成状态 | 情况
手板3 |  | 第3轮手板
| P3结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 | 2024-04-17 |  | 2024-04-16 |  |  |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 9 | 2024-04-25 |  |  |  | 结构
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 2024-04-26 |  |  |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 3 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 是 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-04-30 | 12 | 2024-05-11 | 2024-04-30 | 12 | 2024-05-11 | 2024-04-30 | 12 | 2024-05-11 |  |  |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 |  |  |  | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | 5 | 2024-05-20 |  |  |  | 结构 | P3.5问题点改进 | DFX问题点的评估导入风险
| P3软件调试 | 驱动开发：开门步进电机，温湿度计，电容检测，尘盒在位 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 软件/电子
|  | 调试界面开发-MCU+SOC单点验证 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 软件
|  | 测试控制界面开发 |  |  |  | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 软件
| P3手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 | 2024-04-24 |  | 2024-06-14 |  |  |  | 软件
|  | 手板制作 |  | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | 9 | 2024-05-08 |  |  |  | 项目采购 |  | 物料齐套风险
|  | 手板组装 |  | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-15 |  | 是 |  | 结构/电子/实验室/品质 | 5/11第一台，第二台 5/13第三台，第四台 5/15第五台，第六台 实际 | 组装SOP和流程 组装人力风险 线束 电子料组件提前准备
|  | 底层软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2 | 2024-05-13 |  |  |  | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-16 |  |  |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 |  |  |  | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 |  |  |  | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 |  |  |  | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | 7 | 2024-05-20 |  | 是 | 是 | 实验室 |  | 手板测试完成+2天 发投模手板图
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 | 2024-04-24 | 15 | 2024-05-08 |  |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  | 是 |  | 产品经理
| P3成本核算 | P3手板成本核算 |  | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 | 2024-05-09 | 10 | 2024-05-18 |  |  |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-01 | 7 | 2024-05-07 |  |  |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 | 2024-05-08 | 10 | 2024-05-17 |  |  |  | 项目采购 | 结构件，采购不愿意报价
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 |  |  |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 |  |  |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 |  |  |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| 软件开发 | P3手板软件调试 |  | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-15 | 6 | 2024-05-20
|  | 池底+水面 |  | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-23 | [5 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 爬壁算法调试 |  | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | 14 | 2024-05-30 | [5 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
|  | 回充算法调试 |  | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | 2024-05-24 | 7 | 2024-05-30 | [5 empty] | 算法调试完成时间晚于投模手板结构下发时间
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20 |  | 是 | 是 | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P3.5 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| 减重方案分析&设计 | 重量方案分析 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  | 2024-05-09 |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 结构 |  | 如果不用公司现有电机选型，将无法满足手板3.5组装时间
|  | 减重方案设计&风险分析 |  | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-10 | 2 | 2024-05-11 |  |  |  | 结构
| 减重方案设计&验证 | 技术可行性验证 |  | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-13 | 3 | 2024-05-15 |  |  |  | 结构
|  | 减重方案电器件选型确认 |  | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-17 |  | 是 |  | 结构
|  | P3手板改造验证 |  | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 | 2024-05-16 | 3 | 2024-05-18 |  |  |  | 结构
|  | 结构设计调整 |  | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-25 |  | 是 |  | 结构/SE | 初版ID
|  | DXF输出 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 结构
|  | 结构设计评审 |  | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 1 | 2024-05-26 |  | 是 |  | SE
|  | 结构修改&手板下发 |  | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 | 2024-05-27 | 7 | 2024-06-02 |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构打样 |  | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 | 2024-06-03 | 8 | 2024-06-10 |  | 是 |  | 采购
|  | 组装 |  | 2024-06-11 | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-11 | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-11 | 4 | 2024-06-14 |  | 是 |  | 结构 | 4台
|  | All in One 配重测试 |  | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-15 | 3 | 2024-06-17 |  |  |  | 结构
P3.5测试
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-06-21 | 3 | 2024-06-23 | 2024-06-21 | 3 | 2024-06-23 | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-20 |  |  |  | 实验室
|  | 手板整机测试 |  | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | 2024-06-18 | 7 | 2024-06-24 |  | 是 | 是 | 实验室
| P3.5电子开发 | 电子设计（通用P4） | [13 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-06 | [5 empty] | 2024-05-06 |  |  |  | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | PCBA电子硬件测试 | 电子测试报告 | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-28 |  |  |  | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-28 |  |  |  | 电子
|  | 整机硬件设计方案 | 电子概要设计 | 2023-12-02 | 4 | 2023-12-05 |  |  |  | 2023-12-02 | 4 | 2023-12-05 |  |  |  | 电子
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-29 |  |  |  | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-29 |  | 是 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-09 | 1 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-09 | 1 | 2024-05-09 |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-07 | 5 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-07 | 5 | 2024-05-11 |  | 是 |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  | 是 |  | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-12 | 14 | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-12 | 14 | 2024-05-25 |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-10 | 7 | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-10 | 7 | 2024-05-17 |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-05-26 | 21 | 2024-06-15 |  |  |  | 2024-05-26 | 21 | 2024-06-15 |  |  |  | 电子硬件测试
P4手板 | 4 | 第4轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| P3.5电子开发 | 电子设计 | [13 empty] | 电子
|  | DXF输出确认 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 电子/结构 |  | 结构电子确认投模手板，主板/无线充DXF
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 5 | 2024-05-21 |  | 是 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 |  | 是 |  | 电子/SE/品质
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-23 | 5 | 2024-05-27 | 2024-05-23 | 5 | 2024-05-27 | 2024-05-23 | 5 | 2024-05-27 |  |  |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出&备料 | E-BOM | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 | 2024-05-11 | 21 | 2024-05-31 |  |  |  | 电子 |  | 备料已经给了一版
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-28 | 14 | 2024-06-10 | 2024-05-28 | 14 | 2024-06-10 | 2024-05-28 | 14 | 2024-06-10 |  | 是 | 是 | 项目采购/电子
|  | 电子硬件测试计划 |  | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-30 | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-30 | 2024-05-23 | 7 | 2024-05-30 |  |  |  | 电子硬件测试
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-06-11 | 21 | 2024-07-01 | 2024-06-11 | 21 | 2024-07-01 | 2024-06-11 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  | 电子硬件测试
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [13 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [13 empty] | 软件
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-04-15 | 25 | 2024-05-09 | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18 | 2024-04-15 | 34 | 2024-05-18
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-10 | 8 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 | 2024-05-19 | 12 | 2024-05-30 |  | 是 | 是 | ID设计
|  | ID评审 |  | 2024-05-18 | 1 | 2024-05-18 | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-18 | 7 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 |  | 是 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-18 | 8 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 | 2024-05-31 | 8 | 2024-06-07 |  |  |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-05-26 | 9 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 | 2024-06-08 | 9 | 2024-06-16 |  |  |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-04 | 7 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 |  |  |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-11 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 |  |  |  | CMF
| P4结构设计 | 结构调整 |  | 2024-06-21 | 37 | 2024-07-28 | 2024-05-31 | 38 | 2024-07-08 | 2024-06-20 | 38 | 2024-07-28
|  | 结构细节调整 |  | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 7 | 2024-06-26 |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-06-28 | 1 | 2024-06-28 | 2024-06-07 | 1 | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-27 |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-29 | 2 | 2024-06-30 | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 2024-06-28 | 2 | 2024-06-29 |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 7 | 2024-07-05 |  |  |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 | 2024-06-10 | 7 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 |  |  |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-07-15 | 3 | 2024-07-17 | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-26 | 2024-07-14 | 3 | 2024-07-16 |  |  |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-17 | 5 | 2024-07-21 | 2024-06-26 | 5 | 2024-06-30 | 2024-07-16 | 5 | 2024-07-20 |  |  |  | 结构
|  | 硬件P0-P1测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-07-20 | 2 | 2024-07-21 | 2024-06-29 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 3 | 2024-07-21 |  |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-07-22 | 7 | 2024-07-28 | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 7 | 2024-07-28 |  |  |  | 结构 |  | 改装验证时间和模具厂审核完成时间，需要关注，需要同步确认
| P4组装测试验证 | P4轮手板装配及验证 |  | 2024-05-18 | 63 | 2024-07-20 | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-02 | 2024-05-18 | 65 | 2024-07-22
|  | 投模手板备料 |  | 2024-05-18 |  | 2024-07-08 | 2024-05-18 |  | 2024-06-18 | 2024-05-18 |  | 2024-07-07
|  | 结构手板制作 |  | 2024-07-01 | 8 | 2024-07-08 | 2024-06-10 | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-30 | 8 | 2024-07-07 |  | 是 | 是 | 项目采购
|  | 电机打样 |  | 2024-05-18 | 34 | 2024-06-20 | 2024-05-18 | 30 | 2024-06-16 | 2024-05-18 | 45 | 2024-07-01 |  |  |  | 项目采购 |  | 新电机采购周期大于样机周期
|  | 传感器 |  | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 2024-05-28 | 21 | 2024-06-18 | 2024-06-10 | 21 | 2024-07-01 |  |  |  | 项目采购 |  | 电应普开样品模21天 受到外观设计的影响
|  | 线束 |  | 2024-06-08 | 14 | 2024-06-22 | 2024-06-04 | 14 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 14 | 2024-07-01 |  |  |  | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-07-09 | 7 | 2024-07-15 | 2024-06-18 | 7 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 |  | 是 |  | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-16 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 |  |  |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-07-17 | 2 | 2024-07-18 | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-27 | 2024-07-16 | 2 | 2024-07-17 |  |  |  | DQE
|  | 第4轮手板测试验证 |  | 2024-07-04 | 16 | 2024-07-20 | 2024-06-13 | 19 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 19 | 2024-07-22
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-07-04 | 7 | 2024-07-10 | 2024-06-13 | 7 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 7 | 2024-07-09 |  |  |  | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-07-11 | 2 | 2024-07-12 | 2024-06-20 | 2 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2 | 2024-07-11 |  |  |  | 实验室
|  | P4手板硬件基本能力测试 |  | 2024-07-16 | 4 | 2024-07-19 | 2024-06-25 | 4 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 4 | 2024-07-18 |  | 是 |  | 实验室
|  | P4手板用户体验 |  | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 | 2024-06-28 | 2 | 2024-06-29 | 2024-07-18 | 2 | 2024-07-19 |  | 是 |  | 产品经理
|  | P4手板整机验收功能测试 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-27 | 2024-06-29 | 3 | 2024-07-02 | 2024-07-19 | 3 | 2024-07-22 |  | 是 | 是 | 结构/电子/实验室 |  | 6/6启动测试，软件及整机开发提测时间+测试周期影响开模决策
| MVP1.5+调试 | 软件适配调整 |  | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-19 | 2024-06-26 | 3 | 2024-06-28 | 2024-07-16 | 3 | 2024-07-18 | [5 empty] | 爬壁可能性，P3和P3.5机器差异点对软件的风险
|  | 池底，池壁，水线，水面清洁算法 |  | 2024-07-20 | 7 | 2024-07-26 | 2024-06-29 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 |  |  |  | 软件 |  | 需要排任务的优先级
|  | 回充功能软件 |  | 2024-07-27 | 7 | 2024-08-02 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 7 | 2024-08-01 |  |  |  | 软件
| P4+结构优化调整 | 结构调整 |  |  |  |  | 2024-06-29 | 18 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 13 | 2024-08-01
|  | 结构细节调整 |  |  |  |  | 2024-06-29 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 |  | 是 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  |  |  |  | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21 |  |  |  | SE
|  | 结构设计问题点改善&手板发图 | 3D图纸，手板BOM清单 |  |  |  | 2024-07-03 | 2 | 2024-07-04 | 2024-07-22 | 1 | 2024-07-22 |  | 是 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | 结构手板打样 |  |  |  |  | 2024-07-05 | 8 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 6 | 2024-07-28
|  | 组装调试 |  |  |  |  | 2024-07-13 | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 4 | 2024-08-01
测试验证
投模准备 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-23 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 | 2024-05-25 | 40 | 2024-07-03 |  |  |  | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-07-09 | 14 | 2024-07-22 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 14 | 2024-07-21
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-07-09 | 3 | 2024-07-11 | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 |  |  |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 | 2024-06-18 | 10 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 10 | 2024-07-17 |  |  |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-07-09 | 14 | 2024-07-22 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 14 | 2024-07-21 |  |  |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-18 | 2024-06-19 |  | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  | 2024-07-17 |  |  |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-07-10 | 5 | 2024-07-14 | 2024-06-19 | 5 | 2024-06-23 | 2024-07-09 | 5 | 2024-07-13 |  |  |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-07-12 | 5 | 2024-07-16 | 2024-06-21 | 5 | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 5 | 2024-07-15 |  |  |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-07-12 | 7 | 2024-07-18 | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 7 | 2024-07-17 |  |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-07-12 | 3 | 2024-07-14 | 2024-06-21 | 3 | 2024-06-23 | 2024-07-11 | 3 | 2024-07-13 |  |  |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 1 | 2024-07-14 |  |  |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-07-15 | 2 | 2024-07-16 | 2024-06-24 | 2 | 2024-06-25 | 2024-07-14 | 2 | 2024-07-15 |  |  |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12 | 2022-09-13 |  | 2022-09-12 | 2022-09-13 |  | 2022-09-12
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 7 | 2024-07-05 |  |  |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-12 |  |  |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-07-14 | 7 | 2024-07-20 | 2024-06-23 | 7 | 2024-06-29 | 2024-07-13 | 7 | 2024-07-19 |  |  |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 |  |  |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  | 2024-01-24
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-05-14 | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 2024-05-14 |  |  |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P4报价 | 模具报价单 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 | 2024-06-10 | 7 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 7 | 2024-07-06 |  |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-07-08 | 1 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 | 2024-07-07 | 1 | 2024-07-07 |  |  |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-30 | 1 | 2024-06-30 | [9 empty] | 模具工程师
|  | P3-DFM报告输出 |  | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | [9 empty] | 模具工程师 |  | P3结构还没拔模，可以评估DFM
|  | P3-DFM报告审核 |  | 2024-05-22 | 3 | 2024-05-24 | [9 empty] | 模具工程师
|  | P3模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-05-25 | 7 | 2024-05-31 | [9 empty] | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-06-01 | 10 | 2024-06-10 | [9 empty] | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-06-11 | 3 | 2024-06-13 | [9 empty] | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-06-14 | 3 | 2024-06-16 | [9 empty] | 研发/采购/模具 |  | 投模决策启动
|  | 模具加工制作 |  | 2024-06-17 | 50 | 2024-08-05 | [7 empty] | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 | 模具加工进度表 | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-19 | [9 empty] | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 2D图 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | [9 empty] | 结构
|  | P4模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-30 | 1 | 2024-06-30 | 2024-06-09 | 1 | 2024-06-09 | 2024-06-29 | 1 | 2024-06-29 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-07-09 | 7 | 2024-07-15 | 2024-06-18 | 7 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-14 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | P4-DFM报告审核 |  | 2024-07-16 | 3 | 2024-07-18 | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 3 | 2024-07-17 |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | P4模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-07-17 |  | 2024-07-21 | 2024-06-26 |  | 2024-07-01 | 2024-07-16 |  | 2024-07-21 |  | 是 |  | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-25 | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 7 | 2024-07-24 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-07-26 | 3 | 2024-07-28 | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07 | 2024-07-25 | 3 | 2024-07-27 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-07-29 | 3 | 2024-07-31 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-10 | 2024-07-28 | 3 | 2024-07-30 |  | 是 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-08-01 | 50 | 2024-09-19 | 2024-07-11 | 50 | 2024-08-29 | 2024-07-31 | 50 | 2024-09-18 |  | 是 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-07-29 | 3 | 2024-08-01 | 2024-07-08 | 3 | 2024-07-11 | 2024-07-28 | 3 | 2024-07-31 |  |  |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 终版2D图 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-07 | 2024-07-21 | 7 | 2024-07-27 |  |  |  | 结构
| TR评审 | TR4评审准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  |  | 质量/SE
|  | TR4 |  | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-03 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-23 |  | 是 | 是 | SE |  | 模图审核 问题改善点关闭等
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-07-29 | 4 | 2024-08-01 | 2024-07-04 | 4 | 2024-07-07 | 2024-07-24 | 4 | 2024-07-27 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | 投模决策（动刀通知）
包装设计 | 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-05-13 |  | 2024-09-04 | 2024-05-13 |  | 2024-08-28 | 2024-05-13 |  | 2024-09-17
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-13 |  |  |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 3 | 2024-05-16 |  |  |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-07-07 | 7 | 2024-07-13 | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-12 |  |  |  | 包装工程师
|  | 刀模图 | 保证结构刀模图 | 2024-07-14 | 1 | 2024-07-14 | 2024-06-23 | 1 | 2024-06-23 | 2024-07-13 | 1 | 2024-07-13 |  |  |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 1 | 2024-07-14 |  |  |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-16 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-16 | 2024-06-25 | 1 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 |  |  |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 | 包装白盒 | 2024-07-16 | 14 | 2024-07-29 | 2024-06-25 | 14 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 14 | 2024-07-28 |  |  |  | 包装工程师/采购
|  | 文案资料准备 |  | 2024-05-15 | 14 | 2024-05-28 | 2024-05-15 | 14 | 2024-05-28 | 2024-05-15 | 14 | 2024-05-28
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-05-29 |  | 2024-08-21 | 2024-05-29 |  | 2024-07-31 | 2024-05-29 |  | 2024-08-20 |  |  |  | 平面
|  | 商品码申请 |  | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2 | 2024-05-30 |  |  |  | 文案工程师
|  | 平面设计 |  | 2024-07-30 | 22 | 2024-08-21 | 2024-07-09 | 22 | 2024-07-31 | 2024-07-29 | 22 | 2024-08-20 |  |  |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-07-30 | 10 | 2024-08-08 | 2024-07-09 | 10 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 10 | 2024-08-07 |  |  |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-08-08 | 1 | 2024-08-08 | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 1 | 2024-08-07 |  |  |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-08-09 | 2 | 2024-08-10 | 2024-07-19 | 2 | 2024-07-20 | 2024-08-08 | 2 | 2024-08-09 |  |  |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-08-11 | 3 | 2024-08-13 | 2024-07-21 | 3 | 2024-07-23 | 2024-08-10 | 3 | 2024-08-12 |  |  |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-08-14 | 7 | 2024-08-20 | 2024-07-24 | 7 | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 7 | 2024-08-19 |  |  |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-08-21 | 1 | 2024-08-21 | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 1 | 2024-08-20 |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-08-22 | 14 | 2024-09-04 | 2024-08-01 | 14 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 14 | 2024-09-03 |  |  |  | 平面工程师
|  | 平面二轮打样确认 |  | 2024-09-05 | 14 | 2024-09-18 | 2024-08-15 | 14 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 14 | 2024-09-17 |  |  |  | 平面工程师
T0 | T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-02 | 2024-06-10 | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-01 |  |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-07-03 | 50 | 2024-08-21 | 2024-06-12 | 50 | 2024-07-31 | 2024-07-02 | 50 | 2024-08-20 |  |  |  | 采购
| 新开模T0 | 新开模TO |  | #REF! |  | 2023-03-28 | 2024-08-30 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 |  | 2024-09-29
|  | 零件FAI |  | 2024-09-20 | 5 | 2024-09-24 | 2024-08-30 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  | 结构工程
|  | 模具尺寸报告 |  | 2024-09-20 | 3 | 2024-09-22 | 2024-08-30 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-21 |  |  |  | 模具工程师
|  | T0样机组装 |  | 2024-09-23 | 3 | 2024-09-25 | 2024-08-31 | 3 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 3 | 2024-09-22 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | T0问题评审 |  | 2024-09-26 | 1 | 2024-09-26 | 2024-09-03 | 1 | 2024-09-03 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-23 |  |  |  | DQE
|  | T0样机测试 |  | 2024-09-26 | 7 | 2024-10-02 | 2024-09-03 | 7 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-29 |  |  |  | 实验室
DVT1 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-09-25 |  | 2024-10-01 | 2024-09-02 |  | 2024-09-08 | 2024-09-22 |  | 2024-09-28
|  | 模具履历表 |  | 2024-09-25 | 3 | 2024-09-27 | 2024-09-02 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-09-25 | 3 | 2024-09-27 | 2024-09-02 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-09-25 | 3 | 2024-09-27 | 2024-09-02 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-09-25 | 3 | 2024-09-27 | 2024-09-02 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | 2024-09-24 |  | 2024-09-24
|  | 物料清单更新 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-04 | 1 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-24 |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-04 | 1 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-24 |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 2024-09-04 | 1 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-24 |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-09-28 | 2 | 2024-09-29 | 2024-09-05 | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2 | 2024-09-26 |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 2024-09-09 | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-29 | 3 | 2024-10-01 |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-07-07 | 45 | 2024-08-20 | 2024-06-16 | 60 | 2024-08-14 | 2024-07-06 | 60 | 2024-09-03 |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-07-14 | 60 | 2024-09-11 | 2024-06-23 | 60 | 2024-08-21 | 2024-07-13 | 60 | 2024-09-10 |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-05 | 2 | 2024-10-06 | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-05 | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-10-06 | 5 | 2024-10-10 | 2024-09-13 | 5 | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 5 | 2024-10-07 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-10 | 2024-09-17 | 1 | 2024-09-17 | 2024-10-07 | 1 | 2024-10-07 |  | 是
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-01 | 2024-09-21 |  | 2024-09-20 | 2024-10-11 |  | 2024-10-10
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-11 |  | 2024-10-10 | 2024-09-21 |  | 2024-09-20 | 2024-10-11 |  | 2024-10-10
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 2024-09-21 | 14 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  | 是 | 是 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 2024-09-21 | 14 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 2024-09-21 | 7 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-02 | 20 | 2024-10-21 | 2024-09-21 | 20 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 20 | 2024-10-30 |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 2024-09-21 | 3 | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 2024-09-21 | 3 | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-09-26 |  | 2024-10-30 | 2024-09-18 |  | 2024-10-19 | 2024-10-08 |  | 2024-11-08
|  | 结构改善方案制定 |  | 2024-09-26 | 3 | 2024-09-28 | 2024-09-18 | 12 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 12 | 2024-10-19 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 7 | 2024-10-24 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 7 | 2024-11-02 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-25 | 5 | 2024-10-29 | 2024-10-14 | 5 | 2024-10-18 | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 | 2024-11-08 | 1 | 2024-11-08 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-09 | 14 | 2024-10-22 | 2024-09-28 | 14 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-22 | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 7 | 2024-10-31 |  |  |  | 软件研发
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-13 | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-22 |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-24 | 2024-09-02 |  | 2024-09-01 | 2024-09-22 |  | 2024-09-21 |  | 是
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-09-29 | 14 | 2024-10-12 | 2024-09-30 | 14 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 14 | 2024-11-02 |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-25 | 14 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 14 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 14 | 2024-10-05 |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT阶段成本核算 |  | 2024-09-29 |  | 2024-09-28 | 2024-09-30 |  | 2024-09-29 | 2024-10-20 |  | 2024-10-19 |  | 是
|  | EBOM更新 |  | 2024-09-29 | 3 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 3 | 2024-10-22 |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 2024-10-03 | 7 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 7 | 2024-10-29 |  |  |  | 采购
DVT1.5 |  | DVT1试产 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1
| 模具T1 | 模具T1 |  | 2024-10-13 |  | 2024-10-19 | 2024-10-14 |  | 2024-10-20 | 2024-11-03 |  | 2024-11-09
|  | 模具履历表 |  | 2024-10-13 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-10-13 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-10-13 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-10-13 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-03 | 3 | 2024-11-05 |  |  |  | 模具工程师
|  | 问题点改模 |  | 2024-10-13 | 7 | 2024-10-19 | 2024-10-14 | 7 | 2024-10-20 | 2024-11-03 | 7 | 2024-11-09 |  | 是
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | 2024-11-05 |  | 2024-11-05
|  | 物料清单更新 |  | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单整理 |  | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 |  | 是 |  | 项目采购
|  | 初版检验文件制作 |  | 2024-10-16 | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2 | 2024-11-07 |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-20 | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-23 | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  | 是 |  | SQE
| 产线准备 | 产线组建 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 | 2023-01-19 |  | 2023-01-18 |  | 是
|  | 组装线工装制作及调试 |  | 2024-10-02 | 45 | 2024-11-15 | 2024-09-21 | 60 | 2024-11-19 | 2024-10-11 | 60 | 2024-12-09 |  |  |  | NPI
|  | 产线测试工装制作及调试 |  | 2024-10-02 | 60 | 2024-11-30 | 2024-09-21 | 60 | 2024-11-19 | 2024-10-11 | 60 | 2024-12-09 |  |  |  | NPI
|  | 物料布线 |  | 2024-10-23 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  | NPI
| DVT1组装 | DVT1组装 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  | 2023-03-27
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 1 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  | 是 |  | 项目经理
|  | DVT1组装 |  | 2024-10-24 | 5 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 5 | 2024-10-29 | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-18 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产总结 |  | 2024-10-28 | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  | 是
| DVT1样机评估 | DVT1样机评估 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-01 | 2024-09-21 |  | 2024-09-20 | 2024-10-11 |  | 2024-10-10
|  | DVT1样机测试 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-28 | 2024-11-02 |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 |  | 2024-11-21
|  | DVT1样机实验室测试 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 2024-09-21 | 14 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  | 是 | 是 | 实验室
|  | DVT1样机软件测试 |  | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-15 | 2024-09-21 | 14 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 14 | 2024-10-24 |  |  |  | 软件测试
|  | DVT1样机硬件测试 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 2024-09-21 | 7 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-17 |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT1样机内测 |  | 2024-10-02 | 20 | 2024-10-21 | 2024-09-21 | 20 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 20 | 2024-10-30 |  |  |  | 产品经理
|  | DVT1样机外观评审 |  | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  | SQE
|  | DVT1样机PFMEA分析 |  | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | 2024-09-21 | 3 | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-24 |  |  |  | 实验室
|  | DVT1样机问题汇总及评审 |  | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 2024-11-02 | 1 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-22 |  |  |  | DQE
| DVT1问题点改善 | DVT1问题点改善 |  | 2024-09-26 |  | 2024-10-30 | 2024-09-28 |  | 2024-11-10 | 2024-10-18 |  | 2024-11-30
|  | 结构改善方案制定 |  | 2024-09-26 | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-30 | 12 | 2024-11-10 | 2024-11-19 | 12 | 2024-11-30 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件修改模 |  | 2024-10-18 | 7 | 2024-10-24 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 7 | 2024-11-02 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 模具蚀纹 |  | 2024-10-25 | 5 | 2024-10-29 | 2024-10-14 | 5 | 2024-10-18 | 2024-11-03 | 5 | 2024-11-07 |  | 是 |  | 模具工程师
|  | 结构件试模 |  | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-19 | 1 | 2024-10-19 | 2024-11-08 | 1 | 2024-11-08 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 硬件电路设计改善及验证 |  | 2024-10-09 | 14 | 2024-10-22 | 2024-09-28 | 14 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 14 | 2024-10-31 |  | 是 |  | 电子研发
|  | 软件问题点改善及验证 |  | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-22 | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 7 | 2024-10-31 |  |  |  | 软件研发
| TR评审 | TR4A |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 工程工艺标准更新 | 工程品质文件更新 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-24 | 2024-09-02 |  | 2024-09-01 | 2024-09-22 |  | 2024-09-21 |  | 是
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | SOP更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 工装清单 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | DQE
|  | TEST MAP更新 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | DQE
| 供应链评估 | 供应链风险评估 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | 项目采购
|  | 组装产能评估及确认 |  | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-08 | 2024-09-22 | 7 | 2024-09-28 |  |  |  | IE
|  | 2D&3D更新 |  | 2024-09-29 | 14 | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 14 | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 14 | 2024-12-14 |  |  |  | 结构研发
|  | 专利审查 |  | 2024-09-25 | 14 | 2024-10-08 | 2024-09-02 | 14 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 14 | 2024-10-05 |  |  |  | 专利工程师
| 成本核算 | DVT阶段成本核算 |  | 2024-09-29 |  | 2024-09-28 | 2024-11-11 |  | 2024-11-10 | 2024-12-01 |  | 2024-11-30 |  | 是
|  | EBOM更新 |  | 2024-09-29 | 3 | 2024-10-01 | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 | 2024-12-01 | 3 | 2024-12-03 |  |  |  | 研发
|  | CBOM核算 |  | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-08 | 2024-11-14 | 7 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 7 | 2024-12-10 |  |  |  | 采购
DVT2 |  | DVT2阶段 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1
| 模具T2 | 模具T2 |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-24 | 2024-10-20 |  | 2024-10-23 | 2024-11-09 |  | 2024-11-12
|  | 模具履历表更新 |  | 2024-10-31 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-20 | 1 | 2024-10-20 | 2024-11-09 | 1 | 2024-11-09 |  |  |  | 模具工程师
|  | 模具关键尺寸报告 |  | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  | 模具工程师
|  | 样品量测报告 |  | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  | 模具工程师
|  | 注塑成型工艺表 |  | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 |  |  |  | 模具工程师
|  | CPK量测 |  | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 | 2024-10-21 | 3 | 2024-10-23 | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 |  |  |  | 模具工程师
| 物料准备 | 物料准备 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-31 | 2023-04-01 |  | 2023-03-31 | 2023-04-01 |  | 2023-03-31
|  | 物料清单更新 |  | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-13 | 2024-09-18 | 3 | 2024-09-20 | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-10 |  |  |  | 项目采购
|  | 长周期物料清单更新 |  | 2024-10-14 | 1 | 2024-10-14 | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 |  |  |  | 项目采购
| 物料下单 | 物料下单 |  | 2024-10-15 | 2 | 2024-10-16 | 2024-09-22 | 2 | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 2 | 2024-10-13 |  |  |  | 项目采购
|  | 检验文件更新 |  | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-24 | 2024-10-14 | 1 | 2024-10-14 |  |  |  | SQE
|  | 物料到样及检验 |  | 2024-10-17 | 18 | 2024-11-03 | 2024-09-24 | 18 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 18 | 2024-10-31 |  | 是 |  | SQE
|  | 塑料件检验 |  | 2024-10-31 | 3 | 2024-11-02 | 2024-10-20 | 3 | 2024-10-22 | 2024-11-09 | 3 | 2024-11-11 |  | 是
| 产线点检 | 产线点检 |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 |  | 2023-04-24
|  | 组装线工装调试 |  | 2024-11-03 | 2 | 2024-11-04 | 2024-10-11 | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 2 | 2024-11-01 |  |  |  | IE
|  | 产线测试工装调试 |  | 2024-11-03 | 2 | 2024-11-04 | 2024-10-11 | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 2 | 2024-11-01 |  |  |  | IE
|  | 物料布线 |  | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-04 | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-23 | 2024-11-12 | 1 | 2024-11-12 |  |  |  | IE
| DVT2组装 | DVT2组装 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-26 | 2023-04-27 |  | 2023-04-26 | 2023-04-27 |  | 2023-04-26
|  | 产前样组装及验证 |  | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 | 2024-10-24 | 1 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 |  |  |  | 项目经理
|  | DVT2组装 |  | 2024-11-06 | 5 | 2024-11-10 | 2024-10-25 | 5 | 2024-10-29 | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-18 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | 31
|  | 试产总结 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  |  | NPI
| DVT2样机评估 | DVT2样机评估 |  |  |  | 2024-11-24 |  |  | 2024-11-12 |  |  | 2024-12-02
|  | DVT2样机测试 |  | 2023-05-01 |  | 2024-11-24 | 2023-05-01 |  | 2024-11-12 | 2023-05-01 |  | 2024-12-02
|  | DVT2样机实验室测试 |  | 2024-11-11 | 14 | 2024-11-24 | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 14 | 2024-12-02 |  | 是 |  | 实验室
|  | DVT2样机软件测试 |  | 2024-11-11 | 14 | 2024-11-24 | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 14 | 2024-12-02 |  |  |  | 软件测试
|  | DVT2样机硬件测试 |  | 2024-11-11 | 10 | 2024-11-20 | 2024-10-30 | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 10 | 2024-11-28 |  |  |  | 硬件测试
|  | DVT2样机样机体验 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  | 产品经理
|  | DVT2样机外观评审 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  | SQE
|  | DVT2样机PFMEA分析 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 | 2024-11-21 | 3 | 2024-11-23 |  |  |  | IE
|  | 安规检查 |  | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 |  |  |  | 实验室
|  | 堆码路测安排 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 7 | 2024-11-27 |  |  |  | 包装工程师
| DVT2内测 | DVT2内测 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-24 | 2024-10-24 |  | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 2024-12-02
|  | 内测人员筛选及确认 |  | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 3 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 |  |  |  | 产品经理
|  | 保密协议签订 |  | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-10 | 2024-10-27 | 3 | 2024-10-29 | 2024-11-16 | 3 | 2024-11-18 |  |  |  | 产品经理
|  | 内测问题搜集 |  | 2024-11-11 | 14 | 2024-11-24 | 2024-10-30 | 14 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 14 | 2024-12-02 |  | 是 |  | CQE
|  | DVT2样机评估问题汇总及评审 |  | 2024-11-10 | 1 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-18 |  |  |  | DQE
|  | DVT2问题点改善 |  |  |  | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-15 |  |  | 2024-12-05
|  | 研发问题点关闭 |  |  |  | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-15 |  |  | 2024-12-05
| 结构件问题点关闭 | 研发结构问题点关闭 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-22 | 2024-10-29 |  | 2024-11-10 | 2024-11-18 |  | 2024-11-30
|  | 结构改善方案制定 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  |  | 结构研发
|  | 结构件修模 |  | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-19 | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 7 | 2024-11-27 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件试模 |  | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-28 | 1 | 2024-11-28 |  | 是 |  | 结构研发
|  | 结构件封样 |  | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-09 | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-29 | 2 | 2024-11-30 |  | 是 |  | 结构研发
| 研发电子问题点关闭 | 研发电子问题点关闭 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-27 | 2024-10-25 |  | 2024-11-15 | 2024-11-14 |  | 2024-12-05
|  | 硬件电路设计改善打样 |  | 2024-11-06 | 15 | 2024-11-20 | 2024-10-25 | 15 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 15 | 2024-11-28 |  | 是 |  | 电子研发
|  | 电器件封样 |  | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-21 | 2024-11-09 | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 |  | 是 |  | 电子研发
|  | 研发软件问题点关闭 |  | 2024-11-25 | 3 | 2024-11-27 | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 3 | 2024-12-05 |  |  |  | 软件研发
| 工程&问题点关闭 | 工程问题点关闭 |  | 2024-11-01 | 10 | 2024-11-10 | 2024-10-21 | 10 | 2024-10-30 | 2024-11-10 | 10 | 2024-11-19 |  |  |  | IE/ME
|  | 品质问题点关闭 |  | 2024-11-01 | 10 | 2024-11-10 | 2024-10-21 | 10 | 2024-10-30 | 2024-11-10 | 10 | 2024-11-19 |  |  |  | DQE
| 设计文件更新 | 3D&2D更新 |  | 2024-11-10 | 3 | 2024-11-12 | 2024-10-29 | 3 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-20 |  |  |  | 结构研发
|  | 固件Beta版本释放 |  | 2024-11-25 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 |  |  |  | 软件研发
|  | 产品规格书更新 |  | 2024-11-25 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 |  |  |  | 结构研发
| 零部件承认 | 零部件承认准备及提供 |  | 2024-11-10 | 15 | 2024-11-24 | 2024-10-29 | 15 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 15 | 2024-12-02 |  | 是 |  | SQE
| DVT2成本核算 | DVT2成本核算 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-12 | 2024-11-01 |  | 2024-11-10 | 2024-11-21 |  | 2024-11-30 |  | 是
|  | DVT2 EBOM更新 |  | 2024-11-13 | 3 | 2024-11-15 | 2024-11-01 | 3 | 2024-11-03 | 2024-11-21 | 3 | 2024-11-23 |  |  |  | 结构研发
|  | DVT2 CBOM更新 |  | 2024-11-16 | 7 | 2024-11-22 | 2024-11-04 | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-24 | 7 | 2024-11-30 |  |  |  | 项目采购
| 产品认证 | 产品认证 |  | 2023-05-01 |  | 2023-04-30 | 2024-09-24 |  | 2024-12-02 | 2024-10-14 |  | 2024-12-22 |  | 是
|  | 认证样机送检 |  | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 | 2024-09-24 | 3 | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-16 |  |  |  | 实验室
|  | 认证样机测试 |  | 2024-10-17 | 60 | 2024-12-15 | 2024-09-27 | 60 | 2024-11-25 | 2024-10-17 | 60 | 2024-12-15 |  |  |  | 实验室
|  | 认证证书获取 |  | 2024-12-16 | 7 | 2024-12-22 | 2024-11-26 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 7 | 2024-12-22 |  |  | 是 | 实验室
| 工程品质文件更新 | 工程品质文件更新 |  |  |  | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-15 |  |  | 2024-12-05
|  | 工艺流程图更新 |  | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-17 | 2024-10-30 | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 7 | 2024-11-25 |  |  |  | 项目工程
|  | SOP更新 |  | 2024-11-22 | 2 | 2024-11-23 | 2024-11-10 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 2 | 2024-12-01 |  |  |  | 项目工程
|  | 工装清单 |  | 2024-11-22 | 2 | 2024-11-23 | 2024-11-10 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 2 | 2024-12-01 |  |  |  | 项目工程
|  | 整机内部布线图更新 |  | 2024-11-24 | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-12 | 2 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2 | 2024-12-03 |  |  |  | 项目工程
|  | 质量验收标准更新 |  | 2024-11-26 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-14 | 2 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 2 | 2024-12-05 |  |  |  | DQE
|  | TEST MAp更新 |  | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | 2023-05-13 |  |  |  | DQE
|  | DVT2阶段准出评审 |  | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 1 | 2024-12-05 |  | 是 |  | DQE
| TR评审 | TR5 |  | 2024-11-28 | 1 | 2024-11-28 | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 | 2024-12-06 | 1 | 2024-12-06 |  | 是 | 是 | PQA/SE
PVT |  | PVT |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1
| PVT | PVT试产 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  | 2023-05-25
|  | BOM录入系统 |  | 2024-11-28 | 2 | 2024-11-29 | 2024-11-16 | 2 | 2024-11-17 | 2024-12-06 | 2 | 2024-12-07 |  |  |  | 结构研发/电子研发/包装
|  | 评估试产物料风险及采购 |  | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-17 | 1 | 2024-11-17 | 2024-12-07 | 1 | 2024-12-07 |  |  |  | 项目采购
|  | 试产备料 |  | 2024-11-29 | 10 | 2024-12-08 | 2024-11-17 | 10 | 2024-11-26 | 2024-12-07 | 10 | 2024-12-16 |  | 是 |  | 项目采购
|  | 试产来料及检验 |  | 2024-12-09 | 3 | 2024-12-11 | 2024-11-27 | 3 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 3 | 2024-12-19 |  | 是 |  | SQE
|  | 软件GA版本发布 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 | 2024-11-11 | 1 | 2024-11-11 | 2024-12-01 | 1 | 2024-12-01 |  |  |  | 软件研发
|  | APP上架 |  | 2024-11-23 | 1 | 2024-11-23 | 2024-11-11 | 1 | 2024-11-11 | 2024-12-01 | 1 | 2024-12-01 |  |  |  | 软件研发
|  | PVT上线试产 |  | 2024-12-12 | 7 | 2024-12-18 | 2024-11-30 | 7 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 7 | 2024-12-26 |  | 是 | 是 | 项目经理 |  | 36
|  | 试产样机测试 |  | 2024-12-15 | 7 | 2024-12-21 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 7 | 2024-12-29 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | 试产整机用户体验 |  | 2024-12-22 | 1 | 2024-12-22 | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 1 | 2024-12-30 |  |  |  | 产品经理
|  | 试产问题点评审 |  | 2024-12-15 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 1 | 2024-12-23 |  | 是 |  | DQE
MP | MP前资料归档受控 | MP前资料归档受控 |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | 2023-05-30
|  | 2D图纸签核受控 |  | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 3 | 2023-06-02 |  |  |  | 结构研发
|  | 输出产品规格书 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  | 产品经理
|  | 工程、品质文件归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  | 项目工程/品质
|  | 包装及平面资料归档 |  | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 2023-05-31 |  |  |  | 包装工程师
|  | 软件Release版本归档 |  | 2024-12-20 | 1 | 2024-12-20 | 2024-12-08 | 1 | 2024-12-08 | 2024-12-28 | 1 | 2024-12-28 |  |  |  | 软件研发
|  | ID/研发/包材/品质/工程/采购整机封样(封样准出) |  | 2024-12-15 | 2 | 2024-12-16 | 2024-12-03 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2 | 2024-12-24 |  | 是 |  | 项目经理
| MP承认准备 | 最终成本核算 |  |  | 7 | 1900-01-05 |  | 7 | 1900-01-05 |  | 7 | 1900-01-05 |  |  |  | 项目采购
|  | 专利复查 |  |  | 2 | 1899-12-31 |  | 2 | 1899-12-31 |  | 2 | 1899-12-31 |  |  |  | 专利工程师
|  | 测试总结 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  | 项目品质
|  | 模具验收报告 |  |  | 3 | 1900-01-01 |  | 3 | 1900-01-01 |  | 3 | 1900-01-01 |  |  |  | 模具工程师
| TR评审 | TR6 |  | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-07 | 1 | 2024-12-07 | 2024-12-27 | 1 | 2024-12-27 |  | 是 | 是 | PQA/SE
| 量产决策 | 量产承认会 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 2024-12-09 |  | 1 | 2024-12-29 |  | 是 | 是 | 项目经理
|  | MP阶段 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1
| 首单物料准备 | 首单物料准备 |  | 2023-05-27 |  | 2024-12-25 | 2023-05-27 |  | 2024-12-13 | 2023-05-27 |  | 2025-01-02
|  | 首单量产数量确定 |  | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 1 | 2023-05-27 |  |  |  | GTM
|  | 首单长周期物料下单 |  | 2024-10-19 | 60 | 2024-12-18 | 2024-10-07 | 60 | 2024-12-06 | 2024-10-27 | 60 | 2024-12-26 |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单常规物料下单 |  | 2024-12-17 | 2 | 2024-12-18 | 2024-12-05 | 2 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 2 | 2024-12-26 |  | 是 |  | 项目采购
|  | 首单出货计划 |  | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | 2023-05-30 |  |  |  | PMC
|  | 首单注塑件采购 |  | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-25 | 2024-12-07 | 7 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-02 |  |  |  | 项目采购
| 准备投产 | 准备投产 |  |  |  | 2024-12-28 |  |  | 2024-12-16 |  |  | 2025-01-05
|  | 来料检验 |  | 2024-12-26 | 3 | 2024-12-28 | 2024-12-14 | 3 | 2024-12-16 | 2025-01-03 | 3 | 2025-01-05 |  |  |  | SQE
|  | 产线准备 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-14 | 1 | 2024-12-14 | 2025-01-03 | 1 | 2025-01-03 |  |  |  | IE
|  | 工装设备点检 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-14 | 1 | 2024-12-14 | 2025-01-03 | 1 | 2025-01-03 |  |  |  | IE
|  | 测试设备点检 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-14 | 1 | 2024-12-14 | 2025-01-03 | 1 | 2025-01-03 |  |  |  | IE
| MP | 产前样组装 |  | 2024-12-29 | 1 | 2024-12-29 | 2024-12-17 | 1 | 2024-12-17 | 2025-01-06 | 1 | 2025-01-06 |  | 是 |  | 代工厂
|  | 首单量产生产 |  | 2024-12-30 | 15 | 2025-01-13 | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 15 | 2025-01-21 |  | 是 | 是 | PMC |  | 18
|  | 首单检验 |  | 2024-12-30 | 7 | 2025-01-05 | 2024-12-18 | 7 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 7 | 2025-01-13 |  | 是 |  | QE
|  | 首单物流 |  | 2025-01-06 | 5 | 2025-01-10 | 2024-12-25 | 5 | 2024-12-29 | 2025-01-14 | 5 | 2025-01-18 |  | 是 |  | 物流
| 复盘 | 项目复盘 |  | 2025-01-28 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-16 | 1 | 2025-01-16 | 2025-02-05 | 1 | 2025-02-05 |  | 是 | 是 | 项目经理
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-04 | 2024-08-15 |  | 2024-08-14 | 2024-09-04 |  | 2024-09-03
|  | 售后方案 |  | 2024-09-05 | 1 | 2024-09-05 | 2024-08-15 | 1 | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 1 | 2024-09-04 |  |  |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-09-06 | 2 | 2024-09-07 | 2024-08-16 | 2 | 2024-08-17 | 2024-09-05 | 2 | 2024-09-06 |  |  |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 |  |  |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 |  |  |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [13 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [13 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [13 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 |  |  |  | GTM
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:I8)
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:G28)

## 关键零部件验证计划 (hidden)
| 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 完成时间 | 是否关键 | 责任人 | 备注 | 任务风险
| 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2024-02-13 |  | 实验室 |  | 寿命测试周期不足，需要评估最小寿命周期
P3.5手板 | 3.5 | 第3.5轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
|  | 零部件测试用例评审 |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-02-15 |  | 实验室
|  | 结构件准备 |  | 2024-05-16 | 10 | 2024-05-25
|  | 电子料采购 | [6 empty] | 采购 | 驱动电机 转向电机 水泵电机 步进电机 X6驱动电机 电容电机
|  | 工装结构方案设计 | [6 empty] | 结构/实验室
|  | PCBA准备 |  | 2024-05-11 |  | 2024-05-26 |  |  | 采购 | 10个单MCU控制板
|  | 嵌入式开发 | [6 empty] | 软件 | 软件开发
| 市场 | 市场对接 |  | #REF! |  | #REF! | 2024-03-05
|  | 售后方案 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2024-02-28 |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2024-03-01 |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | #REF! | 7 | #REF! | 2024-03-02 |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2024-03-03 |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [6 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [6 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [6 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | GTM
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1

## Wk20装机计划 (hidden)
任务模块 | 任务包 | 子任务 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 备注 | 任务风险
| 手板组装 | [6 empty] | 结构/电子/实验室/品质
物料采购
电子件 | 线束焊接 |  | 线束+端子 |  |  |  |  | 尹冠舆
| 电机接线和焊接 | [6 empty] | 尹冠舆
| 小板焊接（深度&电磁等） | [6 empty] | 朱建鸣，王会译
软件 | 点检清单准备 |  | 点检清单 https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/R4GpnMqJzGOMr62pIvxoGbao8Ke0xjE3?iframeQuery=sheet_range%3Dkgqie6hm_0_0_1_5
| 硬件&软件测试工具 |  | 硬件&软件测试工具 |  |  |  |  | 王俊
| MCU驱动调试 | [6 empty] | 王奔
| SOC驱动调试 | [6 empty] | 王俊
第一套 | 电子料点检 |  |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  | 尹冠舆
| 线束打胶 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | 尹冠舆
| 电机仓密封性测试 |  |  |  |  | 2024-05-10 |  | ray
| 气囊模块组装 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | link
| 尘盒模块组装 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | 卞亮
| 矢量喷口组装 |  |  |  |  | 2024-05-08 |  | 王涛
| 整机组装 |  |  | 2024-05-10 |  | 2024-05-11 |  | All
| 配重调试 |  |  |  |  | 2024-05-11 |  | link
第一套调试测试 | 水下重心浮心测试 |  |  |  |  | 2024-05-11 |  | link
| 配重调试 |  |  |  |  | 2024-05-11 |  | link
| 对地压力测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 流速测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 流量测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 水泵转速测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
第二套 | 电子料点检 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | ray
| 线束打胶 |  |  |  |  | 2024-05-09
| 电机仓密封性测试 |  |  |  |  | 2024-05-10 |  | ray
| 气囊模块组装 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | 卞亮
| 尘盒模块组装 |  |  |  |  | 2024-05-09 |  | 尹工
| 矢量喷口组装 |  |  |  |  | 2024-05-08 |  | link
| 整机组装 |  |  |  |  | 2024-05-11 |  | link
| 配重调试 |  |  |  |  | 2024-05-11 |  | link
第二套调试测试 | 水下重心浮心测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 配重调试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 对地压力测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 流速测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 流量测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 水泵转速测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
第三套调试测试 | 水下重心浮心测试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 配重调试 |  |  |  |  | 2024-05-13 |  | link
| 对地压力测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 流速测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 流量测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link
| 水泵转速测试 |  |  |  |  | 2024-05-14 |  | link

## 充电座开模前详细计划 (hidden)
| 任务包 |  | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 完成时间 | 是否关键 | 责任人 | 备注 | 任务风险
手板3 |  | 第3轮手板 |  |  |  |  | 2024-01-21
| P1结构设计 | 结构设计 |  | 2024-04-30 |  | 2024-04-29 | 2024-01-01 |  | 结构
|  | 结构设计 |  | 2024-04-30 | 11 | 2024-05-10 | 2023-12-21 |  | 结构 | 结构调整人员安排，周内发出
|  | 结构评审 | 结构评审会议纪要 | 2024-05-10 | 1 | 2024-05-10 | 2023-12-26 |  | 结构/SE
|  | 结构设计问题点改善 | 手板结构设计3D图纸 | 2024-05-11 | 1 | 2024-05-11 | 2023-12-31 | 是 | 结构
|  | DFMEA初版 | DFMEA文件 | 2024-05-12 | 12 | 2024-05-23 | 2024-01-01 |  | SE
|  | P0测试问题点改善 |  | 2024-05-24 | 3 | 2024-05-26 |  | 是 | 结构 | P3.5发图前改进
|  | DFX问题点改善 |  | 2024-05-25 | 4 | 2024-05-28 |  | 是 | 结构 | P3.5问题点改进
| P1手板组装测试验证 | 第3轮手板装配及验证 |  | 2024-05-06 |  | 2024-06-14 | 2024-01-16
|  | 手板制作 |  | 2024-05-12 | 8 | 2024-05-19 | 2024-01-07 | 是 | 项目采购
|  | 手板组装 |  | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-21 | 2024-01-14 | 是 | 结构/电子/NPI/品质
|  | 软件开发调试 |  |  |  | 2024-05-19 |  |  | 软件
|  | 下水调试，流速流量，配重 |  | 2024-05-23 |  | 2024-05-22 |  | 是 | 结构/实验室
|  | 底层驱动算法调试 |  | 2024-05-23 |  | 2024-05-22 |  | 是 | 软件
|  | 手板问题点评审（装配问题&基础能力测试） | 手板装配问题点 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-01-16 |  | DQE
|  | 测试硬件计划拟定 | P3-测试计划 | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 2022-09-11 |  | 实验室
|  | 测试硬件计划评审 | 评审会议纪要 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 2022-09-12 |  | 实验室
|  | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 21 | 2024-06-14 | 2022-09-26 |  | 实验室
|  | 手板整机测试（P0） | P0测试项目测试报告 | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-23 | 2024-01-21 | 是 | 实验室 |  | 运动，清洁，3天测试，2台机器
|  | 手板整机测试 |  | 2024-05-22 | 7 | 2024-05-28 |  | 是 | 实验室
|  | 手板用户体验 |  | 2024-05-24 | 10 | 2024-06-02 | 2024-01-23 |  | 产品经理
|  | 手板用户体验计划 | 手板用户体验计划 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-06 |  |  | 产品经理
|  | 手板用户体验(硬件) | 手板用户体验报告 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 |  | 是 | 产品经理
| P1成本核算 | P1手板成本核算 |  | 2024-05-20 | 10 | 2024-05-29 | 2022-09-21 |  | 项目采购
|  | BOM&模具清单 | 整机BOM&模具清单 | 2024-05-13 | 7 | 2024-05-19 | 2022-09-07 |  | 结构研发
|  | 关键零部件清单 | 关键零部件清单 | 2024-05-13 | 7 | 2024-05-19 | 2022-09-14 |  | 结构研发/采购
|  | CBOM报价 | CBD V2 | 2024-05-20 | 10 | 2024-05-29 | 2022-09-21 |  | 项目采购
| 供应链确认 | 供应链评估 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-09 | 2024-03-21 |  | 项目采购
|  | 代工厂确定 |  | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-29 | 2024-03-11 |  | 项目采购
|  | 备选关键零件供应商确定 |  | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-30 | 2024-03-13 |  | 项目采购
|  | 新供应链审厂 |  | 2024-04-30 | 14 | 2024-05-13 | 2024-03-21 |  | 采购
| P3 DFX评估 | P3 DFX 评审 | DFX评审会议纪要 | 2024-05-23 | 2 | 2024-05-24 | 2024-01-17 | 是 | 结构/电子/NPI |  | 工厂介入评审的节点，前置需要进行供应商沟通，和样品组装
| TR评审 | TR3 |  | 2024-05-28 | 1 | 2024-05-28 |  |  | SE |  | 文件上面暂时不做文件要求，以方案测试结果做评估依据
P2手板 | 2 | 第2轮手板 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14
| ID设计 | 草图及效果图设计 |  | 2024-05-06 | 15 | 2024-05-20 | 2022-10-13
|  | ID改善及3D图纸初稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-21 | 5 | 2024-05-25 | 2022-09-14 | 是 | ID设计
|  | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸 | 2024-05-26 | 5 | 2024-05-30 | 2022-09-14 | 是 | ID设计
|  | CMF设计 | CMF说明书 | 2024-05-26 | 8 | 2024-06-02 | 2022-09-21 |  | CMF
|  | 外观手板制作含CMF效果 |  | 2024-06-03 | 9 | 2024-06-11 | 2022-09-28 |  | ID设计
|  | 色板打样及确认 | 外观手板 | 2024-06-12 | 7 | 2024-06-18 | 2022-10-08 |  | CMF
|  | CMF定稿 | 终稿CMF说明书 | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-19 | 2022-10-13 |  | CMF
| P2结构设计 | 结构调整 |  | 2024-05-26 | 26 | 2024-06-21 | 2024-02-03
|  | 结构设计 |  | 2024-05-26 | 5 | 2024-05-30 | 2024-01-20 | 是 | 结构
|  | 结构评审 |  | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31 | 2024-01-21 |  | SE
|  | 结构设计问题点改善 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 2024-01-24 | 是 | 结构 |  | 和手板3测试同步
|  | DFMEA更新 | DFMEA | 2024-06-02 | 7 | 2024-06-08 | 2024-01-24 |  | SE
|  | 初版2D | 2D图 | 2024-06-03 | 7 | 2024-06-09 | 2024-02-03 |  | 结构
|  | 公差分析 | 公差分析报告 | 2024-06-10 | 7 | 2024-06-16 | 2024-01-31 |  | 结构
|  | 终版产品规格书更新 | 产品规格书 | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-19 | 2024-01-27 |  | 结构
|  | DFX评审问题点改善 | 3D图纸 | 2024-06-16 | 5 | 2024-06-20 |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善 | 3D图纸 | 2024-06-19 | 3 | 2024-06-21 |  |  | 结构
|  | 测试问题点改善验证 |  | 2024-06-22 | 10 | 2024-07-01
| MVP1.5调试 | 软件调整 |  |  |  |  | 2022-11-09
|  | 固件开发更新 |  |  | 7 |  | 2022-10-30 |  | 结构
|  | APP开发更新 |  |  | 7 |  | 2022-11-06 |  | 结构
|  | 第3版固件调试 |  |  |  |  | 2022-10-10 |  | 软件
|  | 固件评审 |  |  | 2 |  | 2022-11-08 |  | 结构
|  | Alpha版本固件释放 | MVP1.6软件释放 |  | 1 |  | 2022-11-09 |  | 结构
| P2组装测试验证 | 第3.5轮手板装配及验证 |  | 2024-05-31 | 19 | 2024-06-19 | 2024-03-01
|  | 手板制作 |  | 2024-06-03 | 7 | 2024-06-09 | 2024-02-03 | 是 | 项目采购
|  | 手板组装 | 手板样机 | 2024-06-10 | 2 | 2024-06-11 | 2024-02-27 | 是 | 结构/电子/NPI
|  | 手板装机评审 | 装机问题表 评审会议纪要 | 2024-06-12 | 1 | 2024-06-12 | 2024-02-28 |  | NPI/品质/结构/电子
|  | 手板问题点讨论 |  | 2024-06-13 | 2 | 2024-06-14 | 2024-03-01 |  | DQE
|  | 第3.5轮手板测试验证 |  | 2024-05-31 | 19 | 2024-06-19 | 2024-03-07
|  | 测试计划拟定 | 3.5手板测试计划 | 2024-05-31 | 7 | 2024-06-06 | 2024-01-28 |  | 实验室
|  | 测试计划评审 |  | 2024-06-07 | 2 | 2024-06-08 | 2024-01-30 |  | 实验室
|  | P2手板硬件基本能力测试 |  | 2024-06-15 | 4 | 2024-06-18 | 2024-03-05 | 是 | 实验室
|  | P3.5手板用户体验 |  | 2024-06-18 | 2 | 2024-06-19 | 2024-03-07 | 是 | 产品经理
|  | P3.5手板整机验收功能测试 |  | 2024-06-19 | 7 | 2024-06-26 |  |  | 实验室
| 关键零部件测试 | 关键零部件测试 | 关键零部件测试报告 | 2024-05-25 | 0 | 2024-05-24 | 2024-02-13 |  | 实验室
| 开模成本核算 | 第3.5轮手板成本核算 |  | 2024-06-10 | 9 | 2024-06-19 | 2024-03-09
|  | BOM & 模具清单更新 | 结构开模件清单 | 2024-06-10 | 3 | 2024-06-12 | 2024-03-01 |  | 结构
|  | 关键零部件清单更新 | 关键零部件清单 | 2024-06-10 | 10 | 2024-06-19 | 2024-03-02 |  | 结构/电子/采购/品质
|  | CBOM报价 | CBOM报价单 | 2024-06-10 | 10 | 2024-06-19 | 2024-03-09 |  | 项目采购
| 开模工程评估 | 工程评估 |  | 2024-06-11 |  | 2024-06-19 | 2024-03-02 |  | NPI
|  | 工艺流程图更新 | flowchart | 2024-06-11 | 5 | 2024-06-15 | 2024-02-28 |  | NPI
|  | 第二轮可制造性评审 | 评审报告 | 2024-06-11 | 5 | 2024-06-15 | 2024-03-01 |  | NPI
|  | 在线测试方案及计划 | 在线测试方案及计划 | 2024-06-11 | 7 | 2024-06-17 |  |  | NPI
|  | SOP制作 | SOP | 2024-06-16 | 2 | 2024-06-17 | 2024-03-01 |  | NPI
|  | 工装清单 | 工装清单 | 2024-06-18 | 1 | 2024-06-18 | 2024-03-02 |  | NPI
|  | 整机线长&走线规范 | 整机线长&走线规范 | 2024-06-18 | 2 | 2024-06-19 | 2024-03-02 |  | NPI
| 品质文件 | 品质文件 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-12 | 2022-10-03
|  | 品质控制计划制定 | 品质控制计划 | 2024-06-02 | 7 | 2024-06-08 | 2022-09-19 |  | DQE
|  | 第二版质量验收标准制定 | 质量验收标准 | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-15 | 2022-09-26 |  | DQE
|  | 在线质量管控方案及计划 | 在线质量管控方案及计划 | 2024-06-16 | 7 | 2024-06-22 | 2022-10-03 |  | DQE
| 专利 | 专利布局 | 专利排查报告，专利申请书 | 2024-04-30 | 30 | 2024-05-30 | 2024-02-18 |  | 专利工程师
| 模具厂选择 | 模具供应链 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-24 | 2024-02-08
|  | 模具厂初步选择 |  |  | 7 |  | 2024-01-31 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂审厂 |  |  | 3 |  | 2024-02-03 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具厂现场评估 |  |  | 1 |  | 2024-02-04 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P3报价 | 模具报价单 | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2024-02-07 |  | 采购 |  | P3结构还没拔模，可以评估DFM
|  | 模具厂确认 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2024-02-08 |  | 结构/采购/模具
|  | 模具P3.5报价 | 模具报价单 | 2024-06-03 | 7 | 2024-06-09 |  |  | 采购
|  | 模具厂确认 |  | 2024-06-10 | 1 | 2024-06-10 | 2024-02-08 |  | 结构/采购/模具
| 模具准备 | 模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-02 | 1 | 2024-06-02 | 2024-03-04 |  | 模具工程师
|  | P3-DFM报告输出 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2022-12-25 |  | 模具工程师
|  | P3-DFM报告审核 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2022-12-28 |  | 模具工程师
|  | P3模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-11 |  | 结构
|  | 订料模图设计输出 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-11 |  | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-15 |  | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-18 |  | 研发/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-03-14 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-21 |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 2D图 | 2024-05-12 | 0 | 2024-05-11 | 2023-01-25 |  | 结构
|  | P3.5模具制作清单 | 模具制作清单 | 2024-06-02 | 1 | 2024-06-02 | 2024-03-04 |  | 模具工程师
|  | P3.5-DFM报告输出 | 模具DFM报告 | 2024-06-10 | 5 | 2024-06-14 | 2022-12-25 | 是 | 模具工程师
|  | P3.5-DFM报告审核 |  | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 2022-12-28 | 是 | 模具工程师
|  | P3.5模具动刀结构图纸输出 | 更改后3D图纸 | 2024-06-16 |  | 2024-06-21 | 2023-01-11 | 是 | 结构
|  | 订料模图设计输出 | 订料模图 | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-23 | 2023-01-11 | 是 | 模具工程师
|  | 订料模图评审 |  | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-26 | 2023-01-15 | 是 | 模具工程师
|  | 模具订料 |  | 2024-06-27 | 3 | 2024-06-29 | 2023-01-18 | 是 | 结构/采购/模具
|  | 模具加工制作 |  | 2024-06-30 | 50 | 2024-08-18 | 2023-03-14 | 是 | 模具工程师
|  | 模具加工进度表 |  | 2024-06-27 | 3 | 2024-06-30 | 2023-01-21 |  | 采购/模具
|  | 2D图输出 | 2D图 | 2024-06-21 | 7 | 2024-06-27 | 2023-01-25 |  | 结构
| TR评审 | TR4准入条件 |  | 2024-05-05 | 10 | 2024-05-15 |  |  | 质量
|  | TR4 |  | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-27 | 2022-12-19 | 是 | SE
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2024-06-28 | 2 | 2024-06-29 | 2023-01-16 | 是 | 项目经理
| T0准备 | 汇总试产样机需求 |  |  |  | 2024-06-01 | 2023-01-23 |  | 项目经理
|  | TO/DVTBOM制作 | BOM | 2024-06-03 | 2 | 2024-06-04 |  |  | 结构
|  | T0/DVT备料 |  | 2024-06-05 | 50 | 2024-07-24 |  |  | 采购
| 工程化准备 | 工装夹具设计及制作 |  | 2024-07-01 | 30 | 2024-07-30 |  |  | NPI
|  | 产线测试工装设计及制作 |  | 2024-06-28 | 30 | 2024-07-27 |  |  | NPI
| 包装设计 | 包装设计 |  | 2024-01-15 |  | 2024-01-14 | 2024-01-25
|  | 包装设计需求表 | 包装设计需求表 | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-21 | 2024-01-15 |  | 产品经理
|  | 销售配件清单 | 销售配件清单 | 2024-05-22 | 1 | 2024-05-22 | 2024-01-16 |  | 产品经理
|  | 销售配件包装设计 |  | 2024-05-23 | 3 | 2024-05-25 | 2024-01-19 |  | 包装工程师
|  | 整机包装结构设计 |  | 2024-05-26 | 7 | 2024-06-01 | 2024-01-23 |  | 包装工程师
|  | 刀模图 |  | 2024-06-02 | 1 | 2024-06-02 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 装箱设计图 |  | 2024-06-03 | 1 | 2024-06-03 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 物流箱设计 |  | 2024-06-04 | 1 | 2024-06-04 | 2024-01-24 |  | 包装工程师
|  | 包装结构打样验证 |  | 2024-06-05 | 21 | 2024-06-25 | 2024-02-14 |  | 包装工程师
|  | 包装方案评审 |  | 2024-06-26 | 1 | 2024-06-26 | 2024-01-25 |  | 包装工程师
|  | 文案/平面设计 |  | 2024-06-27 |  | 2024-06-26 | 2024-05-23
|  | 69码申请 |  | 2024-06-27 | 2 | 2024-06-28 | 2024-03-07 |  | 文案工程师
|  | 文案设计 |  | 2024-06-29 | 14 | 2024-07-12 | 2024-03-21 |  | 文案工程师
|  | 语音录制 |  | 2024-07-13 | 30 | 2024-08-11 | 2024-04-20 |  | 文案工程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-08-12 | 7 | 2024-08-18 | 2024-04-27 |  | 平面T程师
|  | 彩箱设计 |  | 2024-08-19 | 7 | 2024-08-25 | 2024-04-27 |  | 平面工程师
|  | 物流箱箱喷设计 |  | 2024-08-26 | 1 | 2024-08-26 | 2024-04-28 |  | 平面工程师
|  | 产品铭牌设计 |  | 2024-08-27 | 2 | 2024-08-28 | 2024-04-30 |  | 平面工程师
|  | 包装贴纸设计 |  | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | 2024-05-01 |  | 平面工程师
|  | 说明书设计 |  | 2024-08-30 | 7 | 2024-09-05 | 2024-05-08 |  | 平面工程师
|  | 标贴设计 |  | 2024-09-06 | 1 | 2024-09-06 | 2024-05-09 |  | 平面工程师
|  | 平面打样确认 |  | 2024-09-07 | 14 | 2024-09-20 | 2024-05-23 |  | 平面工程师
| 市场 | 市场对接 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-20 | 2024-03-05
|  | 售后方案 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-09-21 | 2024-02-28 |  | 售后工程师
|  | 质量验收标准 |  | 2024-09-22 | 2 | 2024-09-23 | 2024-03-01 |  | 售后工程师
|  | 产品名称确认 |  | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-24 | 2024-03-02 |  | 产品经理
|  | 样机计划确认 |  | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 | 2024-03-03 |  | GTM
|  | 首单爬坡计划初版 | [6 empty] | PMC
|  | 上市计划 | [6 empty] | GTM
|  | 首三单备料计划 | [6 empty] | GTM
|  | 销售/市场方案 |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | GTM
| 无线充自研开发 | 电子设计 |  |  |  |  | 2024-02-15 |  | 电子
|  | PCBA电子硬件测试 | 电子测试报告 | [5 empty] | 电子
|  | 整机硬件设计方案 | 电子概要设计 |  |  |  | 2023-12-05 |  | 电子
|  | 原理图设计 | 原理图 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-29 | 2023-12-27 |  | 电子
|  | 电子设计评审 | 电子设计评审报告 | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-06 | 2023-12-30 |  | 电子/SE/品质 | 未评审
|  | 硬件Layout设计输出 | layout，Gerber | 2024-05-07 | 5 | 2024-05-11 | 2024-01-07 |  | 电子
|  | 电子E-BOM输出 | E-BOM | 2024-04-21 | 10 | 2024-04-30 |  |  | 电子
|  | 电子PCBA板打样 | PCBA | 2024-05-10 | 15 | 2024-05-24 | 2024-01-23 | 是 | 项目采购
|  | 电子硬件测试 | PCBA测试报告 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-04 | 2024-02-15 |  | 硬件测试 |  | 前置条件：TX软件要调通
嵌入式开发
TX功能调试
RX功能调试
|  | 无线充功能验证 |  |  |  | 2024-06-09
|  | 无线充模块测试验证 |  | 2024-06-05 | 15 | 2024-06-20 |  |  | 实验室
| P3.5固件开发调试 | 软件固件开发调试（待完善任务包内容） | [6 empty] | 软件
|  | 温湿度计 | [6 empty] | 软件
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E8)
开始时间 = [完成时间, row above]
完成时间 = [开始时间]+[工期]-1
完成时间 = MAX([完成时间, row below]:H25)

## P2梳理 (hidden)
P2手板遗留清单和关键进展
序号 | 功能表现 | 模块 | 任务包 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 进展 | 文档 | 备注
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | a. 清洁--CE、清洁垃圾的总量（晒干称重）、 | 周伟 |  |  |  | done
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | b. 续航（电池、尘盒）--负载、非负载
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | c. 清洁效率
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | d. 覆盖率（底、壁、、水线、面随机）
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | e. 通信能力--用户环境模拟、稳定性、通讯强度
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | f. 充电性能-能耗、时长、握手成功率
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | g. 浊度检测-附着物的影响，可靠性
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | h. 姿态调整--
| 测试标准 | 重点指标测试标准 | i. 负载测试
| 测试 | 指标竞品测试 | a. 深之蓝-- | 周伟 |  |  | 2024-03-15 | ongoing
| 测试 | 指标竞品测试 | b. dolphin
| 测试 | 指标竞品测试 | c. seagull pro
| 测试 | 指标竞品测试 | d. X6/7
| 测试 | 指标竞品测试 | e. 水面船
| 单模块验证 | 模块性能测试 | a. 通讯验证，干扰环境及盐水池搭建测试 | 周伟/卢工
| 单模块验证 | 模块性能测试 | b. 竞品整机负载能力测试
| 单模块验证 | 模块性能测试 | c. 无线充模块工装模型设计 | 花花 | [5 empty] | 暂停
| 单模块验证 | 模块性能测试 | d. 前滚刷爬墙模块 | 花花 |  |  |  | done
| 单模块验证 | 模块性能测试 | e. 出水检测传感器验证 | 昱树
| 单模块验证 | 模块性能测试 | f. 水面姿态控制 | 花花
| 单模块验证 | 模块性能测试 | g. 斜坡算法测试 | 付豪
| 单模块验证 | 模块性能测试 | i. 斜坡转弯打滑 | 花花
| 单模块验证 | 模块性能测试 | ii. X6、竞品斜坡测试 | 付豪
| 单模块验证 | 模块性能测试 | h. 台阶检测验证
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | a. 传感器不可用，TOF，水面船及X6的2.4G WIFI连接问题 | 付豪/远征
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | b. 1、5号机失效，X6进水失效 | 付豪
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | i. 架构测试---不考虑重心，浮心等物理特性，能跑轮子能转即可 | 付豪
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | ii. 水面姿态控制测试 | 付豪
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | iii. X6爬墙、台阶检测测试 | 付豪
| 单模块验证 | 模块可行性验证 | c. 2号机斜坡打滑，深水浮起---依次找人分析
| T系列或者基站技术移交深圳- | T系列或者基站技术移交深圳- | a. 3/9之前底盘特性测试摸底 | Eddie/Blink
| T系列或者基站技术移交深圳- | T系列或者基站技术移交深圳- | b. 基站识别对接方案---本周
| T系列或者基站技术移交深圳- | T系列或者基站技术移交深圳- | c. 基站功能延申---检测，治理，预留策略讨论
| 手板测试 | 手板测试 | 1. 自清洁手板测试 | 卞亮/夏工 |  |  | -3-5
| 手板测试 | 手板测试 | 2. 水面清洁方案及测试验证-eddie、3-7 | eddie |  |  | 2024-03-07
| 手板测试 | 手板测试 | 3. 电机选型确认，下单、交期确认-Ray、Raymond | ray/rammond
| 手板测试 | 手板测试 | 4. 传感器清单确认下单 | mike |  |  | 2024-03-05
| 手板测试 | 手板测试 | 5. 设计评审--Eddie、3-6 |  |  |  | 2024-03-06
| 手板测试 | 手板测试 | 6. 手板下发-3-8 |  |  |  | 2024-03-08
| 手板测试 | 手板测试 | 7. 模块验证进展
| 手板测试 | 手板测试 | 8. 算法开发进展
| 手板测试 | 手板测试 | 9. 测试场景搭建计划--周伟、付豪--3-7
| 手板测试 | 手板测试 | 10. 软件测试用例--周伟
| 结构设计 | 机身结构设计 | P2结构设计 | 花花 |  |  | 2024-03-06 |  |  | 测试的情况，每天5-6点可以对接；进度提前一周沟通；
| 结构设计 | 机身结构设计 | 结构评审 | 花花 | 0.5 | 2024-03-06 | 2024-03-06
| 结构设计 | 机身结构设计 | 结构修改/图纸出图 |  | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-08
| 结构设计 | 机身结构设计 | 结构手板制作 |  | 10 | 2024-03-09 | 2024-03-18
| 结构设计 | 底盘 | 越障改善 | Ray |  |  | 2024-03-08 |  |  | 3/6评审，看整体排布方案，具体细节图，完成度80%； 3/8，排布OK的情况下，可以完成，大的排布有变化要到18号 3/6测试结果能出来吗？—— 集尘盒分离过滤已测试 尘盒吸力已验证 姿态变换？——现有手板无法验证？ 资源不足，尤其是基站（基站需要2-3个人） 机身4个人；投模具细化+2个人 6个人- 4个人整机，2个人基站（一个人有半个人在搞灌溉） 一个人在测试
| 结构设计 | 底盘 | 履带打滑（打滑）-走不直 | Ray |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 底盘 | 增加传感器（TOF）- 台阶识别 | 吉安 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 底盘 | 快速排水 | Ray |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 电机仓 | 改电机型号（行走电机，水泵） | Ray |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 电机仓 | 防水（电机+板子的防水处理） | Ray |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 滚刷 | 前前双滚刷，滚刷具备爬墙的功能， | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 滚刷 | 吸口下移&调整 | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 滚刷 | 水面清洁拨垃圾实现？ | 花花 |  |  | 2024-03-08 |  | 还没做
| 结构设计 | 滚刷 | 快拆 | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 尘盒 | 防堵方案调整（絮状物分离，可能加电机） | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 尘盒 | 卡沙石垃圾 | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 尘盒 | 滤蓝底部漏垃圾 | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 尘盒 | 海帕（藻类孢子）面积不足，面积需要参考竞品 | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 潜浮模块 | 海龟上浮手板验证过 | 晓锋 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 潜浮模块 | 海马上浮配重方案未完成 | 晓锋 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 潜浮模块 | 气囊&气仓放置空间排布 | 晓锋 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 外壳 | 传感器排布 | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 外壳 | 向下流道的排布 | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 外壳 | 水质治理 | 花花 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 流道切换 | 排水口变小对运动速度和吸垃圾的影响 | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 流道切换 | 海马后退问题如何解决？ | 卞亮 |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 需求 | 组件拆装checklist | ？ |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 需求 | 卡困具体场景分析，需要清单，已经和研发同步过情况 | ？ |  |  | 2024-03-08
| 结构设计 | 充电坞结构设计 | 上岸方案 | ？ |  |  | 2024-03-08
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 新板子打样(海龟） | 昱树 |  |  | 2024-03-05 |  |  | 验证软件功能，跑P1的手板上测试； 用第二板手板测试 底层驱动两个版本兼容
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 第二版 兼容（海马海龟，增加一路电机，增加传感器（出水检测，浊度数量1to2） 设计（原理图，Gerber，layout，E-BOM） | 昱树 | 21 | 2024-02-27 | 2024-03-19 |  |  | MCU（144pin ) /DDR,要重新改， 尺寸已和结构同步 6层板 受到结构影响（布局版型，传感器，电机选型，数量）
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 打板 |  | 30 | 2024-03-19 | 2024-04-18 |  |  | 板子PCB（10天预估） 元器件BOM物料采购 锐明（采购沟通时间）
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器)
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 新版驱动调试 | 王奔 | 14 | 2024-03-08 | 2024-03-15
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 驱动调试 | 王奔 | 14 | 2024-03-05 | 2024-03-15 |  |  | 首次调试约1周
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 系统调试应用 | 王俊 |  |  | 2024-03-26
| 硬件设计 | PCBA (三合一PCBA打样（Base,MCU（驱动，通信，状态机）,核心板（SOC）（传感器，WiFi，蓝牙，OTA），集成IMU芯片×2，传感器) | 待机功耗24H 52%功耗问题 | 昱树 |  | 2024-02-27 |  |  |  | 硬件降功耗； 产品考虑休眠
| 硬件设计 | WiFi蓝牙二合一模块 | 稳定性测试 | ？
| 硬件设计 | lora模组 | a. 通讯验证，干扰环境及盐水池搭建测试 | 周伟/卢工
| 硬件设计 | 超声（距离检测） | 三合一超声（头部）
| 硬件设计 | 超声（距离检测） | 两个单头超声（侧面）
| 硬件设计 | 超声（距离检测） | 底部三合一
| 硬件设计 | 红外(近距离补盲） (红外传感器左侧一个（位置同侧面超声）， 下侧一个红外传感器) | 待测试
| 硬件设计 | 红外(近距离补盲） (红外传感器左侧一个（位置同侧面超声）， 下侧一个红外传感器) | 台阶检测验证 | 付豪
| 硬件设计 | 出水检测传感器验证 | P2方案 - 电极片检测 | 昱树 | [5 empty] | X6直接验证
| 硬件设计 | 出水检测传感器验证 | 霍尔检测-待定 | 昱树 | [5 empty] | 霍尔到位后1天
| 硬件设计 | 磁力计 | 磁场，确定运动初方向 | 付豪 |  |  | 2024-03-29
| 硬件设计 | 深度计 | 测试深度，用于软件地图成形 | 付豪 |  |  | 2024-03-29
| 硬件设计 | 浊度计 | 垃圾附着情况测试 | 周伟
| 硬件设计 | 电池 | 通用X6 10400mAH
| 硬件设计 |  | 电量计算法重新做 | 昱树/奔奔
| 硬件设计 | 无线充（100W） | 发板 | 昱树
| 硬件设计 | 无线充（100W） | 硬件调试 | 昱树 | [5 empty] | 通信测试3/11给到软件
| 硬件设计 | 无线充（100W） | 固件开发 | 王奔
| 硬件设计 |  | 外购无线充