## 方案设计成熟度评审报告
T1 Pro项目 |  |  | 方案设计验证评审报告
产品名称 |  | 软件版本 |  |  | 更新日期
|  | 硬件版本 |  |  | 评审轮数
评审通过情况:
ID评审通过率 | 通过 | 结构评审 通过率 |  | 电子评审 通过率 | 通过 | 专利评审通过率
法规认证评审 通过率 |  | 软件评审 通过率 | 通过 | 算法评审 通过率 | 通过 | 制造评审通过率
采购评审通过率 |  | 测试评审 通过率 |  | DQE评审通过率 |  | SQE评审通过率
评审结论：
序号 |  |  |  | 风险应对措施 |  | 责任人
设计风险
物料风险
法规专利认证风险
开模风险

## 方案设计成熟度评审清单
方案设计成熟度评审清单
序号 | 项目 | 维度 | 检查要素 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级
1 | 设计评审 | ID | 产品外观是否完成评审通过，并归档 | PASS
2 |  |  | 工艺设计方案、颜色色号是否已评审通过, 并归档 | PASS
3 |  |  | 表面工艺是否考虑过成本和质量（例如高光面容易刮花） | PASS
4 |  |  | ID设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计
5 |  |  | 产品实际ID是否完全符合设计要求？ | PASS
6 |  |  | 配色工艺图、镭射、丝印等设计文档需更新到最终版本
7 |  |  | ID设计方案是否评审通过并归档？ | PASS
8 |  | 电子 | 电子设计方案是否评审通过并已归档？ | 合格
9 |  |  | 电子接线图是否评审通过并归档？ | 合格
10 |  |  | 线材走线、规格是否已确认？ | 合格
11 |  |  | 发热器件选型经过评审？电路散热设计有经过评审？温升测试通过并以归档？ | 合格
12 |  |  | EMC测试是否OK？如有问题整改是否已有对策并已通过相关方评审？ | 合格
13 |  |  | 电子功能是否已经实现? | 合格
14 |  | 结构 | 结构设计方案是否评审通过并已归档？ | 合格
15 |  |  | 所有开模方案是否已确认？
16 |  |  | 需开模的模具清单是否已经过DFM评审通过并归档？
17 |  |  | 图纸是否有定义关键参数，如重点尺寸、CPK、强度、硬度等
18 |  |  | 螺丝图纸是否有明确定定义关键参数，如强度、硬度、盐雾等要求
19 |  |  | 镀锌螺丝是否有明确的控制方案？
20 |  |  | 散热设计有经过热仿真？实际测试满足要求？
21 |  |  | 售后可维修评估是否已经评审通过？
22 |  | 专利 | 专利是否存在冲突？
23 |  |  | 所有ID方案是否有进行专利风险排查（重点友商）？
24 |  |  | 所有新ID方案是否有提交专利？
25 |  |  | 判断侵权的ID方案是否导入规避方案？
26 |  | 法规/认证 | 产品设计符合销售当地法律法规（能效/能源之星/安规要求/EMC/无线SRRC......）
27 |  |  | 认证标准解读OK？相关要求是否已经应用到产品设计？
28 |  |  | 认证计划是否已经确定？
29 |  | 环保 | 产品设计是否满足产品的环保要求？（RoHS/Reach......）
30 |  | DQE | 产品的标准是否已经完成并经过评审？
31 |  |  | 产品的特殊特性是否已经识别并评审通过？
32 |  |  | 关键物料的检验标准是否已经完成初版并经过评审？
33 |  | BOM | BOM的组件属性是否已经确认？
34 |  |  | 物料是否已经全部为正式料号？
35 |  | 测试代表 | 测试用例是否已经完成原型机版本并经过评审？ | PASS
36 |  | 供应链 | 物料供应商/加工厂是否已确认或完成导入？
37 |  |  | 物料采购与自制属性是否已经确认？
38 |  |  | 物料复用性是否已经确认？
39 |  |  | 物料可采购性是否已经确认？
40 |  |  | 供应商质保协议、保密协议、环保协议都已回签？
41 |  |  | 关键物料供应商风险点有识别并有改善对策？
42 |  |  | 合格供应商清单已输出，是否已经有了应对方案？
43 |  | 关键部件 | 关键部件清单的选型规格（含供应商）是否已确定？部品选型有经过专家团评审？
44 |  |  | 关键部件（结构工艺、紧固件、电子外购成品：模块、电机、电池、充电器等）单体测试样品研发都已提供CE或测试团队？ | PASS
45 |  | 软件 | 软件架构设计方案&功能矩阵表是否评审通过并已归档？（非平台项目，仅确认功能矩阵表） | PASS
46 |  |  | 已发现的软件BUG是否影响到硬件的更改？ | PASS
47 |  |  | 核心软件功能是否都已经实现？ | PASS
48 |  | 算法 | 算法框架设计方案&传感器布局方案是否评审通过并已归档 | PASS
49 |  |  | 已发现的算法BUG是否影响到硬件的更改？ | PASS
50 |  |  | 核心算法功能是否都已经实现 | PASS
51 | 验证评审 | 产品经理 | 产品PRD/TRD核心需求是否实现（并达到要求）？
52 |  |  | 产品成本是否符合PRD的成本需求 ?
53 |  | 工艺 | 工艺问题是否已全部解决？（或已有解决对策）
54 |  |  | 可制造性是否有评估？（组装顺序、组装工时测算）
55 |  |  | 工艺模块的测试方案是否已经确定？
56 |  |  | 线材工艺是否已验证通过？（或已有解决对策）
57 |  |  | 客户特殊需求是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFA部分）
58 |  | 电子 | PCBA测试方案是否已经确定并经过评审？
59 |  | 测试代表 | 硬件Z/A类问题是否已经解决或者已有对策并已通过相关方评审？（Z\A类改善度至少达到2级别；B类到3级别）
60 |  |  | 客户特殊需求是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFM部分）
61 |  |  | 可靠性（高温高湿工作、低温工作)测试是否已有对策并已通过相关方评审？
62 |  |  | 软件是否已无影响硬件的问题？
63 |  |  | 安规测试是否通过？（已有明确的整改措施并通过验证)
64 |  |  | EMC测试是否通过？（已有明确的整改措施并通过验证)
65 |  |  | 产品性能对比测试是否通过？（性能要求不得劣于上一代产品）
66 |  |  | 产品功能、性能是否符合产品设计规格需求？
67 |  |  | 特殊需求（硬件、系统软件需求）是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFT部分）
68 |  |  | 摸底测试是否通过？
69 |  |  | 遗留BUG是否有充分的评估？有无有效的风险应对措施？
遗留问题跟进:
问题等级 |  |  | 问题描述 | 负责人 | 改善措施 | 完成日期
ID Owner：

## 技术设计验证成熟度评审报告
T1 Pro项目 |  |  | 技术设计验证成熟度评审报告
产品名称 |  | 软件版本 |  |  | 更新日期
|  | 硬件版本 |  |  | 评审轮数
评审通过情况:
结构评审 通过率 | 通过 | 电子评审 通过率 | 通过 | 软件评审 通过率 | 通过 | 算法评审 通过率 | 通过
NPI评审 通过率 | 不通过 | 制造评审通过率 | 不通过 | 采购评审通过率 | 不通过 | DQE评审通过率 | 不通过
PQE评审通过率 | 预警 | SQE评审通过率 | 预警 | 测试评审通过率 | 预警 | 售后评审通过率 | 预警
评审结论：
序号 | 评审高风险项描述 |  | 风险级别 | 风险应对措施 |  | 责任人
A/B类缺陷问题
物料风险
可制造性评估
可维修性，可维护性

## 技术设计验证-电子
技术设计与验证成熟度评审清单--电子
序号 | 评审维度 | 检查要素 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级
1 | 设计选型 | 电子设计方案是否经过评审定档，并归档 | 合格
2 |  | 接线表、接线端子公母端是否经过咬合力、插拔力、防松脱、AB 配等风险评估，并且经过评审定档，归档 | 合格
3 |  | 板卡确认书是否经过评审定档，并归档 | 合格
4 |  | 所有硬件部件均有规格书，并经过选型评估，包括设计余量、设计寿命、使用场景匹配性等是否符合设计要去，并上传规格书到对应料号 | 合格 | 导入中空对接方案，传感器+线束规格书，待更新
5 |  | 是否将物料的应用场景、设计规格要求准确传递给供应商，并要求其正式回复其物料是否复合设计需求、或关于设计选型的建议，并保留设计规格沟通的文档； | 合格
6 |  | 电池深度过放电量阀值是否合理？至少满足六个月以上 | 合格
7 |  | PCBA物料选型是否符合AAA级物料选型规范 | 合格
8 |  | 板卡原理图、PCB Checklist是否完成并归档 | 合格
9 | 设计风险 | 部件供应商均经过供应链、品质、研发正式稽核通过，并确定选点复合需求。 | 合格
10 |  | 是按NUDD逻辑输出出风险物理清单，并提出合理的规避措施，关闭风险项目。 | 合格
11 |  | 产品安规部件清单是否输出，并通过相关EMC,ESD,雷击、漏电等安全性测试。 | 合格
12 |  | 防水、防尘等级是否符合要求？ | 合格
13 |  | 驱动器是否有设置过温、过流保护，设置阈值是否合理？ | 合格
14 |  | 电线选型是否有耐燃，大电流的设计 | 合格
15 |  | 适配器、电池是否有充电保护，设置值是否合理 | 合格
16 |  | 热设计是否合理，器件温升是否合理？ | 合格
17 |  | 功率器件的降额标准是否评审通过，测试是否全部满足？ | 合格
18 |  | PCBA原理图是否有测试覆盖率评审、PCBA layout 是否预留测试点？ | 合格
19 |  | 布线图是否经过评审并归档 | 合格
20 |  | 是否做过同类竞品分析，并确保现有设计、选型具有相对优势？ | 合格
21 | 测试 | 是否将各部件最新的可靠性测试要求、标准准确传递给供应商，并已收集好供应商的可靠性测试报告？ | 合格
22 |  | 是否与供应商、DQA 达成关于关键物料的可靠性测试用例，并输出测试标准？ | 合格
23 |  | PCBA测试覆盖率是否达成100%？ | 合格
24 |  | PCBA组装厂测试工装、测试治具是否已经完成？ | 合格
25 |  | 各整机部件均经过单独可靠性测试？并测试合格？ | 合格
26 | 物料可 制造型 | 关键物料的生产工艺是否具备批产条件？ | 合格
27 |  | 物料的批量质量水平是否达到批产要求？ | 合格
28 |  | PCBA可制造性是否满足要求（DFM评审通过）？ | 合格
29 |  | PCBA组装厂三防漆工艺是否满足需求？ | 合格
30 |  | 涉及含有软件版本的物料是否已经确定最终版本，并输出清单？ | 合格
31 |  | 涉及有变更的物料正式变更是否生效，并通知相关单位清除、隔离旧物料？ | 合格
32 |  | 相关检验标准、限度样品是否已与质量部门达成共识，并已完成输出？ | 合格
33 | 物料承认 | 是否满足环保要求？ | 合格
34 |  | 所有的硬件物料是否已经具备承认条件，并已启动承认？标准件物料是否承认完成？ | 合格
35 | 缺陷 | 硬件设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计（测试覆盖率全部测完，Z/A类需全部关闭，B/C类需评估是否影响设计大变更） | 合格
36 | 功能实现 | 产品实际功能是否完全符合设计要求？ | 合格
37 | 可维修性 | 硬件的设计是否符合易维修性、可操作性要求？ | 合格
38 | 专利 | 所有技术方案是否有进行专利风险排查（重点友商）？ | 合格
39 | 专利 | 所有新技术方案是否有提交专利？ | 合格
40 | 专利 | 判断侵权的技术方案是否导入规避方案？ | 合格
41 | 成本 | 电子成本能否满足产品需求 | 合格
遗留问题跟进
问题描述 |  |  | 负责人 | 改善措施 | 计划日期
T2导入中空对接方案，传感器+线束规格书，待更新 |  |  | Frank，Mike | 更新规格书 | 2024-11-13
T1样机EMC辐射测试NG，整改措施主板导入屏蔽罩，已验证OK，更新BOM，T2导入 |  |  | Frank，Mike | 更新BOM，导入屏蔽罩 | 2024-11-12
T1样机测试动力舱斜向上时，出水检测电容板上水无法排出，一直显示入水，出水无法触发问题未解决，故取消出水检测电容板方案 |  |  | Frank，Mike | 更新BOM，取消电容板 | 2024-11-12
DYP单波超声烧毁，整改措施烧毁电容改为电压为16V的电容，DYP已测试ESD和耐压，结果OK，T2导入新版单波 |  |  | Frank，Mike | 更改单波电容 | 2024-11-12
T2导入中空对接方案以及新版单波，T2样机需要复测EMC |  |  | Frank，Mike | T2复测 | 2024-11-26
a

## 电子(副本) (hidden)
[5 empty] | 最终判定 |  |  | 有条件通过,限期整改
[5 empty] | 风险级别定义 |  |  | 风险数量统计
C3商用清洁机器人设计成熟度评审报告(硬件) |  |  |  |  | 高风险:关键评审项Z/A类未解的问题 |  |  | 8
[5 empty] | 中风险:非关键评审项或B类问题 |  |  | 11
[5 empty] | 低风险:非关键评审项或C类问题 |  |  | 2
类别 | 序号 | 维度 | 设计要求 | 评估等级 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级 | 转量产风险等级 |  | 评估得分 | 计划完成时间
流程、文档 | 1 | 设计选型 | 电子设计方案是否经过评审定档，并归档 | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 2 |  | 接线表、接线端子公母端是否经过咬合力、插拔力、防松脱、AB 配等风险评估，并且经过评审定档，归档 | K | 合格 | 已测OK | A | 高风险 | 100 | 10 | 2023-03-31
| 3 |  | 板卡确认书是否经过评审定档，并归档 | K | 合格 | 当前无板卡确认书评审流程，确认书申请料号阶段已上传CPLM |  |  |  | 10
| 4 |  | 所有硬件部件均有规格书，并经过选型评估，包括设计余量、设计寿命、使用场景匹配性等是否符合设计要去，并上传规格书到对应料号 | K | 合格 |  | A | 高风险 | 100 | 10
| 5 |  | 是否将物料的应用场景、设计规格要求准确传递给供应商，并要求其正式回复其物料是否复合设计需求、或关于设计选型的建议，并保留设计规格沟通的文档； | K | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 10
| 6 |  | 电池深度过放电量阀值是否合理？至少满足三个月以上 | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 7 |  | PCBA物料选型是否符合AAA级物料选型规范 | K | 合格 | 部分物料选不到A/B类，已评审，C级物料部件已梳理原因中 | B | 中风险 | 50 | 10
| 8 |  | 板卡原理图、PCB Checklist是否完成并归档 | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 9 | 设计风险 | 部件供应商均经过供应链、品质、研发正式稽核通过，并确定选点复合需求。 | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 10 |  | 是按NUDD逻辑输出出风险物理清单，并提出合理的规避措施，关闭风险项目。 | K | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 10
| 11 |  | 产品安规部件清单是否输出，并通过相关EMC,ESD,雷击、漏电等安全性测试。 | K | 合格 | 本体仅电池为安规器件，本体EMC、ESD测试通过；雷击和漏电项目在工作站进行 | Z | 高风险 | 100 | 10
| 12 |  | 防水、防尘等级是否符合要求？ | K | 合格 | 整机措施满足，电子器件本身无 |  |  |  | 10
| 13 |  | 驱动器是否有设置过温、过流保护，设置阈值是否合理？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 14 |  | 热设计是否合理，器件温升是否合理？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 15 |  | 功率器件的降额标准是否评审通过，测试是否全部满足？ | K | 合格 | 待测试 | A | 高风险 | 100 | 10 | 2023-03-30 | 3/30志雄完成测试
| 16 |  | PCBA原理图是否有测试覆盖率评审、PCBA layout 是否预留测试点？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 17 |  | 布线图是否经过评审并归档 | K | 合格 | 走线有经相关岗位评审 |  |  |  | 10
| 18 |  | 是否做过同类竞品分析，并确保现有设计、选型具有相对优势？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
物料 | 19 | 测试 | 是否将各部件最新的可靠性测试要求、标准准确传递给供应商，并已收集好供应商的可靠性测试报告？ | K | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 10
| 20 |  | 是否与供应商、DQA 达成关于关键物料的可靠性测试用例，并输出测试标准？ | K | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 10
| 21 |  | PCBA测试覆盖率是否达成100%？ | K | 合格 | 待梳理 | B | 中风险 | 50 | 10 | 2023-03-30 | 3/30与刘亮确认板卡测试方案覆盖率
| 22 |  | PCBA组装厂测试工装、测试治具是否已经完成？ | K | 合格 | 治具均已有，待近期上线使用 |  |  |  | 10
| 23 |  | 各整机部件均经过单独可靠性测试？并测试合格？ | K | 不合格 | 气泵盐雾已过，待志雄回复是否全部测完PASS | A | 高风险 | 100 | 0
| 24 | 物料可 制造型 | 关键物料的生产工艺是否具备批产条件？ | M | 合格 |  | A | 中风险 | 50 | 6
| 25 |  | 物料的批量质量水平是否达到批产要求？ | K | 合格 | 超声板DVT3生产不良较高； 断崖传感器待工厂生产验证，此前均为工程师组装 |  |  |  | 10
| 26 |  | PCBA可制造性是否满足要求（DFM评审通过）？ | K | 不合格 | PCBA制造有部分BUG未关 | B | 中风险 | 50 | 3
| 27 |  | PCBA组装厂三防漆工艺是否满足需求？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 28 |  | 涉及含有软件版本的物料是否已经确定最终版本，并输出清单？ | K | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 10
| 29 |  | 涉及有变更的物料正式变更是否生效，并通知相关单位清除、隔离旧物料？ | M | 合格 |  |  |  |  | 6
| 30 |  | 相关检验标准、限度样品是否已与质量部门达成共识，并已完成输出？ | L | 不合格 | 2023/4/27调料签核样品 | B | 低风险 | 1 | 1
| 31 | 物料承认 | 是否满足环保要求？ | K | 合格 |  | Z | 高风险 | 100 | 10
| 32 |  | 所有的硬件物料是否已经具备承认条件，并已启动承认？标准件物料是否承认完成？ | K | 不合格 | 流程中 | B | 中风险 | 50 | 3 |  | 2023-04-18
产品 功能 | 34 | 缺陷 | 硬件设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计（测试覆盖率全部测完，Z/A类需全部关闭，B/C类需评估是否影响设计大变更） | K | 不合格 | 待办 | A | 高风险 | 100 | 0 |  | 2023-04-20
| 35 | 功能实现 | 产品实际功能是否完全符合设计要求？ | K | 不合格 | 待DVT3测试 | A | 高风险 | 100 | 0 |  | TRD评审4/13
| 36 | 可维修性 | 硬件的设计是否符合易维修性、可操作性要求？ | M | 合格 |  | B | 中风险 | 50 | 6
专利 | 37 | 专利 | 所有技术方案是否有进行专利风险排查（重点友商）？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 38 | 专利 | 所有新技术方案是否有提交专利？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 39 | 专利 | 判断侵权的技术方案是否导入规避方案？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
成本 | 40 | 成本 | 电子成本能否满足产品需求 | L | 合格 | 带问题通过 | B | 低风险 | 1 | 3
评估总分 |  |  |  | 364 | 评估实际得分 |  |  |  |  | 318
[5 empty] | 评估指标达成率 |  |  |  |  | 87.3626
遗留问题跟进:
序号 | 问题等级 | 问题描述 |  | 不合格原因 |  | 改善措施 |  | 责任人 |  | 完成日期
1 | K | 接线表、接线端子公母端是否经过咬合力、插拔力、防松脱、AB 配等风险评估，并否经过评审定档，归档 |  | 合格 |  | 合格 |  | 丘才金 |  | 2023-02-17
5 | K | 部件供应商均经过供应链、品质、研发正式稽核通过，并确定选点复合需求。 |  | 合格 |  | 合格
6 | K | 是按NUDD逻辑输出出风险物理清单，并提出合理的规避措施，关闭风险项目。 |  |  |  | 待梳理问题点 |  | 丘才金 |  | 2023-02-17
7 | K | 产品安规部件清单是否输出，并通过相关EMC,ESD,雷击、漏电等安全性测试。 |  | NA |  | 本体无安规器件，工作站单独梳理
8 | K | 功率器件的降额标准是否评审通过，测试是否全部满足？ |  | 待测试 |  | 和志雄确认：2.20前测完
9 | K | 是否将各部件最新的可靠性测试要求、标准准确传递给供应商，并已收集好供应商的可靠性测试报告？ |  | 待沟通 |  | 很多定制料，是否需要供应商测试和提供，如电机、泵等
10 | K | 是否与供应商、DQA 达成关于关键物料的可靠性测试用例，并输出测试标准？ |  | 待沟通 |  | 关键物料测试用例输出@苏友，有相关文件后和供应商沟通 |  | 丘才金 |  | 2023-02-17
11 | K | PCBA测试覆盖率是否达成100%？ |  | 待梳理 |  | 测试覆盖率是否需要到100%，是否包含后续导入ICT的考虑，是否需要在当前阶段处理，大活@苏友---功能测试覆盖率需100%，ICT测试覆盖率要求80%@丘才金
12 | K | PCBA组装厂测试工装、测试治具是否已经完成？ |  | 主板、超声已有，其余小板待评估是否需要 |  | 断崖、按键、对桩、2液位 |  |  |  | 2023-03-25
13 | K | 各整机部件均经过单独可靠性测试？并测试合格？ |  | 差气泵、板卡、升降电机 |  | 和志雄确认：4.14前测完 |  |  |  | 2023-04-14
14 | M | 关键物料的生产工艺是否具备批产条件？ |  | 超声罩待优化，按键板待导入EMC措施，断崖板最终方案待定 |  | 遗留项：断崖/超声
15 | K | 物料的批量质量水平是否达到批产要求？ |  | 超声罩待优化，断崖板最终方案待定 |  | 遗留项：断崖/超声
16 | K | PCBA可制造性是否满足要求（DFM评审通过）？ |  | 待确认 |  | 待与佟亚辉确认 |  | 丘才金 |  | 2023-02-17
17 | K | 涉及含有软件版本的物料是否已经确定最终版本，并输出清单？ |  | 待确认
18 | L | 相关检验标准、限度样品是否已与质量部门达成共识，并已完成输出？ |  | 待与张琪确认
19 | K | 是否满足环保要求？ |  | 待与张琪确认
20 | K | 所有的硬件物料是否已经具备承认条件，并已启动承认？ |  | 部分未启动
21 | K | 硬件设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计 |  | 待办
22 | K | 产品实际功能是否完全符合设计要求？ |  | 待DVT2测试
23 | M | 硬件的设计是否符合易维修性、可操作性要求？ |  | 与谭园确认 |  |  |  | 丘才金 |  | 2023-02-17
硬件经理： |  |  |  | 硬件代表：丘才金@丘才金

## 结构(副本) (hidden)
C3商用清洁机器人设计成熟度评审报告(结构) |  |  |  |  | 最终判定 |  |  | 有条件通过,限期整改
[5 empty] | 风险级别定义 |  |  | 风险数量统计
[5 empty] | 高风险:关键评审项Z/A类未解决问题 |  |  | 8
[5 empty] | 中风险:非关键评审项或B类问题 |  |  | 3
[5 empty] | 低风险:非关键评审项或C类问题 |  |  | 0
类别 | 序号 |  | 检查要素 | 评估等级 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级 | 转产风险等级 |  | 评估得分 | 计划完成时间
流程、文档 | 1 | 设计选型 | 结构设计方案是否评审通过并已归档？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 2 |  | 物料的最终2D、3D图档上传CPLM，是否和供应商端图纸匹配 | K | 合格 | 物料FAI尺寸 存在超差， 需要更新尺寸公差后上传系统 | A | 高风险 | 100 | 10 | 目前已完成 GLD\XD\IMR\JT\SY 图纸更新上传
| 3 |  | 结构设计检查表是否完成并归档 | M | 合格 | C3 的检查表为 工作时序表 |  |  |  | 6
| 4 |  | 是否与供应商进行了DFM 沟通，并达成共识？ | M | 合格 |  |  |  |  | 6
| 5 |  | 结构布局图是否评审并归档？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 6 |  | 螺丝位置信息表是否已经提交 | M | 合格 |  |  |  |  | 6
设计 | 7 | 设计风险 | 部件供应商均经过供应链、品质、研发正式稽核通过，并确定选型符合需求。 | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 8 |  | 是按NUDD逻辑输出出风险物理清单，并提出合理的规避措施，关闭风险项目。 | K | 合格 | 前档镜片拱起--在线激光位置开缺口，增加点胶，测试通过， PVT1 组装已导入 C3-新材料新工艺NUDD分析 |  |  |  | 10 | 已开新的浮球结构， 解决了浮球进水的问题 前档镜片拱起----最新对策， 在线激光位置开孔，增加点胶，测试通过， PVT1 组装已导入 前档硅胶开胶--- 1. 406胶4月13日回样； 2.增加预压辊紧---跟镜片拱起问题一起提测 | 2023-04-20
| 9 |  | 所有结构件是否符合阻燃V0等级要求？ | K | 合格 | 非安规件比如水箱，翻盖、辅料泡棉等不需要V0 |  |  |  | 10
| 10 |  | 产品内、外部机构件是否经过安全性评审，比如利边、夹手等 | K | 合格 | 已跟安规评审过 |  |  |  | 10
| 11 |  | 产品包装是否经过包装评审、验证以并满足产品货运、快递的运输需求？ | K | 合格 | 1.最近测试 有卡扣问题 2.滤光片拱起 |  |  |  | 10 | 卡扣断裂原因：设计间隙小，导致装配干涉，容易导致卡扣断裂--卡扣问题已通过 滤光片拱起进展 同上--已通过 | 2023-04-20
| 12 |  | 污水水路、清水水路防堵是否经过评估？ | K | 合格 | 有评估风险和对策 |  |  |  | 10
| 13 |  | 噪音是否满足要求，是否有做降噪处理？ | K | 合格 | 塑胶齿驱动轮 已满足 |  |  |  | 10
| 14 |  | 紧固件选型是否满足产品要求？紧固件锁附力是否完成定义并通过评审？（螺丝、卡箍） | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 15 |  | 管材选型以及接插方式是否满足要求？ | K | 合格 | 清水泵压力 25PSI |  |  |  | 10
| 16 |  | 热设计是否满足要求？ | K | 合格 | 最新热变形问题,已通过更换新的材料 测试通过 清水箱支耳 有轻微变形， 已更换为与底盘一样的材料导入 | Z |  |  | 10
| 17 |  | 防水、防尘是否满足产品定义要求？ | K | 合格 | 有做测试 防尘正在做测试 |  |  |  | 10 | 测试已完成 测试通过
| 18 |  | 是否做过同类竞品分析，并确保现有设计、选型具有相对优势？ | M | 合格 |  |  |  |  | 6
物料 | 19 | 物料测试 | 是否将各部件最新的可靠性测试要求、标准准确传递给供应商，并已收集好供应商的可靠性测试报告？ | K | 合格 | 已有公司通用的《硅胶类导入标准》 《五金件来料检验标准-V1.x》最新版 《塑胶件来料检验标准和规范》最新版； 《塑胶件导入标准》最新版。 《泡棉类来料检验标准》 |  |  |  | 10
| 20 |  | 是否与供应商、DQA 达成关于关键物料的可靠性测试用例，并输出测试标准？ | K | 合格 | 4大组件开模具，驱动，中扫，滚筒、边刷， 已和兆威确认寿命老化测试标准 |  |  |  | 10
| 21 |  | 各整机部件均经过单独可靠性测试？并测试合格？ | K | 合格 | 1.进水阀单体-新模具已T0 样品自测ok 2.滚筒不锈钢轴承 还在测试--已测试1个月 暂无异常--测试周期2-3个月， 此问题卡DVR无意义---盐雾结果OK 3.四大组件正式模具品待测试-不卡DVR，放PVR评估（50pcs以内的订单风险可控） | A | 高风险 | 100 | 10 | 1.进水阀单体-新模具已T0 样品自测ok，4月13日回密封件，提测--预计4月15日@王春平 2 四大组件（驱动，中扫，滚筒、边刷）预计4月份启动正式模具 先用开样品模具，---还未启动，不卡DVR | 4/13 提测
| 22 | 物料可 制造型 | 关键物料的生产工艺是否具备批产条件？工艺参数是否稳定？ | K | 合格 | 吹塑工艺已具备可生产性 | A | 高风险 | 100 | 10
| 23 |  | 生产组装可制造性是否满足装配要求？ | K | 不合格 | 1.水箱孔位组装不匹配 |  |  |  | FALSE | 1.污水箱移动孔位--4月11日试装确认ok 2.1.进水阀单体-新模具已T0 样品自测ok，4月13日回密封件，提测--预计4月15日@王春平 3.清水箱生产 克服--已与工艺达成一致，本次生产接受，长期改水阀结构时移动螺孔位置--DVR 可接受 | 更新计划@邓美明
| 24 |  | 试模产品是否验收合格？试模问题点是否关闭？生产、检测夹具是否已经验收合格？ | K | 合格 | 待验收吹塑尺寸工装 | A | 高风险 | 100 | 10 | 吹塑不需要工装，通过调整水箱模具缩水后的孔位， 改模--4月10日提供测试
| 25 |  | 物料的批量质量水平是否达到批产要求？ | K | 不合格 | 待实际签样确认 | A | 高风险 | 100 | 0 | 彩沃试模中，清水箱已确认，污水箱待4月12日确认 | 2023-04-12
| 26 |  | 涉及有变更的物料正式变更是否生效，并通知相关单位清除、隔离旧物料？ | K | 合格 | 设计变更表格已完成 |  |  |  | 10
| 27 |  | 表面处理工艺及标准是否固化？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 28 |  | 相关物料及成品的检验标准、限度样品是否已与品质、制造部门达成共识，并已完成输出？ | K | 不合格 | 生产限度样品，已签硅胶，塑胶件 剩余的签样，预计4月4日完成 |  |  |  | FALSE | 彩沃试模中，清水箱已确认，污水箱待4月12日确认 | 2023-04-12
| 29 | 物料承认 | 是否满足环保要求？ | K | 合格 | 所有物料均有RoHS环保要求，和证书 |  |  |  | 10
|  |  | 所有的硬件物料是否已经具备承认条件，并已启动承认？ | K | 合格 | 目前还在样品阶段，未启动承认 | B | 中风险 | 50 | 10 | DVT要求所有标准件所有物料承认 所有物料承认不卡DVT
| 30 |  | 所有标准件物料是否已经承认完成？ | K | 合格 | 螺丝 和螺母已经完成验证，盐雾、硬度测试、拉拔力测试ok-张琪已确认 |  |  |  | 10
成本 | 31 | 成本 | 成本能否满足产品需求 | M | 合格 | 成本不满足， 不卡DVR-- |  |  |  | 6
结构 缺陷 | 32 | 缺陷闭环 | 结构设计缺陷是否解决并且闭环，是否已经修改图纸导入新设计（测试覆盖率全部测完，Z/A类需全部关闭，B/C类需评估是否影响设计大变更） | K | 不合格 | JIRA 还有问题未完全关闭 ——遗漏安规、EMC认证 | A | 高风险 | 100 | 0 | 1.进水阀新模具试模时间4月6日,PVT1 第一个批次50套用云洁水暖的物料--4月10日提供测试 2.前档镜片拱起----减薄样品回样跟进中 3.前档硅胶拱起 4月10日回样， 进行提测 4.中扫软胶鼓起----新吸尘硬管 测试中， 预计4月10日完成 减少软胶的长度，部分软胶用硬胶代替 把壁厚加厚-用手板验证1.5mm TPE 改为TPR TPU验证（优先用TPU）--已改善 电机起锈 | 2023-04-20
| 33 | 功能符合 | 产品实际结构是否完全符合设计要求？ | K | 不合格 | 1.越障30mm过不了---实际部署克服 | B | 中风险 | 50 | 3 | 1.越障30mm过不了---实际部署克服---申请挂起
| 34 |  | 产品功能是否满足PRD需求？ | K | 不合格 | 防尘测试还未测试完--测试ok 越障30mm过不了 | B | 中风险 | 50 | 3 | 越障30mm过不了
| 35 | 可维修性 | 硬件的设计是否复合易维修性、可操作性要求？ | K | 合格 | 已完成售后 产品经理完成评审 |  |  |  | 10
专利 | 36 | 专利 | 所有技术方案是否有进行专利风险排查（重点友商）？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
| 37 |  | 所有新技术方案是否有提交专利？ | K | 合格 | 1、污水槽的过滤结构（陈志明）还没提交；2、带浮球结构的水箱和基站结构的专利（邓美明）还没提交 | A | 高风险 | 100 | 10
| 38 |  | 判断侵权的技术方案是否导入规避方案？ | K | 合格 |  |  |  |  | 10
评估总分 |  |  |  | 346 | 评估实际得分 |  |  |  |  | 316
[5 empty] | 评估指标达成率 |  |  |  |  | 91.3295
遗留问题跟进:
问题等级 | 问题描述 |  |  | 原因 |  |  |  | 整改措施 |  | 责任人 | 完成时间
K | 物料的最终2D、3D图档上传CPLM，是否和供应商端图纸匹配 |  |  | 还有问题未完全关闭，会有更改 |  |  |  | DVT3bom 完全导入 |  | 邓美明
K | 热设计是否满足要求？ |  |  | 最新热变形问题 |  |  |  | 已通过更换材料，测试验证通过 |  | 邓美明 | 已解决
K | 各整机部件均经过单独可靠性测试？并测试合格？ |  |  | 进水阀单体存在问题 |  |  |  | 工作站设计减少压缩行程，防止卡扣推开 |  | 邓美明
K | 关键物料的生产工艺是否具备批产条件？工艺参数是否稳定？ |  |  | 1.可靠性测试问题，会有更改， 目前驱动轮 和中扫等问题还未解决 |  |  |  | 预计DVT3版本可以稳定 |  | 邓美明
K | 试模产品是否验收合格？试模问题点是否关闭？生产、检测夹具是否已经验收合格？ |  |  | 试模问题 DVT3备料可以确认 |  |  |  | 模具更改已完成，预计DVT3导入， |  | 邓美明
K | 物料的批量质量水平是否达到批产要求？ |  |  | 1.可靠性测试问题，会有更改 |  |  |  | 预计DVT3 后可以达到批量要求 |  | 邓美明
K | 所有的硬件物料是否已经具备承认条件，并已启动承认？ |  |  | 目前还在样品阶段，未启动承认 |  |  |  | 预计DVT3顺利后启动承认 |  | 邓美明
K | 结构设计缺陷是否解决并且闭环，是否已经修改图纸导入新设计 |  |  | JIRA 还有问题未完全关闭 |  |  |  | DVT2整改完，预计DVT3可以完全闭环 |  | 邓美明
K | 产品实际结构是否完全符合设计要求？ |  |  | 1.水箱容积需要调整PRD |  |  |  | 达成一致，更改PRD，实际修改清水箱容积4L |  | 邓美明
K | 产品功能是否满足PRD需求？ |  |  | 1.水箱容积需要调整PRD |  |  |  | 达成一致，更改PRD，实际修改清水箱容积4L-已修改 |  | 邓美明
K | 所有新技术方案是否有提交专利？ |  |  | 1、污水槽的过滤结构（陈志明）还没提交； 2、带浮球结构的水箱专利（邓美明）还没提交 |  |  |  | 新颖性不够，不提 |  | 邓美明 | 2023-01-20
结构经理： |  |  |  | 结构代表：邓美明@邓美明

## 技术设计验证-软件
技术设计与验证成熟度评审清单--软件
序号 | 评审维度 | 检查要素 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级
1 | 需求 | 软件功能是否满足产品PRD需求 | 合格
3 |  | 产品实际软件功能是否完全符合TRD设计要求？ | 合格
4 | 正确性 | 遗留BUG中未涉及硬件改动 | 合格
5 |  | 已有单元测试用例100%通过 | 不合格 | 遗留部分A类BUG
6 |  | 未有遗留A类缺陷 | 不合格 | 遗留部分A类BUG
8 | 稳定性 | MTBF平均无故障连续运行时间不得少于500hrs | 不合格 | 智能模式失败
9 |  | 整机执行任务时，软重启整机或者掉电重启能够在2分钟内恢复作业 | 合格
10 |  | 整机执行任务时，无法联网也能正常执行完成作业 | 合格
11 |  | 整机操作系统文件系统占用率满后，能够在1分钟内自恢复，不影响作业执行 | 合格
12 |  | 整机执行任务时，操作系统上任意应用进程崩溃重启，能在1分钟内恢复任务。 | 合格
13 |  | 是否具备对整机组件（软件、硬件）故障检测、上报、告警的能力 | 合格
14 | 效率 | 整机连续煲机24h，日平均CPU利用率不超过70% | 合格
15 |  | 整机连续煲机24h，日内存利用率不超过60% | 合格
16 |  | 整机连续煲机24h，消耗联网流量（4G或WIFI）不超过100M |  | 未测试 |  | 不纳入
17 |  | 整机连续煲机7*24，文件系统占用率增长不超过5% |  | 不合理，日志增长需要，保证不爆 |  | 修改为程序内存增长不超过5%
18 |  | 整机连续煲机7*24，对Flash的写入总量数据推测Flash生命大于3年 |  | 未测试 |  | 以寿命测试程序读写次数估算
19 | 可使用性 | 组织销售端培训，销售人员能理解和使用机器 | 不合格 | 暂未组织
20 |  | 具备完善的小程序使用说明文档 | 不合格 | 不涉及
21 |  | 具备完善的APP使用说明文档 | 不合格
22 |  | 具备完善的PC端使用说明文档 | 不合格 | 不涉及
23 | 安全性、隐私性 | 设计上自评是否已经满足了安全基线（需要补充安全基线文档） | 合格 | 仅针对数据埋点确认合格 |  | ICC输出确认
26 | 可维护性 | 已经具备OTA升级整机应用的能力 | 合格 | 新版本在重构
28 |  | 已经具备OTA升级MCU固件的能力 | 合格 | 新版本在重构
29 |  | 软件版本发布是否有完善的管控流程且按照规定执行 | 合格
30 |  | 是否具备U盘更新操作系统的能力 | NA | 定义不合理，不需要具备
32 | 工厂生产 | 工厂模式生产检验功能测试通过 | 合格
33 |  | 工厂模式标定12分钟时间内完成，一次成功率不低于95%，三次成功率100% | NA
34 | 法务 | 已经完成开源协议排查（避免使用GPL等污染性开源组件）
35 |  | 是否完成法务风险排查（如非授权情况下，使用商业代码）
遗留问题跟进
问题描述 |  |  | 负责人 | 改善措施 | 计划日期

## 技术设计验证-算法
技术设计与验证成熟度评审--软件
类别 | 序号 | 检查要素 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级
软件 | 1 | 研发设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计（（测试覆盖率全部测完，Z/A类需全部关闭，B/C类需评估是否影响设计大变更）） | 否 |  |  | 软件问题关闭率＞90% PRD达成率100%
| 2 | 软件架构设计方案是否评审并归档 | 是
| 3 | 软件功能矩阵是否评审并归档 | 是
| 4 | 软件详细设计是否通过评审并归档？ | 是
| 5 | 机器人固件版本、软件版本兼容性测试通过（硬件与软件的兼容） | 否 | 11月30日前数据刷新
| 6 | 代码提交是否有通过审核？ | 是
| 7 | 是否有进行单元测试？单元测试覆盖率是否达成100% | 是
算法 | 8 | 可感知障碍物类型清单是否有经过评审并归档 | 是
| 9 | 可感知障碍物避障功能通过测试 | 是
| 10 | 构图性能通过测试(面积大小、地图精度) | 是
| 11 | 定位初始化功能通过测试 | 是
| 12 | 实时定位在放样场景稳定运行 | NA | 不涉及实时定位
| 14 | 贴边性能指标通过测试(5≤cm，测试场景运行24h无强怼碰撞) | 否 | 指标定义不明确，未达成一致，目前执行5~8cm，优化后，待与产品打合
| 15 | 脱困策略通过测试 （C5测试场景运行24h无脱困失败） | 否 | 存在脱困失败 地灯、排水口、扶梯 对比X5/X6测试
| 16 | 清洁效率300m²/h | 否 | 指标定义不合理，产品修正为平底75㎡/H
| 17 | 覆盖率≥85% | 是 | 覆盖率修正为95% 整机达到
专利 | 18 | 是否是否存在专利侵权？并已经规避 | 否 | 已规避
可靠度 | 19 | 任务执行率是否达成95%？ | 否 | 稳定性数据预计再11/30输出
| 20 | 测试样机任务稳定性是否全部通过7*24h？ | 否 | 稳定性数据预计再11/30输出
算法 缺陷 | 21 | 算法设计bug是否解决并且闭环，导入新设计 | 是
| 22 | 产品实际算法功能是否完全符合设计要求？ | 是 | 场景适应性需要更多测试，暂无场景，预计要12月底前完成数据输出
用户体验测试 | 23 | 用户体验测试已进行，未遗留Z/A类缺陷 | 否 | 有部分A类BUG待修复
生产测试 | 24 | 来料检测测试通过 | 是
| 25 | 整机检测测试通过 | 是
| 26 | 标定功能测试通过 | 是
软件版本监控 | 27 | 版本可追溯 | 是
| 28 | 版本发布有经过评审 | 是
| 29 | 版本更改点有记录 | 是
遗留问题跟进
问题描述 |  |  | 负责人 | 改善措施 | 计划日期