## Sheet1
X9试产线束变更
序号 | 变更部件 | 变更点 | 变更原因 | 是否变更 | 变更节点
1 | 水声通讯 | 黑色外被处增加20mm | 装配紧绷 | 是 | T1
2 | 深度地磁 | 减少50mm | 线束优化 | 是 | T1
3 | 回充滤蓝 | 减少80mm | 线束优化 | 是 | T1
4 | 浊度检测 | 长线增加40MM | 线束优化 | 是 | T2
4 | 出水检测 | 减少100mm | 线束优化 | 是 | T1
|  | 芯线红黑黄变为红黑白 | 线束厂工艺优化 | 是 | T2
5 | 开盖电机 | 芯线红黑黄白变为棕蓝黄白 | 红黑线容易误判成电源线 | 是 | T2
|  | 连接器使用乐清市恒久HAY200A-5Y | 灼热丝报告规格不对 | 是 | T1
6 | 拨轮电机 | 芯线红黑黄白变为棕蓝白 | 红黑线容易误判成电源线 | 否 | T2
|  | 增加外部点胶 | 增强防水性能 | 是 | T1
|  | 剪掉白色线束 | 线束优化，方便生产焊接 | 是 | T1
|  | 改模 | 增强防水性能 | 是 | PP
8 | 到位检测 | 增加后盖 | 确保板子位置固定 | 是 | T1
9 | R1/R2/R3/R4组件线束 | 舱外部分靠近结构件处新增号码管，标写名称：R1/R2/R3/R4 | 提高产线装配辨识度 | 是 | T1
|  | 线束各传感器组件打标签，以组件名+序号+日期的方式命名 | 便于售后辨识 | 是 | T2
10 |  | R1/R2/R3/R4组件线束内部做空接 | 线束优化 | 是 | T2
11 |  | 连接器全部变更成津达可过灼热丝版本的 | 线束优化，灼热丝风险控制 | 是 | T2
12 |  | R2线束组件2X10端口更改成2X8 | 线束优化，方便产线组装 | 是 | PP
13 |  | 外部线长图纸重新确认规则 | 线束优化，便于明确线长规格 | 是 | T2
14 |  | 原三岛003硅胶改为白色9088硅胶 | 同UL认证信息一致 | 是 | T2
14 | 主板电源线 | 变更成180MM | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
15 | 水泵电机 | 都减少60mm | 线束优化 | 是 | T2
16 | NTC温度传感器 | 1.减少30mm 2.外加U型金属装配件 | 线束优化 | 是 | T1
17 |  | 1.区分TX/RX两版本NTC线束， 2.RX-NTC线束缩短2CM，TX增加接地线 | 线束优化 | 是 | T2
18 | 线束公差变动 | 深度地磁，回充滤蓝，正公差30，负公差15 | 墨钻反馈 | 是 | T1
19 | wifi天线 | 1.外部长线增加70mm 2.结构件入仓内线长50mm变成20mm,内部线加长30mm 3.胶棒处点胶使用HF8045 | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
20 | 电池包线束 | 胶水变更成8332丙烯酸酯胶水 |  |  | T1
|  | 胶水变更成8332打底，7018涂敷，出线方式明确垂直出线口 |  |  | T2
|  | 1.NTC线26AWG变成20AWG |  |  | PP
2.胶水变成2116（验证后导入）
3.总线长增加3CM
4.仓内出线口减短至20mm
X9试产线束变更
序号 | 变更部件 | 变更点 | 变更原因 | 是否变更 | 变更节点
1 | 水声通讯 | 黑色外被处增加20mm | 装配紧绷 | 是 | T1
2 | 深度地磁 | 减少50mm | 线束优化 | 是 | T1
3 | 回充滤蓝 | 减少80mm | 线束优化 | 是 | T1
4 | 出水检测 | 减少100mm | 线束优化 | 是 | T1
5 | 开盖电机 | 连接器使用乐清市恒久HAY200A-5Y | 灼热丝报告规格不对 | 是 | T1
6 | 拨轮电机 | 增加外部点胶 | 增强防水性能 | 是 | T1
|  | 剪掉白色线束 | 线束优化，方便生产焊接 | 是 | T1
7 | 到位检测 | 增加后盖 | 确保板子位置固定 | 是 | T1
8 | R1/R2/R3/R4组件线束 | 舱外部分靠近结构件处新增号码管，标写名称：R1/R2/R3/R4 | 提高产线装配辨识度 | 是 | T1
16 | NTC温度传感器 | 1.减少30mm 2.外加U型金属装配件 | 线束优化 | 是 | T1
18 | 线束公差变动 | 深度地磁，回充滤蓝，正公差30，负公差15 | 墨钻反馈 | 是 | T1
20 | 电池包线束 | 胶水变更成8332丙烯酸酯胶水 | 线束优化 | 是 | T1
X9试产线束变更
序号 | 变更部件 | 变更点 | 变更原因 | 是否变更 | 变更节点
1 | 浊度检测 | 长线增加40MM | 线束优化 | 是 | T2
2 | 出水检测 | 芯线红黑黄变为红黑白 | 线束厂工艺优化 | 是 | T2
3 | 开盖电机 | 芯线红黑黄白变为棕蓝黄白 | 红黑线容易误判成电源线 | 是 | T2
4 | 拨轮电机 | 芯线红黑黄白变为棕蓝白 | 红黑线容易误判成电源线 | 否 | T2
5 | R1/R2/R3/R4组件线束 | 外部线长图纸重新确认规则 | 线束优化，便于明确线长规格 | 是 | T2
6 |  | 原三岛003硅胶改为白色9088硅胶 | 同UL认证信息一致 | 是 | T2
7 | 水泵电机 | 都减少60mm | 线束优化 | 是 | T2
8 | NTC温度传感器 | 1.区分TX/RX两版本NTC线束， 2.RX-NTC线束缩短2CM，TX增加接地线 | 线束优化 | 是 | T2
9 | 电池包线束 | 胶水变更成8332打底，7018涂敷，出线方式明确垂直出线口 |  |  | T2
X9试产线束变更
序号 | 变更部件 | 变更点 | 变更原因 | 是否变更 | 变更节点
1 | 拨轮电机 | 改模 | 增强防水性能 | 是 | PP
2 | R1/R2/R3/R4组件线束 | 1.R2线束组件2X10端口更改成2X8内2.部线束增加号码管 | 线束优化，方便产线组装 | 是 | PP
3 | 主板电源线 | 变更成180MM | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
4 | wifi天线 | 1.外部长线增加70mm 2.结构件入仓内线长50mm变成20mm,内部线加长30mm 3.胶棒处点胶使用HF8045 | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
5 | 电池包线束 | 1.NTC线26AWG变成20AWG |  | 是 | PP
2.胶水变成2116（验证后导入）
3.总线长增加3CM
4.仓内出线口减短至20mm
6 | 气泵、电磁阀 | 坤锦更换线束供应商 | 供应商要求 | 是 | PP
7 | 无线充电源线 | 减短到60mm | 线束优化 | 是 | PP

## Sheet2
X9试产线束变更
序号 | 变更部件 | 变更点 | 变更原因 | 是否变更 | 变更节点
1 | 水声通讯 | 黑色外被处增加20mm | 装配紧绷 | 是 | T1
2 | 深度地磁 | 减少50mm | 线束优化 | 是 | T1
3 | 回充滤蓝 | 减少80mm | 线束优化 | 是 | T1
4 | 出水检测 | 减少100mm | 线束优化 | 是 | T1
|  | 连接器使用乐清市恒久HAY200A-5Y | 灼热丝报告规格不对 | 是 | T1
|  | 增加外部点胶 | 增强防水性能 | 是 | T1
|  | 剪掉白色线束 | 线束优化，方便生产焊接 | 是 | T1
8 | 到位检测 | 增加后盖 | 确保板子位置固定 | 是 | T1
9 | R1/R2/R3/R4组件线束 | 舱外部分靠近结构件处新增号码管，标写名称：R1/R2/R3/R4 | 提高产线装配辨识度 | 是 | T1
14 | 主板电源线 | 变更成180MM | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
15 | 水泵电机 | 都减少60mm | 线束优化 | 是 | T2
16 | NTC温度传感器 | 1.减少30mm 2.外加U型金属装配件 | 线束优化 | 是 | T1
17 |  | 1.区分TX/RX两版本NTC线束， 2.RX-NTC线束缩短2CM，TX增加接地线 | 线束优化 | 是 | T2
18 | 线束公差变动 | 深度地磁，回充滤蓝，正公差30，负公差15 | 墨钻反馈 | 是 | T1
19 | wifi天线 | 1.外部长线增加70mm 2.结构件入仓内线长50mm变成20mm,内部线加长30mm 3.胶棒处点胶使用HF8045 | 线束优化，方便空接组装 | 是 | PP
20 | 电池包线束 | 胶水变更成8332丙烯酸酯胶水 |  |  | T1
|  | 胶水变更成8332打底，7018涂敷，出线方式明确垂直出线口 |  |  | T2
|  | 1.NTC线26AWG变成20AWG |  |  | PP
2.胶水变成2116（验证后导入）
3.总线长增加3CM
4.仓内出线口减短至20mm