## SPEC 0.1及优先级拆解
功能模块 | 关键性能 | 重要性 | X11 | 备注 | 技术方案 | 风险 | 备注 | P1实现目标- 3/10 |  | P2实现目标 - 5/6 |  | P3实现目标-6/15 |  | T0目标 | T1目标 | T2目标
[8 empty] | TR3要求； 1. 无ID设计 2. 架构和概要设计确认，部分结构可以进行详细设计； 3. 基本能力符合要求，遥控测试清洁，运动，确认基本续航能力 4. 传感器在整机上的功能性能测试完成，确认传感器元器件选型， 5. 软件链路打通，核心功能跑通，确认产品覆盖率识别智能性基本能力保证 6. 软件开始确认 7. 测试控制链路打通 |  | TR4准备要求， 1. 大体形态确认的ID造型，外观细节可以做调整，方向不变，外观造型不变 2. 结构外观拆件方案确认，内部纯结构件设计达到开模状态；材料选型确认； 3. 测试控制的链路打通 4. 算法集成跑机测试 5. 整机全功能实现 6. 全功能测试 7. DFX 评估通过 8. 成本符合产品要求 9. 工艺方案确认 |  | TR4要求 1. ID造型锁定 2. 最终的开模图纸 3. 全功能符合产品要求 4. 部分传感器模具提前开模 5. 全功能测试完成 6. 传感器单体可靠性测试开始 |  | 1. 基本结构装配确认 2. 结构性修模 3. 基本功能测试 4. 马达仓和单体可靠性测试 5. 传感器可靠性测试 6. 高风险测试（跌落/震动等，待评估） 7. 整机寿命测试开始 | TR4A 准备 1. 全功能测试 2. 整机可靠性测试 | TR4A 要求
整机 | 重量 | S | 目标11kg，底线12.5kg | beatbot pro 11kg | 13.8（预估）- 电机小型化（-1kg) | A | 重量和分拆的技术方案的方案冲突 | P0 | 按目标设计，P1实测 | P0 |  | P0
| 尺寸 | A | 目标450*400*260，底线460*400*270 | beatbot pro 451*403*263 | 不含ID，465*394*257 |  |  | P0 | 按目标设计，P1实测 | P0 |  | P0
| 防水 | S | IP68 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
场景 | 清洁场景 | S | 地下/地上 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 清洁范围 | S | 水底/池壁/水线/水面/浅水区 |  |  |  |  | P0 | P0-水底/池壁/水面/浅水区 P1-水线 | P0 |  | P0
| 材质 | S | 喷枪石、混凝土、瓷砖、玻璃纤维、乙烯基、鹅卵石 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 泳池形状 | S | 全覆盖（矩形、矩形自由、肾形、L形、双耳、自由等） |  | 暂无全覆盖方案 |  |  | P0/P1/P2 | P0-识别传感器确认 P1-台阶覆盖的方案模块化测试验证完成 P2- 功能完成 | P0 |  | P0
| 池底形状 | S | 全覆盖（平底、斜坡、碗底、钻石、池底大弧、浪花底、跳水池等） |  | 暂无全覆盖方案 |  |  | P0/P1/P2 | P0-识别传感器确认 P1-台阶覆盖的方案模块化测试验证完成 P2- 功能完成 | P0 |  | P0
| 适用面积 | S | 长度66ft（20M） |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| PH | S | 7.0-7.8 | X6-7.4，E70-7.8 |  |  |  | - |  | - |  | -
| 氯浓度 | S | < 4 ppm |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| 盐浓度 | S | < 5000 ppm |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| 工作深度 | A | 0.3-3M | E70-5M |  |  |  | - |  | - |  | -
| 存储/运输 | S | -18-70° | ISTA 3A |  |  |  | - |  | - |  | -
| 工作温度（气温） | S | 0-45° | 充电从3°开始 |  |  | 电池5度 | P0 |  | P0 |  | P0
| 工作温度（水温） | S | 3-40° | ±3° |  |  |  | - |  | - |  | -
清洁能力 | 清洁组件 | S | 双滚刷 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 清洁宽度 | A | >300mm | 机身，滚刷占比 |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 吸力 | A | ＞8500GPH | 宣传参数，水泵极限能力 |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 可清洁垃圾 | S | 污垢、砂石、絮状沉淀、落叶、藻类孢子 |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| CE值（池底） | S | 综合＞95% 污垢>95% 砂石>95% 絮状沉淀、藻类>95% 落叶>95% 毛发>90% 藻类孢子--有过滤能力 不推尘or推尘优于竞品 | 大垃圾CE不低于X6 细小垃圾CE不低于dolphin E70 | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成 | P0 |  | P0
| CE值（水面） | A | 综合＞80% 浮尘（花粉）>80% 落叶>80% | 参考水面船-波轮正向范围内清洁CE | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成 | P0 |  | P0
| 最大清洁能力(水面) | A | 落叶<22.5cm（TBD） | 橡树叶，待第一轮手板测试 |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 水面综合清洁能力（2H） | A | 落叶（10-15cm）清洁数量>90 | 水面部署100片 |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 尘仓/滤网类型 | S | 支持精细过滤 |  | 和X9同方案 |  |  | P0 | 单模块功能测试验证完成 喷砂问题 | P0 |  | P0
| 尘仓/滤网容量 | A | >3L |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 尘仓/滤网容尘量 | S | >300g微尘 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 尘仓/滤网规格 | A | 180um+二级过滤（3um），微尘清洁不冒烟 | 80μm细沙不泄露，Dolphin 超细滤网2-10μm |  |  |  | P1 |  | P0 |  | P0
运动能力 | 运动机构 | S | 履带 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 自动转向 | S | 支持 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 过排水沟 | S | 支持，高度30mm;格栅空隙直径<8mm |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 爬楼梯 | A | 高度10-18cm，宽度30-60cm |  |  |  |  | P0/P2 | 机器能力支持，软件P2 | P0 |  | P0
| 浅水区 | A | 可运动，不卡困 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 池壁清洁 | B | 回字清洁池壁，在等高情况下，机器沿池壁清洁 |  |  |  |  | P1 | 实测机器回字运动能力 | P0 |  | P0
| 防跌落 | A | 浅水区清洁过程中不跌落至深水区 |  |  |  |  | P1 | P0-池底元器件选型确认 需要软件打通，单模块验证 | P0 |  | P0
| 堵塞后运动 | A | 支持，滤网堵塞后机器可继续行走/爬墙/切换水面模式 |  |  |  | 堵塞检测方案沿用X9？ | P0 |  | P0 |  | P0
| 负重后运动 | B | <500g 沙子不影响运动性能（TBD）底线300g |  |  |  |  | P0 | 负重测试，确认能力边界 | P0 |  | P0
| 旋转半径 | A | 旋转后中心偏移<1cm | 第一轮手板实测,包括打滑测试量化 |  |  |  | P0 | 实测 | P0 |  | P0
| 水下/水面切换 | B | 切换时间<30s |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 水下覆盖率 | S | ＞95% |  |  |  |  | P2 | 软件打通后测试 | P0 |  | P0
| 水面覆盖率 | S | ＞90% |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 运行速度 | S | 0-0.3m/s |  |  |  |  | P0 | 基础运动能力测试 | P0 |  | P0
| 清洁效率（水下） | A | 100㎡/h |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 清洁效率（水面） | S | 60㎡/h |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
续航能力 | 电量续航（池底） | S | >300min，池底（能清洁树叶、沙子，运行速度不低于0.15m/s） | 第一轮手板实测后打合 | 续航需要明确条件 | A | 续航能力 | P0 | 设计+实测 | P0 |  | P0
| 电量续航（水面） | A | >700min，水面 |  |  |  |  | P0 | 设计+实测 | P0 |  | P0
| 充电时间 | S | ＜240min（10%—95%） |  |  |  |  | P0 | 实测 | P0 |  | P0
| 充电方式 | S | 手动+自动回充 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
智能性 | 智能避障 | A | 支持，减速防碰撞 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 建图定位 | A | 全场景全局地图，成图率>90%，3D地图Better to have |  |  |  |  | P0 | 传感器选型确认，真定位方案测试验证通过 | P0 |  | P0
| 路径规划 | S | 全局规划-路径不歪斜，运动控制不抖动 |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| AI识别 | S | 地形、池底&水面脏污，障碍物，支持AI巡检，下水后之后直接清洁大垃圾 |  | 双目摄像头识别 上下左右90度范围， 机身前面145mm 左右盲区195mm |  |  | P0/P2 | P0-摄像头能力打通，模块化测试验证完成 P0-软件AI识别单模组能力确认 P2-软件AI识别集成 | P0 |  | P0
| AI辅助 | B | 识别人手抓握动作，主动停止运动部件 |  | 双目摄像头识别 上下左右90度范围， 机身前面145mm 左右盲区195mm |  |  | P0 | 摄像头能力打通，识别能力确认，模块化测试验证完成 | P0 |  | P0
| IOT | S | 详见软件PRD |  |  |  |  | P2 | 支持先刷 | P0 |  | P0
| 健康自检 | S | 详见软件PRD |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 水线精细清洁 | B | 横向水线清洁（TBD） |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 清洁日志 | A | 可视化清洁日志 |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 脏污检测 | A | 根据水体及水下垃圾分布情况自动调节清洁力度 |  |  |  |  | P0/P2 | P0-传感器选型确认，单模组AI单模块验证 P2- 软件集成 | P0 |  | P0
| 自动回充 | S | 适配基站 |  |  |  |  | - | 单模块方案验证 | P0 |  | P0
| 自动清洁 | S | 适配基站 |  |  |  |  | - |  | P0 |  | P0
| 第三方语音控制 | B | 接入亚马逊 Alexa 或者 Google Assistant |  |  |  |  | P2 | 架构方案确认 | P1 |  | P0 | 集成接入
便捷体验 | 一键启动 | S | 按下开机键，可直接开启工作 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 模式切换 | S | 支持智能模式（水面/水下智能切换）、水下模式（包括池底、池壁）、水面模式、纯池底 |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 屏幕尺寸 | S | >2英寸， |  |  |  |  | P0/P2 | P2-整机方案和选型确认 P2-功能开发下一版 | P0 |  | P0
| 屏幕类型 | A | OLED、点阵 |  |  |  |  | P0 | P0-选型确认 | P0 |  | P0
| 分辨率 | A | 640*640or320*320（TBD） |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 亮度 | A | 600nit（TBD），目标是在强光下（约100000lx）看清屏幕内容 |  |  |  |  | P0 | P0-选型确认 | P0 |  | P0
| 图标、动画 | S | 图标清晰，指示功能明确，拟人化 |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 灯光 | S | 所有灯光要求水下可见（户外强光、2.5M深度） |  |  |  |  | P0 | 灯带&指示灯 | P0 |  | P0
|  | S | 电量指示灯：3格绿色：20-100%，2格黄色：10-20%，1格红色：<10% |  |  |  |  | P1 | 方案确认单板验证 | P0 |  | P0
|  | S | 状态指示灯：复用电量指示灯，故障红色/警示黄色/正常绿色 |  |  |  |  | P0/P2 | P0-颜色硬件实现， P2-软件P2 | P0 |  | P0
| 语音 | A | 语音播报，反馈任务机器状态 |  | 防水扬声器暂无选型 | A |  | P0/P2 | P0-防水喇叭选型确认，整机接口预留，组装不带 P2- 防水喇叭功能集成 | P0 | 喇叭集成 | P0
| 快速排水 | A | 支持，15S内排空机身内存水（无连续水流） |  |  |  |  | P0 | 快速排水设计，P1实测 | P0 |  | P0
| 快拆尘盒 | S | 拆/装均在5S内 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 快洗尘盒 | A | 水枪20S内清洗干净（包括精细滤网） |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 堵塞检测 | A | 吸力降低X%告警回桩 | 方案需要进一步讨论 | 和X9同方案 |  |  | P0 | 传感器&单模块功能测试验证完成 软件功能集成后续集成 | P0 |  | P0
| 遥控器 | A | 支持（遥控器+APP） |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
| 组件化设计，支持快拆 | A | 滚刷胶皮支持快拆清洗-拆/装均在20S内，机壳快拆（Better to have） |  |  |  |  | P0 | P0-快拆胶皮- P2-机壳快拆方案可行性确认 | P0 |  | P0
| 可更换电池 | A | 电池可DIY更换 |  |  |  |  | P0 |  | P0 |  | P0
| 常见问题排查/维修 | A | 常见问题支持客户自排查并DIY维修 |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| 配件收纳 | A | 提供配件收纳盒 |  |  |  |  | - |  | - |  | P0
娱乐 | 水面涂装 | B | 可选购水面配件，使水面模式露出部分卡通化 |  |  |  |  | - |  | P1 | 方案确认 | P0
| 水下摄像 | A | 复用AI摄像头 |  |  |  |  | P0 | 模块化可行性测试评估 | P0 |  | P0
| 玩具 | C | 运动及电池可单独拆卸重新组合，变成水下玩具 |  |  |  |  | - |  | - |  | -
通讯模块 | WIFI | S | 支持2.4G&5GHz |  |  |  |  | P1 | P0 - 串口通讯 P1- WiFi通讯 | P0 |  | P0
| 水下通讯 | S | 高速率、低延迟（<500ms）；可遥控 |  |  |  |  | P2 | 岸歌业务模块打通 | P0 |  | P0
| 蓝牙 | S | 支持近场APP直连，查看工作状态和下发指令无卡顿，连接稳定 |  |  |  |  | P2 |  | P0 |  | P0
保修政策 | 保修时间 | S | 3年+1年 | 同类高端产品3-4年，如Zodiac Alpha IQ--4年，Freerider--3年 |  |  |  | - |  |  |  | -
FRR | 生命周期退换货 | S | ＜6% |  |  |  |  | - |  |  |  | -
成本 | 整机成本 | S | 3000 |  |  |  |  | P0 | 传感器定型，成本刷新 | P0 |  | P0

## SPEC 和方案 (hidden)
指标 | 子项 | 优先级 | X11 pro | BB | X11 技术方案2/11 | 技术风险 | 备注 | P1实现目标及优先级 |  | P2实现目标 | P3实现目标 | T0目标 | T1目标 | T2目标 | PP目标
[8 empty] | TR3要求； 1. 无ID设计 2. 架构和概要设计确认，部分结构可以进行详细设计； 3. 基本能力符合要求，遥控测试清洁，运动，确认基本续航能力 4. 传感器在整机上的功能性能测试完成，确认传感器元器件选型， 5. 软件链路打通，核心功能跑通，确认产品覆盖率识别智能性基本能力保证 6. 软件开始确认 7. 测试控制链路打通 |  | TR4准备要求， 1. 大体形态确认的ID造型，外观细节可以做调整，方向不变，外观造型不变 2. 结构外观拆件方案确认，内部纯结构件设计达到开模状态；材料选型确认； 3. 测试控制的链路打通 4. 算法集成跑机测试 5. 整机全功能实现 6. 全功能测试 7. DFX 评估通过 8. 成本符合产品要求 9. 工艺方案确认 | TR4要求 1. ID造型锁定 2. 最终的开模图纸 3. 全功能符合产品要求 4. 部分传感器模具提前开模 5. 全功能测试完成 6. 传感器单体可靠性测试开始 | 1. 基本结构装配确认 2. 结构性修模 3. 基本功能测试 4. 马达仓和单体可靠性测试 5. 传感器可靠性测试 6. 高风险测试（跌落/震动等，待评估） 7. 整机寿命测试开始 | TR4A 准备 1. 全功能测试 2. 整机可靠性测试 | TR4A 要求
基础参数 | 产品类型 |  | All in One | All in One | 气仓储气+气囊
| 体积 | A | 450*400*260 | 451*403*263 | 不含ID，465*394*257 |  |  | P0 | 实现
| 重量 | A | ＜11kg | 11.3kg 星脉11.38kg | 13.8（预估）- 电机小型化（-1kg) | A | 重量和分拆的技术方案的方案冲突 | P0 | 实现
| 成本目标 | A | ＜2100 | NA | 无法满足 | A | 对接插头16个 | P0
| 退货率 | A | 6%
功能性 | 全能基站适配 | A | 支持 | NA
| 台阶覆盖 | A | TBD | NA | 暂无全覆盖方案 |  |  | P1 | 台阶覆盖的方案模块化测试验证完成
| AI识别 | A | 地形、池底&水面脏污，障碍物 | NA | 双目摄像头识别 上下左右90度范围， 机身前面145mm 左右盲区195mm |  |  | P1 | 摄像头能力打通，模块化测试验证完成
| 建图定位 | B | 真定位 | 支持 |  |  |  | P0 | 传感器选型确认，真定位方案测试验证通过
| 路径规划 | A | 真全局规划 | 支持
| 0距离到边清洁 | B | 支持 | NA | 大概率实现不了，滚刷到履带的极限压缩距离待评估 | A |  | P0 | 结构确认极限到边理论距离和实际清洁情况测试
| 语音提示 | C | 支持 | NA | 主机不加麦克风，放到基站 |  |  | P2
| 水线横移 | C | TBD | NA |  |  |  | P2
| 浊度检测 | B | 支持 | NA | 浊度传感器，可能有干涉风险 |  |  | P1 | 浊度传感器堆叠确认
| 尘满检测 | B | 支持 | NA | 和X9同方案 |  |  | P1 | 单模块功能测试验证完成
| 精细过滤 | B | 支持 | NA | 滤网沿用X9方案，解决缝隙和脱落问题 海绵滤网方案，会影响自清洁的功能，有冲突 | A |  | P0 | 精细过滤滤网，运动和清洁能力测试，明确能力和范围
清洁力 | 3cm石子CE | C | TBD | NA | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P2
| 混合石CE | A | 等效X9 |  | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成
| 树叶CE | A | 等效X9 |  | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成
| 细沙CE | A | 等效X9 |  | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成
| 水面CE（中树叶） | A | 等效X9（提升边角能力） |  | 样机手板和X9现状差不多 |  | 清洁能力需要明确条件 | P0 | 基本清洁能力测试完成
续航 | 续航（电量） | A | 池底：5h 水面：11.5h | 池底：5h 水面：9.5h | 需要定义宣称续航的 运行速度和清洁能力 电池降容量，整机功耗不低于X9，达不到SPEC； | A | 续航需要明确条件 | P0 | 续航能力
| 续航（尘盒） | A | ＞3L+300g微尘容尘 | 3.6L | 尘盒3L容量， |  |  | P1 | 容尘量测试
智能性 | 水下单次覆盖面积 | B | 400㎡ | 300㎡ |  |  |  | P1
| 综合覆盖率 | A | 95% | 80% |  |  |  | P1
| 综合效率 | B | 100㎡/h | 40㎡/h |  |  |  | P1
| 无线通信 | A | 2.4G+5G | 2.4g |  |  |  | P2 | 新WiFi蓝牙，链路打通，给App
| 水下通信 | A | 高速率，可遥控，适配基站 | NA
| 自动回充 | A | 适配基站 | NA | 方案? 视觉+水声+结构导向 | B | 无线充小型化，目标尺寸尺寸200*80mm; 无线充的压缩，发热风险 | P0 | 回充基本方案确认 模块化验证好，集成到整机 整机集成化测试样品 | P0
| 自动清洁尘盒 | A | 适配基站 | NA | 方案？ 暂时考虑方案 | B
| 运动速度 |  | 0.3m/s 稳定运行 |  | 0.3m/s 手板正常运行，极限0.32 - 新电机 |  |  | P0 | 运动速度达成
| 电池 |  | 电池可拆 |  | 防水接插头
| 电机 |  |  |  | 新供应商样机打样进度 | B | 精锐昌 新供应商

## 整机计划
里程碑节点 | 时间 | 工期 | 展会时间 |  | 展会样品时间 |  | field test 样品时间 | 假期 |  |  | 完成时间
MP-ETD(500) | 2025-12-31 | 7 | CES | 2025-01-01 |  |  |  | 清明 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 2025-12-30
MP准备 | 2025-12-24 | [6 empty] | 五一 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-12-15
PP启动 | 2025-12-05 | 32 | [5 empty] | 端午 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 2025-11-30
T2启动 | 2025-11-03 | 42 | 巴塞罗那 | 2025-11-15 | 2024-11-06 |  |  | 中秋国庆 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-26
T1启动 | 2025-09-22 | 24 | IFA | 2025-09-01 | 2025-09-20 | [5 empty] | 2025-09-21
T0启动 | 2025-08-29 | 51 | [8 empty] | 2025-09-01
投模决策 | 2025-07-09 | 24 |  |  | 2025-07-07 | [5 empty] | 2025-07-08
P3（启动组装）最终外观 | 2025-06-15 | 40 | [8 empty] | 2025-06-13
P2（启动组装）带外观 | 2025-05-06 | 33 | [8 empty] | 2025-05-09
ID锁定（建模输出） | 2025-04-03 | 24 | [8 empty] | 2025-04-14
P1（启动组装）全功能 | 2025-03-10 | 30 | [8 empty] | 2025-03-20
概要设计完成（TR3） | [10 empty] | 2025-02-18
架构设计完成（TR2） | [10 empty] | 2025-01-24
立项 | 2025-02-17 | [9 empty] | 2025-01-14
阶段 | 任务模块 | 任务包 | 交付物 | 开始时间 | 工期 | 完成时间 | 实际完成情况备注 | 里程碑 | 责任人 | 风险
立项
| TR评审 | TR1 |  |  |  | 2025-02-14
| TR评审 | TR2 |  |  |  | 2025-02-21
| 元器件选型 |  |  | 2025-02-10 | 9 | 2025-02-18
P1 | 结构设计 | 结构设计问题点改善&手板发图 | 手板结构设计3D图纸 | 2025-02-10 | 19 | 2025-02-28 |  | 是 | 结构
|  | 手板加工 |  | 2025-03-01 | 9 | 2025-03-09
|  | 手板组装 |  | 2025-03-10 | 3 | 2025-03-12
| 硬件设计 | 算法板PCBA设计&图纸释放 |  |  |  | 2025-02-14 | 2/13评审，2/14释放资料，2/18发现波轮驱动未画在算法版上
|  | 控制板PCBA设计&图纸释放 |  |  |  | 2025-02-20
|  | 电子料BOM释放 |  |  |  | 2025-02-14 | 2/14释放算法板 2/17释放控制板-建鸣
|  | 算法板PCBA打板 |  | 2025-02-15 | 14 | 2025-02-28
|  | 控制板PCBA打板 |  | 2025-02-21 | 10 | 2025-03-02 |  |  | 采购
|  | PCBA调试 |  | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-03
|  | PCBA自测 |  | 2025-03-04 | 14 | 2025-03-17
| 线束设计 | 线束图纸设计 |  | 2025-02-19 | 4 | 2025-02-22
|  | 线束打样 |  | 2025-02-23 | 10 | 2025-03-04
| 软件调试 | MCU - PCBA调试 |  | 2025-03-04 | 3 | 2025-03-06
|  | 电机驱动调试 |  | 2025-03-07 | 2 | 2025-03-08
|  | SOC - 传感器调试 |  | 2025-03-01 | 7 | 2025-03-07
|  | 业务打通 |  | 2025-03-08 | 7 | 2025-03-14
|  | 算法调试 |  | 2025-03-15 | 7 | 2025-03-21
| 手板整机测试 | 手板整机测试 |  | 2025-03-22 | 7 | 2025-03-28 |  | 是 | 实验室
|  | 基本能力测试 |  | 2025-03-13 | 7 | 2025-03-19 | ? | 是
|  | 传感器功能测试 |  | 2025-03-13 | 7 | 2025-03-19 | ?
|  | 整机功能测试 |  | 2025-03-22 | 7 | 2025-03-28
| TR3 | TR评审 |  | 2025-03-29 | 9 | 2025-04-06
| ID | ID初稿完成 |  | 2025-02-28 | 35 | 2025-04-03 | 13 |  |  | ID一轮通过，且结构不做变化的时间
|  | ID草图设计&评审 |  | 2025-02-28 | 11 | 2025-03-10
|  | ID造型渲染效果图评审 |  | 2025-03-11 | 12 | 2025-03-22 | 12
|  | ID造型建模，评审通过 | 初版CMF，ID3D图 | 2025-03-23 | 12 | 2025-04-03
P2 | 结构设计 | 结构修改&手板下发 |  | 2025-04-04 | 18 | 2025-04-21 |  | 是 | 结构
|  | 手板加工 |  | 2025-04-22 | 14 | 2025-05-05
|  | 手板组装 |  | 2025-05-06 | 5 | 2025-05-10
| 手板整机测试 | 手板整机测试 |  | 2025-05-11 | 14 | 2025-05-24 |  | 是 | 实验室
P3 | ID | ID改善及3D图纸定稿 | 3D外观图纸，定版CMF | 2025-05-14 | 7 | 2025-05-20 |  | 是 | ID设计
| 结构设计&评审&发图 | 结构细节调整 | 3D图纸，手板BOM清单 | 2025-05-20 | 16 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 是 | 结构
|  | 手板加工 |  | 2025-06-05 | 10 | 2025-06-14 |  | 是 | 结构
|  | 手板组装 |  | 2025-06-15 | 5 | 2025-06-19
|  | P3板整机验收功能测试 |  | 2025-06-20 | 14 | 2025-07-03 |  | 是 | 结构/电子/实验室
| TR评审 | TR4 |  | 2025-07-04 | 5 | 2025-07-08 |  | 是 | SE
| 投模决策 | 投模决策(产品开发准出) |  | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-09 |  | 是 | 项目经理
|  | 模具加工 |  | 2025-07-10 | 50 | 2025-08-28
T0 |  | T0组装 |  | 2025-08-29 | 3 | 2025-08-31 |  | 是 | 项目经理
|  | T0测试 |  | 2025-09-02 | 3 | 2025-09-04
|  | 修模 |  | 2025-09-05 | 14 | 2025-09-18
T1 |  | T1组装 |  | 2025-09-22 | 5 | 2025-09-26 |  | 是 | 项目经理
|  | T1测试 |  | 2025-09-29 | 18 | 2025-10-16
|  | 修模 |  | 2025-10-17 | 14 | 2025-10-30
T2 |  | T2组装 |  | 2025-11-03 | 5 | 2025-11-07 |  | 是 | 项目经理
|  | T2测试 |  | 2025-11-10 | 14 | 2025-11-23 |  | 是 | 项目经理
| TR评审 | TR4A |  | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 |  | 是 | PQA/SE
|  | 修模+备料+签样 |  | 2025-11-20 | 14 | 2025-12-03
PP |  | PP组装&验货(500) |  | 2025-12-05 | 14 | 2025-12-18 |  | 是 | 项目经理
|  | TR5 |  | 2024-12-21 | 1 | 2024-12-21 |  | 是 | PQA/SE
MP | TR评审 | TR6 |  | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-26 |  | 是 | PQA/SE
|  | 备料+签样 |  | 2025-12-15 | 7 | 2025-12-21
|  | 首单量产生产 |  | 2025-12-24 | 8 | 2025-12-31 |  | 是 | 项目经理
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[展会样品时间]-1
开始时间 = [完成时间, row above]+1
开始时间 = MAX(H37+1,[完成时间, row above]+1)

## 传感器选型
指标 | 元器件 | 数量 | 选型情况 | 底层驱动 | 采购 | 规格书需求 | 供应商 | 风险 | 备注 | 样品LT | P1下单情况
算法板 | LDS | 1 | 确定 |  | yiyi | 确定，可靠性，EMC未测试，功能未完成测试-软件开发中， | 思岚 | 供应商未做过水下产品 全新 | 现有样品5个，需要补充10个
| 波轮电机 | 1 | 借用X9 |  | Lillian |  | 友贸 |  | 已经安排 | 55 | 已下
| L下视 | 1 | D-TOF，X9升级 |  | 漫榕 |  | 恒润 / 二供 | 前期用X9，后期改 距离不够，目标3米需要开发 | 按照X9备料 | 35 | 未下
| 右超声/下视 | 1 | 超声 |  | 漫榕 |  | 电应普/灵动 |  | 按照X9备料
| 相机1 | 1 | 未确定 |  | yiyi |  | 舜宇 | 需要和整机配合调试 | 王俊单模组调通，双摄像头主板月底回厂
| 相机2 | 1 | 未确定 |  | yiyi |  | 舜宇 | 需要和整机配合调试 | 各10个
| 补光灯 | 1 | 未确定 |  | yiyi |  | 自研 | 需要和整机配合调试 发热和水汽风险 | 10个
| 地磁 | 1 | 确定，同X9 |  | yiyi |  | 爱盛 |  | 板载
| 左仓门电机 | 1 | 借用X9 |  | Lillian |  | 科力尔 |  |  |  | 未下
| 右仓门电机 | 1 | 借用X9 |  | Lillian |  | 科力尔 |  |  |  | 未下
| 仓门到位霍尔PCBA | 2 | 待定是否增加 | [5 empty] | 接口有预留/按照现有霍尔打样20个
| 水深传感器 | 1 | 确定 |  | 漫榕 |  | 灵科 |  | 借用浇灌，快拆，降本 线束和量程要改 15个
| 手握检测/出水检测 | 1 | 暂无方案 |  |  |  |  | 暂无方案 摄像头？
| 喇叭 | 1 | 未确定 |  | yiyi |  | TBD | 防水不好做 | 建议取消 继续调研 @Mike(李昱树)(Mike)
| IMU |  | 确定 |  | yiyi |  |  | 新选项，软件待定 | 新选型/板载
| 天线 | 1 |  |  |  |  | 新料号 | 新料号
| 蓝牙&WiFi | 1 | 未确定 |  | yiyi |  |  | 双频，选型中，初选方案已确定 深圳和苏州选型不共用，和X9不共用，认证成本高 | 建议考虑未来产品共用
控制板 | 滤蓝检测PCBA | 1 | 确定 |  |  |  | 自研 |  | 舱内，霍尔；借用充电座的回充霍尔；
| 出水霍尔PCBA | 1 | 确定 |  |  |  | 自研
| L_驱动电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  | 长锦城/精锐昌/友贸 | 打样周期长 | 新电机，无现成选型，重新打样 | 驱动28可以兼容？ | 精锐昌 10个 长锦成 10个 友贸 未通知 | 需要追加
| R_驱动电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  |  | 打样周期长 | 新电机，无现成选型，重新打样
| L_水泵电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  | 长锦成/精锐昌/友贸 | 打样周期长 | 新电机，无现成选型，重新打样 |  | 精锐昌 10个 长锦成 10个 友贸 未通知 | 需要追加
| R_水泵电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  |  | 打样周期长 | 新电机，无现成选型，重新打样
| L_水面电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  | 久奇/国梦 | 打样周期长 | 新电机 SPEC待输出 |  | 未通知
| R_水面电机 | 1 | 未确定 |  | Lillian |  | 久奇/国梦 | 打样周期长 | 新电机 SPEC待输出
| 水声通信 | 1 | 借用X9 |  | 漫榕 |  | 岸歌
| 换向阀 | 2 | 确定 |  | Lillian |  | 坤锦 |  | 可靠性待测 |  | 未通知
| 气路阀 | 4 | 确定 |  | Lillian |  | 坤锦 |  | 可靠性待测 |  | 未通知
| 气泵 | 1 | 确定 |  | Lillian |  | 坤锦 |  | 待测 |  | 未通知
| 按键PCBA | 1 | 借用T1pro |  | yiyi |  |  | 跟着ID调整，产品需求更新
| 浊度传感器 | 1 | 借用X9 |  | 漫榕 |  | 能点 |  | 结构干涉风险
| 无线充 | 1 | 未确定 |  | yiyi |  | 自研 | WR人力冲突 开发周期长 | 小型化需要重新开发，风险高 新开发，大概2个月周期 P1 先借用X9
| 无线充到位霍尔 | 1 | 确定 |  | yiyi |  | 自研 |  | 借用X9
| 电池 | 1 | 未确定 |  | Kitty |  | 比亚迪 | 续航风险，新结构，防水风险，新结构需要重新开模 | 新开发，续航风险 | 20
| IMU | 1 | 确定 | [5 empty] | 新选型
| 主板（算法板+控制板） | 1 | 未确定 |  | yiyi |  |  | 延期风险 主板元器件X9 共用物料多 - 本周释放元器件信息以及算法板 | 第二版分版的21号发；（核心板本周，21号控制板）
线束 |  | 1 | Kitty
| 屏幕 | 1 | 未确定

## 风险
序号 | 阶段 | 提出人 | 分类 | 二级分类 | 风险描述 | 风险影响 | 应对方案 | 备注

## 关联重要文档
X11 样品需求
X11 项目联系人清单
X11软件功能清单
X11 周会
项目文件夹网盘链接 | http://192.168.140.242:5000/sharing/VP0uANm8q
零部件规格书 | http://192.168.140.242:5000/sharing/q7EdzvLh0