## 变更申请单
设计&需求变更申请单
项目名称 |  |  | 申请部门 |  |  | 申请人 |  |  | 申请日期
变更类型
变更申请
变更内容 | 原需求/原设计说明：
现需求/变更需求说明：
原因：
变更方案 | 对于重大变更，应该是2个以上的方案，下面的影响分析也要有每个方案对应的分析结果，所有的变更都要有模块SE参与分析，并出具分析意见
变更风险评估 | 描述变更可能带来的风险，防范措施或预案处理。
变更影响交付物
变更影响分析 | 变更影响等级： S级：目前团队无法完成变更事项，审批人：产品VP A级：影响进度 增加人力成本 审批人：产品VP B级：影响进度（不可控） 不增加人力成本 审批人：项目总监 C级：影响进度（可控） 不增加人力成本 审批人：项目经理 D级：不影响进度 ，不增加人力成本 审批人：项目经理
1、此变更导致增加工作量：XX人日（变更前 XX人日，变更后增加至XX人日）
2、此变更导致对工期延长：XX天
3、变更对质量影响：
4、变更对周边领域影响
变更通知部门 | 产品经理 | 项目经理 | 市场代表 | 售后代表 | 服务代表 | 模块SE | 质量代表 | 测试代表 | 软件代表 | 硬件代表
责任人
是否涉及
结论
变更审批
影响等级 | 审批人 |  | 结论 |  | 审批日期 |  | 备注
S级
A级
B级
C级
D级
设计变更
需求变更
方案设计说明书
产品需求包
需求方案说明书
项目开发计划
QA检查表
测试用例
其它
3D/2D
DFEMA
BOM
S级
A级
B级
C级
D级