## 方案设计成熟度评审报告
T1 PRO项目 |  |  | 方案设计验证评审报告
产品名称 | T1 pro | 成本 | 目标成本:1680元（不含水下通讯/不含底座） 实际成本:1874.7元 |  | 更新日期 | 2024-08-23
|  | 项目进度 | 手板阶段 |  | 评审轮数 | 1
评审参会人员:
ID评审通过率 | 100% | 结构评审 通过率 | 87.5% | 电子评审 通过率 | 100% | 专利评审通过率 | 100%
法规认证评审通过率 | 100% | 软件评审 通过率 | 83% | 产品评审 通过率 | 60% | 可制造性评审通过率 | 60%
采购评审通过率 | 86% | 测试评审 通过率 | 85% | DQE评审通过率 | 100% | SQE评审通过率 | 100%
评审结论：
序号 | 问题 |  | 等级 | 风险应对措施 |  | 责任人
技术性风险 | 1.目前的浮子出水检测方案，机器在水下倾斜时会误报，影响侧壁清洁算法，需要优化出水检测方案，大概率要更换为电容方案 2.机器在上下斜坡时概率翘头，会让下视红外触发判断为悬崖，导致机器后退不前进，需要优化下视红外性能，供应商修改中，等样品重新测试验证 3. 主板已改版，已评审但未验证 4.深度清洁功能未实现 5.增加水下通讯超声波后结构方案调整后，未验证 |  | A
关键物料风险 | 浊度传感器标准液未建立 |  | A
法规专利认证风险 | /
测试成熟度 | 1.机器吸满细沙后，提起垃圾仓会漏垃圾 2.机器吸沙子会把垃圾仓卡住导致垃圾仓很难取出 3.开关机按键会卡沙子，导致关不了机 4.前出水检测HALL误触发，在向下35度 5.机器爬上PVC泳池后，下墙会翘尾并掉落到池底 6.机器在地面上前进遇到马赛克墙体，会打滑顶墙导致爬不上墙 7.地面模式：机器沿墙过程中或在走弓字形清扫过程中会暂停，机器保持不动；高概率 |  | A
可制造性 | 1.浊度出线与马达仓干涉 2.软胶定位柱偏短，按键软胶行程不够，软胶按键处有段差 3.下视无卡线槽 |  | A

## 方案设计成熟度评审清单
方案设计成熟度评审清单
序号 | 项目 | 维度 | 检查要素 | 是否符合 | 不合格项描述 | 问题等级
1 | 设计评审 | ID | 产品外观是否完成评审通过，并归档 | PASS
2 |  |  | 工艺设计方案、颜色色号是否已评审通过, 并归档 | PASS
3 |  |  | 表面工艺是否考虑过成本和质量（例如高光面容易刮花） | PASS
4 |  |  | ID设计缺陷是否解决并且闭环，导入新设计 | PASS
5 |  |  | 产品实际ID是否完全符合设计要求？ | PASS
6 |  |  | 配色工艺图、镭射、丝印等设计文档需更新到最终版本 | PASS
7 |  |  | ID设计方案是否评审通过并归档？ | PASS
8 |  | 电子 @Frank(Frank/冯永超) | PCBA测试方案是否已经确定并经过评审？ | PASS
9 |  |  | 电子设计方案是否评审通过并已归档？ | PASS
10 |  |  | 电子接线图是否评审通过并归档？ | PASS | 有线材要求和接口说明（暂未归档）
11 |  |  | 线材走线、规格是否已确认？ | PASS | V1手板走线已确定，V2手板可参考V1手板
12 |  |  | 发热器件选型经过评审？电路散热设计有经过评审？温升测试通过并以归档？ | PASS | 温升摸底测试，在50 ℃恒温箱内核心板满载测试，温升20 ℃
13 |  |  | EMC测试是否OK？如有问题整改是否已有对策并已通过相关方评审？ | PASS | V01 EMC摸底测试OK，V02因板框变更，V2手板组装后再摸底测试
14 |  |  | 电子功能是否已经实现? | PASS
15 |  | 结构 | 结构设计方案是否评审通过并已归档？ | PASS
16 |  |  | 所有开模方案是否已确认？ | NA | 已出DFM,待评审
17 |  |  | 需开模的模具清单是否已经过DFM评审通过并归档？ | NA | 已出DFM,待评审
18 |  |  | 图纸是否有定义关键参数，如重点尺寸、CPK、强度、硬度等 | NA | 还未开模，未出2D图
19 |  |  | 螺丝图纸是否有明确定定义关键参数，如强度、硬度、盐雾等要求 | NA | 还未开模，未出2D图
20 |  |  | 镀锌螺丝是否有明确的控制方案？ | PASS
21 |  |  | 散热设计有经过热仿真？实际测试满足要求？ | NG | 排水电机温升82度触发温升保护 | A
22 |  |  | 售后可维修评估是否已经评审通过？ | PASS
23 |  | 专利 | 专利是否存在冲突？ | PASS
24 |  |  | 所有ID方案是否有进行专利风险排查（重点友商）？ | PASS
25 |  |  | 所有新ID方案是否有提交专利？ | PASS
26 |  |  | 判断侵权的ID方案是否导入规避方案？ | PASS
27 |  | 法规/认证/环保 | 产品设计符合销售当地法律法规（能效/安规要求/EMC......） | PASS
28 |  |  | 认证标准解读OK？相关要求是否已经应用到产品设计？ | PASS
29 |  |  | 认证计划是否已经确定？ | PASS
30 |  |  | 产品设计是否满足产品的环保要求？（RoHS2.0/Reach......） | PASS
31 |  | DQE | 产品的标准是否已经完成并经过评审？ | PASS
32 |  |  | 产品的特殊特性是否已经识别并评审通过？ | PASS
33 |  |  | 关键物料的检验标准是否已经完成初版并经过评审？ | PASS
34 |  |  | 关键部件清单的选型规格（含供应商）是否已确定？部品选型有经过专家团评审？ | PASS
35 |  |  | 关键部件（结构工艺、紧固件、电子外购成品：模块、电机、电池、充电器等）单体测试样品研发都已提供CE或测试团队？ | PASS
36 |  | BOM | BOM的组件属性是否已经确认？ | PASS
37 |  |  | 物料是否已经全部为正式料号？ | NA | 未到开模阶段，未建正式料号
38 |  | SQE | 供应商是否评审通过； | PASS
39 |  | 供应链 | 物料供应商/加工厂是否已确认或完成导入？ | PASS
40 |  |  | 物料采购与自制属性是否已经确认？ | PASS
41 |  |  | 物料复用性是否已经确认？ | PASS
42 |  |  | 物料可采购性是否已经确认？ | PASS
43 |  |  | 供应商质保协议、保密协议、环保协议都已回签？ | PASS
44 |  |  | 关键物料供应商风险点有识别并有改善对策？ | NG | 浊度传感器标准液未建立 | A
45 |  |  | 合格供应商清单已输出，是否已经有了应对方案？ | PASS
46 |  | 软件 @Blink | 软件架构设计方案&功能矩阵表是否评审通过并已归档？（非平台项目，仅确认功能矩阵表） | PASS
47 |  |  | 已发现的软件BUG是否影响到硬件的更改？ | PASS
48 |  |  | 核心软件功能是否都已经实现？ | PASS
49 |  |  | 算法框架设计方案&传感器布局方案是否评审通过并已归档 | PASS
50 |  |  | 已发现的算法BUG是否影响到硬件的更改？ | NG | 1.目前的浮子出水检测方案，机器在水下倾斜时会误报，影响侧壁清洁算法，需要优化出水检测方案，大概率要更换为电容方案 2.机器在上下斜坡时概率翘头，会让下视红外触发判断为悬崖，导致机器后退不前进，需要优化下视红外性能，供应商修改中，等样品重新测试验证 | A
51 |  |  | 核心算法功能是否都已经实现 | PASS
52 | 验证评审 | 产品经理 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 产品PRD/TRD核心需求是否实现（并达到要求）？ | NG | 深度清洁功能未实现 | A
53 |  |  | 产品成本是否符合PRD的成本需求 ? | NG | 目标成本:1680元（不含水下通讯/不含底座） 实际成本:1874.7元； | B
|  |  | 产品PRD所有需求是否实现（并达到要求）或已有解决对策 | PASS
|  |  | 竞品和手板对比测试优劣势评估 | PASS
|  |  | 产品体验问题点是有已验收通过？（或已有解决对策） | PASS
54 |  | 可制造性 | 工艺问题是否已全部解决？（或已有解决对策） | NG | 1.浊度出线与马达仓干涉 2.软胶定位柱偏短，按键软胶行程不够，软胶按键处有段差 3.下视无卡线槽 | A
55 |  |  | 可制造性是否有评估？（组装顺序、组装工时测算） | PASS
56 |  |  | 工艺模块的测试方案是否已经确定？ | NA | 测试方案未到时间确定
57 |  |  | 线材工艺是否已验证通过？（或已有解决对策） | PASS
58 |  |  | 产品特殊需求是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFA部分） | PASS
59 |  | 测试代表 @Sam @夏文亚(Jessie) | 测试用例是否已经完成原型机版本并经过评审？ | pass
60 |  |  | 硬件Z/A类问题是否已经解决或者已有对策并已通过相关方评审？（Z\A类改善度至少达到2级别；B类到3级别） | pass
61 |  |  | 产品特殊需求是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFM部分） | PASS
62 |  |  | 可靠性（高温高湿工作、低温工作)测试是否已有对策并已通过相关方评审？ | PASS
63 |  |  | 软件是否已无影响硬件的问题？
64 |  |  | 安规测试是否通过？（已有明确的整改措施并通过验证) | PASS
65 |  |  | EMC测试是否通过？（已有明确的整改措施并通过验证) | pass
66 |  |  | 产品性能对比测试是否通过？（性能要求不得劣于上一代产品） | PASS
67 |  |  | 产品功能、性能是否符合产品设计规格需求？ | PASS
68 |  |  | 特殊需求（硬件、系统软件需求）是否已验证通过？工厂是否可执行？（涉及DFT部分） | PASS
69 |  |  | 摸底测试是否通过？ | NG | 1.机器吸满细沙后，提起垃圾仓会漏垃圾 2.机器吸沙子会把垃圾仓卡住导致垃圾仓很难取出 3.开关机按键会卡沙子，导致关不了机 4.前出水检测HALL误触发，在向下35度 5.机器爬上PVC泳池后，下墙会翘尾并掉落到池底 6.机器在地面上前进遇到马赛克墙体，会打滑顶墙导致爬不上墙 7.地面模式：机器沿墙过程中或在走弓字形清扫过程中会暂停，机器保持不动；高概率 | A
70 |  |  | 遗留BUG是否有充分的评估？有无有效的风险应对措施？
71 |  |  | 性能指标偏差20%以内（续航，清洁率，充电时长） | PASS
遗留问题跟进:
问题等级 |  |  | 问题描述 | 负责人 | 改善措施 | 完成日期
A |  |  | 深度清洁功能未实现
A |  |  | 排水电机温升82度触发温升保护
A