## DFA装配问题汇总
DFA装配问题汇总
序号 | 类型 | 问题点 | 照片 | 风险等级 | 诉求 | 研发意见 | 解决方案 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 装配过程调整 | 左右行走电机限位处深度不够，未装到限位处仍然能够锁螺母，容易导致电机装不到位， |  | A | 增加限位处塑胶厚度2mm | OK |  | @Ray | open
2 | 装配不良率 | 左右行走电机内部本体无螺丝固定及支撑，受力全靠壳件法兰处，是否能达到长期运行强度 |  | B | 建议内部驱动电机导向槽加高 | 暂时不做修改，后续跟进可靠性测试结果？评估是否加螺纹胶 |  | @Ray | continue
3 | 装配过程调整 | 舱体装入驱动电机定位不方便操作，并且装入时因密封圈挤压问题导致装入非常紧 |  | B | 建议将孔位开头位置尺寸适当 增大 | 暂时不做修改，评估模具组装效果；可以考虑组装抹油 |  | @Ray | close
4 | 装配不良率 | 转向电机与排水电机油封及含油轴承组装后上面没有固定及限位，长期运行有松动脱出风险 |  | A |  | 不做更改 | 代工厂解决 | @Ray | continue
5 | 装配过程调整 | 排水电机限位处深度不够，未装到限位处仍然能够锁螺母，容易导致电机装不到位 |  | A | 增加螺丝处塑胶件高度 |  | 理管考虑压到轧带柱子边 | @Ray | close
6 | 装配效率 | 航空插头螺母与线束一起来料，装配时需要将螺丝扭下来，影响效率 |  | B | 建议将插头线束与螺丝分开成不同料号 | 8/5: 需要螺母和公头分开供货 8/9 | 同上 | @尹冠舆(Sean) | close
7 | 装配过程调整 | 航空插座装入马达仓上壳孔位时非常紧，不好装 |  | A | 增加马达仓上壳孔开头处斜面直径及限位处的高度，可以先轻松放入1-2mm后靠锁螺丝将插座拉到位 | 增加导向，模具品评估组装 | emc 确认后重新评估 | @Ray | close
8 | 可识别性差 | 马达仓上壳航空插头孔有多个，不易区分插座装的位置 |  | B | 增加刻印区分插头位置 | 模具刻字标识识别 | 8/5: 评估新单侧卡扣8/9 | @Ray | close
9 | 可识别性差 | 马达仓上壳航空插头孔有10个，10个位置都可以安装，不防呆 |  | B |  | 8/5: 线束标识对应，考虑颜色区分，舱内外和模具对应8/9 | 电子&结构评估，+制程胶带，点胶 | @尹冠舆(Sean) | close
10 | 装配不良率 | 航空插头处的密封圈安装后会被限位缺口处挤压变形（甚至破损），影响气密可靠性；（另外密封圈离定位缺口处过近，塑胶件成型时缺口处容易缩水会影响气密 性） |  | A |  | 图纸倒圆，增加倒角 | 先评估EMC通过 再考虑理线 | @Ray | close
11 | 装配过程调整 | 电磁阀端气管头过粗，非常难插气管（插上后拔不出） |  | A |  | 评估电磁阀接头的尺寸 | 结构增加导向，制程评估方案 | @Link | close
12 | 可识别性差 | 左右气泵和左右电磁阀不易区分，左右容易装错或气密插错（马达仓同样无左右标识） |  | A |  | 制程管控，考虑线束颜色区分，气管颜色区分 | 研发调整 | @Link | close
13 | 装配不良率 | 电磁阀锁螺丝后松动 |  | B | 建议增加EVA泡棉缓冲 | OK | 8/12： 结构还未进行调整验证，后续需NPI和DQE确认 | @Ray | close
14 | 装配不良率 | 红黑线电磁阀侧面的气密有折管风险 |  | A |  | 8/12： 1.结构无新方案，评估走线方案 | 理管考虑压到轧带柱子边 | @Ray | Open
15 | 装配效率 | 无线充电线圈装入马达仓下壳时与两侧筋位干涉，装不进 |  | A |  | OK 待最终无线充组件确认图纸 | 预计8/10号反馈 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
16 | 装配不良率 | 无线充电线圈固定螺丝与线圈间有3mm的间隙，线圈松动异响及影响充电效果风险 |  | A |  | 预计8/10号反馈 | 同上 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
17 | 装配过程调整 | 充电线圈出线处与固定螺丝过近，物料若有偏差有干涉螺丝孔的风险 |  | A | 建议优化出线固定位置，图纸增加管控 | emc 确认后重新评估 | 图纸确认，风险可以规避 | @Ray @Lyle(朱建鸣) | open
18 | 装配效率 | 充电板装入马达仓下壳时无定位，晃动大，螺丝孔对不上，不方便操作 |  | A | 充电板增加定位孔，下壳件增加定位柱 | OK 待最终无线充组件确认图纸 | 预计8/10号反馈 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
19 | 可识别性差 | 主控板装入马达仓下壳时无定位，另外左右都可以安装，不防呆 |  | A | 主板增加定位孔，下壳件增加定位柱 | 主板增加缺口 @建鸣 结构匹配防呆 |  | @Ray @Lyle(朱建鸣) | close
20 | 可识别性差 | 左右行走电机、排水电机插头插反稍用力可以插入，起不到很好的防呆 |  | A | 建议更新连接器类型 | 评估新单侧卡扣8/9 | 评估评估新单侧卡扣做防呆 | @尹冠舆(Sean) | continue
21 | 装配不良率 | 天线RF头主板处扣合后有脱落风险 |  | A | 建议增加卡位固定RF头同轴线 | 电子&结构评估，+制程胶带，点胶 | 1.增加卡扣，降低脱落风险 2.制程胶带，点胶 | @张东东 | open
22 | 装配效率 | 马达仓理线困难，（影响装配效率、半成品检查及连接器打胶）目前方案待定 |  | A |  | 先评估EMC通过 再考虑理线 | 代工厂解决 | @Ray @Lyle(朱建鸣) | open
23 | 装配效率 | 舱体装入底壳固定螺丝表面平面，不方便锁螺丝 |  | B | 建议增加螺丝限位孔 | OK |  | @Ray | close
24 | 装配效率 | 矢量喷口组件装入底壳表面无限位，不方便锁螺丝 |  | B | 建议增加螺丝限位孔 | 无法增加 |  | @王涛(April) | close
25 | 装配过程调整 | 左后超声线束过长 |  | B | 建议剪短20mm | OK |  | @尹冠舆(Sean) | continue
26 | 装配效率 | 底壳线束扎带口太小，穿扎带不方便 |  | B | 尺寸加大2.5孔 | OK |  | @Ray | close
27 | 装配过程调整 | 翻门安装到开门电机，电机开口位置不统一需手动转动方向 |  | B | 调整电机螺丝位置 | 人工调整电机出轴方向 |  | 苗丙坤（欣智旺） | Open
28 | 装配干涉 | 开门电机安装到中框有干涉，1pcs螺丝不能正常锁付 |  | A | 建议调整螺丝孔位置 | 螺丝孔不调整，前壳对插降低 |  | @王涛(April) | close
29 | 装配干涉 | 矢量喷口上壳装入入矢量喷口底壳，锁2pcs螺丝有干涉，影响装配 |  | A | 建议调整螺丝孔位置，或者如沟通调整螺丝方向 | 结构调整 |  | @王涛(April) | close
30 | 可识别性差 | 矢量喷口齿轮轴组件装入矢量喷口，左右两个方向都可以安装，矢量喷口锥齿轮防呆不足 |  | B | 建议防呆筋位调整 | 建议防呆筋位调整 |  | @王涛(April) | close
31 | 装配不良率 | 吸气气口安装固定压块后，固定不住可前后滑动 目前气管出管方向有折管风险 |  | B | 建议固定块固定方式调整，气管走向调整 | 位置调整 |  | @Link | continue
32 | 装配效率 | 右后喷口装入右喷口换向罩，在不影响功能的前提下，评估螺丝是否可以取消改成卡扣 |  | C | 减少8pcs螺丝用量及加工人力工时 | OK |  | @王涛(April) | close
33 | 装配不良率 | 上壳部件装入底壳，两侧锁螺丝处孔位太薄，有断裂风险 |  | B | 建议增加壁厚和增加加强筋 | OK |  | @Ives(Ives hua) | close
34 | 装配干涉 | 提手下侧位置2pcs螺丝，电批难装配,（使用Z字批空间也不够，并且容易划伤上壳 |  | A |  | 位置往前4mm |  | @Ives(Ives hua) | close
35 | 装配干涉 | 马达仓装入底壳后行走电机轴与底壳孔位偏心 |  | B |  | 手板拆件不同心，模具品同轴度待评估 |  | @Ray | close
36 | 装配效率 | 前后滚刷两端为螺丝螺丝的安装方式，需2人才能安装，且安装方式不能竖立安装，必须平行安装，批量生产不方便操作，需多次拿取产品搬运 |  | A |  | 结构增加导向，制程评估方案 | 代工厂解决 | @Ray | open
37 | 装配不良率 | 左前超声凸出较多，装上壳上有干涉，影响装配并且有划伤表面的风险 |  | A |  | 需要和ID沟通 |  | @Ives(Ives hua) @Gary/PIC 工业设计部总监 | close
38 | 装配效率 | 左右侧的传动齿轮底部的金属垫片装轴套后有错位，不容易安装到位，需重新拆出安装 |  | A |  | 研发调整 | 代工厂解决 | @Ray | continue
39 | 可识别性差 | 左右侧盖可以交叉装，有装错漏出风险 |  | A | 建议左右侧盖卡位修改为非对称结构，装错时无法装入 | 结构件刻字，结构防呆， |  | @Ray | close
40 | 装配干涉 | 垃圾蓝底部橡胶垫蘑菇头过大，装不进壳件内 |  | A | 建议修改匹配尺寸或橡胶硬度 | OK，修改尺寸 |  | @Johnny(Johnny-卞亮) | close
41 | 可识别性差 | 垃圾蓝顶端左右两个转轴块装反不防呆，左右都可以装入 |  | A | 建议改为一个物料 | 对调对外观的影响评估；如果不能共用，评估防呆（螺丝位置/其他） |  | @Ives(Ives hua) @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) @Gary/PIC 工业设计部总监 | close
42 | 装配效率 | 组件来料 |  | B |  | 气泵电磁阀，接管，步进电机组件，波轮电机组件；评估来料组件 供货评估 |  | @Jennie-Ji / 季亚楠 R&amp;DC 高级采购专员(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) | open
43 | 装配干涉 | 适量喷口螺丝柱加强筋锁螺丝时干涉 |  | B |  | 结构调整，已经优化 |  | @王涛(April) | close
44 | 装配效率 | 部件数量太多，不利于开模和组装 |  | C | 建议合并部件，减少数量 |  |  | @Ives(Ives hua) | open
45 | 装配效率 | 按键灯板导光柱与避光硅胶安装困难，且按压手感差 |  | A |  | 8/12： 结构还未进行调整验证，后续需NPI和DQE确认 | 遮光罩改为一体成型，按压结构改成弹簧柱 | @李敏行(Haley) | open
46 | 装配干涉 | 浊度传感器线束长度不够 |  | A | 建议修改线束长度 | 8/12： 1.NPI提供线束长度给到电子@卢德(Tony) 2.电子更改线束长度@尹冠舆(Sean) |  | @尹冠舆(Sean) | close
47 | 装配不良率 | 中框侧边波轮电机走线存在风险 |  | A |  | 8/12： 1.结构无新方案，评估走线方案 | 代工厂解决 | @Johnny(Johnny-卞亮) | open
48 | 装配干涉 | 吸口位置、结构确认 |  | B |  | 8/5 1.结构调整，尽量靠前 |  | @Link | close
49 | 装配干涉 | 波轮电机螺钉位置装配干涉 |  | A |  | 结构调整 |  | @夏海涛(Zane-夏海涛) | close
50 | 装配效率 | 矢量喷口流道结构优化、取消左右8颗螺钉 |  | C |  | 结构调整 |  | @王涛(April) | close
51 | 装配干涉 | 尘盒下方胶皮，蘑菇头难以装入 |  | B |  | 8/5 减小过盈量8/5 |  | @Johnny(Johnny-卞亮) | close
52 | 装配干涉 | 单波面突出外壳面导致上壳难以装入 |  | C |  |  |  | @Ives(Ives hua) | continue
53 | 装配效率 | 外壳装饰月牙来料异常，安装不到位 |  | A |  |  |  | @Ives(Ives hua) | close
54 | 装配干涉 | 矢量喷口与上壳喷口换向罩安装干涉 |  | A |  |  |  | @王涛(April) | close
55 | 装配干涉 | 中框底部与底板干涉 |  | B |  |  |  | @Johnny(Johnny-卞亮) | close
56 | 装配不良率 | 外壳面螺丝锁付部分结构强度不够 |  | A |  |  |  | @Ives(Ives hua) | close
57 | 装配干涉 | 锁单波固定件与底盘固定点干涉 |  | B |  |  |  |  | open
58 | 装配干涉 | 电磁阀压板与主机舱装配干涉 |  | B |  |  |  |  | open
59 | 装配不良率 | 按键灯板灯光异常不同色 |  | B |  |  |  |  | open
60 | 装配不良率 | 喷口装饰件装备不牢固 |  | C |  |  |  |  | open
61 | 装配干涉 | 无线通讯与上壳高光面喷涂完后公差小难以装配 |  | B |  |  |  |  | open
62 | 装配不良率 | 滚刷装配需要外壳装好后反过来装配，容易划伤外壳 |  | A | 同问题36 | 不做更改 | 代工厂解决 | @Ray | open
63 | 装配效率 | 中框泡棉安装容易偏位置，不好导向 |  | B |  |  |  |  | open
64 | 装配效率 | 尘盒侧链安装困难，安装容易导致侧链开裂 |  | B |  |  |  |  | open

## Sheet1
| open | continue | close
64 | 36 | 10 | 18
| 装配干涉 | 装配过程调整 | 装配不良率 | 可识别性差 | 装配效率
| 15 | 8 | 15 | 8 | 17

## Sheet2
序号 | 类型 | 问题点 | 风险等级 | 研发意见 | 解决方案 | 影响后果 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 装配过程调整 | 左右行走电机限位处深度不够，未装到限位处仍然能够锁螺母，容易导致电机装不到位， | A | 可以修改 | 增加限位处塑胶厚度2mm | 成本增加 | @Ray | open
2 | 装配不良率 | 转向电机与排水电机油封及含油轴承组装后上面没有固定及限位，长期运行有松动脱出风险 | A | 不做更改 | 代工厂解决 | 可能会出现质量问题 | @Ray | close
3 | 装配不良率 | 红黑线电磁阀侧面的气密有折管风险 | A | 结构无新方案，评估走线方案 | 理管考虑压到轧带柱子边 | 可能会出现质量问题 | @Ray | Open
4 | 装配效率 | 无线充电线圈装入马达仓下壳时与两侧筋位干涉，装不进 | A | 待最终无线充组件确认图纸 | 预计8/10号反馈 | 成本增加 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
5 | 装配不良率 | 无线充电线圈固定螺丝与线圈间有3mm的间隙，线圈松动异响及影响充电效果风险 | A | 预计8/10号反馈 | 同上 | 可能会出现质量问题 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
6 | 装配过程调整 | 充电线圈出线处与固定螺丝过近，物料若有偏差有干涉螺丝孔的风险 | A | emc 确认后重新评估 | 图纸确认，风险可以规避 | 成本增加 | @Ray @Lyle(朱建鸣) | close
7 | 装配效率 | 充电板装入马达仓下壳时无定位，晃动大，螺丝孔对不上，不方便操作 | A | OK 待最终无线充组件确认图纸 | 充电板增加定位孔，下壳件增加定位柱 | 成本增加 | @Ray @魏峰(Ware 魏) | continue
8 | 可识别性差 | 左右行走电机、排水电机插头插反稍用力可以插入，起不到很好的防呆 | A | 评估新单侧卡扣8/9 | 评估评估新单侧卡扣做防呆 | 成本增加 | @尹冠舆(Sean) | continue
9 | 装配不良率 | 天线RF头主板处扣合后有脱落风险 | A | 电子&结构评估，+制程胶带，点胶 | 1.增加卡扣，降低脱落风险 2.制程胶带，点胶 | 可能会出现质量问题 | @张东东 | open
10 | 装配效率 | 马达仓理线困难，（影响装配效率、半成品检查及连接器打胶）目前方案待定 | A | 评估理线方式 | 代工厂解决 | 成本增加 | @Ray @Lyle(朱建鸣) | open
11 | 装配效率 | 前后滚刷两端为螺丝螺丝的安装方式，需2人才能安装，且安装方式不能竖立安装，必须平行安装，批量生产不方便操作，需多次拿取产品搬运 | A | 结构增加导向，制程评估方案 | 代工厂解决 | 成本增加 | @Ray | open
12 | 装配效率 | 左右侧的传动齿轮底部的金属垫片装轴套后有错位，不容易安装到位，需重新拆出安装 | A | 研发调整 | 修改轴套结构 |  | @Ray | continue
13 | 装配效率 | 按键灯板导光柱与避光硅胶安装困难，且按压手感差 | A | 8/12： 结构还未进行调整验证，后续需NPI和DQE确认 | 遮光罩改为一体成型，按压结构改成弹簧柱 |  | @李敏行(Haley) | open
14 | 装配不良率 | 中框侧边波轮电机走线存在风险 | A | 8/12： 1.结构无新方案，评估走线方案 | 代工厂解决 | 可能会出现质量问题 | @Johnny(Johnny-卞亮) | open
15 | 装配不良率 | 滚刷装配需要外壳装好后反过来装配，容易划伤外壳 | A | 不做更改 | 代工厂解决 | 可能会出现质量问题 | @Ray | open

## Sheet3
序号 | 类型 | 问题点 | 风险等级 | 原因分析 | 解决方案 | 影响后果 | 责任人 | 状态
1 | 装配效率 | 马达仓理线困难，（影响装配效率、半成品检查及连接器打胶）目前方案待定 | A | 电机仓空间小，走线受限 | 工厂解决，增加扎线带 | 成本增加 | @Ray @Lyle(朱建鸣) | open
2 | 装配效率 | 前后滚刷两端为螺丝螺丝的安装方式，需2人才能安装，且安装方式不能竖立安装，必须平行安装，批量生产不方便操作，需多次拿取产品搬运 | A | 受结构影响，装配无法定位 | 结构增加导向，制程增加定位工装 | 成本增加 | @Ray | open
3 | 装配不良率 | 中框侧边波轮电机走线存在风险 | A | 受结构影响，空间受限 | 制程增加走线方案 | 成本增加 | @Johnny(Johnny-卞亮) | open
4 | 装配不良率 | 滚刷装配需要外壳装好后反过来装配，容易划伤外壳 | A | 不做更改 | 工厂解决，增加固定胎膜 | 成本增加 | @Ray | open