## TR评审指南
TR评审指南
活动大类 | 活动子类 | 详细活动 | 责任人
会议目的 | TR评审不是测试活动，是一种在产品开发过程中尽早发现缺陷的手段，包含各领域，汇聚专家智慧，使各个阶段的活动及质量及时、充分得到充分审视及控制
会议时间 | 不超过1个小时，会议上聚焦技术评审评审，禁止漫议发散议题
角色与职责 | 评审组织 | 主审人、组织者、评委、作者
| 主审人 | 职责：对产品需求规格实现情况进行检查，负责技术评审的质量与效果
| 组织者 | 职责：负责组织项目的评审过程，发送评审通知，收集预审意见，组织评审会议等
| 评审专家 | 职责：聚焦岗位职责，全力发现评审交付件中的问题，敢于提问题，提高产品开发的专业水平，为下次评审积累经验。 评审团队组成： 部门经理（） 硬件研发总监（） 软件研发总监（） 质量研发总监（） 采购代表（） 市场代表（） 产品QA（） 制造代表（） 测试代表（）
| 作者 | 职责：提供评审资料并回答评委问题，保证充分理解问题，负责闭环评审问题
会前准备 | 材料准备 （会议前1周） | SE和PQA组织项目组准备评审材料（来源于TR输出件），参与TR要素表自检 | SE/PQA
| 材料分发 | PQA审核材料完整性后分发给评审专家 | PQA
| 材料预审 | 项目组与评审专家进行深入沟通，务必使评审专家充分理解材料，评审专家需要对材料进行研读，并提出评审意见 | 评审专家
| 问题沟通 | SE组织项目人员进行问题汇总，提出对策和责任人、进度要求等 | SE
会中评审 | 评审流程 | SE主持评审会议，PQA组织核心代表、评审专家参加 | SE/PQA
|  | SE介绍预审沟通结果、问题澄清及对已发现问题对策 | SE
|  | 评审专家针对疑问点提出评审建议，相关成员做出解答 | 评审专家
会后归档 | 材料归档 | SE总结并汇总意见，形成评审结论，会后填写技术评审报告，对评审中发现的问题确定处理意见，形成《TR评审报告》《TR评审要素记录表》 | SE
| 材料归档 | PQA根据评审会议进行技术评审度量，技术评审报告经核心专家和专家组长会签后，由质量部门归档，研发活动进入下一阶段 | PQA
评审注意事项 | 设计原则 | 考虑冲突性需求，极限场景等
| 需求规格 | 每个评审点都关注产品需求规格的跟踪
| 风险管理 | 风险分析和管理是技术评审中的一项重要内容，相应的技术风险内容应该在技术评审时进行检查
| 问题闭环 | 每次技术评审中应跟踪关闭发现的问题、缺陷和解决的情况。
TR结论 | GO | 达到评审要求通过；
| GO with Risk | 带风险通过，基本达到评审要求，仍存在风险，但风险可控。
| Redirect | 未达到评审要求，需要项目重新闭环待办项，再做TR评审。 备注：如果达不成TR出口要求，需要出口；需要部门经理进行偏差审批
TR出口问题评估标准（待细化）
问题分类
严重度 | 定义内容
S | 影响非常高、不符合法规、对人和财产造成影响
A | 失去核心功能，或降低核心功能
B | 失去次要功能，或降低次要功能
C | 外观、声音或震动、造成使用者不舒适
D | 轻微外观，用户基本不太会关注，感觉不明显
问题点状态等级说明
成熟度 | 定义内容
0 | 根本原因未知
1 | 已知的根本原因，没有解决方案或者不完全解决，但是有临时措施，问题可探测度高，生产线可以筛选，防止不良品流出
2 | 已知的根本原因，已定义解决方案
3 | 解决方案测试通过并实行（手板验证）
4 | 解决方案验证并释放（经过小批量及以上验证OK）
颜色使用说明
红色：EVT评审阶段，红色区域部分不能出现问题
橙色：DVT评审阶段，黄色部分不能出现问题
黄色：PVT评审阶段，绿色部分不能出现问题
EVT：设计评审通过后到工程样机评审通过阶段，这个阶段主要是把图纸转化为实物
DVT：工程样机通过后到DVT评审通过阶段，这个阶段主要是要进行所有的测试验证，确保设计全部完成并通过验证；
PVT: DVT评审通过到MP之前，此阶段主要是验证生产工艺、良率、是否还存在设计问题、产品的一致性和稳定性；

## TR1
TR1总体要求：主要针对《产品包需求》和《概念产品》进行评审，对《产品需求》评审要点收集需求是否完成，是否具备竞争力？ 《概念产品》评审要点为规划出的产品是否符合《产品包需求》，是否是一款有竞争力的产品？ 概念阶段或需求分析阶段，它的主要目标是对产品的需求和初步概念进行审查，确保项目团队对产品方向和关键特性有一个清晰的理解，并达成共识
评审部门 | TR1检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
产品需求 | 产品包需求是否清晰，并依据模板要求进行整理？ |  | 必须
| 市场的定位是否清晰？ |  | 必须
| 选择的产品概念中的关键设计点是否可行？ |  | 必须
| 产品卖点是否与竞争对手对比分析? |  | 必须
研发（结构） | 客户外观需求中是否有特殊的工艺需求？如果有，是否已进行内部评审 |  | 必须
| 是否有同类竞品机型作为设计参考？ |  | 必须
研发（软件） | 软件需求分析是否完成？ |  | 必须
| 方案的可行性是否评估完成？ |  | 必须
测试 | 产品包的需求，评估现有资源是否满足当前硬件可测试性、可靠性需求及风险？ |  | 必须
| 可测试性需求分析是否完成？ |  | 必须
质量 | 是否确定认证要求？ |  | 必须
| 是否已完成认证需求分析？ |  | 必须

## TR2
TR2总体要求：TR2是产品设计从概念阶段转向设计的一个阶段，主要进行《架构设计规格》进行评审，评审分为4个部分，分别是“产品在整个系统中的角色，整体产品规格，产品架构，产品中每个子模块的规格 对产品的设计规格和开发计划进行全面评审，确保设计符合既定需求，技术方案可行，且项目进度和资源安排合理
评审部门 | TR2检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 上个TR点评审问题是否均已闭环？ |  | 必须
| 设计模型、原型或样品的制作与测试情况，是否验证了概念的可行性？ |  | 必须
| 是否完成了必要的设计验证活动，确认设计方案是否能够满足技术要求和客户需求？ |  | 必须
| 是否定义了产品应符合有关国家、行业、内部标准，概念产品？ |  | 必须
| 产品技术参数，性能、可靠性指标是否定义明确？ |  | 必须
研发（硬件） | 产品概念使用新的PCB和芯片技术及成熟度是否满足开发和交付的需求？ |  | 必须
| 是否定义了该模块规格，及其目标成本？ |  | 必须
| 硬件的内部架构是否清晰，是否已模块化？ |  | 必须
| 每个硬件模块的规格，输入/输出是否定义清晰，合理？ |  | 必须
| 各硬件模块是否涉及新技术、新工艺、新材料的应用；有无风险评估？ |  | 必须
研发（结构） | 产品的外观、结构、尺寸是否描述清晰，是否合理？ |  | 必须
| 产品的配置是否清晰，合理？ |  | 必须
| 产品输入/输出接口的连接器的具体规格是否明确；是否合理？ |  | 非必须
研发（软件） | 软件需求分析是否完成？ |  | 必须
| 方案的可行性是否评估完成？ |  | 必须
测试 | 测试策略及测试方案是否已完成？ |  | 必须
| 初始测试计划是否匹配里程碑计划 |  | 必须
质量 | 是否制定产品的质量策划？ |  | 必须
| 产品质量目标是否定义明确，是否有目标提升？ |  | 必须

## TR3
TR3总体要求：对产品《概要设计》《关键物料清单及采购计划》《测试计划》《制造计划》进行评审，新工艺、新技术、新材料的应用以及变异因素分析和质量预防是TR3的重点 评审重点：对概要设计进行全面评审，确保设计规格已完全、正确地要概要设计中得到体现，关注不仅产品的规格和概要设计满足解决需求情况；检查系统设计，架构设计思路清晰，发现并解决系统层面可能遇到的问题或者风险，确保设计可行
评审部门 | TR3检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 上个TR点评审问题是否均已闭环？ | Eddie | 必须 | 符合 | TR1\2缺失，
研发（SE） | 《概要设计》是否均已完成评审并且满足设计要求并基线化？ | Eddie | 必须 | 符合 | 落实EMC、安规、防护、环境、环保等需求
研发（SE） | 模块级评审是否按时完成，并能符合产品关键目标和质量计划的要求？ | Eddie | 必须 | 符合
研发（电子） | 《电子概要设计》能否实现硬件设计规格的功能？ | mike | 必须 | 符合
研发（电子） | 电子硬件设计规格中的各单元模块功能需求是否全部实现，目标设计规格是否符合或超过需求规格？ | mike | 必须 | 符合 | 堵塞检测功能初步实现，但是一致性没有评估，存在风险
研发（结构） | 《结构概要设计》能否实现硬件设计规格的功能？ | Eddie | 必须 | 符合 | P3.5堆叠方案
研发（结构） | 结构硬件设计规格中的各单元模块功能需求是否全部实现，目标设计规格是否符合或超过需求规格？ | Eddie | 必须 | 符合
研发（电子、结构） | 有无新增工艺是否考虑了可制造性工艺设计方案？ | Eddie | 必须 | 符合 | 需要关注现售产品履带掉色问题
研发（电子、结构） | 有无新增物料，能否考虑由其他优选器件代替？ | Eddie | 必须 | 不符合 | 新增水声通讯模组无量产质量记录，且暂无替代供应商
研发（电子、结构） | 单元模块设计方案和设计方法是否合理，是否有更合理的设计方案和实现手段？ | Eddie | 必须 | 符合 | 吸口和按键P4优化方案
研发（电子、结构） | 是否定义了主要功能接口、模块、单元、单板应具有可测试性规格和设计描述，测试点的定义是否清晰？ | Eddie | 必须 | 符合
研发（电子、结构） | 是否有对竞品进行产品功能，特点的标杆设计方案；目标设计规格能否胜出竞品对手规格？ | Eddie | 必须 | 符合 | 仅重量比竞品重，
研发（软件） | 《软件概要设计》能否实现软件设计规格的功能？ | Blink | 必须 | 符合
研发（软件） | 软件平台选用理由是否成立、有无更合理的平台或方案？ | Blink | 非必须 | 符合
研发（软件） | 软件设计规格中的各单元模块是否全部设计？ | Blink | 必须 | 符合
研发（软件） | 每个软件模块的架构是否合理，是否清晰？ | Blink | 必须 | 符合
质量 | 质量目标和计划是否已制定完成并评审？ | LUNA | 必须 | 符合
质量 | 认证计划是否评审完成？ | Kelly | 必须 | 符合
测试 | 是否对测试对象及测试方法、投入的业务，测试工具等明确测试的重点和难点 | Sam | 必须 | 符合 | 重点测试池底运动、池壁运动、水面上浮、水面运动、清洁能力
测试 | 是否列出整个产品测试活动中的主要测试任务和执行日期的主要阶段点，是否符合项目周期和里程碑计划 | Sam | 必须 | 符合 | 重点关注整机重量、运动、上浮、清洁、能源系统
测试 | 测试内容对硬件方面覆盖充分？ | Sam | 非必须 | 符合 | 与开发评审
测试 | 测试内容对软件方面覆盖充分？ | Jessie | 非必须 | 符合 | 与开发评审
测试 | 测试验证活动是否描述出关键依赖关系，提前识别风险，并制定改进措施？ | Sam | 必须 | 符合
采购 | 关键物料是否存在采购风险？ | Jennie | 必须 | 待定 | 关键物料暂不明确
采购 | 关键物料采购周期是否满足项目要求，有无保障措施？ | Jennie | 必须 | 待定 | 关键物料暂不明确
制造 | 是否依照现有的成熟的制造模式，分析了可能产生新加工工艺流程； | Tony | 必须 | 符合
制造 | 公司现有设备要求是否符合加工所需的工装，夹具，设备要求 | Tony | 必须 | 符合 | 样机数量少，暂不需要工装、夹具
制造 | 从原理样机、工程样机、小批量产品的制造计划策略是否合理？ | Tony | 必须 | 符合
制造 | 原理样机、工程样机、小批量产品的数量和时间点是否满足项目要求 | Tony | 必须 | 不符合 | 部件到货时间延期，装机时间被压缩
知识产权 | 分析其利用性和专利风险，特别专利申请计划，保护公司知识产权等 | Leo | 必须 | 符合
检查结果的符合度判定是否通过TR3，定义评价标准

## TR4
TR4总体要求：对产品开发过程中的某个具体阶段（通常是模块设计或子系统设计完成之后），对设计方案进行全面审查和评估，确保设计方案满足已批准的需求和规格要求，涵盖了功能、性能、安全性、可靠性、可制造性
评审部门 | TR4检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 上个TR点评审问题是否均已闭环？
《系统需求规格》和《产品总体设计》中要求的所有功能规格在该产品中实现并基线化？
《系统需求规格》和《产品总体设计》中要求的所有功能规格都被验证完成？
《系统需求规格》中属于可服务性需求是否在产品设计中得到实现？
包装 | 产品运输包装是否符合包装试验的设计要求？
电子 | 《电子详细设计》是否已完成设计评审并基线化
结构 | 《结构详细设计》是否已完成设计评审并基线化
软件 | 《软件详细设计》是否已完成设计评审并基线化
测试 | 模块及BBFV测试已完成，并输出测试报告？ |  |  |  | BBFV测试是一种在产品开发流程中实行的测试活动，主要用来验证产品开发早期阶段的功能是否符合设计要求 软件开发：单元测试，硬件设计对电路模块，芯片功能或者电子元件的功能测试
测试 | 原型或者预生产产品的测试计划是否已制定完成并评审？
测试 | 是否存在遗留问题，遗留问题开发是否提供解决计划？
质量 | 是否达成TR4出口质量标准？
是否完成国际认证测试计划的制定?
采购 | 所有新物料（包括外协件、采购件、PCB等）是否完成认证？
开发人员是否提供新物料规格和来料质量检测标准？
存在来料质量问题的物料已有改进措施
新供应商是否已经过供应商认证部门的认证?
为初始产品和小批量试产验证的提前采购订单是否经过评审和更新？
用于计划和采购的制造BOM是否已经发布并且录入到ERP系统？
产品 | 整机产品BOM清单评审的遗留问题是否解决？
BOM清单是否齐套实施？
所要求技术文件/文档是否归档？
制造 | 原型或者预生产产品的制造计划是否已确认？
制造 | 投模准入是否完成评审，是否具备投模的条件？
外观 | 外观是否符合市场需求？
外观 | 造型的易用性是否考虑，是否合理？
包装 | 表面工艺处理？成本？
包装 | 结构件选用方案，有几个结构件，设计是否合理？
包装 | 结构对外接口设计是否完整，出口设计是否合理，易用性如何？
包装 | 结构件选用方案，设计是否合理？
包装 | 结构的包装运输，安装，维护是否方便？
包装 | 是否考虑结构的易拆，易安装，易维护设计方案？
包装 | 特定产品、特定市场需求，如三防要求。

## TR4A
TR4A总体要求：为了确保产品在特定阶段达到更高的技术成熟度和质量水平，检验产品是否已达成预期的功能与性能需求，确保产品在制造和供应层面具有足够的成熟度，审查集成测试阶段出现的问题是否解决，保证产品在技术、生产、质量各方面满足商业化的条件
评审部门 | TR4A检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 上个TR点评审问题是否均已闭环？
设计变更中实施是否已完成？
研发（硬件） | TR4A 确保原型机可以满足功能规格要求，并且已经配置好可以对性能、环境（如 EMC）、和 RAS 标 准方面 做基线。但不要求这几方面在 TR4A 就已经满足标准要求；
测试 | SDV测试是否已完成，是否满足测试标准？发现测试问题是否均已跟踪，遗留问题是否风险问题，是否有提供改进措施？
测试 | 可安装性\可服务性是否已经完成？
测试 | 对TR4A评审的产品版本所具有的功能和性能规格，判断该版本是否启动beta测试，执行Beta测试，以下标准需要满足： 1、技术支持文档是否可用？ 2、最终交付给用户的产品文档是否可用？ 3、是否完成对工程服务，维护、安装方面的培训？ 4、可实施性和可安装性测试是否已经完成？ 5、是否为升级版本，升级测试是否通过？
质量 | TR4A的质量目标要求是否已达成？
是否送样认证？是否反馈认证问题点研发改善
评审遗留问题是否满足质量要求，遗留问题是否经过充分评估并提供改进措施
采购 | 采购能力是否已确认，能保证产品初始小批量生产
订购性能样机物料是否已准备完成
制造 | 是否配置好研发指导并完成初次生产

## TR5
TR5总体要求：对样机进行全面评估，确保产品功能、性能可靠性、安全性及可生产性指标达到设计要求或者标准，通过严格的检查和评估减少后期生产阶段的技术风险和成本增加，确保产品能顺利实现量产并达到预期的市场表现
评审部门 | TR5检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 上个TR点评审问题是否均已闭环？
《产品总体设计方案》中要求的所有规格在该产品是否全部实现？
包装 | 样机是否符合包装试验的设计要求？
测试 | 提交评审的版本SIT（系统集成测试）活动是否已完成?
beta测试收集及对样机的体验及反馈意见是否完成?
测试活动是否全部通过，是否存在严重遗留问题，是否制定规避措施？
采购 | 所有新物料的规格和验收标准已经由开发提供？
所有的物料已经经过工程师的样品测试，没有影响产品稳定、功能的物料缺陷或已有规避措施
存在来料质量问题物料已有改进措施
新供应商是否经过认证？
为小批量试产验证的提前采购订单是否经过评审和更新？
用于计划和采购的制造BOM清单是否已经发布并且录入到ERP
试制 | 钢网、工装、夹具是否经过验证且与当前产品配套？
老化装备等工装设备是否全部提供且经过验证？验证中出现的问题是否已解决？
对TR4评审的遗留问题是否彻底解决?
影响产品直通率的问题是否已经解决或有解决方案？
样机加工过程中发生的批量器件失效、来料不良问题是否已有解决措施或明确的结论和可靠的措施?
样机加工中反馈的严重技术问题、影响样机加工正常进行和加工生产效率的问题是否全已解决或有解决方案和计划?
IT支撑 | 可安装性方面是否存在严重级别以上的遗留问题
可维护性方面是否存在严重遗留问题？
"如果产品将会执行Beta测试，下面标准是否满足？ a. 更新的可实施性文档是否可用？ b. 更新的产品文档是否可用？ c. 技术支持工程师在维修、维护和安装方面的培训是否完成？ d. 是否完成充分的可实施性和可安装性测试？ 升级测试是否成功完成？"
质量 | TR5的质量目标要求是否已达成？
是否满足样机符合行业标准、安全法规和环保要求等合规性指标。

## TR6
TR6总体要求：为了确保产品从小批量生产顺利过渡到大规模量产，通过对生产、质量、成本等方面的严格审查，降低大规模上市后可能出现的风险，从而保障产品的商业成功。
评审条目 | TR6检查项 | 检查人 | 评审类型 | 检查结果 | 备注
研发（SE） | 所有的需求是否经过验证已实现？
研发（电子） | 产品中和硬件相关的全部规格是否实现？产品包需求和设计需求是否全部验证完成？
研发（结构） | 产品中和结构相关的全部规格是否实现？产品包需求和设计需求是否全部验证完成？
研发（软件） | 产品中和软件相关的全部规格是否实现？产品包需求和设计需求是否全部验证完成？
遗留问题 | 研发端遗留问题是否全部解决？
测试 | 产品的全部规格是否实现？产品包需求是否全部验证完成？
SVT测试（系统测试、模拟用户测试、回归验证）是否已完成？
所有测试报告是否评审通过并归档？
质量 | 产品TR6质量目标是否达成？
认证是否完成？证书是否归档？