## 研发过程评审会议纪要
X9项目TR3评审会议记录表
会议详情
产品名称 | X9项目
评审内容 | X9项目TR3质量评估
评审时间 | 2024-07-09
评审主导 | Eddie、Luna
评审专家 | Eddie、Mike、Blink、Rock、Ives、lock、付豪、Raymond、徐利、谢敏、Mote、卢德、Sam、Jessie、Jennie、Luna
会议结论
经内部会议评审评估：X9项目TR3出口不通过，需闭环待办事项后，针对待办解决情况重新给出TR3评估结论； 整机测试不通过说明：共47条，达成需求条数：17条，占比36.1%；未达成30条；其中能源系统、池底运动、清洁系统通过率较低。 (1)整机参数：整机重量、尺寸不满足规格，清洁宽度偏小，过滤要求未实现，流量不满足规格； (2)清洁系统：池底清洁功能可以实现，但CE值未达到要求，尘盒漏砂，垃圾泄露；水面清洁状态不稳定，22.5cm树叶不能完全卷入尘盒； (3)水面运动：水面可以前进、拐弯、掉头，但直线运行不能稳定实现； (4)池底运动：池底运动可以实现，斜坡会出现打滑，翘头现象，越障不通过，30cm浅水区具备运动能力，不支持浅水区爬墙，且无法稳定的进入浅水区； (5)爬墙运动：爬墙功能可以实现，PVC池容易打滑，不同材质泳池出水高度未能有效控制，负重爬墙、堵塞后爬墙能力不满足要求； （6）能源系统：整机已具备无线充电功能，续航及充电时长未满足需求； 软件测试不通过说明：共55条，达成需求条数：22条，占比40%；未达成33条（阻塞6）其中导航模块、清洁模块、感知模块通过率低； （1）当前X9 V0.0.8版本不满足TR3阶段功能达成，手板3机器成熟度不够，需要多台机器进行池底、水面清洁测试，无法进行组合； （2）任务调度未完全打通，只能执行单一模式清洁，无法执行水下清洁，部分状态仅支持逻辑模拟测试，无法结合整机进行验证； （3）通过测试发现，目前多数Bug均为功能未实现问题，对于实现后的软件质量无从得知，需等功能开发完全后，对各自模块进行更加系统的测试；
待闭环问题
问题描述 |  | 责任人 | 闭环时间(设计修改时间）
整机SPEC标准刷新 |  | @魏郑雷 @Eddie | 2024-07-11
整机测试从测试方法及测试方案审视，识别遗漏点。 |  | @Eddie@Sam | 2024-07-11
明确手板3测试发现问题解决计划（TR3阶段必须关闭的问题要有明确解决计划） |  | @Eddie @Blink@徐立 | 2024-07-15
软件P3.5机器资源协调 |  | @谢敏 @付豪 | 2024-07-10
电源线的寿命需要评估 |  | @Mike | 2024-07-12
电子概要设计需要在0712前完成评审 |  | @Mike | 2024-07-12
堵塞检测一致性评估需要持续跟踪 |  | @Mike | TR4阶段评估（不影响TR3过点结论）
地磁传感器的问题 |  | @Mike | 持续优化（不影响TR3过点结论）
下视红外风险评估 |  | @Blink | TR4阶段评估（不影响TR3过点结论）
评估软件功能实现度及缺陷投模影响 |  | @付豪 @Jessie | 2024/07/23（不影响TR3过点结论）

## 填写说明
1、会议结束1天内输出会议纪要
2、需要详细描述会议详情、会议结论、各专家结论、待闭环问题
3、专家结论：会上咨询各专家结论并给出结论。 电子类评审专家Mike（组长） 电子专家：Mike（李昱树）、Frank（冯永超）、张东东 固定专家：产品经理、测试经理、相关软件开发、相关结构开发、质量 结构类评审专家Eddie（组长） 结构专家：Ives hua（花永飞）、Lily、李敏行 固定专家：产品经理、测试经理、相关软件开发、相关电子开发、质量 软件类评审专家Blink（组长） 软件类：Lewis（王俊）、Minos（王清）、王伟、王奔 算法类：edan（梁振）、 Jeffrey（彭灵杰） 、宋庆祥（吉安） 固定专家：产品经理、测试经理、相关硬件开发、相关测试、质量 测试类评审专家Rock（组长） 测试专家：Sam（周伟）、jessie（夏文亚）、闫贯五、徐芳龙 固定专家：产品经理、相关测试、相关开发、质量 评审专家因冲突无法参与评审，需指定参与人，并履行评审专家职责。（组长不可指定）
4、待闭环问题需要描述清楚提出人、解决措施、闭环时间
5、待所有问题闭环后，会议纪要需要归档：\\192.168.140.242\苏州共享盘\长期存放文件\X9项目文件夹\X9充电坞\评审会议纪要