## Slide 2
TR3质量评估
序号 | 评审内容 | 负责人 | 评审时间
1 | 上个TR评审遗留问题 | SE | 3min
2 | 评审要素点检情况 | PQA | 3min
3 | 交付件达成情况 | PQA | 3min
4 | TR质量目标达成情况 | PQA | 3min
5 | PRD达成情况及UER汇总 | 产品经理 | 10min
6 | 研发（电子、结构、软件）各功能模块说明 | 电子、结构、软件 | 各3min
7 | 硬件模块成熟度及测试活动说明 | 硬件测试经理 | 10min
8 | 软件模块成熟度及测试活动说明 | 软件测试经理 | 10min
9 | 风险通报 | DQE | 5min
10 | 结论 |  | 
Notes: 基于各自领域内的技术成熟度评估。SE在TR过程中承担技术指导者的角色：在TR会议上主持技术讨论，对评审会议上的争议进行引导。
定义TR3\TR4阶段成熟度的标准。

## Slide 3
版本里程碑
时间节点 | 是否延期 | 原因分析 | 影响分析 | 解决对策
0408 | 是 | 外观设计提案Fail | 影响投模时间 | 延期10天
0429 | 是 | 1 外观设计提案Fail | 影响投模时间 | 延期10天
0520 | 是 | 方案调整，尺寸，重量减小 | 影响投模时间，影响量产时间 | 调整计划，设计方案调整，增加一轮手板，验证减重方案设计，计划延期一个月
0603 | 是 | 外形尺寸需求缩小 | 影响投模时间，影响方案设计，影响量产时间 | 设计调整，外观设计修改，计划延期3周
0701 | 是 | 外观评审Fail | 影响投模时间，影响方案设计重新建模 | 外观设计优化，计划延期2周

## Slide 4
上个TR遗留问题情况（eddie）
序号 | 遗留问题 | 问题遗留原因 | 问题状态 | 对后续工作的影响 | 应对措施 | 负责人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
1 | 项目的功能定义还未收集全 | 有些功能定义是长安直接与东软对接，未经过远特 | 已完成 | 不影响开发工作，但会影响远特的验收测试工作 | 对已有和欠缺的功能定义进行整理，与长安进行沟通，跟踪索要 | Xxx xxx | 16.09.25 | 16.09.25

## Slide 5
评审要素点检结果（Luna）
类别 | 评审要素通过项 | 评审要素不通过项 | SE仲裁 | 说明
SE |  |  |  | 
电子 |  |  |  | 
软件 |  |  |  | 
结构 |  |  |  | 
测试 |  |  |  | 
质量 |  |  |  | 
制造 |  |  |  | 
知识产权 |  |  |  | 
总计 |  |  |  | 
类别 | 评审要素通过项 | 评审要素不通过项 | 仲裁（需要确认人员） | 说明
结论：是否满足TR质量要求
Notes: 仲裁人员：eddie、Rock、blink

## Slide 6
交付件达成结果（luna）
交付件名称 | 责任人 | 是否输出 | 归档路径
《产品开发计划》 | 谢敏、付豪 |  | \\192.168.140.242\苏州共享盘\长期存放文件\X9项目文件夹\X9整机\TR评审\TR3
《整机架构设计文档》 | Eddie |  | 下周三评审
《软件系统概要设计》 | Blink |  | 
《电子概要设计》 | Mike |  | 下周五评审
《结构概要设计》 | Eddie |  | 下周三评审
《外形工艺概要设计》 | Gary |  | 沟通评审时间
《知识产权分析报告》 | LEO |  | 
《概要设计测试报告》 | Sam、Jessie |  | 
《核心零部件清单》 | Mike |  | 
《产品需求跟踪矩阵》 | 远征、雷雷 |  | 

## Slide 7
TR质量目标达成情况（luna）
结论：是否满足TR质量要求
指标类型 | 分类 | 指标 | 指标定义 | 计算公式 | 阶段 | 目标
 | 进度 |  |  |  |  | 95%
 | 设计 |  |  |  |  | >0.5个/页
 | 需求稳定度 |  |  |  |  | >95%
 | 设计 |  |  |  |  | 100%
 | 开发 |  |  |  |  | 100%

## Slide 8
PRD达成情况及UER汇总（雷雷+远征）
PRD点检分类 | 数量 | 问题说明 | 解决措施
已达成 |  |  | 
承诺达成 |  |  | 
偏差接受 |  |  | 
有风险 |  |  | 
结论：是否满足TR质量要求

## Slide 9
各功能模块详细质量描述-研发（mike +blink+eddie）
模块分类 | 各模块详细质量描述 | 风险
结构状态 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明， | 
电子状态 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明， | 
软件状态 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明， | 
文件提交状态 | 已按照【TR评审归档资料清单】的要求完成了大部分文件的提交，个别未提交文件不影响下一阶段的工作，详细的提交情况见本页中的《XXX项目终端产品开发流程交付件清单》（不管文件是否已全部提交，均需插入文件清单）。 | 
评审要素审查状态 | TR3评审表已自查完毕，无重大遗留问题。（若有遗留问题，请将问题清单插入此行右侧空白处） | 
结论：是否满足TR质量要求

## Slide 10
硬件模块需求实现情况（周伟）
Chart: 
| 水面运动 | 池底运动 | 爬墙 | 清洁系统 | 沉浮模块 | 续航
成熟度 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.7 | 0.2
需求规格项目条数 | 208条 | 达成需求条数 | 202条 | 未达成需求条数 | 6条
需求未实现项目 | 原因分析 | 解决方案 | 
两套系统的抗干扰能力>1米 | 相邻边界线信号干扰 | 软/硬件结合，机器靠近边界线附近自动减小sensor灵敏度的放大倍数，放大倍数有4个参数可自动调整 | 
边界线外停机时间时间长约11—12s，（安规要求5S内刀片停止） | 软件设置：为减少电机的启动次数，延时停机 | Gianni认为不是问题，他的意见已在不同场景不同的人测试多次都认为这个不是问题 | 
无边界线手动充电功能 | 现在最新的最新的软件尚无此功能 | 在主板内增加一个电阻R20和二极管D1, 硬件已有 | 
报警及提示音量未达到两档（提示音35—40dB,报警70—80dB) | 软件尚未完成 | 硬件已具备，软件上添加此功能 | 
电源管理方案，铅酸，锂电可自动识别，对于锂电有温度保护及单充整放保护功能 | 软件尚未完成 | 硬件已具备，软件上添加此功能 | 
驱动电机转速：正常行走32r/min（要求：33r/min）；回归行走：29r/min（要求30r/min） | 软件问题 | 软件调整 | 
棒击试验刀片缺角断裂 | 刀片硬度，韧性与刀片转速不匹配 | 1.刀片硬度降低5—8HRC可通过 2.转速降低150—200r/min可通过 | 
综述：

## Slide 11
基本能力 | 能力类别 | 用例数量 | 功能是否实现 | 性能确认 | 安全等级 | 寿命 | 密封防水是否通过 | TR3 |  | 
运动能力 | 水面运动 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 运动速度 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 直线行走 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 爬墙 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 爬坡 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 滤网堵塞后爬坡 |  |  |  |  |  |  | 非必须 |  | 
 | 异型池行走 |  |  |  |  |  |  | 必须 |  | 
 | 池底越障 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 沉浮运动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
清洁系统 | 池底清洁-CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 水面清洁-CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 水线清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 池壁清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
感知能力 | 防碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 泳池形状感知 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 边缘感知 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 浊度检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
智能性 | 智能避障 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 路径规划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IOT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 健康自检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 语音播报 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 水线精细清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清洁日志 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 水质检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
硬件模块成熟度评估雷雷+周伟

## Slide 12
硬件测试活动说明（周伟）
模块分类 | 各模块详细质量描述
功能测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明， 功能覆盖的情况，满足度达到多少，是否满足当前TR要求的质量目标
DFX测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明，
DV/EMC测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明，
系统测试 | 已按照【TR评审归档资料清单】的要求完成了大部分文件的提交，个别未提交文件不影响下一阶段的工作，详细的提交情况见本页中的《XXX项目终端产品开发流程交付件清单》（不管文件是否已全部提交，均需插入文件清单）。
整机封样 | TR3评审表已自查完毕，无重大遗留问题。（若有遗留问题，请将问题清单插入此行右侧空白处）
结论：是否满足TR质量要求

## Slide 13
软件模块需求实现情况（文雅）
Chart: 
| 水面运动 | 池底运动 | 爬墙 | 清洁系统 | 沉浮模块 | 续航
成熟度 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.7 | 0.2
需求规格项目条数 | 208条 | 达成需求条数 | 202条 | 未达成需求条数 | 6条
需求未实现项目 | 原因分析 | 解决方案 | 
两套系统的抗干扰能力>1米 | 相邻边界线信号干扰 | 软/硬件结合，机器靠近边界线附近自动减小sensor灵敏度的放大倍数，放大倍数有4个参数可自动调整 | 
边界线外停机时间时间长约11—12s，（安规要求5S内刀片停止） | 软件设置：为减少电机的启动次数，延时停机 | Gianni认为不是问题，他的意见已在不同场景不同的人测试多次都认为这个不是问题 | 
无边界线手动充电功能 | 现在最新的最新的软件尚无此功能 | 在主板内增加一个电阻R20和二极管D1, 硬件已有 | 
报警及提示音量未达到两档（提示音35—40dB,报警70—80dB) | 软件尚未完成 | 硬件已具备，软件上添加此功能 | 
电源管理方案，铅酸，锂电可自动识别，对于锂电有温度保护及单充整放保护功能 | 软件尚未完成 | 硬件已具备，软件上添加此功能 | 
驱动电机转速：正常行走32r/min（要求：33r/min）；回归行走：29r/min（要求30r/min） | 软件问题 | 软件调整 | 
棒击试验刀片缺角断裂 | 刀片硬度，韧性与刀片转速不匹配 | 1.刀片硬度降低5—8HRC可通过 2.转速降低150—200r/min可通过 | 
综述：

## Slide 14
基本能力 | 类别 | 功能是否实现 | 性能确认 | 安全等级 | 寿命 | 密封防水是否通过 | 可靠性 | 测试数量 | 结果
状态模块 | 主机状态 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 工作状态 |  |  |  |  |  |  |  | 
通讯模块 | 配网 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IOT |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OTA |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 连接通讯 |  |  |  |  |  |  |  | 
导航模块 | 定位 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 无图运动 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 有图运动 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 充电 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 主机控制 |  |  |  |  |  |  |  | 
清洁模块 | 决策模块 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清洁模式 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清洁任务设置 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 清洁强度 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 任务数据（日志） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 水质治理 |  |  |  |  |  |  |  | 
感知模块 | 水质检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 尘满检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 打滑检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 出入水检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 垃圾检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 脏污检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 运动检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 静止检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 障碍物检测 |  |  |  |  |  |  |  | 
软件模块成熟度评估（文雅+远征）

## Slide 15
基本能力 | 类别 | 功能是否实现 | 性能确认 | 安全等级 | 寿命 | 密封防水是否通过 | 可靠性 | 测试数量 | 结果
体验模块 | 视频与拍摄 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 机控 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 灯带 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 基站 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 存储 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 语音系统 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 运维体系 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 接口 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 恢复出厂设置 |  |  |  |  |  |  |  | 
能源模块 | BMS系统 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 氯片缓释&澄清剂 |  |  |  |  |  |  |  | 
软件模块成熟度评估（文雅）
结论：是否满足TR质量要求

## Slide 16
软件测试活动说明（文雅）
模块分类 | 各模块详细质量描述
功能测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明， 功能覆盖的情况，满足度达到多少，是否满足当前TR要求的质量目标
DFX测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明，
DV/EMC测试 | 硬件、结构锁定，能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解决方案。 （若有遗留问题，需要在此处做简要说明，
系统测试 | 已按照【TR评审归档资料清单】的要求完成了大部分文件的提交，个别未提交文件不影响下一阶段的工作，详细的提交情况见本页中的《XXX项目终端产品开发流程交付件清单》（不管文件是否已全部提交，均需插入文件清单）。
整机封样 | TR3评审表已自查完毕，无重大遗留问题。（若有遗留问题，请将问题清单插入此行右侧空白处）
结论：是否满足TR质量要求

## Slide 17
可靠性测试结论（周伟、文雅）
关键考核项目 | 要求 | 实际 | 判定结论 | 情况说明
快速使用 | 250T | 1pcs 20T打转；3pcs 56T试验中 | 不合格 | 小批情况: 1PC 208T继续 1PC 205T继续 1PC 182T继续
替代使用(快换包) | 1000(1年) | 1pcs 143T对接问题；2pcs 291T试验中 | 不合格 | 小批情况: 1PC 974T继续
替代使用(原配包) | 1000(1年) | 1pcs 70T对接问题；2pcs 135T试验中 | 不合格 | 小批情况: 1PC 149T回归打转,停机 1PC 190T继续
综合模拟使用 | 250 | 2pcs 104试验中 | 暂定 | 小批情况: 1PC 133T样机原地打转显A07停机 1PC 176T样机干扰停机
结论：是否满足TR质量要求
给出可靠性的测试计划

## Slide 18
风险描述（徐立）
序号 | 风险描述 | 风险应对措施 | 风险分类 | 负责人 | 备注
1 | APA功能的测试及调试延期到9月20日提供（延期一个月，因APA与全景\倒车\盲区都存在逻辑交互，会对这几个模块及整个软件版本：实车的稳定发布时间产生重要影响； | 与长安沟通延期风险并跟进长安提供实车的时间节点 | 进度风险 | 王祖荣 | 
2 | 全景功能，8月12日长安变更协议，经东软评估： 东软的时间达不到长安的要求（图像描画在车机上做，东软开发周期2.5个月），长安要求在9月30日实现图像显示功能(描画不做要求)，在10月25日将描画加上并稳定，但东软的允诺时间是11月10日 | 与长安和东软沟通此开发进度风险； 跟进东软实际开发进度； | 进度风险 | 王祖荣 | 
3 | 4G T-BOX功能长安未完全释放资料，处于开发阶段，目前计划同步S401项目进度，处于研发初期 | 跟进长安开发资料释放 | 进度风险 | 王祖荣 | 
4 | 全新车型且是分体项目，车身信号协议及屏、面板控制都不同于公司以往项目，后续维护复杂 | 暂无 | 技术风险 | 王祖荣 | 

## Slide 19
结论
基于以上的评审结论，本次TR结论：
GO 达到评审要求通过；
GO with Risk 带风险通过，基本达到评审要求，仍存在风险，但风险可控。
Redirect 未达到评审要求，需要项目重新闭环待办项，再做TR评审。
备注：如果达不成TR出口要求，需要出口；需要部门经理进行偏差审批

## Slide 20
会签结论
角色 | 人员 | 结论 | 备注
部门经理 | Lincoln |  | 
硬件研发总监 | Eddie |  | 
软件研发总监 | Blink |  | 
质量研发总监 | Rock |  | 
产品经理 | 魏郑雷 、陈远征 |  | 
项目经理 | 付豪、谢敏 |  | 
采购代表 | 亚楠 |  | 
市场代表 |  |  | 
产品QA |  |  | 
制造代表 | Tony |  | 
测试代表 |  |  |