## 投模功能点检表
模块 | 子模块 | 功能 | 功能是否实现（通过打√，失败打×） | 备注（BUG号及问题描述）
状态模块 | 开机 | 开机 | √
|  | 开机自检 | √
|  | 自检反馈 | √ | cat /tmp/logging/utils_node_ros1.log
|  | 开机数据初始化 | √
|  | 配网模式 | √ | BUG-181 [V0.1.5]机器进入配网模式无法配网成功 BUG-182 [V0.1.5]机器进入配网模式按键错误
| 关机（断电） | 关机 | √
|  | 低电量关机 | √ | BUG-192 [V0.1.5]P4机器电量到9%关机与PRD不符
| 待机 | 待机 | √
通讯模块 | 配网 | 蓝牙 | √
|  | AP | √
|  | WIFI | √ | 通过蓝牙与AP无法配网，机器端可以配网，并连接使用
| IOT | IOT | × | BUG-181 [V0.1.5]机器进入配网模式无法配网成功
| OTA | 断点续传 | √ | 未走IOT链路从云平台下载，通过MQTT链路进行下载
|  | 固件升级 | √
导航模块 | 无图运动（含建图） | 沿边建图 | √ | BUG-183 [V0.1.5]下发池底任务机器无法执行建图 BUG-200 [V0.1.5] P4 D号机下发池底任务后，机器找边后第一次撞墙
|  | 保存优化（含成图质量，建图判断） | √ | 矩形池无法建图，需要重新捞取日志
| 有图运动 | 重定位 | 阻塞 | 无法建图，导致阻塞
|  | 池底遍历 | √ | BUG-177 [V0.1.4][V0.1.5]机器执行无图池底任务，弓字结束后机器原地不动泵一直开着 BUG-188 [V0.1.5]P4-D号机器沿边切弓字，弓字歪斜 BUG-190 [V0.1.5]P4-D号机器无图沿边走700s时间过长 BUG-194 [V0.1.5] P4 D号机按键下发池底任务时，机器未进行清洁任务 BUG-195 [V0.1.5]P4机器执行池底任务时，仅水泵工作，机器原地不动 BUG-197 [V0.1.5]P4-D号机器按键下发池底任务，机器水面拨轮和上盖板打卡 BUG-199 [V0.1.5]P4-D号机器距离池壁太近无法进行旋转找边 BUG-201 [V0.1.5]P4-D号机器旋转半圈后机器停在原地不动 BUG-198 [V0.1.5]P4-D号机器按键下发all in one任务，机器执行任务需要35s才开始调整姿态
|  | 水面遍历 | √ | P4 E号机器单独更新水面库，支持水面遍历 BUG-196 [V0.1.5] P4 D号机按键下发水面任务，机器寻边爬壁过程中，任务结束 BUG-204 [V0.1.5]P4 D号机按键触发水面任务，实际过程中执行水下任务 BUG-205 [V0.1.5]P4 D号机器水面沿边跳过三分之一圈
|  | 池壁遍历 | × | V0.1.5需要更新库
|  | 水线遍历 | × | V0.1.5需要更新库
|  | 多平台遍历 | √ | BUG-184 [V0.1.5]机器无法在多平台进行清理，直接飞下多平台 BUG-206 [V0.1.5]P4-D号机器多平台遍历时，悬崖处未及时刹车，悬在悬崖处
| 手动充电(有充电座) | 手动充电 | √
| 避障 | 障碍物检测 | √ | 仅池底可避障，水面、池壁需要确认
| 脱困 | 被困检测 | × | 0.1.5版本未加入该功能
|  | 脱困动作 | × | 0.1.5版本未加入该功能
清洁模块 | 清洁任务设置 | 快速任务 | √ | 暂时无法添加APP，仅可执行机器端任务
| 清洁强度 | 变频清洁 | √
感知模块 | 出入水检测 | 出入水检测 | √ | 出入水检测有延迟，完全出水3s后机器停止运动
| 深度检测 | 深度检测 | √ | 深度传感器实时反馈数据，tail -f /userdata/hj/log/sensor_data/pressure.log
| 垃圾篓在位检测 | 垃圾篓在位检测 | × | BUG-46 [V0.0.8][V0.1.5]机器无垃圾篓在位检测功能
| 温湿度检测 | 电机仓温湿度检测 | √ | tail -f /userdata/hj/log/sensor_data/temp_humidity.log 可查看，湿度数值99%
| 尘堵检测 | 尘堵检测 | × | BUG-187 [V0.1.5]P4机器无尘堵检测
能源模块 | BMS系统 (MCU提供) | 电量数显 | √
|  | 电池检测 | √ | 电压、电流、温度
|  | 电池保护 | 阻塞 | 未提供测试版本
|  | 通讯 | √
|  | 控制 | √ | 机器可以充电/可以停止充电
|  | 日志 | √
|  | 自检 | √ | 与产品经理确认，自检模块包含：通讯，电量 ，异常状态
体验模块 | 灯控 | 电量灯控 | √ | 186 [V0.1.5]P4-E号机器电量19%，灯带显示为红色
|  | 模式灯控 | √ | BUG-191 [V0.1.5]P4-E号机器模式按键与清洁强度按键相反
|  | 清洁强度 | √ | BUG-189 [V0.1.5]P4-E号机器模式按键与清洁强度按键相反
|  | 配网灯控 | √ | 配网WiFi灯珠显示为闪烁，未切换为呼吸显示