## X9 （含充电座）PP风险
序号 | 阶段 | 提出时间 | 提出人 | 分类 | 二级分类 | 风险描述 | 风险影响 | 应对方案 | 11/27更新 | 责任人 | 风险等级 | 风险状态
1 | PP | 2024-12-27 | 谢敏 | 进度 | 进度 | 1/6 PP计划，目前交期无法满足；延期风险高； | 影响上市和交付 | 同步公司高层推进 |  | @谢敏 | 高 | open
2 | PP | 2024-09-10 | lock | 质量 | 岸歌 | 岸歌稳定性风险 | 功能稳定性差，影响产品效果 | OTA 版本岸歌，后续升级优化 |  | @Mike | 高 | open
3 | PP | 2024-09-10 | lock | 质量 | 电应普 | 电应普单波出水检测误差大 | 影响出水检测判断准确性 | 出水检测逻辑调整 |  | @Edan | 高 | open
4 | PP | 2024-09-10 | 徐利 | 方案 | 气囊 | PP水面时间的风险 | 水面姿态不够，产线返工 | 产线后续OTA |  | @Link(刘晓锋)(Link) | 高
5 | PP | 2024-09-11 | blink | 质量 | 气囊 | 水面气囊状态的一致性目前多机之间难以保证，气囊充放气的策略一直未锁定，导致充气后不同批次姿态不统一 | 水面清洁效果变差甚至失效 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 | @Link(刘晓锋)(Link)现场分析，回复结果 驱动轮的转动延边和随机，需要保持一个策略 @Arjen(唐顾杰)(Arjen) 水线高度工装 @Link(刘晓锋)(Link)制作 | @刘晓锋(Link) | 中 | open
6 | PP | 2024-09-11 | blink | 体验 | 体验 | IMU偏移问题 | 影响池底运行覆盖率 | 1.供应商反馈无法解决，必须静止 2.软件策略调整，机器水下静止3秒进行IMU标定 | @Jeffrey(彭灵杰) | @Benni(王奔) | 中 | open
7 | PP | 2024-09-11 | 陈远征 | 质量 | 软件 | 软件稳定性，PP返工问题 |  | 软件正常发版 |  | @lock | 中 | open
8 | PP | 2024-09-11 | Ives | 质量 | 断轴 | 履带跳齿及断轴问题持续关注 | 整机丧失运动能力 | 底盘加强 | 1. 断轴 - 下发模具设变； 2. T1 跳齿现象存在，待断轴优化评估；- 轴套，带轮尺寸确认 @Ray(袁冠雷)(Ray) 履带开模，最新样品时间 @Vance(鲁振振)(vance)；带轮和轴套供应商未达到尺寸； @Vance(鲁振振)(vance) | @Sam @Blink | 中 | open
9 | PP | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | 外观 | 精细滤网粘贴工艺待确认，手板方案溢胶，可靠性待测试 | 影响外观、可靠性待测试 | 打胶方案 |  | @Rock @Johnny(Johnny-卞亮) | 中 | open
10 | PP | 2024-09-28 | 谢敏 | 成本 | 生产 | All in one 大货需要调配重风险 | 生产效率低，生产成本高，生产无法操作 | 1，已验证盐水池对出水高度影响较小 2，模具件克重变化和一致性，还在统计，预计14号能统计出克重差异，来优选气囊和泡沐调节范围 3，P5手板来看，存在泡沐松动轻微位移导致姿态变化的风险，待T0模具件出来评估对泡沫的限位效果，确定贴胶加强固定方案 4，要在T0前摸底上盖组件和底座组件重量的一致性和重心的一致性，然后根据重量确定浮力调节块的大小。根据空气中的重心定义调节位置 5，要在T0第一批样机摸底一致性， |  | @Eddie | 中 | open
11 | PP | 2024-10-12 | eddie | 进度 | 备料 | 物料粒子，供应商备料风险 |  | 和采购确认备料 |  | @鲁振振(vance) | 高 | open
12 | PP | 2024-11-28 | 谢敏 | 交付 | 产测 | PP产测的直通率和产测稳定性 |  |  |  | @卢德(Tony) @Breeze(付豪)(Breeze/付豪) | 中 | open
13 | PP | 2024-11-28 | 谢敏 | 交付 | 工装 | 天线防水风险 | 影响交付 | 方案在测试中 |  | @Mike(李昱树)(Mike) | 高 | open
14 | PP | 2024-11-28 | 谢敏 | 产品 | 运动 | 马赛克爬墙爬不上的风险 | 影响用户体验，影响口碑 | 后续单独导入爬马赛克滚刷 |  | @Eddie | 中 | open

## X9 （含充电座）T2-风险
序号 | 阶段 | 提出时间 | 提出人 | 分类 | 二级分类 | 风险描述 | 风险影响 |  | 11/27更新 | 11/20更新 | 2024-11-04 | 10/10 解决进度 | 9/26 解决进度 | 2024/9/19 解决进度 | 9/12解决进度 （风险负责人填写） | 责任人 | 风险等级 | 发生概率 | 目标解决时间 | 风险状态
1 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求满足 | T0组装时间预计在10/7日，如需要保持水面状态统一可靠，需要基于T0模具品出来以后进行调试，但在10/14需要交付8台样机给到软件、软测调试交付里昂展会，时间不够 气囊供应商放假风险？ | 里昂展会&内部使用样机一致性问题 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 |  | 1.气囊供应商改为元气动力，质量和时间较上一个供应商有很大提升，目前T1的整机水面高度基本能保持一致，需要明确定义出出水高度的范围同时安排供应商做高度检测的治具； |  | @刘晓锋(Link) | 7/9/11 样品分批到欣智旺 T0 重量需要统计 - 各组件的成长要求； 电机仓组件+灌胶，矢量喷口组件，尘盒组件 底盘组件，上盖组件，称重说明 @Ives(Ives hua)， @卢德(Tony)输出给代工厂； 整机； | 9/13：供应商中秋 2天，国庆5天， 研发需要在 9/16输出气囊图纸； @Link 同步 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)想办法压缩供应商时间； 10/7 最晚需要物料到工厂 - 供应商回复14号到工厂；- 供应链沟通推进交期 T0备料方案评审 - 9/20 @Link | 1. 确认气囊供应商国庆放假时间 - @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)-9/13 | @Link | 高 |  |  | open
2 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 市场需求满足 | 里昂站会需要外观同MP，模具品蚀纹或水转印效果及厂家未确认 | 外观存在瑕疵，交付质量不高 | 手板交付 |  | 样机已交付 后续更换胶皮，软件需要更新 |  | 初步效果OK，部分待跟进 |  | 1. 里昂展会部分做手板 2. 水转印厂家确认 | 9/23启动 - | @谢敏 | 高 |  |  | close
3 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 气泵 | T0/T1样品气泵存在硅污染失效风险 | 上浮功能失效 | 1，电机外壳覆膜提升密封性减低硅污染风险 2，无刷电机积液泵选型 | 1. 800 - PP的数量备有刷气泵 - | 11/18，硅污染带防尘贴样品一个失效，已寄出样品，待分析原因； 备用方案，气泵更换成无刷电机， 影响：成本预计增加60+，无刷放气泵时间会缩短几秒（有利） 无刷电机的检验工装，涉及到PCBA电流阈值，产线电流阈值； @陆志明评估电机电流 充放气时间 @刘晓锋(Link) |  | @刘晓锋(Link)更新进度 1. 400+小时，充其量减少70ml（胶量控制?) 2. 景博方胶套的进度 + 5天，预计10/17收到;- 调整引线和出线？ 3. 无刷电机会增加成本60左右： 4. 过水测试调整为盐水0.5%测试 坤锦保底，景博方同步准备； 5. 高温运行的寿命测试 @Sam- 70度 6. 过水和气密测试等问题同步景博方，拉齐计划； @陆志明 | @Link 1. 硅污染样品检查- @Sam- 9/30 72H无问题 2. 过水测试 - 超过3K次，无问题；在水里面增加，氯以及粉尘？ 3. T1 按照当前泵备料 - 9/29 - @谢敏 | 1. 坤锦样品硅污染测试；加硅胶管测试方案 - 9/20 @Link 2. 硅污染测试方案确认(压力+温度） @Link-9/20 3. 坤锦无刷电机进度确认 - @Link-9/20 4. 景博方 样品费用确认 @Link -9/20 | 1,景博方本周送样电机覆膜样品节后装机开始测试 - 9/19 2，已完成无刷电机水泵选型，预计？号送样 @Link 3.坤锦无刷电机气泵样品预计下周寄出 | @Link | 高 |  |  | open
4 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 驱动电机 | 水泵电机设计寿命未与供应商达成一致，是否匹配6000h未知 | 存在长期失效风险 | 1，无刷电机寿命满足6000小时，减速箱电机供应商承诺2000小时，满足普通用户3年使用寿命 | 5套 T0电机仓做寿命测试；- 测试时间8个月，测到2025年7月 | @Sam更新目前测试结果 手板阶段样品3000H，电机仓有水汽 水泵电机异常，供电端子锈蚀；样品在 @陆志明 驱动整机电流0.6-0.7；工装0.3-0.4A负载， @Lyle(朱建鸣)对比电机差异点 |  | @Sam更新目前测试结果 驱动2286H，正常 水泵2310H | @Sam写一下目前的测试进展 驱动1800H，正常 水泵1900H | 继续测试 | 1，驱动电机实测寿命1400+小时，仍在继续（需求3K小时） | @陆志明 | 低 |  |  | open
5 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 胶水 | 动力舱出线线束胶水未明确 | 存在漏水风险 | 1，与供应商墨钻确认的方案是仓内用三岛硅胶密封，舱外先用三岛硅胶密封填充线缝然后用AB胶加固防拖拽，最外层用低压注塑胶皮护套 2.点胶供应商确认？ |  | T0点胶方式固化；T0可靠性测试无异常 |  | T0 产线测试，波轮电机的出线漏气，充气泵漏气 | T0 观察 | 1. 胶水 - 9/14review - 确认传感器打胶用A/B胶 | P5线束样品已到，初步检测电机仓出线处密封可靠，还需进一步验证工作状态下的密封可靠性 1. 胶水测试报告review - 9/13 @Sam 2. 环保符合性测试 @潘游览(Kelly) 3. T0 墨钻按照原计划进行 | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
6 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 堵塞检测 | 堵塞检测未完成验证，堵塞方案未锁定 | 堵塞功能缺失 | 1，利用浊度检测和挡片判定吸口处流速来检测垃圾篮堵塞情况 2，根据池底最低水泵功率来调节挡片的有效性 3，池壁时屏蔽堵塞检测 | 11/28 堵塞检测橡胶件验证11/28 @尹冠舆(Sean) 堵塞检测软件 12/3 导入 @Breeze(付豪)(Breeze/付豪) | 堵塞检测软胶件硬度未确定； @李昱树(Mike)确认 版本适配 @王清(minos) @万卢海 @Edan @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)逻辑需要评估，确认提测计划 |  |  | 1. 9/30 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)验机后回复 2. T0 阶段验证此功能 | 1. 9/19 和软件万卢海，远征确认逻辑打印日志 2. 9/20测试（800转） - P5-P5 3. 大叶子可能会卡住 - 有一定概率误报 | 待P5手板上调出最小功率后测试 - 9/20 | @Mike | 中 |  |  | open
7 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维滤容尘量未确认 | sepc定义无法达成 |  |  | T1复测； |  | @Sam | @Sam10/5 输出测试结果 | 9/23 测试 | P4手板测试 - 9/20 | @Sam | 中 |  |  | open
8 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维堵塞前后对运动得影响未确认 | 功能缺失 | 堵塞运动测试 |  | 1.通过王涛更改支点跑机后测试发现池底运动当聚酯纤维表面布满脏污后800转0.2m/s未翘头，同时现在吸口处增加了堵塞检测，可通过吸口处的堵塞胶皮一并验证。 ECO - 800rpm 0.2m/s |  |  | @王涛(April) | 尘盒遗失，供应商重新打 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 9/23重新收到，安排样品测试 | 已提供一套聚酯纤维的样品给sam，剩余5套样品供应商后天寄出，待测试结果 - 9/20 | @王涛(April) | 中 |  |  | open
9 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维可冲洗次数未确认 | spec定义无法达成 | 已提供一套聚酯纤维的样品给sam，剩余5套样品供应商后天寄出，待测试结果 |  | 1.T1的聚酯纤维继续做测试，同步跟供应商沟通有什么改善方案 |  | 同8 | @Ives(Ives hua) | 同8 | 计划完成时间 - @Sam- 9/20 安排备用尘盒 @卞亮(Johnny-卞亮)- 9/20到 | @Ives(Ives hua) | 中 |  |  | open
10 | T0 | 2024-09-10 | lock | 方案 | 尘盒 | 尘盒粘网方案未确认 | 外观及过滤能力丧失 | 滤网为模内注塑，无需粘，聚酯纤维是荣丰通过打胶固定，产品出货时有8片滤网已与雷雷确认 |  | 1.T1为内部粘胶，同步确认冲洗次数 |  |  | 待T0验证 10/10左右到，可以验证 | 待T0验证 | 待T0验证 | @Ives(Ives hua) | 低 |  |  | open
11 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求 | 市场样量产前及首单样机需求未知 | 如超过备料时间在提出需求，则存在无法交付情况 | [5 empty] | PP前无需求 | PP前无需求 | 9/13确认 | @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 高 |  |  | close
12 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求 | 品牌端样机需求未知 | 如超过备料时间在提出需求，则存在无法交付情况 |  |  | 品牌端需求已输出 |  | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； @lock文字明确输出； 软件功能点需要和大货一样 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @付豪(Breeze/付豪) SN码要上传，后台数据,App云平台打通； @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 体验问题 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)拉齐后释放 部件寿命 需要产品拉齐 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 10/8 | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； @lock文字明确输出； 软件功能点需要和大货一样 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @付豪(Breeze/付豪) SN码要上传，后台数据,App云平台打通； @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 体验问题 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)拉齐后释放 部件寿命 需要产品拉齐 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 10/8 | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； | 9/13确认 | @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 高 |  |  | close
13 |  | 2024-09-10 | lock | 质量 | 市场需求满足 | bestbuy样机交付可靠性 | 落地即坏，无机器展示 | 评估必要性 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) - 9/13 |  |  |  |  | bestbuy 样机送样取消 IFA 样品复用 | bestbuy 样机送样取消 IFA 样品复用 |  | @Ives(Ives hua) | 高 |  |  | close
14 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 岸歌 | T0岸哥通信功能稳定性未知 新的风险：机器运动时，模组会误识别噪声信号，给机器下发指令 | T0功能稳定性差，展示效果不佳 | 增加两次收发包的间隔到2300ms，初步测试8m距离内开关水泵都不存在丢包，风险可控 和W2联调 10/10风险：机器运动时，模组会误识别噪声信号，给机器下发指令 |  | 上市确认导入岸歌高速率版本，版本在开发中；11/26提测 @胡恒如(Faiman) | 第五次送样样品深圳测试OK， 高速率和低速率的样品需要一起 | TBD待跟进 @胡恒如(Faiman) 十一期间发现所有机器概率出线误触发现象；- 里昂展会可能无法演示此功能？技术可以屏蔽岸歌。 需要产品评估影响同步市场 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | T0 手板样品 - 新版本样品还没测试；带深圳测试； | 1. W2 - 联调23号 - V2样品诉求 2. 9/20和深圳沟通问题点 3. 三代产品上市为低速率版本，高速率作为预研 ，同步 @谢敏 | 1. 手板样机风险可控 2. W2 联调 - 9/27-28 3. 岸歌技术要求和深圳拉齐 @Mike-9/13 | @Mike @胡恒如(Faiman) | 高 |  | 岸歌-T1PRO/X9开发工作，9/25 | open
15 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 超声波 | 电应普单波&三合一软硬件版本未锁定 | 无法组装满足T0交付 | 1. 9/20释放组装版本指令 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 2. 电应普驻场开发 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) |  | 单波，三合一已通知备料首单MP；T1压测 三合一 v1.1.11； 单波V3.0.19 里昂的展会样品酒店有噪声 |  | @Edan 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 | T0 - 按照1.0.08/ 3.0.16推进 | 三合一V1.1.08，单波V3.0.16测试中。 | 1. 确认单波下视-V0.1.14版本是否 可以更新到V3.0.16版本 @付豪(Breeze/付豪)-9/12 - 经过验证后再导入更新， 1,0,14验证结论，悬崖检测不可用。 2. 新模组单波和三合一固件版本的测试 @夏文亚(Jessie) - 9/20 | @Edan | 高 |  | 下视传感器9/30有评估结论 新模组单波&三合一，9/20 | open
16 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 运动翘头问题：16度以下的斜坡，软件集成参数以后跑机结果测试输出，16度以上的需要结构摸测定义角度、速度 | 机器运动姿态异常 | 1.针对不同斜坡角度，摸测机器不翘头对应速度； 机器在无图第一次工作时，如何知道斜坡角度来确定对应速度？ 是否需要增加逻辑，下坡翘头后，停驱动，待机器稳定在地面后，检测角度从而调整速度 | 12/1- 5； 一字胶皮样品回厂测试 | 斜坡 下斜坡需要软件关驱动降低翘头问题 |  | 放到T0 样机深圳测试 | 放到T0 样机深圳测试 | 放到T0 样机深圳测试 | 1）暂无安排摸测，目前机器都在维修组装中，预计0914 2. 建图是否按照0.15？ @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 建图按照0.1.8版本 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) @王涛(April) | 高 |  |  | open
17 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 方案 | 气囊 | 气囊、配重块标准化问题，能否最终锁定 | 机器运动姿态异常 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 |  | 水面专项，T1样机状态跟进 | 方案二气囊尺寸锁定，T2方案待定； 11/11验证完成，释放图纸 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | @Link | 高 |  |  | open
18 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 线束 | 线束端子插拔后断裂 | 端子测试无法满足插拔 | 1. 步步精先走 2. 备用方案同步导入 | 精达连接器 | 过灼热丝更新样品已提供认证测试；津达供应商 |  | @李昱树(Mike) @尹冠舆(Sean)确认T1使用胶壳-12 | @尹冠舆(Sean) - 灼热丝测试时间标准存在差异 重新测试 - 需要10/15前确认 联合连接器已经通过测试，T1暂定用联合端子 - 10一第一周确认 @Mike @Rock | 阻燃已改善。确认样品时间 @Mike - 9/20 二供验证 | 备用供应商样品提供 - @Mike确认 备用方案单体验证 - | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
19 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 水面运动机器右偏问题 | 机器运动姿态异常 | 1.风扇旋向问题：从仿真分析来看，同向旋转与旋转相反对推力影响变化在0.06N范围内，理论上旋向对运动的影响不大，C号机已安装径向外旋的叶片，待组装完实测； 2.通过KBD控制，恒转速模式下机器直行的情况有明显改善，原有叶片同向的机器建议通过恒转速的模式持续调机验证； |  | 从T0的结果来看风扇保持同向 |  | 同问题34 | 同问题34 | 同问题34 | 同问题34 | @王涛(April) | 高 |  |  | open
20 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 斜坡横移、旋转、掉头等工况偏移量 | 机器运动姿态异常 | 此为测试通过KBD控制调试出来的结果，需要通过软件实际跑机验证下，同时履带式不同于轮式驱动，旋转时接触面更大，吸力不足的情况下会有漂移的风险，斜坡转弯建议加大流量 | 28号没有样品收到，验证delay @谢敏 | 运动专向同步，目前保持支点前移，胶皮已安排修模并同步开软胶的模压模具 样品模 28号有样品提供测试 @Sam @付豪(Breeze/付豪) |  |  | 16度以上10% 先单边长弓，测试覆盖率之后再确认，是否增加长弓 - 9/30验 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 阻塞未验证斜坡，以池底为参考看，斜坡需要走两道长弓交叉才能保证覆盖率 | 1. P5版机器，H和k号机器，水泵1200rpm，速度0.2m/s，16度斜坡横移基本无偏移，掉头大概向下坡偏移半个机身，比水泥池原地原地掉头偏移量稍多。水泥池原地掉头大概也会偏1/3机身。 2. 斜坡遍历策略评估- 9/27；计划24日跟郑锴对齐 3. 需要调研市场的斜坡占比 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) - 场景输出 | 1. 加大吸力测试效果 @王涛(April)- 9/27 2. 软件偏移量要求输出 @Kevin- 3. 斜坡遍历策略评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)- 9/27；已与郑锴对齐，长边弓交叉 | @王涛(April) |  |  |  | open
21 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | All In One | all in one 测试未完成 | 产品功能、性能确认 | 同78 |  |  |  | @Sam更新all in One 测试情况 | 爬墙不良 - 9/30调整，水面高度不够 - 9/30调整 @王涛(April) @Sam测试 |  |  | @Sam |  |  |  | open
22 | T0 | 2024-09-11 | blink | 质量 | 气囊 | 水面气囊状态的一致性目前多机之间难以保证，气囊充放气的策略一直未锁定，导致充气后水面翘头姿态不统一 | 水面清洁效果变差甚至失效 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 | @Link(刘晓锋)(Link)现场分析，回复结果 驱动轮的转动延边和随机，需要保持一个策略 @Arjen(唐顾杰)(Arjen) 水线高度工装 @Link(刘晓锋)(Link)制作 | 水面专项，T2样机状态跟进 |  | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | @刘晓锋(Link) |  |  |  | open
23 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 运动 | 目前驱动电机低速300ms震荡，导致机器在侧壁清洁时难以控制，经常侧翻 | 侧壁清洁失败，软件需额外开发兜底策略，周期长，切无法覆盖碗状/钻石底 | 已更换50ms响应电机，待装机测试 |  |  |  | P5机器效果正常，问题关闭 | @黄奇(Hagrid)确认侧壁效果 | P5机器已提供，待测试 - P5机器软件误报维修 - 待刷新 已拿到机器，调试机器时验证 - 确认时间 @付豪(Breeze/付豪) @黄奇(Hagrid) | P5手板已组装，待测试 @黄奇(Hagrid) | @陆志明 @Benni(王奔) @黄奇(Hagrid) |  |  | 黄奇策略逻辑优化后目前侧壁清洁相对可控，新50ms电机再继续测试 | close
24 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 运动 | 外观样机在水泥池0.08m/s速度高概率刹不住车 | 多平台功能失效 | 1.现在刹车的策略是驱动反转，P5的电机已将缓启动从300m降低至50ms，P5手板可复测验证； 2.下视两个传感器理论上是都需触发，但是超声波传感器从现场来看是没产生作用的，这是已知问题点，需电应普改善 3.在靠近悬崖时速度降低到0.06m/s，在现有的水泥池能有效刹住车；(9/12复测ok) |  | 运动专项，同步复测 |  | P5机器0.08m/s的速度在水泥池可以刹住车，不需要喷口反喷；如果0.1m/s的速度则有风险会跌落； 按照0.08m/s的速度进行清扫，问题先关闭 | TBD | 机器刚确认好，9.20测试 - @Kevin |  | @花永飞(Ives hua) |  |  | P5复测 | close
25 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 软件 | 多平台刹车时需要喷口反喷，但转动多次后累计误差导致喷口无法复位到103°，会在多平台清洁时翘头 | 多平台功能行走时，机器翘头 | 若第24点问题能解决，则不需要喷口返喷的动作 需增加一个霍尔（结构评估0°及90°结构空间不足以再放一个霍尔），目前中框已掏胶，无处避让 |  | 运动专项，同步复测 |  | 同上，多平台目前可以刹住车，问题先关闭 | @花永飞(Ives hua) 不装矢量喷口，不准确 1. 电机的300ms 延时 @陆志明 2. 电机毛刺 @陆志明 3. 转向电机刹车急停缓冲优化 @Benni(王奔)- 10/15 | 1. 多次累计误差大，结构现场分析 @Ives(Ives hua)- 9/20 | 1. 多次累计误差测试 @Benni(王奔) @Sam-9/19；误差原因分析 - @Ives(Ives hua) @Benni(王奔) 2. 不开反喷，防跌落软件策略成功率 @Kevin- 9/20 | @花永飞(Ives hua) |  |  |  | close
26 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 矢量喷口 | 喷口转速太慢希望可以加快，提升多平台反喷的响应速度 |  | 若第24点问题能解决，则不需要喷口返喷的动作 |  | 运动专项，同步复测 |  | 同上，多平台目前可以刹住车，问题先关闭 | 同刹车问题 | 同刹车问题 | 同刹车问题 | @Ives(Ives hua) | 低 |  |  | close
27 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水线横移速度慢，在不同材质、形状的泳池能不能横移，马赛克池水线横移时会掉落 | 水线横移功能失效 | 1.为了保证吸力，吸口处有V型挡水条，在水面横移时挡水条与墙壁摩擦力大导致横移速度慢，但为了保证吸污效果建议保持原样； |  | 1.更换30度的胶皮进行验证，设计到软件模具，需黄奇@验证下同步结果 - 11/21 2. 池底清洁带11/21有结果后安排测试 @Sam |  | 新版本复测，等T0大规模测试，看横移速度能否接受 @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)，软件已无大的优化空间 | @黄奇(Hagrid)确认下目前横移速度 @Sam安排测试 - @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)确认机器横移速度 - 10/7 | 9.23跑机验证 | 1. @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)软件逻辑评估，需要在多材质跑机验证才有评估结论 2. 软胶侧面胶条剪断更密 @卞亮(Johnny-卞亮)9/19 | @花永飞(Ives hua) @黄奇(Hagrid) |  |  | @黄奇(Hagrid)，9/30 | open
28 | T0 | 2024-09-11 | blink | 质量 | 超声，D-TOF | 下视超声波、DTOF概率在平地误触发，超声波多路径干扰值异常，比D-TOF更多误值 | 误触之后导致漏扫 | 1.测试专供超声波版本，先探索多平台，只在多平台启用下视功能 2.兜底方案：超声波改为D-TOF |  | D-TOF已备料 |  | 1.目前下视超声版本相对稳定，可以使用，等T0大规模测试 | 超声： 单波使用3.0.16版本推进，升级改善固件先不导入 Dtof： 新一批标定的样品整机修改后待验证 @Mike T0已导入了标定后的样品，待装机验证 。- 9/30 到样品更换； @魏峰(Ware 魏) | V0.1.14版本不可用，周五电应普出差收到苏州，现场联调。 | 超声波问题优先改善超声波问题，不到最后不进行传感器变更 | @Kevin | 高 |  | 1.L08单模组自测 @Kevin @付豪(Breeze/付豪)结论给到供应商，9/14 ---悬崖检测结论fail， 2.如果L08 OK，新模组自测@Kevin，9/18 @付豪(Breeze/付豪) 3.D-TOF问题反馈，9/14供应商要有初步分析结论 @付豪(Breeze/付豪) ---反馈说新的一批DTOF 已经导入标定，T0待验证； 4.超声波单模组测试 @夏文亚(Jessie)，9/26 5.整机结合算法测试任务完成 @Kevin，9/29 6.传感器评估结论 -9/30 | open
29 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 机器有可能爬不上多平台浅水区 | 多平台池底和池壁漏扫 | 调整泡沫位置，提高浮心，增加机器在凸边的水平恢复力矩 |  |  |  | P5目前OK，问题先关闭 | @付豪(Breeze/付豪) @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 9/30 版本导入 | P5的浮心统一已经加高，H和k号机器，复测PVC和水泥池深转浅均正常。 说明：摩擦系数小的墙面，前滚刷露出浅池壁后，机器向上的力变小，机器会无法继续上移。需要水泵变频增加转速以提高正压力，增加向上的力。水泵增加到1400、1600rpm，或短时增加到1800rpm（1min） 上浅水区，软件策略导入时间确认。 @付豪(Breeze/付豪) @黄奇(Hagrid) 影响脱困时间策略评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | X9.mp4 1.调整浮心后，在30cm的浅水平台可以爬，要结合策略优化爬墙姿态(翻转过程停一下驱动，避免履带和墙先接触，翻转过程中的来回上下顶的现象，可参照XM逻辑) | @黄奇(Hagrid) |  |  |  | close
30 | T0 | 2024-09-11 | blink | 体验 | 体验 | IMU初始化需要机器完全静止，否则可能初始化不成功 直走大角度歪斜 | 机器无法正常运行 | 1.供应商反馈无法解决，必须静止 2.软件策略调整，机器水下静止3秒进行IMU标定 | @Jeffrey(彭灵杰) | IMU 备硬件；IMU固件版本 - 新固件在验证；固件的烧录时间 @谢敏 确认 IMU软件专项 @Jeffrey(彭灵杰) |  | 目前只能这样，看产品可否通过 @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 9/30版本验收确认 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 无法优化，产品评估调整逻辑 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)-9/20静止时间，以及触发频率给我；产品侧能接受低频率，任务过程中1次，静止时间＜5s | XM.mp4 确认供应商优化进度@Benni(王奔)-9/13 | @Benni(王奔) |  |  | 1.软件策略已完成，并在版本里 2.不工作后关掉IMU自标定， @宋庆祥(吉安)，9/30 | open
31 | T0 | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 每批次机器的状态不能保持稳定（主要是指运动能力），软件需要花较长时间进行适配 | 影响软件交付时间 | 1.维持机器状态稳定 2.硬件团队组装机器后先进行机器自测，确保运动能力稳定 3.确保机器交付软件的时间不要delay，压缩软件的调试时间 4. 输出下线的检测标准 @Ives(Ives hua) @Blink- 9/13 |  | 下线标准已经拉齐 |  | 标准已输出 @宋庆祥(吉安) 待和结构及测试拉齐确认 - 10/13拉齐 | tbd @宋庆祥(吉安) | 输出自测标准 @宋庆祥(吉安) @Ives(Ives hua)-9/20 | 硬件自测前进后退转弯及爬墙能力 输出下线的检测标准- 9/13- @Ives(Ives hua) @Blink | @花永飞(Ives hua) | 高 |  |  | open
32 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 机器在马赛克池直行打滑严重、旋转中心太大，影响工字清洁和建图 | 1.建图面积不准、偏大 2.工字无法保证池底覆盖率和清洁效率 | 1.验证机器在水泥池的原地转弯效果，排除驱动轮转速影响；和算法确认机身偏移多少不影响建图和清扫； 2.打滑严重导致的转弯时旋转中心大，转弯时增加水泵转速，提高对地面的下压力； 3.改善胶皮或者履带和地面的摩擦系数；摩擦系数过大，会有驱动轮堵转风险 |  | T1 复测，重新适配； |  | 最新优化版本已导入P5进行测试，软件暂无优化方法，等待T0大规模测试 | 9/30版本验证后评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 1. 矩形池全部顶墙算法实现中，加到9.30号版本中。 - P5 2. 摩擦系数标定算法实现中，9.26小版本提测。 | 1.c号机器在水泥池初步摸底大概也会偏移半个机身的距离； todo：待机器修好后复测 陀螺仪专项 @Mike | @Kevin |  |  | 1.矩形池全部顶墙，跑完之后走极限延边提升覆盖率， @Kevin 2.通用泳池池底摩擦系数标定，减缓打滑影响，宁愿多扫也不要漏扫 @Kevin，9/30 3.延边距离5cm，带倒角的基于机器滚转角自适应增加延边距离 @Arjen,9/30 | open
33 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水面模式机器喷泉 | 影响美观 | 顶喷角度为110°与后喷180°流道开口重叠导致顶部有分流，目前顶喷角度调整为103°，与后喷无重叠区域 |  | 1.T1样机在喷口旋转几次的状态都不一样，有概率出线上喷的现象，此部分产品经理确认可否接受 |  | T0结构已解决 | T0寿命测试 | T0寿命测试 | 0912：新装的P5手板：实验室pvc泳池测试，后喷时，顶部不再喷水。 | @王涛(April) | 低 |  |  | close
34 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水面模式同样水泵机器无法走直线，稳定右偏 |  | 1.更换低转速下更稳定的水泵，9个脉冲，提高直线时左右泵的控制精度； 2.恒功率控制改为恒转速控制，提高水泵的转速稳定性； 3.左右水泵叶片改为旋向相反叶片，优化两个电机同向旋转的反扭矩引起的机身旋转问题； 4.改变尾喷的流动方向，减小机器转弯半径； |  | 1.扇叶确定为同向； 2.拿到T1机器后软硬件一并确认喷口的流量 |  | 软件已优化很多，等待T0机器测试 | P5 基本走直 矩形池延边，需要开驱动 到T0多台再进行验证确认；内旋和同向问题 里昂展样机同步验证 | 0914：确认按照内旋方向去准备T0手板； 9/25：之前确认方案，启动模具加工；模具样品测试； 9/25之前确认水面状态 - @付豪(Breeze/付豪) @唐顾杰(Arjen)-P5-Q4 | 1.C号机器已经更换两个水泵叶轮为外旋，kbd控制400rpm，水面依然右偏，但在泳池矩形池初步跑水面，算法认为偏移可控，待详细优化算法后复测； 变更点：1）水泵低转速下更稳定；2）叶轮旋向相反；3）算法改为恒转速控制。 2.p5手板前两套，一套泵叶轮为内旋，一套为同向； todo：1）同一套算法，分别复测外旋叶轮、内旋叶轮、同向叶轮的效果差异，0913对比验证P5手板 | @刘晓锋(Link) |  |  |  | open
35 |  | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 软件开发用机器如果损坏，需要测试团队帮忙维修，目前不堪重负，也严重影响软件开发进度 |  | 额外招人专门负责软件开发用的机器的维修 |  |  |  |  | 外包已到位1人 | 优先使用外包资源覆盖 | 考虑人力规划 @Rock- | @Lincoln(大兵 / Lincoln) @Rock |  |  |  | close
36 | T0 | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 给到软件开发的机器配额严重不足，承诺的数量和时间不到位，软件需要额外维护多个不同的硬件版本，影响开发进度 |  | 基于过往经验，建议在每次打样机数量的基础上额外增加3台机器作为软件开发备用机器 |  | T0，T1 样机已满足需求 |  | 等待T0机器 | P5机器共用 | 1. 市场样机PP前不要 2. IFA展会和best buy复用 3. 4台组装完成，第5台在组装，外观样机不寄走； 4. 18号软测，软件各释放一台； | 1. 市场样机的提前规划 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 2. 当地的两台机器复用的可能？- 寄回以后没有实际用； 3. 机器维护 4. 明确的装机计划 - 9/13-9/14完成4台机器组装 - 值班排期 @谢敏 @付豪(Breeze/付豪) 5. 20号释放P5 2台给软件 | @谢敏 |  |  |  | close
37 | T0 | 2024-09-11 | blink | 体验 | 体验 | 部分需要软件来兜底的措施过于离谱，没有对比竞品体验：比如原先的入水快速排气方案，最近池底20秒防漏垃圾策略 | 体验补好，显得机器智能性不足 | 1.排气方案已调整过：机器检测到入水后水泵开1200rpm/min开3s后关泵即可； 2.垃圾防漏：1600-(5s)-1400-(5s)-1200-(3s)-1000-(3s)-800-(2s)-600-(2s)由于KBD控制输入慢，导致时间长，建议软件写一套逻辑，我们直接调秒数看实际效果 2. 时间若不能接受则去掉，降低CE值 |  | 1.排气方案已确认（到池底后开关泵一次）； 2.垃圾防漏：无需开延迟； |  | 排气方案已实现 | @卞亮(Johnny-卞亮) 500克，爬墙不漏； 500克，吸石子，1个3cm没有吸上去 1200rpm，0.2m/s 不需要导入降速策略 @Sam500克 大于94.46% | 9/19 脚本测试；1600-0 12秒时间 - 漏50克石头； 1000克 95% 尘盒装500克石子 - 爬墙关泵时，是否会漏石头？- KBD手工测 @卞亮(Johnny-卞亮) - 9/23 重新开泵是否会漏？ @卞亮(Johnny-卞亮)- 9/23 CE标准降到500克； T0 算法复测 | 垃圾防漏调整脚本 - @Lewis - 9/14 | @Johnny(Johnny-卞亮) |  |  |  | open
38 | T0 | 2024-09-11 | 付豪 | 方案 | 出水检测 | 出水传感器位置。现状：概率积水，整机响应慢 | 影响池壁，水线任务 |  |  | 出水传感器和T0 一致，没有变更。 |  |  | Q 号机更换 新出水检测传感器 - 待软件反馈 - 10/10 @黄奇(Hagrid) | 深之蓝，光锥专利风险 @王大伟(David/王大伟 R&DC 知识产权总监) P4机器（中间，靠前2.5cm），倾向于安装位置确认 @黄奇(Hagrid)9/23，效果需要远征确认。 9/25开模的模具准备 @Link - 模具报价，DFM，锁图；（光锥固定件，叶轮，气囊固定板） | P5机器验证 - @黄奇(Hagrid)-9/20 光锥滴水测试 - @Lyle(朱建鸣)-9/18 E机器排查 - @Lyle(朱建鸣)-9/20 专利风险排查 - @Mike，9/20 | @黄奇(Hagrid) @Link | 高 |  |  | open
39 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 质量 | 软件 | 近两个版本软件节点崩溃、异常起不来较频繁 | 软件稳定性难以保证 | 1. 崩溃节点原因分析 2. 节点崩溃兜底策略 3. CPU&内存性能测试 4. 日志规格及轮转规则梳理 | 持续优化 | 需要压测 |  | 持续优化 | @Blink | 1. 导航日志9.30限制大小；10月份统一 2. slam日志9.30号版本限制大小。 | 1. 节点崩溃兜底策略已开发，对完策略，实际测试时间再安排9/13 @夏文亚(Jessie) @王清(minos)，如果OK业务&算法再联调功能 TBD 2.关于气囊充放气时间写文件 @万卢海，9/30 3. 性能测试 @王清(minos) @Lewis ，最高 60% CPU&Mem监控，每次发版都要查验，release版本关log一并测试 4. 日志包大小，关键日志保存，导航日志统一 @宋庆祥(吉安) @Jeffrey(彭灵杰)@9/20 | @Blink |  |  |  | open
40 | T0 | 2024-09-11 | 付豪 | 质量 | 密封 | 电机仓及传感器内部防水性 | 电机仓进水；传感器误触，无响应； | 1. 电机仓来料检 - 浸水加压测试确认传感器OK 2. 传感器密封的胶水确认 |  | T0 电机仓可靠性测试NG 深度计氯水浸泡以后不良 @Lyle(朱建鸣) |  | 1. 两套电机仓苏州安排测试中，- 10/15 验证高低温测试效果 2. 墨钻物料检验12套气密OK， 3. 能点来料12条不良 | 1. 电机仓安排几套 - 高低温测试 - 深圳实验室做； @Rock确认场地 2. 墨钻线束物料打气确认， 3. 能点未打气密 - 需要同步墨钻不要打气测气密；- 4号打胶测气密 | 1. 来料检验要求 已同步供应商 2. 浸泡后打压验证；要求同步墨钻确认（所有外挂传感器做）- @Mike 3. 需要和供应商确认外皮的可靠性 @Mike | 1. 和工厂确认来料检要求 @徐利 2. 手板阶段传感器来料打气 -+浸泡测试 @Mike | @徐利 @Mike @尹冠舆(Sean) |  |  |  | open
41 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 质量 | 软件 | 传感器驱动升级，近期能否锁定掉稳定驱动版本，保证大货时能锁板 | 临时更新不计入升级，需要召回批次 | 1. 超声波10/30锁版，部品承认 |  | 超声传感器已经备料； 传感器OTA功能是否需要保留？ |  | @Edan目前调试情况确认 1. 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 | 超声波锁板10/30 @Edan | 超声波锁板10/30 |  | @Lyle(朱建鸣) |  |  |  | open
42 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 质量 | 密封 | 电机仓材料的选择，是否用防火材料，防火材料气密性不稳定及电机仓高温存储及高低温冲击对密封性的影响 | 整机失效 | 通过与深圳的沟通，注塑料中增加阻燃料在做高低温测试时大概率会失效，目前X6/X7的电机仓都用的是非阻燃材料，所以电机仓26号出来需备两种材料（阻燃与非阻燃），模块组装后进行高温存仓，高低温循环的测试各3pcs验证可靠性； | 10个循环，大电机仓 2台OK，2台待测 波轮，有一个方案OK1个。T2增加样本量测试 开盖电机，三个OK， 按键，高低温NG； @李敏行(Haley)- 上盖PC+PBT/下盖 PC/ABS 电机仓拆装后补充测试 | 目前非阻燃材料高低温已验证OK,待T1的阻燃材料做高低温测试验证 11/27出测试结果 @Sam |  | T0已通知备料，T0验证； | T0已通知备料，T0验证； | T0已通知备料，T0验证； | 备两种材料通知- @Ives(Ives hua) | @袁冠雷(Ray) @Sam | 高 |  |  | open
44 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 运动 | 扇叶是否需镜像需有结论，初步分析对水面姿态影响有限 | 水面路线不规整 | 1.风扇旋向问题：从仿真分析来看，同向旋转与旋转相反对推力影响变化在0.06N范围内，理论上旋向对运动的影响不大，C号机已安装径向外旋的叶片，待组装完实测；2.通过KBD控制，恒转速模式下机器直行的情况有明显改善，原有叶片同向的机器建议通过恒转速的模式持续调机验证； | [7 empty] | @王涛(April) |  |  |  | open
45 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 胶水 | 传感器点胶工艺供应商选择、胶型号确认及用量的定型，同时检验标准 | 传感器失效，电机仓进水导致整机失效 | 1，与供应商墨钻确认的方案是仓内用三岛硅胶密封，舱外先用三岛硅胶密封填充线缝然后用AB胶加固防拖拽，最外层用低压注塑胶皮护套 2.点胶供应商确认？ |  | @李昱树(Mike) 电池包，浊度，天线 |  | @尹冠舆(Sean)胶水清单 @尹冠舆(Sean) | 同胶水，明确清单 @尹冠舆(Sean)- 9/30确认 | 同胶水，明确清单 @Mike | 同胶水 | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
46 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 气囊 | 气囊及泡沫的定型T0备料，同时泡沫需要在产线灵活组合 | [13 empty] | close
47 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 进度 | 物料 | 所有物料是否都已下发及备料 | T0装机影响 | 所有物料需要有明确供应商及交期（手板过程中有很多淘宝件），T0是否走代采路线 |  | @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)确认所有物料是否已锁定供应商 |  | T0 已备料， | 淘宝已下单 | 公司T0全部客供，淘宝件，供应商打样来不及的，研发淘宝下单，送代工厂。 | 1. BOM确认 - @Ives(Ives hua) @谢敏 @Mike-9/13 2. 下单确认 - 9/13 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 3. 替代料的确认 @Mike - 9/20 | @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) |  |  |  | open
48 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 质量 | 断轴 | 履带跳齿及断轴问题持续关注 | 整机丧失运动能力 | 建议底盘T0备料同时备ASA及PC+ABS两种材料,根据T0物料的状态确认产线组装时用哪种材料 | 1. 断轴 - 下发模具设变； 2. T1 跳齿现象存在，待断轴优化评估；- 轴套，带轮尺寸确认 @Ray(袁冠雷)(Ray) 履带开模，最新样品时间 @Vance(鲁振振)(vance)；带轮和轴套供应商未达到尺寸； @Vance(鲁振振)(vance) | T1 已经改善，待测试关注 |  | P4 新增2台手板断轴；P5 一台 断轴需要控制驱动电机运动的保护电流阈值； 需要T0真实损坏测试电流阈值 @陆志明 | P4 新增2台手板断轴； 断轴需要控制驱动电机运动的保护电流阈值； 需要T0真实损坏测试电流阈值 @陆志明 | 样品需求已输出，T0验证 | 持续跟踪 输出样品需求 @Ives(Ives hua)- 9/12 | @Sam @Blink | 中 |  |  | open
49 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 进度 | 9/29 T0计划，目前交期无法满足；延期风险高； | 1. 影响里昂展会交付样机时间和质量； 2. 压缩后续开发周期，验证时间，影响上市产品质量； | 1. T0延期- 10/7？ 2. 展会机器部分用手板（到欣智旺现场组装） 3. 底座T0前（小件配合到现场实配，确认后打） |  | T2 12/4延期风险高 |  | 第一批9/10开始 底座：14号；头壳15号；T0 ，最快16号开始组装整机 | T0两批 第一批 10/9 第二批 10/15 淘宝下单的物料到欣智旺了，需要现场确认,不确定的可以拍照确认 | 1. 底座/头壳 - 10/14 2. 中框，尘盒 - 10/14 3. 舱体上盖 - 9/27 4. 电池9/29 5. 传感器检验方案输出 - 工装方案详细沟通 | 1. 科航 底座 - 实际进度比计划 延后4天 - 2. 重新更新模具计划 - 10/14可能的计划 3. 电池 - 提前老化，剩余分批交货 4. 舱体/上盖 25号 T0 - 苏州研发验收 -（备料需要备两个材料） 5. 电池仓模具设计质量； 6. 带轮直径X6有调整历史，是否需要加工 - 需回复供应商 - 7. 8. 传感器检验全检 9. IQC来料检 - | @谢敏 |  |  |  | open
50 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 进度 | 软件 | 固件+APP+云平台集成性测试一次没有，T0阶段理论上需要有2次集成联调 | 功能缺失，项目延期，稳定性不足，性能不满足等风险 |  |  | App 云平台完成度90%，下周联调； |  |  | @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 9/18拉齐计划，9/30第一版联调 | APP+云平台卡点很重，PRD早已给出，但开发进展严重滞后，质量和稳定性很差 @Lincoln(大兵 / Lincoln) 这个问题陈远征已经在跟进了，不需要再挂彬哥了；目前已经拉通会议，并回归澄清需求，20日项目完成计划，23日稳步推进 | @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) |  |  |  | open
51 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 产测工装商务确定 9/12，初步评估3-4周开发周期，可能影响T0试产交付 | 影响T0试产交付 | 同63 |  | T0产测工装已完成，待持续优化 |  | T0工装进度 @卢德(Tony)更新 | T0 无法导入，到T1 导入；10/24前 | 1. 商务9/15确认， 2. 计划10/7完成需要提供物料调试 - 9/20 |  | @卢德(Tony) | 高 |  |  | close
52 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | PCBA 产测工装，工装按期完成风险 | 影响PCBA出货检验以及来料检验 |  |  | T0产测工装已完成，待持续优化 |  | 主板PCBA工装，上位机调试中 | T0 无法导入，到T1 导入；10/24前需完成。 | 供应商调试时间尚未给出 | 上位机软件未确认；对接 - @Lewis9/12确认时间 | @Lewis |  |  |  | close
53 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 线束厂测试工装 | 影响线束检验，T0良率 | 1. 确认工装计划 2. 确认计划延期的应对方案（现场测试？线上全检） |  | T0产测工装已完成，待持续优化 |  |  | 上位机开发待确认需求，费用，周期 @付豪(Breeze/付豪) 目标10/24完成 | 1. 工装要求确认完 2. 软件开发 - 整合MCU +SOC；评估开发工作量 - @Lewis @Benni(王奔) (T0可能需要用两个串口测试），目标T1导入； 3. 墨钻测试工装复制给欣智旺 @Mike - 9/30 4. 9/20提供SOP给墨钻 - @尹冠舆(Sean) 5. 现场调试验收时间确认 - @Mike @Lewis - 9/20 | 工装3块主板板子寄给墨钻 - 9/12 @Mike 软件用上位机控制 @Lewis 传感器线束IQC检验方案确认时间进度， @Lyle(朱建鸣)-9/12 重要内容邮件沟通 | @Mike |  |  |  | close
54 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 代工厂电子件IQC检验工装 | 影响物料检验，T0良率 | 1. 确认工装计划 2. 确认计划延期的应对方案（现场测试？线上全检） |  | @李昱树(Mike) 电子来料检内容确认，T2 前导入 |  | 目前来线束来料检未检验 - | @Mike确认下是否代工厂收到的主板可以直接进行测试 @尹冠舆(Sean)国庆锐明支持 | 1. 线束墨钻复制 2. PCBA - T0 IQC免检 按照FCT产线测试确认良率，评估后续是否需要制作工装 @Mike 3. SQE窗口已对接确认，要求已经输入，同步软件确认 @Mike; 4. 规格书确认是否最新 @Mike - 9/20 | 来料检测试工装要求已经输出 - @陆志明-确认时间 - 9/12 @Rock确认SQE对接窗口 | @Mike |  |  |  | open
55 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 成本 | 成本 | 为了保证质量，外观效果，用户体验等 研发过程中频繁设变，无通知和评审确认，成本增长不可控； | 影响产品成本 | 1. 下周刷新成本 - 9/20 2. 评估降本空间 3. 变更进行成本变更控制 |  | 成本专项； 11/27 成本刷新； 主板成本商务降本 灯板价格确认 @李昱树(Mike) |  | @lock @Rock | 变更流程进度? @lock @Rock- 10/10输出 | 成本刷新 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)- 9/30 | 1. 变更流程梳理 @Rock 2. T0 BOM为基准评估 3. 成本刷新 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)-9/20 4， 降本措施 | @Eddie |  |  |  | open
56 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 进度 | 10/14需要交付12台样机给到软件、软测调试交付里昂展会，没有预留足够测试时间 | 全量测试周期不够，质量有风险 | 10号给到软件 版本提测时间； @付豪(Breeze/付豪) 优先保障测试里昂展相关软件需求； @夏文亚(Jessie) 截止最晚交付时间：10/18（深圳） 10/16（苏州） |  | 里昂展会已交付 |  | 10/12软件到现场验证；14号交付5台给软件 | 第一批机器在 10/9开始组装 --6台 -10/10- 6台 | 1. T0 领用优先级已完成 | T0机器领用的优先级 @谢敏 @付豪(Breeze/付豪)- 9/14 释放里昂展会软件需求 @付豪(Breeze/付豪) @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)-9/13，已释放，在需求跟踪表中 | @谢敏 |  |  |  | close
57 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 三合一 | 三合一传感器左右相反，外观机也存在同样问题，线束是对的，左右出厂即反 | 影响装机机交付，厂商物料来料质量需确认 |  |  |  |  | T0验证，三合一电应普出厂增加左右反 | T0批量验证 | 1. 结构已导入防呆 - 提供图纸确认 2. 工装要求已经达成共识，正反要求同步欣智旺 @卢德(Tony) | 1. 确认供应商防呆 2. 测试工装进行正反测试 - 进度同工装进度 | @Mike |  |  |  | close
58 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 电应普单波&三合一 | 单波V3.0.16,三合一V1.1.08版本的单模组角度及精度测试，供应商提供全新版本，提交测试为临时提测，要求测试完成时间有限 | 测试周期紧张，测试数据大，仅为单模组测试未在整机上测试，有限数据有一定风险 | 1. 单模组的测试需求提前规划给到测试 - @付豪(Breeze/付豪) |  | 目前版本在里昂酒店泳池出现问题，无波形图，无法分析。新泳池持续关注 |  | @Edan确认下进度 1. 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 |  | - | 1. 单模组的测试需求提前规划给到测试 - @付豪(Breeze/付豪) 临时需求确认会在一天内完成。 | @Edan |  |  | 谁delay，谁参与测试 | open
59 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 软件 | 目前未完全开发提测功能：休眠、恢复出厂设置、成图质量、多平台、手动召回、健康监控、补扫、状态模块、重定位、入水点标注、清洁路径匹配、姿态调整、浅水区策略、脱困、体积计算、、池壁+水线结束逻辑、APP（周期任务不执行+自定义任务无法组合、OTA-云平台链路、部分状态）、APP任务数据展示、APP工况页地图 | 功能缺失，多子系统之间联调、项目延期，稳定性不足，性能不满足等风险 | 1.9/30完成软件全功能开发 2.各个模块基于PRD梳理剩余未完成功能，定义时间计划 @Blink @付豪(Breeze/付豪) @Mote(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)，9/14，已与9月14日完成 | 全功能已开发，各模块解bug 软件成熟度<70%； | 软件全功能提测； T1适配版本输出 - @付豪(Breeze/付豪)确认时间 |  | 1.确保must功能完成，10/10发版 2.PRD和BUG梳理中 |  | 已按照9/30全功能进行软件开发计划梳理 开发机器不足（9/20 - 两台） | 核心进度更新： 休眠-等待安歌开发中 多平台-开发中 手动召回-待完善 补扫-未开始 重定位-待提测 侧壁+水线结束逻辑-本周版本已完成 | @Blink | 高 |  |  | open
60 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 样机 | 软件测试机器数量不足，测试样机没有按时按量交付，无法全面铺开测试 | 机器数量不足，测试时间及周期不够、软件质量有风险 | 样品同机器数量问题 |  | T0/T1 已按需求提供样机 |  | 已尽量协调，T0会提供更多机器 | 已尽量协调，T0会提供更多机器 | 样品同机器数量问题 |  | @谢敏 |  |  |  | close
61 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 软件 | 软件迭代版本，未按规定时间发版，发版延期 | 压缩后续测试周期，验证时间，影响后续产品质量 | 核心重大更新提前发分支版本进行提测，减少对主版本发布影响 1.分支定义及管理（开发、测试、生产），9/18 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @王俊(Lewis) @王清(minos) @Benni(王奔)已经完成了，在23日周会上宣导至研发 2.9/13“开发环境”版本作为X9基线版本，所有人基于此版本进行feature开发，并提测； 3.提前做好部门内联调，9/30“开发环境”大功能版本打包，研发跨部门联调测试，10/2给出“测试环境”版本给到测试； 4.功能开发时间节点定义清楚，定义每个测试版本时间和内容 @付豪(Breeze/付豪) |  | 一周两次版本发布 |  | @Blink更新下发版时间 | 9/30版本 | 1.9月19日初版已经完成，等19日晚上跟三王对齐后更新并输出最新结果后，宣导研测两端 | 版本及分支规划梳理 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @王清(minos) @王俊(Lewis)-9/19 已经在19日对齐方案，计划20日宣导至研发 从重定位开发开始执行 | @Blink |  |  |  | open
62 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 样机 | 样机状态不稳定，池底调好配重，水面碰撞后机器姿态不平 | 机器状态不稳定，影响测试进度 | 同调整配重 |  | 碰撞后需有策略调整，当IMU检测到翘头或者吸口处的脏污检测有值后短暂关闭水泵 @唐顾杰(Arjen) |  | 同调整配重 | 同调整配重 | 同调整配重 |  | @Link
63 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 进度 | 产测 | 测试治具到位后功能达不到要求需要修改调试 | 影响T0试产交付时间 | 1. 产测开发计划确认，重要的优先开发调整，保证交付 @谢敏 - 9/12 2. 其余来不及的，考虑简易的测试方案 |  |  |  | @卢德(Tony)更新治具状态 | 10/8现场确认治具状态 @卢德(Tony) | 1.测试治具外发设计中，交期已提供，达不到要求，正在和厂商沟通压缩时间 |  | @卢德(Tony) | 高 |  |  | open
64 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 辅料 | 辅料未能准时到货，到货满足不了要求需要临时更换 | 影响交付时间，影响产品质量可能导致灌胶部分漏水 | 1. 确认辅料清单及用量 2. 安排供应商采购 3. 确认备料 |  | T0 关闭 |  | @卢德(Tony)辅料的进度请同步 | @卢德(Tony)辅料的进度同步下 | 辅料链接已提供，厂商已购买待到货后发给元鼎确认 |  | @卢德(Tony) | 中 |  |  | close
65 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 浮力块 | 气囊和浮力块浮力不匹配，下水后需要拆机调试 | 影响产品水面姿态 | 同气囊配重问题 |  | T1更新 |  | 同气囊配重问题 | 同气囊配重问题 | 同气囊配重问题 |  | @Link |  |  |  | open
66 |  | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 设备 | 产线设备调试达不到工艺要求，输出产品不稳定 | 影响产品防水效果，影响产品寿命 | 提前安排调试设变 |  |  |  | 水缸已到位 | 新增水缸已下单，10/8到货 @卢德(Tony)确认下是否有其他设变要求 | 1.设备使用X7线体设备，已到货 2.待提供物料调试-9/20 | 1. 工装计划确认 - 9/13 2. 适配物料计划确认 3. 调试时间确认 | @卢德(Tony) | 中 |  |  | close
67 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 进度 | 样机 | 测试样机反复多次维修 | C号样机近两周反复多次维修，整机测试进度几乎停滞，影响测试进度 | 1. 滑牙以后，用机牙螺丝螺母保证密封性 2. P4-A 无线充测完后组装 3. P5机器组装后继续测试，P4机器尽量维修 |  | 转到试产阶段，关闭 |  | T0再评估 | 已导入 |  |  | @Sam |  |  |  | close
68 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 质量 | 密封 | 新到物料组装过程中发现水深地磁、浊度、按键漏气 | 新到物料密封效果差，T0样机是有同样的失效风险 | 传感器同打胶问题 |  | T0，T1 试产关闭 |  | 浊度漏气的不良，待供应商反馈 | 水深地磁，浊度，按键完成生产完成后进行 9/30 墨钻测试30套 气密 | 同打胶 |  | @Mike @Rock |  |  |  | close
69 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | 外观 | 精细滤网粘贴工艺待确认，手板方案溢胶，可靠性待测试 | 影响外观、可靠性待测试 | 打胶方案 |  | T1 导入新方案，测试确认 @Sam |  | 聚酯纤维滤网，粘接冲洗会脱胶； @Johnny(Johnny-卞亮) | T0样品可靠性测试 @Sam 耗材寿命要求 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | T0样品可靠性测试 | T0样品可靠性测试 | @Rock @Johnny(Johnny-卞亮) |  |  |  | open
70 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | Beta test | 项目整体计划延期，Beta test（用户自行体验，主流程不能有卡点） 样机改为T1样机，软硬件状态未知 | Beta test无法进行 | 11月初T1机器寄出；T1数量8台；T2-15台 硬件&软件 需保证产品主流程不能与卡点； | T2 延期导12/9 开始； @Vance(鲁振振)(vance) @Jennie(季亚楠)(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)往前提两天； | beta test 第一轮改成field test 12/21发出 - 出发时间 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)确认 样机已发出， T2机器用于beta test |  | T1-8台，有延期风险 | T1 8台，T2 - 15台 |  |  | @谢敏
71 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | APP | APP地图展示歪斜、无美化；后续能否提升 | 产品整体体验 | 算法这边来纠正地图歪斜，已有方案 @Jeffrey(彭灵杰) | [5 empty] | 移除 | 算法这边来纠正地图歪斜，已有方案 @Jeffrey(彭灵杰) | @张鹏飞(Jeffrey/张鹏飞 PIC APP产品经理) |  |  |  | close
72 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | APP | APP添加机器引导弱，无QR Code位置指示，无开启配对模式操作指导 | 产品整体体验 | 产品和软件产品拉齐 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) |  | NG |  |  | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 输出要求 | 产品和软件产品拉齐 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | @张鹏飞(Jeffrey/张鹏飞 PIC APP产品经理)
73 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 矢量喷口 | 矢量喷口软胶寿命 | 矢量喷口软件变形失效，喷砂进入内部，后喷上部有水珠 | 材质： TPU | @王涛(April) 11/29现场看 机器内部进沙的测试 @Sam | @Sam更新测试情况； 1. 一万7000多次，包胶磨损；机器有进沙风险 继续测试 2. 增加带沙的环境测试 |  | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | @Sam | 低
74 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 超声波 | 超声波，无二供，电应普风险高 | 产品大货质量 |  |  |  |  | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 西电4米超声波 | @Mike @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) | 高
75 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 岸歌 | 岸歌，无二供，风险高 | 产品大货质量，或者产品上市能力 | 暂无方案 |  |  |  | 暂无进展 | 暂无进展 | 暂无进展 |  | @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) | 高
76 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 整机 | T0第一次试产，数量大，试产良率和整体质量风险高 | 影响T0交付市场样机，影响T0测试质量 | TBD，专题讨论 |  | 已结束 |  |  | 9/29-9.30拉试产准备会 @谢敏 | 1. OQC - 质量管控点 2. IQC - 质量管控点 3. 工装治具百百测试 4. T0 产线百百检验 5. 结构尺寸检验 6. 端子连接处打胶 7. 结构件，打样后确认； |  | @谢敏 | 高 |  |  | close
76 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 范围 | 运动 | 0.15m/s 整机效率降低6%，若速度再降低降进一步降低整机效率 | 影响产品表现和竞争力 | 第一次按照0.2m/s 斜坡0.15m/s |  | 运动专项，目前为800转0.2m/s |  |  | 暂无进展 | 暂无进展 | 暂无进展 | @花永飞(Ives hua) | 低 |  |  | open
77 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 进度 | 流程 | 点检的表不完整，装机有缺失的现象，点检的负责人不清晰 |  | 确认点检SOP 和 责任人 |  |  |  |  | @Lewis @Benni(王奔)SOP未输出 | 1.确认技术支撑（相关研发） @梁臣 @张继烁 2.点检人=实际装机负责人 3.每一批机器由研发与装机共同确认金样，后续点检由装机负责人依据点检SOP执行 | 1.上位机完善，SOP 9/14 2.IMU检验方法， @Jeffrey(彭灵杰) | @Lewis @Benni(王奔) |  |  |  | close
78 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 质量 | A in one | All in one功能不够健壮，目前没有可支持功能验证的机器 | All in one 功能没有充分验证，存在未知风险 | P5机器组装完成后验证 |  | T0 试产样机已进行测试 |  | @Sam请更新All in One 的测试效果 | @Sam请更新All in One 的测试效果 | 配重调试完成，测试中,复杂池子卡困 软件优化，保证All in One PVC用户池子底部也有褶皱 @Sam安排简单场景测试 - 9/20 | P5一台机器配重调整中 | @Blink |  |  |  | close
79 | T0 |  | edan | 进度 | 超声波 | 电应普单波出水水功能版本未确定 | 降低出入水鲁棒性 | 1.新超声波版本确定，V3.0.16 2.出入水开发自测，测试后提供给测试 @Edan单模组测试，排计划 @夏文亚(Jessie) @万卢海 3.整机上岸检测功能优化， @万卢海，9/29 |  | 超声波已经通知备料 固件版本需要确认 @付豪(Breeze/付豪) |  | @付豪(Breeze/付豪)单波出入水检测功能目前较为稳定 ，和P5一致； T1需要尽快确认OTA功能； @Lewis T0改善EMC样品需要同步测试； 单模组的测试工单提给文雅 @李昱树(Mike) | 状态待定：T0不导入，准确率报告DYP未提供， 需要提供测超声结构 给到dyp做模拟分析，出改善方案。 | 9/20供应商现场沟通 | 1.新超声波版本确定，V3.0.16 2.出入水开发自测，测试后提供给测试单模组测试，排计划 @夏文亚(Jessie) @万卢海 3.整机上岸检测功能优化， @万卢海，9/29 | @付豪(Breeze/付豪)
80 | T0 | 2024-09-15 | 谢敏 | 体验 | 体验 | 无线充温度保护逻辑加入后，40度环境下测试，充满电8个小时。 | 影响产品体验，是否会造成退货？ |  |  | 充电时间4小时20分 |  | T0 - 复测； @李昱树(Mike) @魏峰(Ware 魏) | 40度环境温度，充电时间4小时，最高温度76度，待优化 @Mike @魏峰(Ware 魏) 元器件温升51.2K T0 - 复测； | 9/20同步： 40度 充电时间不到4个小时 |  | @Mike | 中 |  |  | close
81 | T0 | 2024-09-19 | lock | 质量 | 电机 | 电机外壳锈蚀 | 如长期存放，在湿度较高环境下是否装机前就会锈蚀，以及对功能产生影响 | 1. 电机中性盐雾测试标准：外壳24H，电机轴72H |  | MP首批外壳锈蚀的备料 |  | @陆志明更新进度 | @陆志明请更新供应商确认结果；轴72H可以做到，外壳24H达不到； 供应商评估24H方案 @陆志明 | 同步供应商提供测试报告 @Mike @陆志明- 9/20 |  | @Rock |  |  |  | close
82 | T0 | 2024-09-19 | Eddie | 进度 | 认证 | T0认证未通过风险 | 可能影响出货时间 | 确认清关的最低条件 - 有报告 |  | @潘游览(Kelly)更新情况 - 变更清单输出 @李昱树(Mike) @Ives(Ives hua) @谢敏 |  |  | 认证详细认证资料 ；CDF清单； @Mike 售后备料电池需要单独认证？ @潘游览(Kelly) | 确认清关条件 - @潘游览(Kelly)-9/23 |  | @潘游览(Kelly)
83 |  | 2024-09-19 | blink | 质量 | 运动 | 不同使用场景，盐浓度对机器姿态的影响？ |  | 0.3%盐水缸，微重力降低大概0.12-0.15N |  |  |  |  | 0.3%盐浓度水缸，微重力减小0.1-0.15N | 先安排0.35%盐浓度样品测试 @Sam |  | @Sam |  |  |  | close
84 | T0 | 2024-09-19 | 徐利 | 质量 | 气囊 | 气囊供应商质量风险 |  |  |  | 二供供应商T1 交付 |  |  |  | T0样品临时克服 气囊找二供 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 供应商质量管理对接提升 @徐利 |  | @徐利
85 | T0 | 2024-09-28 | 谢敏 | 质量 | 电池 | 电池壳体壁厚不均进水，可能导致水分渗入并引发电池过热，存在引发火灾、造成人身伤害或财产损失的风险。 | 可能造成机器召回，参考Zodiac FreeRider FR1000 iQ | T0 先安排做可靠性测试，测试项目和电池仓拉齐 @Rock @徐利 |  | 电池包壁厚已局部加厚，模制品可锯开观察 电池包破皮；新胶在氯水浸泡表面颜色变白 @李昱树(Mike) |  |  | 跟踪T0测试结果 @Sam |  |  | @Ives(Ives hua)
86 | T0 | 2024-09-28 | 谢敏 | 成本 | 生产 | All in one 大货需要调配重风险 | 生产效率低，生产成本高，生产无法操作 | 1，已验证盐水池对出水高度影响较小 2，模具件克重变化和一致性，还在统计，预计14号能统计出克重差异，来优选气囊和泡沐调节范围 3，P5手板来看，存在泡沐松动轻微位移导致姿态变化的风险，待T0模具件出来评估对泡沫的限位效果，确定贴胶加强固定方案 4，要在T0前摸底上盖组件和底座组件重量的一致性和重心的一致性，然后根据重量确定浮力调节块的大小。根据空气中的重心定义调节位置 5，要在T0第一批样机摸底一致性 |  | 同水面专项 |  | 1. 里昂展会样机15kg(模具+手板） 2. T0首件还未组装，重量不确认 16-17能确认总重 |  |  |  | @Eddie
87 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 进度/质量 | 气泵 | 气泵方案选型未确认风险，T1及大货风险 MP风险 |  | 1，硅污染问题，从源头上控制胶水选型的硅含量，和用量，从工艺上打胶位置固化通风24小时以上，电机尾部增加防尘贴膜，保底用同尺寸无刷电机。 2，水泵过水寿命测试，坤锦自测气泵能过水100小时，有耐氯水的隔膜材料，如果需要进一步提升过水寿命需要在重新开隔膜摸具，扩大出气孔直径。同时要选用电机轴承隔离密封的气泵 3，耐温性，坤锦只能保证通过72小时的高低温存储测试，长期在70℃环境下工作寿命未作过评估，如果要彻底解决风险，需要用车规级耐温材料开气泵壳体零件模具，约5套 |  | 重复问题 |  | 1. 坤锦充气泵漏气 @刘晓锋(Link)景博方样品进度？ | 坤锦气泵T1按照T0备料； 景博方跟进样品，10/15前确认样品 - @Link |  |  | @Link @Ives(Ives hua)
88 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 进度/质量 | 出水传感器 | 出水传感器选型未确认风险，T1及大货风险 |  | 影响T1 备料 |  | T1 已正常交付 |  | 验证完要开模；T1按照T0的状态样品；10/15确认T2样品； 最新的结构已收到 @刘晓锋(Link) 里昂展会的样品测试 @付豪(Breeze/付豪) | 验证完要开模；T1按照T0的状态样品；10/15确认T2样品； |  |  | @Mike |  |  |  | close
89 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 成本 | 试产费用 | T0-T1-T2，一次备料150pcs,约75W |  | 1. T0的150套样品 2. T1和T2中间的物料，只替换局部部件，不进行整批的替换 |  | 尽量减少样机数量 | [5 empty] | @谢敏 |  |  |  | close
90 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 体验 | 尘盒 | 滤网拆卸困难，组装不到位，可能会漏沙风险 | 用户体验不好 | @Johnny(Johnny-卞亮)输出 |  | @Ives(Ives hua)打手板验证 |  | @Johnny(Johnny-卞亮)T0样品复验 |  |  |  | @Ives(Ives hua) |  |  |  | open
91 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 1000rpm, 0,2m/s 的平地运动参数下翘头 |  | 整机系统阻力影响以及P4/P5样机摸底测试，行进速度需降低至0.15m/s |  | 运动专项，已优化 |  | T0复测1000rpm.0.2m/s 翘头状态 @Ives(Ives hua)， 标准场景搭建确认 @Andy张良 @Rock |  |  |  | @Ives(Ives hua)
92 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 马赛克爬墙不上墙风险 |  | pvc胶皮加长至18.5mm，同时硬度改为40度，10/11验证爬墙效果 |  | T1相同问题，运动专项中，改善胶皮 |  | 改善后的玻璃钢11号爬玻璃钢困难， 修改胶皮方案，调整 @王涛(April) |  |  |  | @王涛(April)
93 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 负重情况下爬墙和水面姿态达不到风险 |  | 优先保证池底运动稳定性，负重爬墙水面超越竞品即可 |  | @Sam更新测试结果 |  | T0 - 新气囊验证效果验证 @刘晓锋(Link) | [7 empty] | open
94 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 矢量喷口疑似卡涉导致无法转动到位，电量log显示过流保护 | 侧壁、水面无法整场清洁 | 1.目前是软件这边提高了过流保护电流阈值先放过 |  | T1持续观察 |  | 1. 堵转电流调整到1A，暂无发现卡滞-10/12 2. 产线T0的样品摸底400mA，电机规格书堵转电流1A - 3. T0 加环境测试模测后确定阈值 |  |  |  | @Ives(Ives hua) | 高 |  |  | open
95 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 气泵的吸水电流保护阈值暂未给出 | 水面姿态 | @刘晓锋(Link) |  | 放气泵吸水电流有差异，可以检测，硅污染出现1pcs不良，待供应商反馈 |  | @刘晓锋(Link)坤锦和景博方电机- 同气泵问题一起 |  |  |  | @李昱树(Mike) |  |  |  | open
96 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 水面姿态问题，容易仰头 | 影响水面清洁 | @刘晓锋(Link) |  | 与泵的转速有关，需link与小唐一起确认转速级对策 |  | @刘晓锋(Link)T0 复验 |  |  |  | @Ives(Ives hua) |  |  |  | open
97 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 履带跳齿 | 定位精度降低，导航精度降低，严重时导致错乱 | @袁冠雷(Ray) |  | T1样机持续观察，目前改模后的样机验证ok |  | 1. 确认跳齿的机器 - P号机 @袁冠雷(Ray) 2. 更换带轮复测 3, 里昂展会样机观察 |  |  |  | @袁冠雷(Ray) |  |  |  | open
98 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 浊度计一直为1，变化不明显-P号机 | 影响变频清洁 | @李昱树(Mike) |  |  |  | 10/12 分析问题 @李昱树(Mike) |  |  |  | @李昱树(Mike) |  |  |  | open
99 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | T1 电子料变更物料 |  | 1. 线束可拆的导入方案 @尹冠舆(Sean)- 2. |  | T1变更已完成 | [5 empty] | @谢敏 |  |  |  | close
100 | T0 | 2024-10-12 | Sam | 质量 | 尘盒 | 滤棉尘盒与整机水面姿态不兼容 | 影响水面清洁功能 | 滤棉尘盒和滤网差值80克 |  | 两种尘盒吸树叶量不一样，T1 复测 @Sam |  | 1. 提高80目的水面高度，T0调试 @刘晓锋(Link) |  |  |  | @刘晓锋(Link)
101 | T0 | 2024-10-12 | ives | 质量 | 尘盒 | 滤棉和圆形过滤网粘接工艺不好，量产风险 | 影响量产产品 | 需要采购和SQE一起推进； |  | 圆形过滤网已重新开模，改为模内注塑； 模内注塑12/15出样品 橡胶塞样品确认开模 | [5 empty] | @卞亮(Johnny-卞亮)
102 | T0 | 2024-10-12 | eddie | 进度 | 备料 | 物料粒子，供应商备料风险 |  | 和采购确认备料T0 | 按钮上盖 材料未确认 不能备粒子 舱体材料选型，待测试结果确认再备料； | 模具工程师更新模具清单 | [5 empty] | @鲁振振(vance)
103 | T2 | 2024-11-21 | 谢敏 | 进度 | 备料 | 产线甩水工装有效性风险 | 影响产线效率，出货品质 |  |  | 11/30 - 输出甩水工装结果 | [5 empty] | @Ives(Ives hua)
104 | T2 | 2024-11-21 | 谢敏 | 进度 | 运动 | 一字滚刷胶皮模具完成试模就达到目标效果的风险 | 影响MP时间 |  |  | 1. 模具以最快时间加工15-17天，预计12月初试模； 2.样品模，橡胶模压方式10天，预计11/28试模打样；（NBR/PU/EPDM/SI橡胶） | [5 empty] | @王涛(April)
105 | T2 | 2024-11-21 | 谢敏 | 进度 | 运动 | T0 多台无线充充不进电，量产风险高 |  | @李昱树(Mike) | 1. 信号干扰 - 软件已改善 2. LDO烧坏 - 方案还在测试，临时方案加电阻； 长期方案待输出 - 11/28 完成测试 - 11/29评审 @Mike(李昱树)(Mike) @魏峰(Ware 魏) | 初步评估可能是LDO有影响 | [5 empty] | @魏峰(Ware 魏)
106 | T2 | 2024-11-21 | 谢敏 | 进度 | 水面 | 泡沫1用量6和当前模具出模不匹配 |  |  |  | 泡沫模具修改；- 11/22输出 @刘晓锋(Link) 重量核算 | [5 empty] | @刘晓锋(Link)
107 | PP | 2024-11-28 | 谢敏 | 交付 | 工装 | PP产测的直通率和产测稳定性 | [9 empty] | @卢德(Tony) @Breeze(付豪)(Breeze/付豪)

## X9 （含充电座）T0-
序号 | 阶段 | 提出时间 | 提出人 | 分类 |  | 风险描述 | 风险影响 | 解决方案 （风险负责人填写 ） | 10/10 解决进度 | 9/26 解决进度 | 2024/9/19 解决进度 | 9/12解决进度 （风险负责人填写） | 责任人 | 风险等级 | 发生概率 | 目标解决时间 | 风险状态
1 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求满足 | T0组装时间预计在10/7日，如需要保持水面状态统一可靠，需要基于T0模具品出来以后进行调试，但在10/14需要交付8台样机给到软件、软测调试交付里昂展会，时间不够 气囊供应商放假风险？ | 里昂展会&内部使用样机一致性问题 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 | @刘晓锋(Link) | 7/9/11 样品分批到欣智旺 T0 重量需要统计 - 各组件的成长要求； 电机仓组件+灌胶，矢量喷口组件，尘盒组件 底盘组件，上盖组件，称重说明 @Ives(Ives hua)， @卢德(Tony)输出给代工厂； 整机； | 9/13：供应商中秋 2天，国庆5天， 研发需要在 9/16输出气囊图纸； @Link 同步 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)想办法压缩供应商时间； 10/7 最晚需要物料到工厂 - 供应商回复14号到工厂；- 供应链沟通推进交期 T0备料方案评审 - 9/20 @Link | 1. 确认气囊供应商国庆放假时间 - @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)-9/13 | @Link | 高 |  |  | open
2 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 市场需求满足 | 里昂站会需要外观同MP，模具品蚀纹或水转印效果及厂家未确认 | 外观存在瑕疵，交付质量不高 | 手板交付 | 初步效果OK，部分待跟进 |  | 1. 里昂展会部分做手板 2. 水转印厂家确认 | 9/23启动 - | @谢敏 | 高 |  |  | open
3 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 气泵 | T0/T1样品气泵存在硅污染失效风险 | 上浮功能失效 | 1，电机外壳覆膜提升密封性减低硅污染风险 2，无刷电机积液泵选型 | @刘晓锋(Link)更新进度 1. 400+小时，充其量减少70ml（胶量控制?) 2. 景博方胶套的进度 + 5天，预计10/17收到;- 调整引线和出线？ 3. 无刷电机会增加成本60左右： 4. 过水测试调整为盐水0.5%测试 坤锦保底，景博方同步准备； 5. 高温运行的寿命测试 @Sam- 70度 6. 过水和气密测试等问题同步景博方，拉齐计划； @陆志明 | @Link 1. 硅污染样品检查- @Sam- 9/30 72H无问题 2. 过水测试 - 超过3K次，无问题；在水里面增加，氯以及粉尘？ 3. T1 按照当前泵备料 - 9/29 - @谢敏 | 1. 坤锦样品硅污染测试；加硅胶管测试方案 - 9/20 @Link 2. 硅污染测试方案确认(压力+温度） @Link-9/20 3. 坤锦无刷电机进度确认 - @Link-9/20 4. 景博方 样品费用确认 @Link -9/20 | 1,景博方本周送样电机覆膜样品节后装机开始测试 - 9/19 2，已完成无刷电机水泵选型，预计？号送样 @Link 3.坤锦无刷电机气泵样品预计下周寄出 | @Link | 高 |  |  | open
4 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 驱动电机 | 水泵电机设计寿命未与供应商达成一致，是否匹配6000h未知 | 存在长期失效风险 | 1，无刷电机寿命满足6000小时，减速箱电机供应商承诺2000小时，满足普通用户3年使用寿命 | @Sam更新目前测试结果 驱动2286H，正常 水泵2310H | @Sam写一下目前的测试进展 驱动1800H，正常 水泵1900H | 继续测试 | 1，驱动电机实测寿命1400+小时，仍在继续（需求3K小时） | @陆志明 | 低 |  |  | open
5 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 胶水 | 动力舱出线线束胶水未明确 | 存在漏水风险 | 1，与供应商墨钻确认的方案是仓内用三岛硅胶密封，舱外先用三岛硅胶密封填充线缝然后用AB胶加固防拖拽，最外层用低压注塑胶皮护套 2.点胶供应商确认？ | T0 产线测试，波轮电机的出线漏气，充气泵漏气 | T0 观察 | 1. 胶水 - 9/14review - 确认传感器打胶用A/B胶 | P5线束样品已到，初步检测电机仓出线处密封可靠，还需进一步验证工作状态下的密封可靠性 1. 胶水测试报告review - 9/13 @Sam 2. 环保符合性测试 @潘游览(Kelly) 3. T0 墨钻按照原计划进行 | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
6 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 堵塞检测 | 堵塞检测未完成验证，堵塞方案未锁定 | 堵塞功能缺失 | 1，利用浊度检测和挡片判定吸口处流速来检测垃圾篮堵塞情况 2，根据池底最低水泵功率来调节挡片的有效性 3，池壁时屏蔽堵塞检测 |  | 1. 9/30 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)验机后回复 2. T0 阶段验证此功能 | 1. 9/19 和软件万卢海，远征确认逻辑打印日志 2. 9/20测试（800转） - P5-P5 3. 大叶子可能会卡住 - 有一定概率误报 | 待P5手板上调出最小功率后测试 - 9/20 | @Mike | 中 |  |  | open
7 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维滤容尘量未确认 | sepc定义无法达成 |  | @Sam | @Sam10/5 输出测试结果 | 9/23 测试 | P4手板测试 - 9/20 | @Sam | 中 |  |  | open
8 | T0 | 2024-09-10 | lock | 范围 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维堵塞前后对运动得影响未确认 | 功能缺失 | 堵塞运动测试 |  | @卞亮(Johnny-卞亮)9/30确认滤网运动情况 | 尘盒遗失，供应商重新打 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 9/23重新收到，安排样品测试 | 已提供一套聚酯纤维的样品给sam，剩余5套样品供应商后天寄出，待测试结果 - 9/20 | @Johnny(Johnny-卞亮) | 中 |  |  | open
9 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 尘盒 | 尘盒聚酯纤维可冲洗次数未确认 | spec定义无法达成 | 已提供一套聚酯纤维的样品给sam，剩余5套样品供应商后天寄出，待测试结果 | 同8 | 同8 | 同8 | 计划完成时间 - @Sam- 9/20 安排备用尘盒 @卞亮(Johnny-卞亮)- 9/20到 | @Sam @Johnny(Johnny-卞亮) | 中 |  |  | open
10 | T0 | 2024-09-10 | lock | 方案 | 尘盒 | 尘盒粘网方案未确认 | 外观及过滤能力丧失 | 滤网为模内注塑，无需粘，聚酯纤维是荣丰通过打胶固定，产品出货时有8片滤网已与雷雷确认 |  | 待T0验证 10/10左右到，可以验证 | 待T0验证 | 待T0验证 | @卞亮(Johnny-卞亮) | 低 |  |  | open
11 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求 | 市场样量产前及首单样机需求未知 | 如超过备料时间在提出需求，则存在无法交付情况 |  |  | PP前无需求 | PP前无需求 | 9/13确认 | @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 高 |  |  | open
12 | T0 | 2024-09-10 | lock | 进度 | 市场需求 | 品牌端样机需求未知 | 如超过备料时间在提出需求，则存在无法交付情况 |  | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； @lock文字明确输出； 软件功能点需要和大货一样 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @付豪(Breeze/付豪) SN码要上传，后台数据,App云平台打通； @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 体验问题 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)拉齐后释放 部件寿命 需要产品拉齐 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 10/8 | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； @lock文字明确输出； 软件功能点需要和大货一样 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @付豪(Breeze/付豪) SN码要上传，后台数据,App云平台打通； @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 体验问题 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)拉齐后释放 部件寿命 需要产品拉齐 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 10/8 | 品牌需求 11月中旬 - 带彩盒包装+说明书:（英文） 15台； | 9/13确认 | @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 高 |  |  | open
13 |  | 2024-09-10 | lock | 质量 | 市场需求满足 | bestbuy样机交付可靠性 | 落地即坏，无机器展示 | 评估必要性 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) - 9/13 |  | bestbuy 样机送样取消 IFA 样品复用 | bestbuy 样机送样取消 IFA 样品复用 |  | @Ives(Ives hua) | 高 |  |  | close
14 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 岸歌 | T0岸哥通信功能稳定性未知 新的风险：机器运动时，模组会误识别噪声信号，给机器下发指令 | T0功能稳定性差，展示效果不佳 | 增加两次收发包的间隔到2300ms，初步测试8m距离内开关水泵都不存在丢包，风险可控 和W2联调 10/10风险：机器运动时，模组会误识别噪声信号，给机器下发指令 | TBD待跟进 @胡恒如(Faiman) 十一期间发现所有机器概率出线误触发现象；- 里昂展会可能无法演示此功能？技术可以屏蔽岸歌。 需要产品评估影响同步市场 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | T0 手板样品 - 新版本样品还没测试；带深圳测试； | 1. W2 - 联调23号 - V2样品诉求 2. 9/20和深圳沟通问题点 3. 三代产品上市为低速率版本，高速率作为预研 ，同步 @谢敏 | 1. 手板样机风险可控 2. W2 联调 - 9/27-28 3. 岸歌技术要求和深圳拉齐 @Mike-9/13 | @Mike @胡恒如(Faiman) | 高 |  | 岸歌-T1PRO/X9开发工作，9/25 | open
15 | T0 | 2024-09-10 | lock | 质量 | 超声波 | 电应普单波&三合一软硬件版本未锁定 | 无法组装满足T0交付 | 1. 9/20释放组装版本指令 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 2. 电应普驻场开发 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) | @Edan 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 | T0 - 按照1.0.08/ 3.0.16推进 | 三合一V1.1.08，单波V3.0.16测试中。 | 1. 确认单波下视-V0.1.14版本是否 可以更新到V3.0.16版本 @付豪(Breeze/付豪)-9/12 - 经过验证后再导入更新， 1,0,14验证结论，悬崖检测不可用。 2. 新模组单波和三合一固件版本的测试 @夏文亚(Jessie) - 9/20 | @Edan | 高 |  | 下视传感器9/30有评估结论 新模组单波&三合一，9/20 | open
16 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 运动翘头问题：16度以下的斜坡，软件集成参数以后跑机结果测试输出，16度以上的需要结构摸测定义角度、速度 | 机器运动姿态异常 | 1.针对不同斜坡角度，摸测机器不翘头对应速度； 机器在无图第一次工作时，如何知道斜坡角度来确定对应速度？ 是否需要增加逻辑，下坡翘头后，停驱动，待机器稳定在地面后，检测角度从而调整速度 | 放到T0 样机深圳测试 | 放到T0 样机深圳测试 | 放到T0 样机深圳测试 | 1）暂无安排摸测，目前机器都在维修组装中，预计0914 2. 建图是否按照0.15？ @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 建图按照0.1.8版本 | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) @王涛(April) | 高 |  |  | open
17 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 方案 | 气囊 | 气囊、配重块标准化问题，能否最终锁定 | 机器运动姿态异常 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | @Link | 高 |  |  | open
18 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 线束 | 线束端子插拔后断裂 | 端子测试无法满足插拔 | 1. 步步精先走 2. 备用方案同步导入 | @李昱树(Mike) @尹冠舆(Sean)确认T1使用胶壳-12 | @尹冠舆(Sean) - 灼热丝测试时间标准存在差异 重新测试 - 需要10/15前确认 联合连接器已经通过测试，T1暂定用联合端子 - 10一第一周确认 @Mike @Rock | 阻燃已改善。确认样品时间 @Mike - 9/20 二供验证 | 备用供应商样品提供 - @Mike确认 备用方案单体验证 - | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
19 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 水面运动机器右偏问题 | 机器运动姿态异常 | 1.风扇旋向问题：从仿真分析来看，同向旋转与旋转相反对推力影响变化在0.06N范围内，理论上旋向对运动的影响不大，C号机已安装径向外旋的叶片，待组装完实测； 2.通过KBD控制，恒转速模式下机器直行的情况有明显改善，原有叶片同向的机器建议通过恒转速的模式持续调机验证； | 同问题34 | 同问题34 | 同问题34 | 同问题34 | @王涛(April) | 高 |  |  | open
20 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | 运动 | 斜坡横移、旋转、掉头等工况偏移量 | 机器运动姿态异常 | 此为测试通过KBD控制调试出来的结果，需要通过软件实际跑机验证下，同时履带式不同于轮式驱动，旋转时接触面更大，吸力不足的情况下会有漂移的风险，斜坡转弯建议加大流量 |  | 16度以上10% 先单边长弓，测试覆盖率之后再确认，是否增加长弓 - 9/30验 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 阻塞未验证斜坡，以池底为参考看，斜坡需要走两道长弓交叉才能保证覆盖率 | 1. P5版机器，H和k号机器，水泵1200rpm，速度0.2m/s，16度斜坡横移基本无偏移，掉头大概向下坡偏移半个机身，比水泥池原地原地掉头偏移量稍多。水泥池原地掉头大概也会偏1/3机身。 2. 斜坡遍历策略评估- 9/27；计划24日跟郑锴对齐 3. 需要调研市场的斜坡占比 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) - 场景输出 | 1. 加大吸力测试效果 @王涛(April)- 9/27 2. 软件偏移量要求输出 @Kevin- 3. 斜坡遍历策略评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)- 9/27；已与郑锴对齐，长边弓交叉 | @王涛(April) |  |  |  | open
21 | T0 | 2024-09-10 | 徐利 | 质量 | All In One | all in one 测试未完成 | 产品功能、性能确认 | 同78 | @Sam更新all in One 测试情况 | 爬墙不良 - 9/30调整，水面高度不够 - 9/30调整 @王涛(April) @Sam测试 |  |  | @Sam |  |  |  | open
22 | T0 | 2024-09-11 | blink | 质量 | 气囊 | 水面气囊状态的一致性目前多机之间难以保证，气囊充放气的策略一直未锁定，导致充气后水面翘头姿态不统一 | 水面清洁效果变差甚至失效 | 1，统计P5手板各零件的重量，对比3D模型中模拟差异，在P5手板的浮力调整方案上预测T0浮力块方案，并设计标准的小浮力调节模块，方便T0时作业 2，评估测试不同的泵，不同气囊，不同温度下，相同充气时间下气囊体积一致性，更具数据结果优化气囊材料硬度和厚度提升气囊充气的体积一致性，预测T0的重量变化适度预留气囊体积余量，在25号前打样定制T0气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | 同气囊 | @刘晓锋(Link) |  |  |  | open
23 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 运动 | 目前驱动电机低速300ms震荡，导致机器在侧壁清洁时难以控制，经常侧翻 | 侧壁清洁失败，软件需额外开发兜底策略，周期长，切无法覆盖碗状/钻石底 | 已更换50ms响应电机，待装机测试 | P5机器效果正常，问题关闭 | @黄奇(Hagrid)确认侧壁效果 | P5机器已提供，待测试 - P5机器软件误报维修 - 待刷新 已拿到机器，调试机器时验证 - 确认时间 @付豪(Breeze/付豪) @黄奇(Hagrid) | P5手板已组装，待测试 @黄奇(Hagrid) | @陆志明 @Benni(王奔) @黄奇(Hagrid) |  |  | 黄奇策略逻辑优化后目前侧壁清洁相对可控，新50ms电机再继续测试 | close
24 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 运动 | 外观样机在水泥池0.08m/s速度高概率刹不住车 | 多平台功能失效 | 1.现在刹车的策略是驱动反转，P5的电机已将缓启动从300m降低至50ms，P5手板可复测验证； 2.下视两个传感器理论上是都需触发，但是超声波传感器从现场来看是没产生作用的，这是已知问题点，需电应普改善 3.在靠近悬崖时速度降低到0.06m/s，在现有的水泥池能有效刹住车；(9/12复测ok) | P5机器0.08m/s的速度在水泥池可以刹住车，不需要喷口反喷；如果0.1m/s的速度则有风险会跌落； 按照0.08m/s的速度进行清扫，问题先关闭 | TBD | 机器刚确认好，9.20测试 - @Kevin |  | @花永飞(Ives hua) |  |  | P5复测 | close
25 |  | 2024-09-11 | blink | 质量 | 软件 | 多平台刹车时需要喷口反喷，但转动多次后累计误差导致喷口无法复位到103°，会在多平台清洁时翘头 | 多平台功能行走时，机器翘头 | 若第24点问题能解决，则不需要喷口返喷的动作 需增加一个霍尔（结构评估0°及90°结构空间不足以再放一个霍尔），目前中框已掏胶，无处避让 | 同上，多平台目前可以刹住车，问题先关闭 | @花永飞(Ives hua) 不装矢量喷口，不准确 1. 电机的300ms 延时 @陆志明 2. 电机毛刺 @陆志明 3. 转向电机刹车急停缓冲优化 @Benni(王奔)- 10/15 | 1. 多次累计误差大，结构现场分析 @Ives(Ives hua)- 9/20 | 1. 多次累计误差测试 @Benni(王奔) @Sam-9/19；误差原因分析 - @Ives(Ives hua) @Benni(王奔) 2. 不开反喷，防跌落软件策略成功率 @Kevin- 9/20 | @花永飞(Ives hua) |  |  |  | close
26 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 矢量喷口 | 喷口转速太慢希望可以加快，提升多平台反喷的响应速度 |  | 若第24点问题能解决，则不需要喷口返喷的动作 | 同上，多平台目前可以刹住车，问题先关闭 | 同刹车问题 | 同刹车问题 | 同刹车问题 | @Ives(Ives hua) | 低 |  |  | close
27 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水线横移速度慢，在不同材质、形状的泳池能不能横移，马赛克池水线横移时会掉落 | 水线横移功能失效 | 1.为了保证吸力，吸口处有V型挡水条，在水面横移时挡水条与墙壁摩擦力大导致横移速度慢，但为了保证吸污效果建议保持原样； | 新版本复测，等T0大规模测试，看横移速度能否接受 @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)，软件已无大的优化空间 | @黄奇(Hagrid)确认下目前横移速度 @Sam安排测试 - @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理)确认机器横移速度 - 10/7 | 9.23跑机验证 | 1. @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)软件逻辑评估，需要在多材质跑机验证才有评估结论 2. 软胶侧面胶条剪断更密 @卞亮(Johnny-卞亮)9/19 | @花永飞(Ives hua) @黄奇(Hagrid) |  |  | @黄奇(Hagrid)，9/30 | open
28 | T0 | 2024-09-11 | blink | 质量 | 超声，D-TOF | 下视超声波、DTOF概率在平地误触发，超声波多路径干扰值异常，比D-TOF更多误值 | 误触之后导致漏扫 | 1.测试专供超声波版本，先探索多平台，只在多平台启用下视功能 2.兜底方案：超声波改为D-TOF | 1.目前下视超声版本相对稳定，可以使用，等T0大规模测试 | 超声： 单波使用3.0.16版本推进，升级改善固件先不导入 Dtof： 新一批标定的样品整机修改后待验证 @Mike T0已导入了标定后的样品，待装机验证 。- 9/30 到样品更换； @魏峰(Ware 魏) | V0.1.14版本不可用，周五电应普出差收到苏州，现场联调。 | 超声波问题优先改善超声波问题，不到最后不进行传感器变更 | @Kevin | 高 |  | 1.L08单模组自测 @Kevin @付豪(Breeze/付豪)结论给到供应商，9/14 ---悬崖检测结论fail， 2.如果L08 OK，新模组自测@Kevin，9/18 @付豪(Breeze/付豪) 3.D-TOF问题反馈，9/14供应商要有初步分析结论 @付豪(Breeze/付豪) ---反馈说新的一批DTOF 已经导入标定，T0待验证； 4.超声波单模组测试 @夏文亚(Jessie)，9/26 5.整机结合算法测试任务完成 @Kevin，9/29 6.传感器评估结论 -9/30 | open
29 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 机器有可能爬不上多平台浅水区 | 多平台池底和池壁漏扫 | 调整泡沫位置，提高浮心，增加机器在凸边的水平恢复力矩 | P5目前OK，问题先关闭 | @付豪(Breeze/付豪) @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) 9/30 版本导入 | P5的浮心统一已经加高，H和k号机器，复测PVC和水泥池深转浅均正常。 说明：摩擦系数小的墙面，前滚刷露出浅池壁后，机器向上的力变小，机器会无法继续上移。需要水泵变频增加转速以提高正压力，增加向上的力。水泵增加到1400、1600rpm，或短时增加到1800rpm（1min） 上浅水区，软件策略导入时间确认。 @付豪(Breeze/付豪) @黄奇(Hagrid) 影响脱困时间策略评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | X9.mp4 1.调整浮心后，在30cm的浅水平台可以爬，要结合策略优化爬墙姿态(翻转过程停一下驱动，避免履带和墙先接触，翻转过程中的来回上下顶的现象，可参照XM逻辑) | @黄奇(Hagrid) |  |  |  | close
30 | T0 | 2024-09-11 | blink | 体验 | 体验 | IMU初始化需要机器完全静止，否则可能初始化不成功 | 机器无法正常运行 | 1.供应商反馈无法解决，必须静止 2.软件策略调整，机器水下静止3秒进行IMU标定 | 目前只能这样，看产品可否通过 @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | 9/30版本验收确认 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 无法优化，产品评估调整逻辑 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)-9/20静止时间，以及触发频率给我；产品侧能接受低频率，任务过程中1次，静止时间＜5s | XM.mp4 确认供应商优化进度@Benni(王奔)-9/13 | @Benni(王奔) |  |  | 1.软件策略已完成，并在版本里 2.不工作后关掉IMU自标定， @宋庆祥(吉安)，9/30 | open
31 | T0 | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 每批次机器的状态不能保持稳定（主要是指运动能力），软件需要花较长时间进行适配 | 影响软件交付时间 | 1.维持机器状态稳定 2.硬件团队组装机器后先进行机器自测，确保运动能力稳定 3.确保机器交付软件的时间不要delay，压缩软件的调试时间 4. 输出下线的检测标准 @Ives(Ives hua) @Blink- 9/13 | 标准已输出 @宋庆祥(吉安) 待和结构及测试拉齐确认 - 10/13拉齐 | tbd @宋庆祥(吉安) | 输出自测标准 @宋庆祥(吉安) @Ives(Ives hua)-9/20 | 硬件自测前进后退转弯及爬墙能力 输出下线的检测标准- 9/13- @Ives(Ives hua) @Blink | @花永飞(Ives hua) | 高 |  |  | open
32 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 机器在马赛克池直行打滑严重、旋转中心太大，影响工字清洁和建图 | 1.建图面积不准、偏大 2.工字无法保证池底覆盖率和清洁效率 | 1.验证机器在水泥池的原地转弯效果，排除驱动轮转速影响；和算法确认机身偏移多少不影响建图和清扫； 2.打滑严重导致的转弯时旋转中心大，转弯时增加水泵转速，提高对地面的下压力； 3.改善胶皮或者履带和地面的摩擦系数；摩擦系数过大，会有驱动轮堵转风险 | 最新优化版本已导入P5进行测试，软件暂无优化方法，等待T0大规模测试 | 9/30版本验证后评估 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 1. 矩形池全部顶墙算法实现中，加到9.30号版本中。 - P5 2. 摩擦系数标定算法实现中，9.26小版本提测。 | 1.c号机器在水泥池初步摸底大概也会偏移半个机身的距离； todo：待机器修好后复测 陀螺仪专项 @Mike | @Kevin |  |  | 1.矩形池全部顶墙，跑完之后走极限延边提升覆盖率， @Kevin 2.通用泳池池底摩擦系数标定，减缓打滑影响，宁愿多扫也不要漏扫 @Kevin，9/30 3.延边距离5cm，带倒角的基于机器滚转角自适应增加延边距离 @Arjen,9/30 | open
33 |  | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水面模式机器喷泉 | 影响美观 | 顶喷角度为110°与后喷180°流道开口重叠导致顶部有分流，目前顶喷角度调整为103°，与后喷无重叠区域 | T0结构已解决 | T0寿命测试 | T0寿命测试 | 0912：新装的P5手板：实验室pvc泳池测试，后喷时，顶部不再喷水。 | @王涛(April) | 低 |  |  | close
34 | T0 | 2024-09-11 | blink | 方案 | 运动 | 水面模式同样水泵机器无法走直线，稳定右偏 |  | 1.更换低转速下更稳定的水泵，9个脉冲，提高直线时左右泵的控制精度； 2.恒功率控制改为恒转速控制，提高水泵的转速稳定性； 3.左右水泵叶片改为旋向相反叶片，优化两个电机同向旋转的反扭矩引起的机身旋转问题； 4.改变尾喷的流动方向，减小机器转弯半径； | 软件已优化很多，等待T0机器测试 | P5 基本走直 矩形池延边，需要开驱动 到T0多台再进行验证确认；内旋和同向问题 里昂展样机同步验证 | 0914：确认按照内旋方向去准备T0手板； 9/25：之前确认方案，启动模具加工；模具样品测试； 9/25之前确认水面状态 - @付豪(Breeze/付豪) @唐顾杰(Arjen)-P5-Q4 | 1.C号机器已经更换两个水泵叶轮为外旋，kbd控制400rpm，水面依然右偏，但在泳池矩形池初步跑水面，算法认为偏移可控，待详细优化算法后复测； 变更点：1）水泵低转速下更稳定；2）叶轮旋向相反；3）算法改为恒转速控制。 2.p5手板前两套，一套泵叶轮为内旋，一套为同向； todo：1）同一套算法，分别复测外旋叶轮、内旋叶轮、同向叶轮的效果差异，0913对比验证P5手板 | @王涛(April) |  |  |  | open
35 |  | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 软件开发用机器如果损坏，需要测试团队帮忙维修，目前不堪重负，也严重影响软件开发进度 |  | 额外招人专门负责软件开发用的机器的维修 |  | 外包已到位1人 | 优先使用外包资源覆盖 | 考虑人力规划 @Rock- | @Lincoln(大兵 / Lincoln) @Rock |  |  |  | close
36 | T0 | 2024-09-11 | blink | 进度 | 进度 | 给到软件开发的机器配额严重不足，承诺的数量和时间不到位，软件需要额外维护多个不同的硬件版本，影响开发进度 |  | 基于过往经验，建议在每次打样机数量的基础上额外增加3台机器作为软件开发备用机器 | 等待T0机器 | P5机器共用 | 1. 市场样机PP前不要 2. IFA展会和best buy复用 3. 4台组装完成，第5台在组装，外观样机不寄走； 4. 18号软测，软件各释放一台； | 1. 市场样机的提前规划 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 2. 当地的两台机器复用的可能？- 寄回以后没有实际用； 3. 机器维护 4. 明确的装机计划 - 9/13-9/14完成4台机器组装 - 值班排期 @谢敏 @付豪(Breeze/付豪) 5. 20号释放P5 2台给软件 | @谢敏 |  |  |  | open
37 | T0 | 2024-09-11 | blink | 体验 | 体验 | 部分需要软件来兜底的措施过于离谱，没有对比竞品体验：比如原先的入水快速排气方案，最近池底20秒防漏垃圾策略 | 体验补好，显得机器智能性不足 | 1.排气方案已调整过：机器检测到入水后水泵开1200rpm/min开3s后关泵即可； 2.垃圾防漏：1600-(5s)-1400-(5s)-1200-(3s)-1000-(3s)-800-(2s)-600-(2s)由于KBD控制输入慢，导致时间长，建议软件写一套逻辑，我们直接调秒数看实际效果 2. 时间若不能接受则去掉，降低CE值 | 排气方案已实现 | @卞亮(Johnny-卞亮) 500克，爬墙不漏； 500克，吸石子，1个3cm没有吸上去 1200rpm，0.2m/s 不需要导入降速策略 @Sam500克 大于94.46% | 9/19 脚本测试；1600-0 12秒时间 - 漏50克石头； 1000克 95% 尘盒装500克石子 - 爬墙关泵时，是否会漏石头？- KBD手工测 @卞亮(Johnny-卞亮) - 9/23 重新开泵是否会漏？ @卞亮(Johnny-卞亮)- 9/23 CE标准降到500克； T0 算法复测 | 垃圾防漏调整脚本 - @Lewis - 9/14 | @Johnny(Johnny-卞亮) |  |  |  | open
38 | T0 | 2024-09-11 | 付豪 | 方案 | 出水检测 | 出水传感器位置。现状：概率积水，整机响应慢 | 影响池壁，水线任务 |  |  | Q 号机更换 新出水检测传感器 - 待软件反馈 - 10/10 @黄奇(Hagrid) | 深之蓝，光锥专利风险 @王大伟(David/王大伟 R&DC 知识产权总监) P4机器（中间，靠前2.5cm），倾向于安装位置确认 @黄奇(Hagrid)9/23，效果需要远征确认。 9/25开模的模具准备 @Link - 模具报价，DFM，锁图；（光锥固定件，叶轮，气囊固定板） | P5机器验证 - @黄奇(Hagrid)-9/20 光锥滴水测试 - @Lyle(朱建鸣)-9/18 E机器排查 - @Lyle(朱建鸣)-9/20 专利风险排查 - @Mike，9/20 | @黄奇(Hagrid) @Link | 高 |  |  | open
39 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 质量 | 软件 | 近两个版本软件节点崩溃、异常起不来较频繁 | 软件稳定性难以保证 | 1. 崩溃节点原因分析 2. 节点崩溃兜底策略 3. CPU&内存性能测试 4. 日志规格及轮转规则梳理 | 持续优化 | @Blink | 1. 导航日志9.30限制大小；10月份统一 2. slam日志9.30号版本限制大小。 | 1. 节点崩溃兜底策略已开发，对完策略，实际测试时间再安排9/13 @夏文亚(Jessie) @王清(minos)，如果OK业务&算法再联调功能 TBD 2.关于气囊充放气时间写文件 @万卢海，9/30 3. 性能测试 @王清(minos) @Lewis ，最高 60% CPU&Mem监控，每次发版都要查验，release版本关log一并测试 4. 日志包大小，关键日志保存，导航日志统一 @宋庆祥(吉安) @Jeffrey(彭灵杰)@9/20 | @Blink |  |  |  | open
40 | T0 | 2024-09-11 | 付豪 | 质量 | 密封 | 电机仓及传感器内部防水性 | 电机仓进水；传感器误触，无响应； | 1. 电机仓来料检 - 浸水加压测试确认传感器OK 2. 传感器密封的胶水确认 | 1. 两套电机仓苏州安排测试中，- 10/15 验证高低温测试效果 2. 墨钻物料检验12套气密OK， 3. 能点来料12条不良 | 1. 电机仓安排几套 - 高低温测试 - 深圳实验室做； @Rock确认场地 2. 墨钻线束物料打气确认， 3. 能点未打气密 - 需要同步墨钻不要打气测气密；- 4号打胶测气密 | 1. 来料检验要求 已同步供应商 2. 浸泡后打压验证；要求同步墨钻确认（所有外挂传感器做）- @Mike 3. 需要和供应商确认外皮的可靠性 @Mike | 1. 和工厂确认来料检要求 @徐利 2. 手板阶段传感器来料打气 -+浸泡测试 @Mike | @徐利 @Mike |  |  |  | open
41 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 质量 | 软件 | 传感器驱动升级，近期能否锁定掉稳定驱动版本，保证大货时能锁板 | 临时更新不计入升级，需要召回批次 | 1. 超声波10/30锁版，部品承认 | @Edan目前调试情况确认 1. 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 | 超声波锁板10/30 @Edan | 超声波锁板10/30 |  | @Lyle(朱建鸣) |  |  |  | open
42 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 质量 | 密封 | 电机仓材料的选择，是否用防火材料，防火材料气密性不稳定及电机仓高温存储及高低温冲击对密封性的影响 | 整机失效 | 通过与深圳的沟通，注塑料中增加阻燃料在做高低温测试时大概率会失效，目前X6/X7的电机仓都用的是非阻燃材料，所以电机仓26号出来需备两种材料（阻燃与非阻燃），模块组装后进行高温存仓，高低温循环的测试各3pcs验证可靠性； | T0已通知备料，T0验证； | T0已通知备料，T0验证； | T0已通知备料，T0验证； | 备两种材料通知- @Ives(Ives hua) | @袁冠雷(Ray) @Sam | 高 |  |  | open
44 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 运动 | 扇叶是否需镜像需有结论，初步分析对水面姿态影响有限 | 水面路线不规整 | 1.风扇旋向问题：从仿真分析来看，同向旋转与旋转相反对推力影响变化在0.06N范围内，理论上旋向对运动的影响不大，C号机已安装径向外旋的叶片，待组装完实测；2.通过KBD控制，恒转速模式下机器直行的情况有明显改善，原有叶片同向的机器建议通过恒转速的模式持续调机验证； |  |  |  |  | @王涛(April) |  |  |  | open
45 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 胶水 | 传感器点胶工艺供应商选择、胶型号确认及用量的定型，同时检验标准 | 传感器失效，电机仓进水导致整机失效 | 1，与供应商墨钻确认的方案是仓内用三岛硅胶密封，舱外先用三岛硅胶密封填充线缝然后用AB胶加固防拖拽，最外层用低压注塑胶皮护套 2.点胶供应商确认？ | @尹冠舆(Sean)胶水清单 @尹冠舆(Sean) | 同胶水，明确清单 @尹冠舆(Sean)- 9/30确认 | 同胶水，明确清单 @Mike | 同胶水 | @尹冠舆(Sean) | 高 |  |  | open
46 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 方案 | 气囊 | 气囊及泡沫的定型T0备料，同时泡沫需要在产线灵活组合 | [10 empty] | open
47 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 进度 | 物料 | 所有物料是否都已下发及备料 | T0装机影响 | 所有物料需要有明确供应商及交期（手板过程中有很多淘宝件），T0是否走代采路线 | T0 已备料， | 淘宝已下单 | 公司T0全部客供，淘宝件，供应商打样来不及的，研发淘宝下单，送代工厂。 | 1. BOM确认 - @Ives(Ives hua) @谢敏 @Mike-9/13 2. 下单确认 - 9/13 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 3. 替代料的确认 @Mike - 9/20 | @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) |  |  |  | open
48 | T0 | 2024-09-11 | Ives | 质量 | 断轴 | 履带跳齿及断轴问题持续关注 | 整机丧失运动能力 | 建议底盘T0备料同时备ASA及PC+ABS两种材料,根据T0物料的状态确认产线组装时用哪种材料 | P4 新增2台手板断轴；P5 一台 断轴需要控制驱动电机运动的保护电流阈值； 需要T0真实损坏测试电流阈值 @陆志明 | P4 新增2台手板断轴； 断轴需要控制驱动电机运动的保护电流阈值； 需要T0真实损坏测试电流阈值 @陆志明 | 样品需求已输出，T0验证 | 持续跟踪 输出样品需求 @Ives(Ives hua)- 9/12 | @Sam @Blink | 中 |  |  | open
49 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 进度 | 9/29 T0计划，目前交期无法满足；延期风险高； | 1. 影响里昂展会交付样机时间和质量； 2. 压缩后续开发周期，验证时间，影响上市产品质量； | 1. T0延期- 10/7？ 2. 展会机器部分用手板（到欣智旺现场组装） 3. 底座T0前（小件配合到现场实配，确认后打） | 第一批9/10开始 底座：14号；头壳15号；T0 ，最快16号开始组装整机 | T0两批 第一批 10/9 第二批 10/15 淘宝下单的物料到欣智旺了，需要现场确认,不确定的可以拍照确认 | 1. 底座/头壳 - 10/14 2. 中框，尘盒 - 10/14 3. 舱体上盖 - 9/27 4. 电池9/29 5. 传感器检验方案输出 - 工装方案详细沟通 | 1. 科航 底座 - 实际进度比计划 延后4天 - 2. 重新更新模具计划 - 10/14可能的计划 3. 电池 - 提前老化，剩余分批交货 4. 舱体/上盖 25号 T0 - 苏州研发验收 -（备料需要备两个材料） 5. 电池仓模具设计质量； 6. 带轮直径X6有调整历史，是否需要加工 - 需回复供应商 - 7. 8. 传感器检验全检 9. IQC来料检 - | @谢敏 |  |  |  | open
50 | T0 | 2024-09-11 | 陈远征 | 进度 | 软件 | 固件+APP+云平台集成性测试一次没有，T0阶段理论上需要有2次集成联调 | 功能缺失，项目延期，稳定性不足，性能不满足等风险 |  |  | @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) | 9/18拉齐计划，9/30第一版联调 | APP+云平台卡点很重，PRD早已给出，但开发进展严重滞后，质量和稳定性很差 @Lincoln(大兵 / Lincoln) 这个问题陈远征已经在跟进了，不需要再挂彬哥了；目前已经拉通会议，并回归澄清需求，20日项目完成计划，23日稳步推进 | @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) |  |  |  | open
51 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 产测工装商务确定 9/12，初步评估3-4周开发周期，可能影响T0试产交付 | 影响T0试产交付 | 同63 | T0工装进度 @卢德(Tony)更新 | T0 无法导入，到T1 导入；10/24前 | 1. 商务9/15确认， 2. 计划10/7完成需要提供物料调试 - 9/20 |  | @卢德(Tony) | 高 |  |  | open
52 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | PCBA 产测工装，工装按期完成风险 | 影响PCBA出货检验以及来料检验 |  | 主板PCBA工装，上位机调试中 | T0 无法导入，到T1 导入；10/24前需完成。 | 供应商调试时间尚未给出 | 上位机软件未确认；对接 - @Lewis9/12确认时间 | @Lewis |  |  |  | open
53 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 线束厂测试工装 | 影响线束检验，T0良率 | 1. 确认工装计划 2. 确认计划延期的应对方案（现场测试？线上全检） |  | 上位机开发待确认需求，费用，周期 @付豪(Breeze/付豪) 目标10/24完成 | 1. 工装要求确认完 2. 软件开发 - 整合MCU +SOC；评估开发工作量 - @Lewis @Benni(王奔) (T0可能需要用两个串口测试），目标T1导入； 3. 墨钻测试工装复制给欣智旺 @Mike - 9/30 4. 9/20提供SOP给墨钻 - @尹冠舆(Sean) 5. 现场调试验收时间确认 - @Mike @Lewis - 9/20 | 工装3块主板板子寄给墨钻 - 9/12 @Mike 软件用上位机控制 @Lewis 传感器线束IQC检验方案确认时间进度， @Lyle(朱建鸣)-9/12 重要内容邮件沟通 | @Mike |  |  |  | open
54 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 进度 | 工装 | 代工厂电子件IQC检验工装 | 影响物料检验，T0良率 | 1. 确认工装计划 2. 确认计划延期的应对方案（现场测试？线上全检） | 目前来线束来料检未检验 - | @Mike确认下是否代工厂收到的主板可以直接进行测试 @尹冠舆(Sean)国庆锐明支持 | 1. 线束墨钻复制 2. PCBA - T0 IQC免检 按照FCT产线测试确认良率，评估后续是否需要制作工装 @Mike 3. SQE窗口已对接确认，要求已经输入，同步软件确认 @Mike; 4. 规格书确认是否最新 @Mike - 9/20 | 来料检测试工装要求已经输出 - @陆志明-确认时间 - 9/12 @Rock确认SQE对接窗口 | @Mike |  |  |  | open
55 | T0 | 2024-09-11 | 谢敏 | 成本 | 成本 | 为了保证质量，外观效果，用户体验等 研发过程中频繁设变，无通知和评审确认，成本增长不可控； | 影响产品成本 | 1. 下周刷新成本 - 9/20 2. 评估降本空间 3. 变更进行成本变更控制 | @lock @Rock | 变更流程进度? @lock @Rock- 10/10输出 | 成本刷新 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)- 9/30 | 1. 变更流程梳理 @Rock 2. T0 BOM为基准评估 3. 成本刷新 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)-9/20 4， 降本措施 | @谢敏 |  |  |  | open
56 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 进度 | 10/14需要交付12台样机给到软件、软测调试交付里昂展会，没有预留足够测试时间 | 全量测试周期不够，质量有风险 | 10号给到软件 版本提测时间； @付豪(Breeze/付豪) 优先保障测试里昂展相关软件需求； @夏文亚(Jessie) 截止最晚交付时间：10/18（深圳） 10/16（苏州） | 10/12软件到现场验证；14号交付5台给软件 | 第一批机器在 10/9开始组装 --6台 -10/10- 6台 | 1. T0 领用优先级已完成 | T0机器领用的优先级 @谢敏 @付豪(Breeze/付豪)- 9/14 释放里昂展会软件需求 @付豪(Breeze/付豪) @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)-9/13，已释放，在需求跟踪表中 | @谢敏 |  |  |  | open
57 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 三合一 | 三合一传感器左右相反，外观机也存在同样问题，线束是对的，左右出厂即反 | 影响装机机交付，厂商物料来料质量需确认 |  | T0验证，三合一电应普出厂增加左右反 | T0批量验证 | 1. 结构已导入防呆 - 提供图纸确认 2. 工装要求已经达成共识，正反要求同步欣智旺 @卢德(Tony) | 1. 确认供应商防呆 2. 测试工装进行正反测试 - 进度同工装进度 | @Mike |  |  |  | open
58 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 电应普单波&三合一 | 单波V3.0.16,三合一V1.1.08版本的单模组角度及精度测试，供应商提供全新版本，提交测试为临时提测，要求测试完成时间有限 | 测试周期紧张，测试数据大，仅为单模组测试未在整机上测试，有限数据有一定风险 | 1. 单模组的测试需求提前规划给到测试 - @付豪(Breeze/付豪) | @Edan确认下进度 1. 新版本固件算法使用中发现三合一有噪声问题，与电应普沟通中。 |  | - | 1. 单模组的测试需求提前规划给到测试 - @付豪(Breeze/付豪) 临时需求确认会在一天内完成。 | @Edan |  |  | 谁delay，谁参与测试 | open
59 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 软件 | 目前未完全开发提测功能：休眠、恢复出厂设置、成图质量、多平台、手动召回、健康监控、补扫、状态模块、重定位、入水点标注、清洁路径匹配、姿态调整、浅水区策略、脱困、体积计算、、池壁+水线结束逻辑、APP（周期任务不执行+自定义任务无法组合、OTA-云平台链路、部分状态）、APP任务数据展示、APP工况页地图 | 功能缺失，多子系统之间联调、项目延期，稳定性不足，性能不满足等风险 | 1.9/30完成软件全功能开发 2.各个模块基于PRD梳理剩余未完成功能，定义时间计划 @Blink @付豪(Breeze/付豪) @Mote(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理)，9/14，已与9月14日完成 | 1.确保must功能完成，10/10发版 2.PRD和BUG梳理中 |  | 已按照9/30全功能进行软件开发计划梳理 开发机器不足（9/20 - 两台） | 核心进度更新： 休眠-等待安歌开发中 多平台-开发中 手动召回-待完善 补扫-未开始 重定位-待提测 侧壁+水线结束逻辑-本周版本已完成 | @Blink | 高 |  |  | open
60 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 样机 | 软件测试机器数量不足，测试样机没有按时按量交付，无法全面铺开测试 | 机器数量不足，测试时间及周期不够、软件质量有风险 | 样品同机器数量问题 | 已尽量协调，T0会提供更多机器 | 已尽量协调，T0会提供更多机器 | 样品同机器数量问题 |  | @谢敏 |  |  |  | open
61 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 软件 | 软件迭代版本，未按规定时间发版，发布延期 | 压缩后续测试周期，验证时间，影响后续产品质量 | 核心重大更新提前发分支版本进行提测，减少对主版本发布影响 1.分支定义及管理（开发、测试、生产），9/18 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @王俊(Lewis) @王清(minos) @Benni(王奔)已经完成了，在23日周会上宣导至研发 2.9/13“开发环境”版本作为X9基线版本，所有人基于此版本进行feature开发，并提测； 3.提前做好部门内联调，9/30“开发环境”大功能版本打包，研发跨部门联调测试，10/2给出“测试环境”版本给到测试； 4.功能开发时间节点定义清楚，定义每个测试版本时间和内容 @付豪(Breeze/付豪) | @Blink更新下发版时间 | 9/30版本 | 1.9月19日初版已经完成，等19日晚上跟三王对齐后更新并输出最新结果后，宣导研测两端 | 版本及分支规划梳理 @陈远征(Mote/陈远征 PIC 软件产品经理) @王清(minos) @王俊(Lewis)-9/19 已经在19日对齐方案，计划20日宣导至研发 从重定位开发开始执行 | @Blink |  |  |  | open
62 | T0 | 2024-09-12 | Jessie | 质量 | 样机 | 样机状态不稳定，池底调好配重，水面碰撞后机器姿态不平 | 机器状态不稳定，影响测试进度 | 同调整配重 | 同调整配重 | 同调整配重 | 同调整配重 |  | @Link
63 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 进度 | 产测 | 测试治具到位后功能达不到要求需要修改调试 | 影响T0试产交付时间 | 1. 产测开发计划确认，重要的优先开发调整，保证交付 @谢敏 - 9/12 2. 其余来不及的，考虑简易的测试方案 | @卢德(Tony)更新治具状态 | 10/8现场确认治具状态 @卢德(Tony) | 1.测试治具外发设计中，交期已提供，达不到要求，正在和厂商沟通压缩时间 |  | @卢德(Tony) | 高 |  |  | open
64 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 辅料 | 辅料未能准时到货，到货满足不了要求需要临时更换 | 影响交付时间，影响产品质量可能导致灌胶部分漏水 | 1. 确认辅料清单及用量 2. 安排供应商采购 3. 确认备料 | @卢德(Tony)辅料的进度请同步 | @卢德(Tony)辅料的进度同步下 | 辅料链接已提供，厂商已购买待到货后发给元鼎确认 |  | @卢德(Tony) | 中 |  |  | open
65 | T0 | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 浮力块 | 气囊和浮力块浮力不匹配，下水后需要拆机调试 | 影响产品水面姿态 | 同气囊配重问题 | 同气囊配重问题 | 同气囊配重问题 | 同气囊配重问题 |  | @Link |  |  |  | open
66 |  | 2024-09-12 | Tony | 质量 | 设备 | 产线设备调试达不到工艺要求，输出产品不稳定 | 影响产品防水效果，影响产品寿命 | 提前安排调试设变 | 水缸已到位 | 新增水缸已下单，10/8到货 @卢德(Tony)确认下是否有其他设变要求 | 1.设备使用X7线体设备，已到货 2.待提供物料调试-9/20 | 1. 工装计划确认 - 9/13 2. 适配物料计划确认 3. 调试时间确认 | @卢德(Tony) | 中 |  |  | close
67 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 进度 | 样机 | 测试样机反复多次维修 | C号样机近两周反复多次维修，整机测试进度几乎停滞，影响测试进度 | 1. 滑牙以后，用机牙螺丝螺母保证密封性 2. P4-A 无线充测完后组装 3. P5机器组装后继续测试，P4机器尽量维修 | T0再评估 | 已导入 |  |  | @Sam
68 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 质量 | 密封 | 新到物料组装过程中发现水深地磁、浊度、按键漏气 | 新到物料密封效果差，T0样机是有同样的失效风险 | 传感器同打胶问题 | 浊度漏气的不良，待供应商反馈 | 水深地磁，浊度，按键完成生产完成后进行 9/30 墨钻测试30套 气密 | 同打胶 |  | @Mike @Rock |  |  |  | open
69 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | 外观 | 精细滤网粘贴工艺待确认，手板方案溢胶，可靠性待测试 | 影响外观、可靠性待测试 | 打胶方案 | 聚酯纤维滤网，粘接冲洗会脱胶； @Johnny(Johnny-卞亮) | T0样品可靠性测试 @Sam 耗材寿命要求 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | T0样品可靠性测试 | T0样品可靠性测试 | @Rock @Johnny(Johnny-卞亮)
70 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | Beta test | 项目整体计划延期，Beta test（用户自行体验，主流程不能有卡点） 样机改为T1样机，软硬件状态未知 | Beta test无法进行 | 11月初T1机器寄出；T1数量8台；T2-15台 硬件&软件 需保证产品主流程不能与卡点； | T1-8台，有延期风险 | T1 8台，T2 - 15台 |  |  | @谢敏
71 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | APP | APP地图展示歪斜、无美化；后续能否提升 | 产品整体体验 | 算法这边来纠正地图歪斜，已有方案 @Jeffrey(彭灵杰) |  |  | 移除 | 算法这边来纠正地图歪斜，已有方案 @Jeffrey(彭灵杰) | @张鹏飞(Jeffrey/张鹏飞 PIC APP产品经理)
72 | T0 | 2024-09-12 | Raymond | 质量 | APP | APP添加机器引导弱，无QR Code位置指示，无开启配对模式操作指导 | 产品整体体验 | 产品和软件产品拉齐 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) |  | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | @Raymond(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) 输出要求 | 产品和软件产品拉齐 @魏郑雷(Raymond/魏郑雷 PIC 高级产品经理) | @张鹏飞(Jeffrey/张鹏飞 PIC APP产品经理)
73 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 矢量喷口 | 矢量喷口软胶寿命 | 矢量喷口软件变形失效，喷砂进入内部，后喷上部有水珠 | 材质： TPU | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | T0 寿命测试跟进 | @Sam | 低
74 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 超声波 | 超声波，无二供，电应普风险高 | 产品大货质量 |  | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 西电4米超声波 | @Mike @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员)
75 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 岸歌 | 岸歌，无二供，风险高 | 产品大货质量，或者产品上市能力 | 暂无方案 | 暂无进展 | 暂无进展 | 暂无进展 |  | @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) | 高
76 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 质量 | 整机 | T0第一次试产，数量大，试产良率和整体质量风险高 | 影响T0交付市场样机，影响T0测试质量 | TBD，专题讨论 |  | 9/29-9.30拉试产准备会 @谢敏 | 1. OQC - 质量管控点 2. IQC - 质量管控点 3. 工装治具百百测试 4. T0 产线百百检验 5. 结构尺寸检验 6. 端子连接处打胶 7. 结构件，打样后确认； |  | @谢敏 | 高
76 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 范围 | 运动 | 0.15m/s 整机效率降低6%，若速度再降低降进一步降低整机效率 | 影响产品表现和竞争力 | 第一次按照0.2m/s 斜坡0.15m/s |  | 暂无进展 | 暂无进展 | 暂无进展 | @花永飞(Ives hua) | 低 |  |  | open
77 | T0 | 2024-09-12 | 谢敏 | 进度 | 流程 | 点检的表不完整，装机有缺失的现象，点检的负责人不清晰 |  | 确认点检SOP 和 责任人 |  | @Lewis @Benni(王奔)SOP未输出 | 1.确认技术支撑（相关研发） @梁臣 @张继烁 2.点检人=实际装机负责人 3.每一批机器由研发与装机共同确认金样，后续点检由装机负责人依据点检SOP执行 | 1.上位机完善，SOP 9/14 2.IMU检验方法， @Jeffrey(彭灵杰) | @Lewis @Benni(王奔)
78 | T0 | 2024-09-12 | Sam | 质量 | A in one | All in one功能不够健壮，目前没有可支持功能验证的机器 | All in one 功能没有充分验证，存在未知风险 | P5机器组装完成后验证 | @Sam请更新All in One 的测试效果 | @Sam请更新All in One 的测试效果 | 配重调试完成，测试中,复杂池子卡困 软件优化，保证All in One PVC用户池子底部也有褶皱 @Sam安排简单场景测试 - 9/20 | P5一台机器配重调整中 | @Blink
79 | T0 |  | edan | 进度 | 超声波 | 电应普单波出水水功能版本未确定 | 降低出入水鲁棒性 | 1.新超声波版本确定，V3.0.16 2.出入水开发自测，测试后提供给测试 @Edan单模组测试，排计划 @夏文亚(Jessie) @万卢海 3.整机上岸检测功能优化， @万卢海，9/29 | @付豪(Breeze/付豪)单波出入水检测功能目前较为稳定 ，和P5一致； T1需要尽快确认OTA功能； @Lewis T0改善EMC样品需要同步测试； 单模组的测试工单提给文雅 @李昱树(Mike) | 状态待定：T0不导入，准确率报告DYP未提供， 需要提供测超声结构 给到dyp做模拟分析，出改善方案。 | 9/20供应商现场沟通 | 1.新超声波版本确定，V3.0.16 2.出入水开发自测，测试后提供给测试单模组测试，排计划 @夏文亚(Jessie) @万卢海 3.整机上岸检测功能优化， @万卢海，9/29 | @付豪(Breeze/付豪)
80 | T0 | 2024-09-15 | 谢敏 | 体验 | 体验 | 无线充温度保护逻辑加入后，40度环境下测试，充满电8个小时。 | 影响产品体验，是否会造成退货？ |  | T0 - 复测； @李昱树(Mike) @魏峰(Ware 魏) | 40度环境温度，充电时间4小时，最高温度76度，待优化 @Mike @魏峰(Ware 魏) 元器件温升51.2K T0 - 复测； | 9/20同步： 40度 充电时间不到4个小时 |  | @Mike | 中
81 | T0 | 2024-09-19 | lock | 质量 | 电机 | 电机外壳锈蚀 | 如长期存放，在湿度较高环境下是否装机前就会锈蚀，以及对功能产生影响 | 1. 电机中性盐雾测试标准：外壳24H，电机轴72H | @陆志明更新进度 | @陆志明请更新供应商确认结果；轴72H可以做到，外壳24H达不到； 供应商评估24H方案 @陆志明 | 同步供应商提供测试报告 @Mike @陆志明- 9/20 |  | @Rock
82 | T0 | 2024-09-19 | Eddie | 进度 | 认证 | T0认证未通过风险 | 可能影响出货时间 | 确认清关的最低条件 - 有报告 |  | 认证详细认证资料 ；CDF清单； @Mike 售后备料电池需要单独认证？ @潘游览(Kelly) | 确认清关条件 - @潘游览(Kelly)-9/23 |  | @潘游览(Kelly)
83 |  | 2024-09-19 | blink | 质量 | 运动 | 不同使用场景，盐浓度对机器姿态的影响？ |  | 0.3%盐水缸，微重力降低大概0.12-0.15N |  | 0.3%盐浓度水缸，微重力减小0.1-0.15N | 先安排0.35%盐浓度样品测试 @Sam |  | @Sam |  |  |  | close
84 | T0 | 2024-09-19 | 徐利 | 质量 | 气囊 | 气囊供应商质量风险 |  |  |  |  | T0样品临时克服 气囊找二供 @季亚楠(Jennie-Ji / 季亚楠 R&DC 高级采购专员) 供应商质量管理对接提升 @徐利 |  | @徐利
85 | T0 | 2024-09-28 | 谢敏 | 质量 | 电池 | 电池壳体壁厚不均进水，可能导致水分渗入并引发电池过热，存在引发火灾、造成人身伤害或财产损失的风险。 | 可能造成机器召回，参考Zodiac FreeRider FR1000 iQ | T0 先安排做可靠性测试，测试项目和电池仓拉齐 @Rock @徐利 |  | 跟踪T0测试结果 @Sam |  |  | @Ives(Ives hua)
86 | T0 | 2024-09-28 | 谢敏 | 成本 | 生产 | All in one 大货需要调配重风险 | 生产效率低，生产成本高，生产无法操作 | 1，已验证盐水池对出水高度影响较小 2，模具件克重变化和一致性，还在统计，预计14号能统计出克重差异，来优选气囊和泡沐调节范围 3，P5手板来看，存在泡沐松动轻微位移导致姿态变化的风险，待T0模具件出来评估对泡沫的限位效果，确定贴胶加强固定方案 4，要在T0前摸底上盖组件和底座组件重量的一致性和重心的一致性，然后根据重量确定浮力调节块的大小。根据空气中的重心定义调节位置 5，要在T0第一批样机摸底一致性 | 1. 里昂展会样机15kg(模具+手板） 2. T0首件还未组装，重量不确认 16-17能确认总重 |  |  |  | @Eddie
87 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 进度/质量 | 气泵 | 气泵方案选型未确认风险，T1及大货风险 |  | 1，硅污染问题，从源头上控制胶水选型的硅含量，和用量，从工艺上打胶位置固化通风24小时以上，电机尾部增加防尘贴膜，保底用同尺寸无刷电机。 2，水泵过水寿命测试，坤锦自测气泵能过水100小时，有耐氯水的隔膜材料，如果需要进一步提升过水寿命需要在重新开隔膜摸具，扩大出气孔直径。同时要选用电机轴承隔离密封的气泵 3，耐温性，坤锦只能保证通过72小时的高低温存储测试，长期在70℃环境下工作寿命未作过评估，如果要彻底解决风险，需要用车规级耐温材料开气泵壳体零件模具，约5套 | 1. 坤锦充气泵漏气 @刘晓锋(Link)景博方样品进度？ | 坤锦气泵T1按照T0备料； 景博方跟进样品，10/15前确认样品 - @Link |  |  | @Link @Ives(Ives hua)
88 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 进度/质量 | 出水传感器 | 出水传感器选型未确认风险，T1及大货风险 |  | 影响T1 备料 | 验证完要开模；T1按照T0的状态样品；10/15确认T2样品； 最新的结构已收到 @刘晓锋(Link) 里昂展会的样品测试 @付豪(Breeze/付豪) | 验证完要开模；T1按照T0的状态样品；10/15确认T2样品； |  |  | @Mike
89 | T0 | 2024-09-29 | 谢敏 | 成本 | 试产费用 | T0-T1-T2，一次备料150pcs,约75W |  | 1. T0的150套样品 2. T1和T2中间的物料，只替换局部部件，不进行整批的替换 |  |  |  |  | @谢敏
90 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 体验 | 尘盒 | 滤网拆卸困难，组装不到位，可能会漏沙风险 | 用户体验不好 | @Johnny(Johnny-卞亮)输出 | @Johnny(Johnny-卞亮)T0样品复验
91 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 1000rpm, 0,2m/s 的平地运动参数下翘头 |  | 整机系统阻力影响以及P4/P5样机摸底测试，行进速度需降低至0.15m/s | T0复测1000rpm.0.2m/s 翘头状态 @Ives(Ives hua)， 标准场景搭建确认 @Andy张良 @Rock |  |  |  | @Ives(Ives hua)
92 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 马赛克爬墙不上墙风险 |  | pvc胶皮加长至18.5mm，同时硬度改为40度，10/11验证爬墙效果 | 改善后的玻璃钢11号爬玻璃钢困难， 修改胶皮方案，调整 @王涛(April) |  |  |  | @王涛(April)
93 | T0 | 2024-09-29 | 雷雷 | 范围 | 运动 | 负重情况下爬墙和水面姿态达不到风险 |  | 优先保证池底运动稳定性，负重爬墙水面超越竞品即可 | T0 - 新气囊验证效果验证 @刘晓锋(Link)
94 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 矢量喷口疑似卡涉导致无法转动到位，电量log显示过流保护 | 侧壁、水面无法整场清洁 | 1.目前是软件这边提高了过流保护电流阈值先放过 | 1. 堵转电流调整到1A，暂无发现卡滞-10/12 2. 产线T0的样品摸底400mA，电机规格书堵转电流1A - 3. T0 加环境测试模测后确定阈值 |  |  |  | @Ives(Ives hua) | 高 |  |  | open
95 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 气泵的吸水电流保护阈值暂未给出 | 水面姿态 | @刘晓锋(Link) | @刘晓锋(Link)坤锦和景博方电机- 同气泵问题一起 |  |  |  | @李昱树(Mike) |  |  |  | open
96 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 水面姿态问题，容易仰头 | 影响水面清洁 | @刘晓锋(Link) | @刘晓锋(Link)T0 复验 |  |  |  | @Ives(Ives hua) |  |  |  | open
97 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 履带跳齿 | 定位精度降低，导航精度降低，严重时导致错乱 | @袁冠雷(Ray) | 1. 确认跳齿的机器 - P号机 @袁冠雷(Ray) 2. 更换带轮复测 3, 里昂展会样机观察 |  |  |  | @袁冠雷(Ray) |  |  |  | open
98 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | 浊度计一直为1，变化不明显-P号机 | 影响变频清洁 | @李昱树(Mike) | 10/12 分析问题 @李昱树(Mike) |  |  |  | @李昱树(Mike) |  |  |  | open
99 | T0 | 2024-10-10 | blink | 质量 | 运动 | T1 电子料变更物料 |  | 1. 线束可拆的导入方案 @尹冠舆(Sean)- 2. |  |  |  |  | @谢敏 |  |  |  | open
100 | T0 | 2024-10-12 | Sam | 质量 | 尘盒 | 滤棉尘盒与整机水面姿态不兼容 | 影响水面清洁功能 | 滤棉尘盒和滤网差值80克 | 1. 提高80目的水面高度，T0调试 @刘晓锋(Link)
101 | T0 | 2024-10-12 | ives | 质量 | 尘盒 | 滤棉和圆形过滤网粘接工艺不好，量产风险 |  | 需要采购和SQE一起推进； |  |  |  |  | @卞亮(Johnny-卞亮)
102 | T0 | 2024-10-12 | eddie | 进度 | 备料 | 物料粒子，供应商备料风险 |  | 和采购确认备料T0
[6 empty] | 测试计划确认 |  |  | @Sam

## P2手板
序号 | 分类 | 产品 | 风险描述 （项目经理填写） | 风险影响 （项目经理） | 原因分析 （风险责任人填写） | 解决方案 （风险负责人填写 ） | 4/8当前解决进度 （风险负责人填写） | 4/1当前解决进度 | 3/25当前解决进度 | 当前解决进度 | 责任人 | 风险等级 | 发生概率 | 提出时间 | 提出人 | 目标解决时间 | 风险状态
1 | 人员 |  | 风险意识低，敬畏心不足 | 1. 影响项目周期和进度 | 1. 个人能力强 2. 过往其他品类成功经验多 | 调整心态 技术交流，深圳技术介入预计3月底 |  |  |  |  | ALL | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏 |  | 持续
2 | 人员 | X9 | 人力资源不足，补充速度慢 1. 结构缺4（充电坞2，开模细化2） 2. 测试 3. 技术员（装配，维修） | 1. 充电坞和开模细化的结构设计进度影响 2. 结构自己装配&维护多台机器，时间周期长，影响测试效率 |  | 1 人员招聘 目标结构4/1前要到位 2 技术员招聘或者借调，加人数要求时间要求提出 | 结构人员招聘 3/25入职一人 技术员无进度 4月目标再进2人（其他项目） | 结构人员招聘 3/25入职一人 技术员无进度 4月目标再进2人（其他项目） | 结构人员招聘 3/25入职一人 | 结构人员招聘 3/25入职一人 | Eddie | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏 |  | 挂起
3 | 进度 | X9 | 手板2，产品清洁和运动基础方案未确定，2轮验证可能失败，三轮手板一次验证完成所有功能，风险高。 运动：控制机动性差，滞后性较高，爬台阶能力 清洁：水底，池壁，水面 | 影响项目进度，开模时间达成指标 | 1 在泳池行业经验不足 2 创新意识强 | 1 迭代式单个模块快速验证的方案（结构，硬件，软件）需要讨论 2 二轮手板将运动清洁方案验证完成，确认后续的技术方案 3 二轮手板问题解决和三轮外观手板设计同步推进 4 需要方案有效性评估的标准方法 | P2B海龟方案按照保底方案推进设计 | P2B海龟方案按照保底方案推进设计 | P2B海龟方案按照保底方案推进设计 | P2B海龟方案按照保底方案推进设计 | 研发 | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏
4 | 结构 | X9 | 运动卡困风险 | 影响产品表现 |  | P2B 方案，履带加长，降低卡困风险 | P2B海龟方案履带加长 P2B海龟运动验证 | P2B海龟方案履带加长 P2B海龟运动验证 | P2B海龟方案履带加长 P2B海龟运动验证 | P2B海龟方案履带加长 | 结构 | 高 | 高 | 2024-03-08 | P2A结构评审
5 | 结构 |  | P2A水面姿态吸空气 | 影响产品表现 |  |  |  | 3/28测试评估 P2B方案吸口后移 - 姿态改成海龟风险降低 测试确认会吸空气 | 3/28测试评估 P2B方案吸口后移 - 待验证 | 3/28测试评估 P2B方案吸口后移 | 结构 | 高 | 高 | 2024-03-08 | P2A结构评审 |  | close
6 | 结构 | X9 | 结构方案变更导致ID变更 | 影响开模时间 | 结构方案不确定，ID调整时间周期长 |  | 1. ID在根据结构变更点提前布局设计，和结构设计同步推进 2. 3/22 ID沟通结构评估细节 3. ID针对海马方案B图纸，和一轮结构差异大，延期到4/3提案，4/12提供首轮3D | 1. ID在根据结构变更点提前布局设计，和结构设计同步推进 2. 3/22 ID沟通结构评估细节 3. ID针对海马方案B图纸，和一轮结构差异大，延期到4/3提案，4/12提供首轮3D | 1. ID在根据结构变更点提前布局设计，和结构设计同步推进 2. 3/22 ID沟通结构评估细节 3. ID针对海马方案B图纸，和一轮结构差异大，延期到4/3提案，4/12提供首轮3D | 1. ID在根据结构变更点提前布局设计，和结构设计同步推进 2. 3/22 ID沟通结构评估细节 | 结构 | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏 |  | ongoing
7 | ID | X9 | ID提案未通过，周期延长 | 影响开模时间 | ID提出方案未受认可，反复修改 | 1. ID的方案内部设计师和外部设计师同步进行 2. 内部设计师资源不足，更换外部供应商设计,持续跟进外部供应商资源跟进情况 | 外部设计师和内部同步设计；4/3提报 | 外部设计师和内部同步设计；4/3提报 | 外部设计师和内部同步设计；4/3提报 | 同风险6 | Gary | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏 | 2024-04-10
8 | 硬件 | X9 | 整机方案不定型，驱动零部件不确定，PCBA无法定型 | 板子重新设计，打板周期长，影响项目进度 | 结构方案未定型 |  | 1. 和采购沟通打板周期提前备料情况下，两周； 2. E-BOM清单提前释放备料，不要由于元器件影响到料 | 1. 和采购沟通打板周期提前备料情况下，两周； 2. E-BOM清单提前释放备料，不要由于元器件影响到料 |  |  | 电子 | 高 | 高 | 2024-03-08 | 谢敏 | 根据手板2方案调整
9 | 硬件 | X9 | 无线充自研方案 | 影响成本 |  |  | 进行中 | 进行中 | 进行中 |  | Mike | 中 | 中 | 2024-03-08 | Mike
10 | 硬件 | X9 | Lora通讯可靠性稳定性风险 | 通讯 | 泳池行业内未识别到可靠水下通讯方案 | Lora&岸歌两个技术方案同步验证 | 1. 盐水池搭建-测试Lora通讯可靠性-3/22搭建好环境，测试FAIL 3/28 更新测试结果 -NG 2. Lora和岸哥通信推进验证计划；研发调整4/12完成，4/13测试完成；确认最终的通讯方案 | 1. 盐水池搭建-测试Lora通讯可靠性-3/22搭建好环境，测试FAIL 3/28 更新测试结果 -NG 2. Lora和岸哥通信推进验证计划；研发调整4/12完成，4/13测试完成；确认最终的通讯方案 | 1. 盐水池搭建-测试Lora通讯可靠性-3/22搭建好环境，测试FAIL 3/28 更新测试结果 -NG 2. Lora和岸哥通信推进验证计划 | 盐水池搭建-测试Lora通讯可靠性-3/22搭建好环境，测试 | Mike | 高 | 高 | 2024-03-08 | Mike
11 | 供应链 | X9,充电坞 | 手板打样周期长 | 影响项目进度 | 1 手板复杂度高 | 1 采购方案提前规划 2 研发分批次验收验证 3. 增加方案对接时间确认 | 1. 分包给多个供应商打样 2. 采购时间周期复盘 @谢敏 3. 苏州新的手板厂引入 | 1. 分包给多个供应商打样 2. 采购时间周期复盘 @谢敏 | 1. 分包给多个供应商打样 2. 采购时间周期复盘 @谢敏 | 1. 分包给多个供应商打样 2. 采购时间周期复盘 @谢敏 | 谢敏 | 中 | 中 | 2024-03-08 | 谢敏 | 持续跟进 | ongoing
12 | 软件 | X9,充电坞 | 充电坞粗定位/精定位技术方案 | 影响项目进度&成本 | 时间同步问题 | TBD | 1. 3/15会议讨论，一个保底方案（智能性不足）先推进 2. 三点定位方案待详细沟通 3. 岸歌 超声二选一 4. 提出4个方案，逐一进行验证，传感器依靠岸哥/超声，通讯依靠岸歌/Lora | 1. 3/15会议讨论，一个保底方案（智能性不足）先推进 2. 三点定位方案待详细沟通 3. 岸歌 超声二选一 4. 提出4个方案，逐一进行验证，传感器依靠岸哥/超声，通讯依靠岸哥/Lora | 1. 3/15会议讨论，一个保底方案（智能性不足）先推进 2. 三点定位方案待详细沟通 3. 岸歌 超声二选一 4. 提出4个方案，逐一进行验证，传感器依靠岸哥/超声，通讯依靠岸哥/Lora | 1. 3/15会议讨论，一个保底方案（智能性不足）先推进 2. 三点定位方案待详细沟通 | Edan,Mike，吉安 | 高 | 高 | 2024-03-15 | 谢敏
13 | 结构 |  | 整机水下池壁横向移动能力 | 影响定位方案可行性及效率 | 水下横向移动能力未确认 | 海马方案验证横向移动能力 |  |  |  |  | 吉安 | 中 | 中 | 2024-03-15 | 谢敏
14 | 产品 | 充电坞 | 充电坞固定方案，使用过程中的运动姿态等用户接受度。产品的市场接受度 | 影响产品方案，进度，ID设计 | 1. 方案对用户泳池需要改造， 2. 使用过程中有较大的运动范围，消费者可能有顾虑 | 用户深访沟通，评估风险及应对方案 | 1. 产品需求：不固定在泳池边上，进行结构设计 2. 充电坞姿态水下充电深访 | 1. 产品需求：不固定在泳池边上，进行结构设计 2. 充电坞姿态水下充电深访 | 1. 产品需求：不固定在泳池边上，进行结构设计 2. 充电坞姿态水下充电 |  | 雷雷 | 高 | 高 | 2024-03-15 | 谢敏
15 | 成本 | 充电坞 | 充电坞方案预估产品成本超过目标成本70% | 影响产品价值链 |  | 1. 研发方案调整 2. 产品需求调整 | 根据水下充电方案评估成本 | 根据水下充电方案评估成本 | 根据最终方案评估 根据水下充电方案评估成本 |  | 研发 | 高 | 高 | 2024-03-15 | 谢敏
16 | 结构 | 充电坞 | 充电坞通用X9及未来系列，定义不清晰 | 影响方案定型，项目进度，ID设计 |  | TBD | 3/27 产品组织PRD评审 | 3/27 产品组织PRD评审 | 3/19 产品组织PRD评审 | 3/19 产品组织PRD评审 | 研发/产品 | 中 | 中 | 2024-03-15 | 谢敏 |  | close
17 | 人员 |  | 水质检测开发人员不足 | 影响项目进度，方案定性，ID设计 | 缺少专项人员 | 拉齐深圳开发计划，确认后续的计划-3/21 |  |  |  |  | Andy | 高 | 高 | 2024-03-15 | 谢敏 | 2024-03-22
18 | 软件 | X9 | X6机器体弱多病，经常维修，手板二机器紧缺 | 影响项目开发进度 | 该X6机器质量差，数目较少。 | 多申请机器，改装， | 1. 深圳寄出X6样品进度沟通 2. X6样机改装一台+深度计&岸哥交付 软件 3. X6 - 2号机待改装，发图。 | 1. 深圳寄出X6样品进度沟通 2. X6样机改装一台+深度计&岸哥交付 软件 3. X6 - 2号机待改装，发图。 | 1. 深圳寄出X6样品进度沟通 2. X6样机改装一台+深度计&岸哥交付 软件 3. X6 - 2号机待改装，发图。 | 深圳寄出X6样品进度沟通 | 产品 | 高 | 高 | 2024-03-15 | 付豪
19 | 人员 | X9 | 海马资源投入影响海龟的设计进度，资源的评估 | 影响项目开发进度 |  |  | 1.结构评估海龟遗留工作量和装机冲突 2.软件&X6机器；改装X7；结构打样；硬件改装人力有冲突 3. 明确海马手板测试内容 - 3/28 | 1.结构评估海龟遗留工作量和装机冲突 2.软件&X6机器；改装X7；结构打样；硬件改装人力有冲突 3. 明确海马手板测试内容 - 3/28 | 1.结构评估海龟遗留工作量和装机冲突 2.软件&X6机器；改装X7；结构打样；硬件改装人力有冲突 3. 明确海马手板测试内容 - 3/28 |  | 研发 | 中 | 高 | 2024-03-25 | blink | 2024-03-28 | close
21 | 质量 | X9 | P3一轮手板即开模产品指标达成度和质量风险 | 影响产品质量 影响产品表现 |  | 1. P2B手板优先测试内容和方案梳理；按照优先级进行测试，和问题解决； @Eddie 2. P2B手板组装开始启动日会；确认每日问题处理计方案，及时调整 3. 基于P2B测试结果，确认开模的技术方案及对应方案风险点；制定验证计划 | P2B手板4/1到料，4-1/4/3组装； | P2B手板4/1到料，4-1/4/3组装； |  | 深圳寄出X6样品进度沟通 | 研发 | 高 | 高 | 2024-04-01 | 谢敏
22 | 软件 | X9 | App-MVPV0.1.0 交付风险 |  |  |  |  | P2B手板4/1到料，4-1/4/3组装； |  | 深圳寄出X6样品进度沟通 | 产品 | 高 | 高 | 2024-04-09 | 远征