## Slide 2
TR4质量评估
序号 | 评审内容 | 负责人 | 评审时间
1 | 上个TR评审遗留问题 | SE | 3min
2 | 评审要素点检情况 | PQA | 3min
3 | 交付件达成情况 | PQA | 3min
4 | TR质量目标达成情况 | PQA | 3min
5 | PRD达成情况及UER汇总 | 产品经理 | 5min
6 | 测试活动评估 | 硬件测试经理、软件测试经理 | 20min
7 | 遗留问题说明 | DQE | 5min
8 | DFX活动评估 | NPI | 3min
9 | 结论 |  | 5min
Notes: 基于各自领域内的技术成熟度评估。SE在TR过程中承担技术指导者的角色：在TR会议上主持技术讨论，对评审会议上的争议进行引导。
定义TR3\TR4阶段成熟度的标准。
要求：系统和子系统规格已经分配到各功能模版的总体方案中并且在详细设计阶段中使用，模块总体方案中包括系统配置定义。

## Slide 3
TR4 评审目的
TR4评审内容 | 评审目的 | 评审要点
TR4功能模块技术评审 | 各模块详细设计或模块功能是否满足产品包规格 | 1、评估最终功能手板是否满足规格要求 2、确认最终手板检查及测试结果，识别重要风险 3、DFEMA的风险点在详细设计中体现 4、确认详细设计中的风险点已在手板验证计划中体现
产品质量成熟度：质量定义是产品符合用户需求的程度，符合程度越高，产品则越成熟；产品的成熟度是产品满足需求和批量生产要求的程度；
产品成熟度评估维度：主要是硬件成熟度、可靠性成熟度、固件成熟度、制程成熟度等模块另外整机的外观、物料承认达成率也需要进行评估

## Slide 4
版本里程碑（谢敏、付豪）
时间节点 | 是否延期 | 原因分析 | 影响分析 | 解决对策
0408 | 是 | 外观设计提案Fail | 影响投模时间 | 延期10天
0429 | 是 | 1 外观设计提案Fail | 影响投模时间 | 延期10天
0520 | 是 | 方案调整，尺寸，重量减小 | 影响投模时间，影响量产时间 | 调整计划，设计方案调整，增加一轮手板，验证减重方案设计，计划延期一个月
0603 | 是 | 外形尺寸需求缩小 | 影响投模时间，影响方案设计，影响量产时间 | 设计调整，外观设计修改，计划延期3周
0701 | 是 | 外观评审Fail | 影响投模时间，影响方案设计重新建模 | 外观设计优化，计划延期2周

## Slide 5
上个TR遗留问题情况（eddie）
序号 | 遗留问题 | 结果说明 | 负责人 | 问题状态 | 实际完成时间
1 | 整机SPEC标准刷新 | 结论：完成70%，剩余部分待下周完成。 | @魏郑雷 @Eddie | Open | 
2 | 整机测试从测试方法及测试方案审视，识别遗漏点。 | 结论：已完成P4手板测试用例评审 | @Eddie@Sam | Close | 
3 | 明确手板3测试发现问题解决计划（TR3阶段必须关闭的问题要有明确解决计划） | 结论：尘盒方案下周确定 | @Eddie @Blink@徐立 | Open | 
4 | 软件P3.5机器资源协调 | 结论：已解决 | @谢敏 @付豪 | Close | 
5 | 电源线的防水需要评估 | 结论：研发内部短期测试无问题，需要增加长期测试的工况。备用方案：在端子处打胶（双重保护）长期关注 | @Mike | Close | 
6 | 电子概要设计需要在0712前完成评审 | 结论：本周完成 | @Mike | Close | 
7 | 堵塞检测一致性评估需要持续跟踪 | 结论：持续跟踪，P4手板验证。 | @Mike | Doing | 
8 | 地磁传感器的问题 | 结论：算法依赖度不高，继续使用。 | @Mike | Close | 
9 | 下视红外风险评估 | 结论：下视模块改为D-Tof | @Blink | Close | 
10 | 评估软件功能实现度及缺陷投模影响 | 已完成 | @付豪 @Blink@Jessie | Close | 

## Slide 6
评审要素点检结果（Luna）
类别 | 评审要素通过项 | 评审要素不通过项 | SE仲裁 | 说明
SE |  |  |  | 
电子 |  |  |  | 
软件 |  |  |  | 
结构 |  |  |  | 
测试 |  |  |  | 
质量 |  |  |  | 
制造 |  |  |  | 
采购 |  |  |  | 
知识产权 |  |  |  | 
总计 |  |  |  | 
类别 | 评审要素通过项 | 评审要素不通过项 | 仲裁结果 | 备注
Notes: 仲裁人员：eddie、Rock、blink

## Slide 7
交付件达成结果（luna）
交付件名称 | 责任人 | 是否输出 | 归档路径
《电子详细设计》 | Mike | 完成 | 
《软件详细设计》 | Blink | 完成 | 
《结构详细设计》 | Eddie | 完成 | 
《测试报告》 | Sam、Jessie | 测试暂未完成 | 
《研发BOM清单》结构为主 | 花花 | 初稿已输出 | 
《需求跟踪矩阵》 | 产品经理 | 完成 | 
《电子DFMEA》 | Mike | 本轮未输出 | 
《结构DFMEA》 | Eddie | 未完成 | 
《可制造性的评估报告》 | Tony | 完成 | 
《PFMEA》 | 产品经理、DQE | 本轮以DFA报告为准 | 
结论：TR4交付件+投模交付件内容

## Slide 8
TR质量目标达成情况（luna）
分类 | 目标 | 实际值 | 计算公式
关键零部件相关规格达成率 | 100%（关键零部件规格与工厂达成一致，关键责任人签字确认） |  | 
详细设计评审率 | 100% | 100% | 
评审问题闭环率 | 100% | 100% | 
影响投模的软件验证完成率 | 100% | 暂未开始 | 传感器相关、基本运动控制、状态识别及异常识别
整机硬件需求达成率 | 100% | 测试中 | 
测试用例执行率 | 每轮计划执行的100%执行 | 测试中 | 
测试用例通过率 | TR4：85%（TBD） | 测试中 | 
遗留问题数量 | 致命问题不能出现，严重问题可遗留4个，一般&提示可遗留4个；（不允许存在影响投模问题，功能需求完全达成，性能需求允许存在 | 测试中 | 
风险：机器资源及时间安排，软件测试进度存在进度风险

## Slide 9
UER汇总（雷雷+远征）
整机UER点检情况 | 数量 | 问题说明 | 解决措施
结论：

## Slide 10
测试情况说明

## Slide 11
产品遗留问题矩阵-成熟度矩阵
序号 | 风险描述 | 风险应对措施 | 负责人 | 备注
1 |  |  | 徐利 | 
结论：
严重度-结构 |  |  |  |  | 
 |  | S | A | B | C
成熟度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
严重度-电子 |  |  |  |  | 
 |  | S | A | B | C
成熟度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
软件遗留问题详情
严重度-电子 |  |  |  |  | 
 |  | S | A | B | C
成熟度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
硬件模块成熟度评估 （周伟）

## Slide 13
软件模块需求实现情况（文雅）
测试结果体现：测试用例执行类、测试用例通过率、遗留问题分类
Notes: 针对手板三及V0.0.8版本，测试结论：不通过

## Slide 14
可靠性测试结果汇总（周伟、文雅）
1、EMC测试
2、安规检查：
等其他可靠性测试内容

## Slide 15
DFA测试结果（Tony）
产品DFA（设计审查、可装配性评估、工厂问题闭环情况等）

## Slide 16
TBD项评估（不涉及可不体现）
序号 | TBD内容 | 分类 | 原因分析 | 对策
1 |  |  |  | 
结论：

## Slide 17
结论
基于以上的评审结论，本次TR结论：
硬件测试：不通过
软件测试：不通过
DQE：不通过
其他模块：通过
待办：
1、标准刷新 责任人：产品经理 SE 闭环时间：0711
2、硬件测试方法及方案评审 责任人：测试经理 SE 闭环时间：0711
3、明确手板测试问题（硬件+软件）解决计划（TR3前必须解决的问题需要明确） 责任人：模块SE DQE 闭环时间：0713
4、软件P3.5手板资源协调。 责任人：谢敏、付豪 闭环时间：0710
5、地磁传感器的问题 责任人：MIke 闭环时间：持续优化（不影响TR3过点）
6、下视红外评估 责任人：Blink 闭环时间： TR4评估
7、评估软件功能实现度及缺陷投模影响 责任人：付豪、Jessie 闭环时间：0723（不影响TR3过点）
GO 达到评审要求通过；
GO with Risk 带风险通过，基本达到评审要求，仍存在风险，但风险可控。
Redirect 未达到评审要求，需要项目重新闭环待办项，再做TR评审。
备注：如果达不成TR出口要求，需要出口；需要部门经理进行偏差审批

## Slide 18
会签结论
角色 | 人员 | 结论 | 备注
部门经理 | Lincoln |  | 
硬件研发总监 | Eddie |  | 
软件研发总监 | Blink |  | 
质量研发总监 | Rock |  | 
项目经理 | Lock |  | 
整机产品经理 | 魏郑雷 |  | 
软件产品经理 | 陈远征 |  | 
整机项目经理 | 谢敏 |  | 
软件项目经理 | 付豪 |  | 
整机测试经理 | Sam |  | 
软件测试经理 | Jessie |  | 
采购代表 | 季亚楠 |  | 
市场代表 | / |  | 
产品QA | Luna |  | 
制造代表 | Tony |  |