投模成熟度
04

---
TR4活动及交付件说明
交付件名称	责任人	是否输出
《电子详细设计》	Mike	完成
《软件详细设计》	Blink	完成
《结构详细设计》	Eddie	完成
《测试报告》	Sam、Jessie	完成
《研发BOM清单》结构为主	花花	初稿已输出
《需求跟踪矩阵》	产品经理	完成
《电子DFMEA》	Mike	初稿已输出
《结构DFMEA》	Eddie	完成
《可制造性的评估报告》	Tony	完成
《DFX》	NPI、DQE、售后	本轮以DFA报告为准

---
TR4质量目标达成说明
分类	目标	实际值	备注
关键零部件相关规格达成率	100%	90%	要求一：关键零部件方案锁定 / 要求二：完成初步验证测试
详细设计评审率	100%	100%
评审问题闭环率	100%	100%
影响投模的软件需求实现度	100%	100%	传感器相关、基本运动控制、状态识别及异常识别
测试执行率	每轮计划执行的100%执行	整机：92.3% / 软件：100%	软件的指标为投模相关
测试通过率	TR4：85%（TBD）	整机：72.8% / 软件：93.18%	软件的指标为投模相关

---
整机测试完成度
测试活动	进展情况	详细情况描述
功能测试	92.3%	TOP问题：池底清洁CE、越障测试、斜坡运动、上悬崖台阶。
组件寿命测试	100%	其中矢量喷口完成17万次寿命测试、气囊组件完成2247次沉浮寿命测试
EMC测试	100%	整机EMC测试通过
安规检查	100%	风险一：内部进水口格栅有风险，前喷口有风险；目前手指已经可以摸到，建议修改。 / 风险二：端子>0.2A , 3mm 球径范围内，需要满足阻燃要求和750℃/850℃灼热丝要求，当前750℃测试方法有误，850℃未提供测试报告。 / 解决时间：投模前需要修改完成。

---
整机测试结论
结论：整体测试执行率92.3%，测试用例通过率72.8%.主要问题：上悬崖，爬台阶，池底清洁CE，碗底运动；
基本参数：整机手板重量15.33KG，预计模制件14.5kG, 重量预计超标准4%；
清洁系统：池底清洁CE值未达到要求，目前可达到92-94%，
池底运动：越障和爬台阶会翘头已经通过配重心解决，30cm浅水区具备运动能力，进入浅水区概率会失败，30cm浅水区爬墙会站立；
斜坡运动：斜坡行走、转弯会出现打滑，堵塞后下坡常规功率会翘头，需要加大功率可规避
爬墙运动：黏附藻类的PVC池容易打滑，负重爬墙马赛克池不满足要求（目标500g，当前测试200g，待进一步摸底）、尘盒堵塞后爬墙需增加水泵功率至1500转；

---
软件测试完成度
结论：针对投模软件测试功能点检涵盖状态模块、通讯模块、导航模块、清洁模块、感知模块、能源模块、体验模块，当前软件达成率93.18%。
投模阶段软件成熟度
测试活动	执行情况	详细描述
系统测试	100%	计划执行44个功能模块点检，实际执行44个(通过41个，失败3个)，整体通过率93.18%；发现问题34个，A类8个、B类17个。 主要问题模块：导航模块、清洁模块、感知模块、体验模块。
所属模块	功能	具体问题	备注
导航模块	重定位	重定位功能缺失	功能暂未开发
导航模块	脱困动作	V0.1.5未加入该功能	下版本合入
感知模块	垃圾篓在位检测	BUG-46 [V0.0.8][V0.1.5]机器无垃圾篓在位检测功能	放入磁铁未触发
感知模块	尘堵检测	BUG-187 [V0.1.5]P4机器无尘堵检测	暂无方案
能源模块	电池保护	未提供测试版本	需要单独开发版本，暂未提供
[Speaker Notes: 针对手板三及V0.0.8版本，测试结论：不通过]

---
软件测试结论
结论：针对投模软件整体测试执行率100%，软件测试通过率93.18%，缺陷集中模块：导航模块、清洁模块、感知模块、体验模块。较多模块基本功能均已实现，但部分模块存在严重BUG，影响机器正常运行，不影响投模；
模块/缺陷级别	致命	严重	一般	轻微	总数
状态模块	0	1	0	0	1
通讯模块	0	0	1	0	1
导航模块	0	7	12	0	19
清洁模块	0	0	0	0	0
感知模块	0	0	1	0	1
体验模块	0	0	3	0	3
缺陷分布率
[Speaker Notes: 针对手板三及V0.0.8版本，测试结论：不通过]

---
软件测试遗留说明
问题总结：截至到V0.1.5版本(更新算法、中间件、系统的库)，禅道激活状态问题其中A类8个、B类17个。
Bug标题	严重程度	原因分析	解决方案	计划完成时间	责任人	信心指数
[V0.1.5]P4机器执行池底任务时，仅水泵工作，机器原地不动	A	电机触发了过流保护	后续跟踪。	NA	王奔(#benni)	100%
[V0.1.5]P4-D号机器开机后collect节点崩溃	A	配置文件未更新	版本ota后修复	0814	王清(#minos)	100%
[V0.1.5]多平台遍历时跌落悬崖	A	机器0.1速度刹不住。	结构问题需要优化	NA	郑锴(#kevin)	80%
[V0.1.5]planning_node节点崩溃	A	程序bug(IMU数组越界。）	降速1，加判断log；2守护进程做限制	0814	黄奇(#hagrid)	100%
[V0.1.5]机器无法在多平台进行清理，直接飞下多平台	A	-	0.1.6版已优化	-	郑锴(#kevin)	100%
[V0.1.5]P4-D号机器距离池壁太近无法进行旋转找边	A	启动过程未添加脱困	添加启动脱困逻辑	0822	郑锴(#kevin)	100%
[V0.1.5]P4 D号机池底任务中，机器翘头	A	结构	结构	NA	刘晓峰(#Link)	-
[V0.1.5]P4-D号机器多平台遍历时，悬崖处未及时刹车，悬在悬崖处	A	-	降速	0822	郑锴(#kevin)	100%
[V0.1.5]机器进入配网模式无法配网成功	B	网络问题；	后续需要复现提供日志	NA	潘楼(#潘楼)	100%
[V0.1.5]下发池底任务机器无法执行建图	B	中间件soc mcu时钟未对齐	对齐两板时钟（0.1.6）	NA	彭灵杰(#Jeffrey)	100%
[V0.1.5]P4机器无尘堵检测	B	电流方案fail	浮盖方案	8月31日	陈远征(#mote)	85%
[V0.1.5]P4-D号机器沿边切弓字，弓字歪斜	B	建图是歪的，	持续优化	0814	郑锴(#kevin)	100%
[V0.1.5]P4-D号机器无图沿边走700s时间过长	B	中间件soc mcu时钟未对齐	对齐两板时钟（0.1.6）	0814	彭灵杰(#Jeffrey)	100%
[V0.1.5] P4 D号机按键下发池底任务时，机器未进行清洁任务	B	姿态调整未能正常结束，疑似电机过流保护	持续优化	0822	宋庆祥(#jian)	100%
[V0.1.5] P4 D号机按键下发水面任务，机器寻边爬壁过程中，任务结束	B	配置文件默认1min与prd不符，	改为120min	0814	万卢海(#Harvey)	100%
[V0.1.5]P4-D号机器按键下发池底任务，机器水面拨轮和上盖板打开	B	内部通信问题	添加log待复现	NA	万卢海(#Harvey)	100%
[V0.1.5] P4 D号机下发池底任务后，机器找边后第一次撞墙	B	0.2m/s刹不住	找边时降速	0822	郑锴(#kevin)	100%
[V0.1.5]P4-D号机器旋转半圈后机器停在原地不动	B	电机堵转	持续优化	NA	王奔(#benni)	100%
[V0.1.5]P4 D号机按键触发水面任务，实际过程中执行水下任务	B	水线模式跟水面模式功能反了	0.1.6修复	0814	万卢海(#Harvey)	100%
[V0.1.5]P4 D号机机器水面沿边跳过三分之一圈	B	算法bug	算法优化	0822	唐顾杰(#arjen)	80%
[V0.1.5]主机池壁任务中，机器下壁未避障	B	算法bug（深度计逻辑）	优化（0.1.7）	0822	黄奇(#hagrid)	100%
[V0.1.5]单水线模式，机器未爬壁清扫	B	怀疑测试过程时任务取消	0.1.6	NA	黄奇(#hagrid)	100%
[V0.1.5]单水线清洁任务中，机器水平移动	B	单泵给功率太大，重心后倾，	算法优化（0.1.7）	0822	黄奇(#hagrid)	100%
[V0.1.5]水线侧边超时无反应	B	算法bug	算法优化	0822	黄奇(#hagrid)	100%
[V0.1.5]多平台遍历时，主机未避障	B	算法bug / 姿态翘头，	增加更多脱困策略；	0822	郑锴(#kevin)	100%

---
整机遗留问题说明
序号	问题模块	问题点	问题等级	原因分析	解决方案
1	测试-清洁模块	尘盒底部仓门容易被卡，出现缝隙，有漏垃圾现象	A	吸口流道过矮，没有抛物导致漏出	1.减小倾斜角，55度改到50度，同P3.5
2		在清洁1mm沙子过程中水泵的叶轮间隙被卡导致水泵不工作	A	滤网经过多次冲洗，导致网拉丝间隙变大，80目风险很高	改用厚的80目滤网
3		80目滤网，CE清洁过程中水泵1000转，0.2mm细沙有喷沙现象	A	结构决定80目工况必然喷砂，80目风险很高	80目无法解决
4		轻工况清洁测试，吸1mm、0.2mm细沙时，细沙会进入尘盒中框	A	结构决定80目工况无法规避，80目风险很高	80目无法解决
1	硬件-电子	线束端子不符合安规要求	S	产品材质问题，需要供应商改善	1、提供满足强度及灼热丝测试的端子
1	测试-运动模块	混凝土池，机器无法在凸面墙壁上进入50cm的浅水区	A		持续优化
2		混凝土池，机器在凹面墙壁上进入50cm的浅水区时，大概率会失败，且运动姿态不好	A		持续优化
3		马赛克池负重500g沙子，无法上墙，爬墙失败	A		持续优化
4		尘盒堵塞状态+水泵1000转水泥池，深水进浅凸面壁，机器进浅水区呈直立状态	A	机器上墙姿态决定	需要软件兜底解决
5		尘盒堵塞状态+水泵1000转水泥池，深水进浅凸面壁，机器双履带打滑，无法进入浅水区	A		持续优化
6		尘盒堵塞状态+水泵1000转堵塞后爬马赛克墙壁机器打滑无法出水线	A		持续优化
7		尘盒堵塞状态爬台阶失败	A	没有吸力，清洁尘盒状态下重新测试	调整配重，重新安排测试
8		两种尘盒深水区转浅水区30cm，PVC池失败	A	机器漏出水面，爬墙困难	浅水区30CM工况不建议

---
DFA（可装配性）说明
1、装配问题主要为装配干涉问题，影响装配不良率问题、影响装配效率问题，总共占比73.4%，零件无防呆设计引起装配需要识别正反向问题，比例为25%
2、目前X9 P4阶段装配问题汇总共计64项，已关闭的问题45项，未能关闭问题有19项，正在解决的问题有15项，遗留问题4项，主要为装配困难的问题，
后果：生产节拍降低，加工成本上升
对策：通过增加工装，或改变现有工艺来克服问题

---
关键零部件确认
结论：关键零部件23个，已完成最终确认20个，未完成锁定3个，完成率90%，对投模影响点1个。
岸歌传感器--对策：目前硬件不稳定，新的结构已经送到，测试中，本周出结果，风险：导致修模。
核心零部件	名称	研发锁定	规格书确认	研发自测	自测报告	风险等级	备注
电机	驱动电机	是	是	是	供应商测试报告	低
	水泵电机	是	是	是	供应商测试报告	低	后续在X6基础上持续优化
	波轮电机	是	是	是	无	低
	转向电机	是	是	是	无	低
	气泵	否	否	是	无	中	目前循环寿命可满足100小时，水泵保底，T0前锁定选型
	电磁阀	是	是	是	无	低
	前盖电机	是	是	是	无	低
传感器	浊度检测传感器	是	是	是	供应商提供报告	低
	下视D-tof	是	是	是	有	低
	三合一超声波	是	是	是	是	低
	测距超声波	是	是	是	是	低
	岸歌	是	否	是	无	高	上个版本不稳定，供应商已经改进，目前研发自测中
	深度计	是	是	是	无	低
	出水检测	否	是	是	无	低	新供应商，刚选用了光锥传感器，验证中

---
关键零部件确认
核心零部件	名称	研发锁定	规格书确认	研发自测	自测报告	风险等级	备注
气囊	气囊+气管	否	否	是	无	中	目前还在调整，T0后随重心浮心实际调整
电源	电池包	是	是	否	借用X6报告	低	电池包及电芯借用X6同规格平台，结构尺寸改动
无线充	无线充模组	是	自研	已完成自测	有	低
适配器	适配器	是	是	借用X6	完成	低
PCBA	X9_MB_Board	自研，有规格书	是	是	是	低	形状锁死
	X9_Key_Board	自研，有规格书	是	是	是	低
	X9_AP&Mag_Board	自研，有规格书	是	是	是	低
	X9_Hall_Board	自研，有规格书	是	是	是	低
	X9_Box_Hall_Board	自研，有规格书	是	是	是	低
按键灯板	按键灯板	自研，有规格书	是	是	无	中	开模前无法灯效验证，等待效果确认
线束	线束	是	是	是	无	低
PCBA	X9_MB_Board	自研，有规格书	是	是	无	低	形状锁死

---
研发风险评估
序号	问题描述	风险后果	原因分析	解决方案	是否影响投模
1	排水电机过热	1.水泵电机过热自我保护无法运行； / 2.影响水泵电机使用寿命，进而影响整机寿命； / 3.电机舱环境温度过热，影响其他电机和电路寿命和使用	电机效率电不对	解决方案： / 更改电机参数提升电机效率 / 10/1前完成打样及验证。	NO
2	气泵进液体	1.影响气泵寿命，损坏气泵 / 2.气泵漏液，导致电机舱进水，损坏其他电机和电路	气泵进水影响寿命	1，评估水泵的抽气时间是否可以接受90-100s	NO
3	新灯板灯效未验证	效果不佳会有修模风险	分板后延期，无法跟上节奏	预计9月1前完成验证	NO
4	WIFI舱门压合后容易脱落	组装后会脱落	IPEX会有脱落风险	增加固定位置 / 预计9月10号前完成验证	NO
5	WIFI信号质量验证未结束	影响水面通信质量，客户可能需要增加WIFI中继	WIFI线束过长，损耗严重	减小线长，减少转接 / 预计9月20前完成验证	NO
6	超声波三合一软件版本导致工作不稳定	最新版本的软件一直存在BUG	新版本软件bug没有解决	督促供应商优化	NO
7	线束端子灼热丝不过	无法通过安规	供应商材料选型不正确	供应商改善材料 / 预计10月1前完成验证	NO
8	电机仓内的温湿度总是达到90%以上，无法提供判断依据	需要增加进水判断准确性	电机舱密封时未进行风干，且后续进水汽无法发散	1，盒盖前烘干降低温湿度传感器 / 2，增加内部进水检测电路	NO

---
序号	问题描述	风险后果	原因分析	解决方案	是否影响投模
9	无线充电多机干扰问题	两台机器充电会有串扰	优化软件逻辑	优化软件逻辑 / 预计9月1号前完成验证	NO
10	充电器问题	1、当前保护功能有过载/过压/过流/短路保护，无过温保护。 / 2、资料问题，规格书和测试报告资料不正确。 / 3、内部自测覆盖不全，如高低温/冷热冲击/寿命等未测试	问题持续跟踪中	1，优化增加过问保护 / 持续优化	NO
11	充电霍尔识别范围小问题	放歪或者不准会无法充电	霍尔/磁铁空间预留不足，需要优化	1，增加磁铁磁场强度 / 2，降低霍尔感应阈值 / 预计8月29号全部完成	NO
12	电池问题	1，4p电池灌胶问题，自测完成情况 / 2，3p打样未验证	问题持续跟踪中	持续验证，跟踪不良问题	NO
13	堵塞检测问题	在尘满检测到以前机器就开始翘头，影响后续清洁	在尘箱还未满时，运动就会造成影响，此时电流区分度不大	1，软件逻辑优化， / 2，运动改善 / 3，新方案验证，预计10月1号前	NO
14	线束防水方案及投模风险	新方案不行会造成修模	新方案是采用保守方案设计，但是稳定性和可靠性未验证	1，3.5版本已经验证 / 2，新方案预计10月1前完成验证	NO
15	岸歌传感器开发进度及成熟度风险	影响产品进度以及产品水下通讯功能	供应商能力和经验不足	督促供应商优化 / 高层介入，持续关注， / 积极寻找二供 / deadline前决策	NO

---
研发侧风险评估
序号	问题描述	风险后果	原因分析	解决方案	是否影响投模
1	滚刷爬墙稳定性与一致性问题	对不同材质泳池爬墙能力不一致，使用一段时间爬墙能力变弱	滚刷胶皮摩擦系数一致性不好，磨损后摩擦系数降低	开模后调整滚刷胶皮材质和硬度	否
2	滚刷增大摩擦力可能影响运动稳定性	运动速度控制不稳定	滚刷与地面摩擦力	减少滚刷与池底的干涉量2mm,根据开模后状态调整	否
3	行走翘头，后翻	清洁任务无法完成	1，机器存在上升阻力且与速度成指数关系 / 2，垃圾篮堵塞导致吸力减小	1，速度降低至0.15m/s / 2，水下重心前移至100mm / 3，增大滤网面积 / 解决信心指数中-高，需平衡产品各个能力	是
4	履带跳齿	影响履带寿命和使用体验	1，为了改善装配效率，履带松配	根据开模后的状态调整履带硬度以及与带轮配合间隙	否
5	水面漂浮姿态一致性差	水面清洁效果不稳定，体验差	1，质量部分一致性差 / 2，气囊鼓起体积不均匀	1，根据模具品调整配重和浮力块 / 2，气囊壁厚与硬度控制，避免局部胀大	否
6	可拆过滤网变形漏垃圾	喷烟现象，体验差	手板过滤网框架强度不足	1，减小过滤框架与垃圾篮间隙 / 2，增加装配限位结构 / 3，增强过滤网框架结构强度 / 4，验证完成后单独投模，8/20	是
7	大颗粒CE效果未达目标	漏扫现象	小石头概率性悬浮在入口，停泵后从入口回落	1，调整垃圾篮入口流道和翻盖胶皮硬度，减少石头悬浮现象 / 2，结束工作时最大吸力工作10秒 / 1cm石子，1000克漏60克	是

---
研发侧风险评估
序号	问题描述	风险后果	原因分析	解决方案	是否影响投模
8	聚酯纤维符合滤网寿命未知	滤网阻力增大导致清洁效果变差	符合滤网内部粘连堵塞无法冲洗干净	1，调整滤网规格测试清洗寿命 / 2，滤网寿命提醒	否
9	拨轮缠绕卡涩	拆绕卡涩后会保护停转，导致水面清洁效果变差	缠绕物和卡涩情况不可控	1，增加堵转保护后反复重启运行的机制	否
10	开关按键卡砂	不回弹导致开关机功能失效	硬质按键容易卡细砂	1，间隙参考X5 / 2，兜底方案，建议改软胶	是
11	灯带不均匀	体验差	灯板距离面板近，导光柱散光效果不佳	1，根据模具品调整导光柱散光效果 / 2，增加灯珠密度	否
12	电池包固定抗跌落和震动强度不足	电池包内部固定失效	固定强度不足	1，根据模具品增强 / 2，利用内部泡木辅助缓冲	否

---
专利评估
专利评估
有风险专利，需做好降低风险准备。

---
8月	9月	10月	11月	12月	1月
X9主机
X9充电座
X9试产计划	开始时间	周期	完成时间	试产样机数量	备注
T0组装	2024/9/29	5	2024/10/3	20	市场测和Beta test 明确需求后刷新 / 充电座数量匹配X9数量
T1组装	2024/10/24	4	2024/10/27	50
T2组装	2024/11/30	4	2024/12/3	100
PVT/MP	2025/1/6	15	2025/1/20	500
项目计划&风险
05
9/29
T0
10/24
T1
11/30
T2
1/6
PVT/MP
8/14
投模决策
9/5
投模决策
10/16
T0
11/5
T1
12/11
T2

---
项目风险
序号	风险	风险等级	应对方案
1	计划模具周期45天，T0模具有延期风险	高	采购及模具工程师在开模过程保持和供应商紧密沟通，提前识别风险，同步项目组做好准备
2	2次试产结束就量产，按计划达成出货状态要求风险高	高	1. 根据研发评估高风险项，及可靠性测试计划，单模块提前单独进行试产及可靠性测试；如电机仓，电池仓等； / 2. 结合研发评估以及第一次试产的测试情况，考虑后续追加试产次数；
3	成本评估按照目前研发输出要求及横向参考评估，后续可能有变更&增长风险	高	1. 未明确输入采购询价的成本核算尽快核算,研发输入技术要求 / 2. 和对应研发拉齐锁定目标成本，确认可以做到； / 3. 尽早明确代工厂端加工制造成本评估 / 4. 量产前做好变更管理
4	目前已知问题多，投模后，试产阶段设变数量和频率可能性高，项目成本高，进度风险大。	高	根据问题点及开模研发评估风险，分批次动刀，问题点解决方案涉及到的模具，在试模前进行设变，
5	T0模具品到上市时间，软件开发及测试时间不足	高	1. 机器给到软件的时间需要硬件保障 / 2. 测试场景搭建保障-苏州搭建或者深圳测试

---
盘古团队结论：通过。
目前问题和风险可控，主体模具8/15投模，
垃圾篮等部分零部件待验证通过后投模，预计8/20投模。
投模决策总结
06