## 跟进事项
开模前重大问题跟踪表
序号 | 问题模块 | 问题点 | 问题等级 | 原因分析 | 解决方案 | 计划完成时间 | 责任人 | 预计验证结果
1 | 装配结构 | 按键灯板导光柱与避光硅胶安装困难，且按压手感差 | A | 1.安装角度和结构导致，安装困难 2. 局部有导向结构，影响按压手感 | 1.遮光罩改为一体成型，规避导光柱安装困难，模具已经检讨完成 2.按压结构改成弹簧柱，规避导线结构 | 2024.8.17 | @李敏行(Haley) | 微调整，具体需要到样验证
2 |  | 中框侧边波轮电机走线存在风险 | A | 侧边空间位置不够，走线需要往里折 | 不做更改 | NA | @Johnny(Johnny-卞亮) | 无法关闭
3 |  | 滚刷装配需要外壳装好后反过来装配，容易划伤外壳 | A | 机器宽度不够，产品尺寸受限 | 不做更改 | NA | @Ray | 无法关闭
4 |  | 外壳面螺丝锁付部分结构强度不够 | A | 结构太薄，存在断裂风险 | 结构加厚，做大1.7mm | 2024.8.13 | @Ives(Ives hua) | 微调整，具体需要到样验证
5 | 工厂制造 | 转向电机与排水电机油封及含油轴承组装后上面没有固定及限位，长期运行有松动脱出风险 | A | 空间不够 | 不做更改 | NA | @Ray | 保持现状
6 |  | 红黑线电磁阀侧面的气密有折管风险 | A | 结构不做更改 | 理管子考虑压到轧带柱子边 | 2024.8.13 | 苗丙坤（欣智旺） | 可以解决
7 |  | 充电线圈出线处与固定螺丝过近，物料若有偏差有干涉螺丝孔的风险 | A | 模板件零部件尺寸未确认 | 图纸确认，风险可以规避 | 2024.8.13 | @Ray @Lyle(朱建鸣)苗丙坤（欣智旺） | 可以解决
8 |  | 左右行走电机、排水电机插头插反稍用力可以插入，起不到很好的防呆 | A | 防呆结构小，容易插进去 | 8/13： 评估新单侧卡扣做防呆 | 2024.8.20 | @尹冠舆(Sean) | 可以解决
9 |  | 天线RF头主板处扣合后有脱落风险 | A | 末端拉扯容易脱落 | 1. 电子&结构评估，增加卡扣，降低脱落风险 2. 制程胶带，点胶 | 2024.8.13 | @张东东/苗丙坤-欣智旺 | 可以解决
10 |  | 马达仓理线困难，（影响装配效率、半成品检查及连接器打胶）目前方案待定 | A | 结构空间小，走线数量多 | 不做更改 | NA | @Ray/ @Lyle(朱建鸣)/苗丙坤（欣智旺） | 代工厂克服
11 |  | 前后滚刷两端为螺丝螺丝的安装方式，需2人才能安装，且安装方式不能竖立安装，必须平行安装，批量生产不方便操作，需多次拿取产品搬运 | A | 结构不允许 | 1.塑料件导向结构已经增加 2.结构上不允许竖立安装，不做更改 |  | @Ray/苗丙坤-欣智旺 | 代工厂克服
12 |  | 左右侧的传动齿轮底部的金属垫片装轴套后有错位，不容易安装到位，需重新拆出安装 | A | 无法出模 | 不做更改 | NA | @Ray | 无法关闭
13 | 测试-清洁模块 | 尘盒底部仓门容易被卡，出现缝隙，有漏垃圾现象 | A | 吸口流道过矮，没有抛物导致漏出 | 1.减小倾斜角，55度改到50度，同P3.5 | 2024.8.17 | @Johnny(Johnny-卞亮) | 同P3.5，规避漏垃圾现象
14 |  | 在清洁1mm沙子过程中水泵的叶轮间隙被卡导致水泵不工作 | A | 滤网经过多次冲洗，导致网拉丝间隙变大，80目风险很高 | 改用厚的80目滤网 | 2024.8.17 | @Johnny(Johnny-卞亮) | 具体需要到样验证
15 |  | 80目滤网，CE清洁过程中水泵1000转，0.2mm细沙有喷沙现象 | A | 结构决定80目工况必然喷砂，80目风险很高 | 80目无法解决 | NA | @Johnny(Johnny-卞亮) | 无法关闭
16 |  | 9.轻工况清洁测试，吸1mm、0.2mm细沙时，细沙会进入尘盒中框 | A | 结构决定80目工况无法规避，80目风险很高 | 80目无法解决 | NA | @Johnny(Johnny-卞亮) | 无法关闭
17 | 测试-运动模块 | 1000转，0.2速度机器清洁过程中起步翘头 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
18 |  | 马赛克池速度0.2m/s水泵1000转和速度0.2水泵1200转越障3cm地灯都会翘头，有倾翻风险 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
19 |  | 速度0.2m/s水泵1000转和速度0.2水泵1200转平底转下坡都会翘头，机器会翻身 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
20 |  | 速度0.2m/s水泵1000转和速度0.2水泵1200转上坡转平底都会翘头，机器会翻身 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
21 |  | PVC池池底直线运行，在路过褶皱处会翘头 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
22 |  | PVC池凸面墙壁无法爬墙，机器停留在底部池壁上 | A | PVC池壁打滑，需清理池壁 | 清理池壁重新测试，可以爬墙 | 2024.8.13 | @Ives(Ives hua) | 可以解决
23 |  | 混凝土池，机器无法在凸面墙壁上进入50cm的浅水区 | A |  | 暂无方案 |  | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
24 |  | 混凝土池，机器在凹面墙壁上进入50cm的浅水区时，大概率会失败，且运动姿态不好 | A |  | 暂无方案 |  | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
25 |  | 马赛克池负重500g沙子，无法上墙，爬墙失败 | A |  | 暂无方案 |  | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
26 |  | 两种尘盒，干净、堵塞和负重状态，水泵1000转/1200转平底转下坡都会翘头 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
27 |  | 两种尘盒，干净、堵塞和负重状态，水泵1000转/1200转上坡转平底都会翘头 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
28 |  | 尘盒堵塞状态+水泵1000转/1200转斜15°爬坡时，上坡后机器翘头严重。 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
29 |  | 机器越3cm地灯，越过后机器翘头严重 | A | 产品重心靠后 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
30 |  | 尘盒堵塞状态+水泵1000转水泥池，深水进浅凸面壁，机器进浅水区呈直立状态 | A | 机器上墙姿态决定 | 需要软件兜底解决 |  | @Edan | 可以解决
31 |  | 尘盒堵塞状态+水泵1000转水泥池，深水进浅凸面壁，机器双履带打滑，无法进入浅水区 | A |  | 暂无方案 | NA | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
32 |  | 尘盒堵塞状态+水泵1000转混凝土平面，机器无法吸附在墙壁上，爬墙失败 | A | 手控不确定，需要软件增加脚本以后摸底 | 软件增加脚本以后摸底 |  | @Edan | 需要验证
33 |  | 尘盒堵塞状态+水泵1000转堵塞后爬马赛克墙壁机器打滑无法出水线 | A |  | 暂无方案 | NA | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
34 |  | 尘盒堵塞状态爬台阶失败 | A | 没有吸力，清洁尘盒状态下重新测试 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
35 |  | 两种尘盒在浅水区30cm，PVC池转速1000转遇到褶皱有概率翘头 | A | 机器处于临界高度 | 调整配重，重新安排测试 | 2024.8.13 | @王涛(April) @Link | 需要验证
36 |  | 两种尘盒深水区转浅水区30cm，PVC池失败 | A | 机器漏出水面，爬墙困难 | 浅水区30CM工况不建议 | NA | @Ives(Ives hua) | 无法关闭
37 | 硬件-电子 | 线束端子插拔后断裂 | S | 产品材质问题，需要供应商改善 | 1.供应商整改提供满足强度及灼热丝测试的端子 2.业内产品成熟，更换远投能力的供应商 | 2024.8.31 | @Mike | 可以解决